## التعليمات
📘 دليل استخدام شيت تتبع المستخلصات — Payment Certificates & Billing Tracker
نظام متكامل لاحتساب نسب الإنجاز والدفعة المقدمة وضمان الأعمال والاستقطاعات الفنية لكل مستخلص بالتراكمي
📊 الانتقال للوحة التحكم | ⚙ ابدأ ببيانات العقد
دليل الألوان
إدخال يدوي | خلايا صفراء بخط أزرق — هي الخلايا الوحيدة التي تُعدّل.
معادلة محسوبة | خط أسود — لا تكتب فوقها.
ربط من شيت آخر | خط أخضر — قيمة مسحوبة آلياً من شيت آخر.
تنبيه | تظليل أحمر/برتقالي: تجاوز كمية، كود مكرر، بيانات ناقصة، تأخر عن البرنامج.
خطوات العمل
بيانات العقد | أدخل بيانات المشروع والنسب التعاقدية: الدفعة المقدمة وطريقة استردادها، ضمان الأعمال وحده الأقصى، الضرائب. يمكن تعديل القوائم المنسدلة من نفس الشيت.
جدول الكميات | أدخل بنود جدول الكميات (كود فريد، القسم، الوصف، الوحدة، الكمية، السعر). الإجمالي = قيمة العقد الأصلية.
الكميات المنفذة | في كل مستخلص أدخل الكمية المنفذة خلال الفترة فقط تحت عمود رقم المستخلص؛ يتم حساب التراكمي ونسبة إنجاز كل بند وتنبيه تجاوز الكمية التعاقدية آلياً.
الأوامر التغييرية | سجل الأوامر التغييرية: قيمة الأمر تعدّل قيمة العقد عند الاعتماد، والقيمة المدرجة تدخل المستخلص المحدد.
الاستقطاعات الفنية | سجل الاستقطاعات الفنية برقم المستخلص الذي خُصمت منه، وعند المعالجة اختر «نعم» وحدد مستخلص الإفراج.
سجل المستخلصات | أدخل تواريخ المستخلص (إدخال «الفترة إلى» يُفعّل المستخلص)، الحالة، رصيد المواد بالموقع، النسبة المخططة، الإفراج عن الضمان والغرامات إن وجدت، ثم بيانات التحصيل. كل الحسابات تراكمية.
نموذج المستخلص | اختر رقم المستخلص من الخلية الصفراء لعرض شهادة الدفع (سابق / حالي / تراكمي) مع تفاصيل البنود، جاهزة للطباعة.
لوحة التحكم | تابع المؤشرات: الإنجاز الفعلي مقابل المخطط، SPI، الموقف المالي، التحصيل، المحتجزات، والرسوم البيانية.
منطق الاحتساب (كل القيم تراكمية ثم: الحالي = التراكمي − السابق)
قيمة الأعمال المنفذة | Σ (سعر الوحدة × مجموع كميات البند حتى المستخلص الحالي) — SUMPRODUCT ديناميكي على مصفوفة الكميات.
نسبة الإنجاز | (الأعمال المنفذة + التغييرية المدرجة) ÷ (قيمة العقد الأصلية + التغييرية المدرجة).
استرداد الدفعة المقدمة | MIN(قيمة الدفعة ، MAX(0 ، الأعمال − نسبة البدء × العقد) × نسبة الاسترداد)، ويُسترد كامل الرصيد عند بلوغ نسبة «الاسترداد الكامل».
ضمان الأعمال | MIN(إجمالي القيمة التراكمية × نسبة الضمان ، الحد الأقصى) − مجموع المفرج عنه.
الاستقطاعات الفنية | مجموع المستقطع حتى المستخلص − مجموع المفرج عنه حتى المستخلص (SUMIFS).
الصافي قبل الضرائب | إجمالي القيمة − الاسترداد − صافي الضمان − الاستقطاعات الفنية − الغرامات التراكمية.
ضريبة القيمة المضافة | النسبة × (الصافي + الضمان إن كان الإعداد «نعم»).
ضريبة الخصم من المنبع | النسبة × (الصافي قبل خصم الضمان).
المستحق الحالي | صافي المستحق التراكمي للمستخلص − صافي المستحق التراكمي للمستخلص السابق.
SPI | نسبة الإنجاز الفعلية ÷ المخططة: أقل من 1 = تأخر، 1 أو أكثر = مطابق/متقدم.
ملاحظات
• | البيانات الحالية مثال توضيحي لمشروع (6 مستخلصات) — امسح الخلايا الصفراء وابدأ ببيانات مشروعك.
• | السعة: 100 بند، 24 مستخلص، 50 أمر تغييري، 100 استقطاع فني. لا تحذف صفوفاً من داخل الجداول.
• | رقم «آخر مستخلص فعال» يُحدد آلياً ويُميَّز في السجل وفي شيت الكميات المنفذة باللون الذهبي.

## لوحة التحكم
📊 لوحة تحكم المستخلصات — Payment Certificates & Billing Dashboard
⚙ بيانات العقد | 📋 الكميات | 📐 المنفذ | 🔁 التغييرية | ✂ الاستقطاعات | 🗂 السجل | 🧾 النموذج | آخر مستخلص فعال:
المؤشرات التعاقدية والإنجاز
قيمة العقد الأصلية |  |  | صافي الأوامر التغييرية |  |  | قيمة العقد المعدلة |  | إجمالي قيمة الأعمال التراكمية | الأعمال المتبقية
نسبة الإنجاز الفعلية |  |  | نسبة الإنجاز المخططة |  |  | الانحراف (فعلي - مخطط) |  | نسبة المدة المنقضية | مؤشر أداء الجدول (SPI)
الموقف المالي والتحصيل
صافي المستحق التراكمي |  |  | إجمالي المحصل |  |  | مستحقات غير محصلة |  | نسبة التحصيل | متوسط مدة التحصيل (يوم)
ضمان الأعمال المحتجز |  |  | رصيد الدفعة المقدمة غير المسترد |  |  | الاستقطاعات الفنية المحتجزة |  | إجمالي الغرامات والخصومات | صافي المستحق - آخر مستخلص
الإنجاز حسب أقسام الأعمال | [6 empty] | توزيع قيمة العقد المعدلة
القسم |  |  | القيمة التعاقدية | القيمة المنفذة | نسبة الإنجاز | الوزن من العقد | البند |  | القيمة | النسبة
صافي الأعمال المعتمدة قبل الضرائب
دفعة مقدمة مستردة
ضمان أعمال محتجز
استقطاعات فنية وغرامات
أعمال متبقية
مواد موردة بالموقع
الإجمالي
ملاحظة: الإجمالي = قيمة العقد المعدلة + رصيد المواد بالموقع (المبالغ قبل الضرائب).
الإجمالي

## بيانات العقد
⚙ بيانات العقد والإعدادات التعاقدية
📊 لوحة التحكم | 📋 الكميات | 📐 المنفذ | 🔁 التغييرية | ✂ الاستقطاعات | 🗂 السجل | 🧾 النموذج
البيان | القيمة | ملاحظات / الأساس التعاقدي | القوائم المنسدلة (قابلة للتعديل)
اسم المشروع | مشروع إنشاء المبنى الإداري - المرحلة الأولى | يظهر في جميع الشيتات والنموذج | أقسام الأعمال | حالة المستخلص | حالة الأمر التغييري | نوع الاستقطاع الفني
رقم العقد | CT-2026-014 |  | أعمال الحفر والردم | مسودة | معتمد | أعمال غير مطابقة
صاحب العمل (المالك) | شركة النماء للتطوير العقاري |  | الخرسانة العادية والمسلحة | مقدم للاستشاري | قيد الدراسة | أعمال ناقصة
الاستشاري / المهندس | مكتب الهندسة المتحدة للاستشارات |  | أعمال المباني | تحت المراجعة | مرفوض | ملاحظات فنية
المقاول | شركة البناء الحديث للمقاولات |  | أعمال العزل | معتمد |  | اختبارات غير مستكملة
تاريخ توقيع العقد | 2026-02-15 |  | أعمال التشطيبات | مرفوض |  | مستندات غير مستكملة
تاريخ بدء الأعمال (أمر المباشرة) | 2026-03-01 | بداية احتساب المدة الزمنية | الأعمال الكهربائية |  |  | أخرى
مدة العقد (بالشهور) | 18 |  | الأعمال الصحية
تاريخ الانتهاء التعاقدي |  | محسوب = البدء + المدة | أعمال التكييف
العملة | جنيه مصري | تظهر في عناوين الشيتات | أعمال الموقع العام
القيم التعاقدية
قيمة العقد الأصلية |  | مرتبطة تلقائياً بإجمالي جدول الكميات
صافي الأوامر التغييرية المعتمدة |  | مرتبطة بشيت الأوامر التغييرية (المعتمدة فقط)
قيمة العقد المعدلة |  | الأصلية + صافي التغييرية المعتمدة
الدفعة المقدمة واستردادها
نسبة الدفعة المقدمة | 10% | من قيمة العقد الأصلية
قيمة الدفعة المقدمة |  | محسوبة
تاريخ صرف الدفعة المقدمة | 2026-03-10
نسبة الاسترداد من قيمة الأعمال | 12.5% | تُخصم من كل مستخلص كنسبة من (الأعمال المنفذة + التغييرية)
بدء الاسترداد عند نسبة إنجاز | 0% | مثال FIDIC: يبدأ الاسترداد بعد تجاوز 10% من قيمة العقد
استرداد كامل الرصيد عند نسبة إنجاز | 80% | عند بلوغ هذه النسبة يُسترد كامل الرصيد المتبقي
ضمان الأعمال
نسبة ضمان الأعمال (المحتجزات) | 10% | تُحتجز من إجمالي قيمة الأعمال التراكمية
الحد الأقصى للضمان (% من العقد المعدل) | 5% | يتوقف الاحتجاز عند بلوغ الحد
الحد الأقصى للضمان (قيمة) |  | محسوب
الضرائب
نسبة ضريبة القيمة المضافة | 14% | ضع 0% إن لم تكن مطبقة
احتساب الضريبة قبل خصم الضمان؟ | نعم | نعم = وعاء الضريبة يشمل مبلغ الضمان المحتجز
نسبة ضريبة الخصم من المنبع | 1% | تُحسب على صافي القيمة قبل خصم الضمان - ضع 0% إن لم تطبق
Formulas:
القيمة = EDATE(C11,[القيمة, row above])-1

## جدول الكميات
📋 جدول الكميات والأسعار التعاقدي (BOQ)
📊 لوحة التحكم | ⚙ بيانات العقد | 📐 المنفذ | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات | 🗂 السجل | 🧾 النموذج
أدخل بنود العقد في الخلايا الصفراء فقط (حتى 100 بند) — الإجمالي يغذي قيمة العقد تلقائياً.
م | كود البند | القسم | وصف البند | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الإجمالي | الوزن النسبي
| 01-001 | أعمال الحفر والردم | حفر عام للأساسات حتى المنسوب التصميمي مع نقل الناتج | م3 | 4500 | 120
| 01-002 | أعمال الحفر والردم | ردم بناتج الحفر على طبقات مع الدمك والرش | م3 | 2200 | 85
| 01-003 | أعمال الحفر والردم | إحلال تربة بخليط الزلط والرمل بنسبة 1:1 مع الدمك | م3 | 1800 | 450
| 02-001 | الخرسانة العادية والمسلحة | خرسانة عادية للأساسات عيار 250 كجم أسمنت | م3 | 380 | 2600
| 02-002 | الخرسانة العادية والمسلحة | خرسانة مسلحة للقواعد والسملات (بدون حديد) | م3 | 950 | 6800
| 02-003 | الخرسانة العادية والمسلحة | خرسانة مسلحة للأعمدة والحوائط الخرسانية | م3 | 420 | 7500
| 02-004 | الخرسانة العادية والمسلحة | خرسانة مسلحة للأسقف والكمرات والسلالم | م3 | 1650 | 7200
| 02-005 | الخرسانة العادية والمسلحة | توريد وتركيب حديد تسليح عالي المقاومة | طن | 480 | 48000
| 03-001 | أعمال المباني | مباني طوب أسمنتي مصمت سمك 20 سم | م2 | 7800 | 380
| 03-002 | أعمال المباني | مباني طوب أسمنتي سمك 12 سم للقواطيع | م2 | 3600 | 290
| 04-001 | أعمال العزل | عزل رطوبة للأساسات بالبيتومين على وجهين | م2 | 2400 | 160
| 04-002 | أعمال العزل | عزل مائي وحراري للأسطح بالأغشية والفوم | م2 | 1900 | 650
| 05-001 | أعمال التشطيبات | بياض داخلي للحوائط والأسقف | م2 | 21000 | 145
| 05-002 | أعمال التشطيبات | بياض خارجي للواجهات بالطرطشة والبؤج | م2 | 6500 | 190
| 05-003 | أعمال التشطيبات | توريد وتركيب أرضيات بورسلين 60×60 فرز أول | م2 | 7200 | 780
| 05-004 | أعمال التشطيبات | دهانات بلاستيك داخلية 3 أوجه | م2 | 21000 | 95
| 05-005 | أعمال التشطيبات | تكسيات واجهات حجر هاشمي سمك 3 سم | م2 | 2800 | 1450
| 05-006 | أعمال التشطيبات | توريد وتركيب أبواب خشبية داخلية كاملة | عدد | 160 | 9500
| 05-007 | أعمال التشطيبات | توريد وتركيب شبابيك ألومنيوم قطاع ثقيل | م2 | 950 | 3800
| 06-001 | الأعمال الكهربائية | تأسيس نقاط إنارة وقوى بالمواسير والأسلاك | نقطة | 3200 | 650
| 06-002 | الأعمال الكهربائية | توريد وتركيب لوحات توزيع فرعية | عدد | 24 | 38000
| 06-003 | الأعمال الكهربائية | كابلات تغذية رئيسية نحاس معزولة | م.ط | 1800 | 950
| 06-004 | الأعمال الكهربائية | توريد وتركيب وحدات إنارة LED | عدد | 1400 | 1250
| 07-001 | الأعمال الصحية | تغذية مياه بمواسير PPR | نقطة | 420 | 1800
| 07-002 | الأعمال الصحية | صرف صحي بمواسير UPVC | نقطة | 380 | 1500
| 07-003 | الأعمال الصحية | توريد وتركيب أجهزة صحية كاملة | طقم | 96 | 14500
| 08-001 | أعمال التكييف | توريد وتركيب وحدات تكييف سبليت | عدد | 120 | 42000
| 08-002 | أعمال التكييف | مجاري هواء صاج مجلفن معزولة | م2 | 2600 | 980
| 09-001 | أعمال الموقع العام | أرصفة وبردورات خرسانية | م.ط | 1200 | 650
| 09-002 | أعمال الموقع العام | أعمال إنترلوك سمك 8 سم على طبقة رمل | م2 | 3500 | 420
إجمالي قيمة العقد الأصلية

## الكميات المنفذة
📐 الكميات المنفذة خلال كل مستخلص (حصر الأعمال)
📊 لوحة التحكم | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 الكميات | 🔁 التغييرية | ✂ الاستقطاعات | 🗂 السجل | 🧾 النموذج |  | أدخل كمية الفترة فقط (غير تراكمية) أمام كل بند تحت رقم المستخلص — يتم حساب التراكمي آلياً.
[6 empty] | الكميات المنفذة خلال الفترة (إدخال) | [23 empty] | التحليل التراكمي (محسوب)
كود البند | وصف البند | الوحدة | القسم | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | إجمالي الكمية المنفذة | الكمية المتبقية | نسبة إنجاز البند | القيمة المنفذة التراكمية | حالة البند
[6 empty] | 1575 | 1800 | 900 | 225
[7 empty] | 330 | 770 | 660 | 220
[6 empty] | 720 | 810 | 270
[6 empty] | 57 | 171 | 133 | 19
[6 empty] | 47.5 | 332.5 | 380 | 142.5 | 47.5
[7 empty] | 21 | 50.4 | 58.8 | 58.8 | 63
[8 empty] | 99 | 165 | 181.5 | 198
[6 empty] | 19.2 | 67.2 | 57.6 | 48 | 43.2 | 48
[9 empty] | 312 | 546 | 702
[10 empty] | 108 | 180
[7 empty] | 720 | 1200 | 480
[9 empty] | 64 | 128 | 192
[8 empty] | 16.8 | 21 | 21 | 25.2
[8 empty] | 22.8 | 19 | 19 | 19
قيمة أعمال الفترة لكل مستخلص
القيمة التراكمية حتى المستخلص

## الأوامر التغييرية
🔁 سجل الأوامر التغييرية (Variation Orders)
📊 لوحة التحكم | ⚙ بيانات العقد | 📋 الكميات | 📐 المنفذ |  | ✂ الاستقطاعات | 🗂 السجل | 🧾 النموذج
«قيمة الأمر» تعدّل قيمة العقد عند الاعتماد — «القيمة المدرجة» هي ما يُصرف في المستخلص المحدد (للصرف على دفعات: كرر الأمر في سطر جديد بقيمة أمر = 0 ومستخلص مختلف).
م | رقم الأمر | تاريخ الأمر | وصف الأمر التغييري | النوع | قيمة الأمر | الأثر على العقد (±) | الحالة | القيمة المدرجة بالمستخلص | الأثر على المستخلص (±) | رقم المستخلص المدرج به | ملاحظات
| VO-01 | 2026-05-18 | إضافة غرفة محولات ولوحة جهد متوسط خارجية | إضافة | 1250000 |  | معتمد | 1250000 |  | 4
| VO-02 | 2026-07-02 | تعديل مواصفة البورسلين إلى فرز تجاري بموافقة المالك | خصم | 320000 |  | معتمد | 320000 |  | 5
| VO-03 | 2026-08-25 | أعمال تنسيق موقع وزراعة إضافية | إضافة | 900000 |  | قيد الدراسة
الإجمالي

## الاستقطاعات الفنية
✂ سجل الاستقطاعات الفنية (Technical Deductions)
📊 لوحة التحكم | ⚙ بيانات العقد | 📋 الكميات | 📐 المنفذ |  | 🔁 التغييرية | 🗂 السجل | 🧾 النموذج
يُخصم المبلغ من المستخلص المحدد ويستمر محتجزاً تراكمياً حتى يتم الإفراج عنه في «مستخلص الإفراج».
م | رقم الاستقطاع | التاريخ | رقم المستخلص | كود البند | وصف البند (آلي) | سبب الاستقطاع | نوع الاستقطاع | المبلغ المستقطع | تم الإفراج؟ | مستخلص الإفراج | الرصيد المحتجز | ملاحظات
| TD-01 | 2026-05-03 | 2 | 02-002 |  | تعشيش في خرسانة بعض القواعد يلزم معالجته | أعمال غير مطابقة | 85000 | نعم | 4
| TD-02 | 2026-06-04 | 3 | 04-001 |  | عدم تقديم نتائج اختبار التصاق العزل | اختبارات غير مستكملة | 40000 | لا
| TD-03 | 2026-08-04 | 5 | 02-004 |  | ملاحظات على استواء أسطح بلاطات الدور الأول | ملاحظات فنية | 120000 | لا
| TD-04 | 2026-09-03 | 6 | 03-001 |  | مباني غير مطابقة للمواصفات (عدم ضبط الرأسية) | أعمال غير مطابقة | 65000 | لا
الإجمالي
Note on J106: إجمالي المبالغ التي تم الإفراج عنها

## سجل المستخلصات
🗂 سجل المستخلصات والحسابات التراكمية (Payment Certificates Register)
| 📊 لوحة التحكم |  | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 الكميات |  | 📐 المنفذ |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  | 🧾 النموذج
بيانات المستخلص | [5 empty] | قيمة الأعمال ونسب الإنجاز | [7 empty] | الاستقطاعات (تراكمي) | [5 empty] | صافي المستحق والضرائب | [5 empty] | التحصيل
رقم المستخلص | الفترة من | الفترة إلى | تاريخ التقديم | تاريخ الاعتماد | حالة المستخلص | قيمة الأعمال المنفذة التراكمية | أعمال الفترة | الأوامر التغييرية التراكمية | رصيد المواد الموردة بالموقع | إجمالي القيمة التراكمية | نسبة الإنجاز الفعلية | نسبة الإنجاز المخططة | الانحراف عن المخطط | استرداد الدفعة المقدمة التراكمي | ضمان الأعمال المحتسب التراكمي | إفراج عن الضمان خلال الفترة | صافي الضمان المحتجز | الاستقطاعات الفنية المحتجزة | غرامات وخصومات خلال الفترة | الصافي التراكمي قبل الضرائب | ضريبة القيمة المضافة | ضريبة الخصم من المنبع | صافي المستحق التراكمي | المعتمد في المستخلصات السابقة | صافي المستحق للمستخلص الحالي | المبلغ المحصل | تاريخ التحصيل | المتبقي غير المحصل | مدة التحصيل (يوم) | حالة التحصيل
1 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 2026-04-05 | 2026-04-21 | معتمد |  |  |  | 0 |  |  | 2% | [13 empty] | 1693779.75 | 2026-05-19
2 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-05-05 | 2026-05-22 | معتمد |  |  |  | 450000 |  |  | 5% | [13 empty] | 6422014.94 | 2026-06-26
3 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2026-06-05 | 2026-06-20 | معتمد |  |  |  | 900000 |  |  | 10% | [13 empty] | 6938872.11 | 2026-07-21
4 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 2026-07-05 | 2026-07-21 | معتمد |  |  |  | 600000 |  |  | 16% | [13 empty] | 5641921.7 | 2026-08-30
5 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 2026-08-05 | 2026-08-22 | معتمد |  |  |  | 1100000 |  |  | 23% | [6 empty] | 25000 | [6 empty] | 2400000 | 2026-09-20
6 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 2026-09-05 | 2026-09-20 | معتمد |  |  |  | 750000 |  |  | 31%
7 | [11 empty] | 39%
8 | [11 empty] | 47%
9 | [11 empty] | 55%
10 | [11 empty] | 63%
11 | [11 empty] | 70%
12 | [11 empty] | 77%
13 | [11 empty] | 83%
14 | [11 empty] | 88%
15 | [11 empty] | 92%
16 | [11 empty] | 95%
17 | [11 empty] | 98%
18 | [11 empty] | 100%
19
20
21
22
23
24
الإجمالي / آخر رصيد
ملاحظات: الخلايا الصفراء إدخال يدوي — يصبح المستخلص فعالاً بمجرد إدخال «الفترة إلى». رصيد المواد = الرصيد القائم بالموقع في نهاية الفترة (وليس الإضافة). الإفراج عن الضمان والغرامات = مبالغ الفترة فقط ويتم تجميعها آلياً.

## نموذج المستخلص
🧾 شهادة الدفع المؤقتة — مستخلص أعمال (Interim Payment Certificate)
📊 لوحة التحكم | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 الكميات |  | 📐 المنفذ |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات | 🗂 السجل
اختر رقم المستخلص ◄ |  | 6
المشروع: | [5 empty] | رقم المستخلص: |  |  |  | نسبة الإنجاز الفعلية
رقم العقد: | [5 empty] | الفترة من:
صاحب العمل: | [5 empty] | الفترة إلى: |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة
الاستشاري: | [5 empty] | تاريخ التقديم:
المقاول: | [5 empty] | قيمة العقد المعدلة:
أولاً: الملخص المالي للمستخلص
م | البيان |  |  |  |  | السابق |  | الحالي |  | الإجمالي التراكمي
1 | قيمة الأعمال المنفذة طبقاً لجدول الكميات
2 | قيمة الأوامر التغييرية المعتمدة
3 | المواد الموردة بالموقع (رصيد)
4 | إجمالي قيمة الأعمال
5 | يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة
6 | يُخصم: ضمان الأعمال المحتجز (صافي)
7 | يُخصم: الاستقطاعات الفنية
8 | يُخصم: الغرامات والخصومات الأخرى
9 | صافي القيمة قبل الضرائب
10 | يُضاف: ضريبة القيمة المضافة
11 | يُخصم: ضريبة الخصم من المنبع
12 | صافي المستحق
صافي المبلغ المستحق صرفه عن هذا المستخلص
ثانياً: الاعتمادات
إعداد: مهندس المقاول |  |  |  | مراجعة: المهندس الاستشاري |  |  |  | اعتماد: صاحب العمل
الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: ..................
ثالثاً: تفاصيل الأعمال المنفذة حسب بنود جدول الكميات
كود البند | الوصف | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكمية التراكمية | نسبة الإنجاز | القيمة السابقة | القيمة الحالية | القيمة التراكمية
الإجمالي