## التعليمات
📘 ملف مستخلصات المشروع رقم 02 — 20 مستخلص مترابط
⚙ ابدأ ببيانات العقد | 🧾 الانتقال إلى المستخلص الأول
دليل الألوان
إدخال يدوي | خلايا صفراء بخط أزرق — هي الخلايا الوحيدة التي تُعدّل.
معادلة محسوبة | خط أسود — لا تكتب فوقها.
ربط | خط أخضر — قيمة مسحوبة من شيت آخر (مثل «السابق» من المستخلص الذي قبله).
تنبيه | تظليل أحمر: تجاوز الكمية التعاقدية، كود مكرر، تأخر عن البرنامج.
خطوات العمل
بيانات العقد | أدخل بيانات المشروع والنسب التعاقدية (مرة واحدة).
جدول الكميات | أدخل بنود جدول الكميات والأسعار (حتى 100 بند).
مستخلص 01 | في كل مستخلص: أدخل الفترة والتواريخ والحالة والنسبة المخططة، ثم «الكمية الحالية» لكل بند، ورصيد المواد والغرامات والإفراج عن الضمان إن وجد، وبيانات التحصيل. «السابق» يُسحب آلياً من المستخلص الذي قبله، والتراكمي = السابق + الحالي.
الأوامر التغييرية | سجل الأوامر التغييرية واختر رقم المستخلص الذي تُدرج به.
الاستقطاعات الفنية | سجل الاستقطاعات الفنية برقم المستخلص، وحدد مستخلص الإفراج عند المعالجة.
سجل المستخلصات | يتجمع كل شيء آلياً في السجل، ومنه ينتقل إلى ملف التقارير المجمع لكل المشاريع.
الربط مع ملف التقارير
• | اسم هذا الملف يجب أن يبقى «IPC_Project_02.xlsx» وفي نفس فولدر «Projects_Billing_Reports.xlsx».
• | بعد حفظ هذا الملف، افتح ملف التقارير واضغط «تمكين المحتوى / تحديث» ليتم سحب الأرقام الجديدة.
• | لا تحذف صفوفاً أو أعمدة ولا تغيّر أسماء الشيتات حتى لا ينقطع الربط.

## بيانات العقد
⚙ بيانات العقد والإعدادات التعاقدية — مشروع رقم 02
🗂 سجل المستخلصات | 📋 جدول الكميات | 🔁 التغييرية | ✂ الاستقطاعات | 🧾 مستخلص 01
البيان | القيمة | ملاحظات / الأساس التعاقدي | القوائم المنسدلة (قابلة للتعديل)
اسم المشروع | مشروع مدرسة لغات تجريبية - 24 فصل | يظهر في جميع الشيتات وفي ملف التقارير المجمع | أقسام الأعمال | حالة المستخلص | حالة الأمر التغييري | نوع الاستقطاع الفني
رقم العقد | CT-2025-087 |  | أعمال الحفر والردم | مسودة | معتمد | أعمال غير مطابقة
صاحب العمل (المالك) | مديرية التربية والتعليم |  | الخرسانة العادية والمسلحة | مقدم للاستشاري | قيد الدراسة | أعمال ناقصة
الاستشاري / المهندس | المركز الاستشاري للتصميمات |  | أعمال المباني | تحت المراجعة | مرفوض | ملاحظات فنية
المقاول | شركة البناء الحديث للمقاولات |  | أعمال العزل | معتمد |  | اختبارات غير مستكملة
تاريخ توقيع العقد | 2025-10-18 |  | أعمال التشطيبات | مرفوض |  | مستندات غير مستكملة
تاريخ بدء الأعمال (أمر المباشرة) | 2025-11-01 | بداية احتساب المدة الزمنية | الأعمال الكهربائية |  |  | أخرى
مدة العقد (بالشهور) | 14 |  | الأعمال الصحية
تاريخ الانتهاء التعاقدي |  | محسوب = البدء + المدة | أعمال التكييف
العملة | جنيه مصري |  | أعمال الموقع العام
القيم التعاقدية
قيمة العقد الأصلية |  | مرتبطة تلقائياً بإجمالي جدول الكميات
صافي الأوامر التغييرية المعتمدة |  | مرتبطة بشيت الأوامر التغييرية (المعتمدة فقط)
قيمة العقد المعدلة |  | الأصلية + صافي التغييرية المعتمدة
الدفعة المقدمة واستردادها
نسبة الدفعة المقدمة | 10% | من قيمة العقد الأصلية
قيمة الدفعة المقدمة |  | محسوبة
تاريخ صرف الدفعة المقدمة | 2025-11-10
نسبة الاسترداد من قيمة الأعمال | 12.5% | تُخصم من كل مستخلص كنسبة من (الأعمال المنفذة + التغييرية)
بدء الاسترداد عند نسبة إنجاز | 0% | مثال FIDIC: يبدأ الاسترداد بعد تجاوز 10% من قيمة العقد
استرداد كامل الرصيد عند نسبة إنجاز | 80% | عند بلوغ هذه النسبة يُسترد كامل الرصيد المتبقي
ضمان الأعمال
نسبة ضمان الأعمال (المحتجزات) | 10% | تُحتجز من إجمالي قيمة الأعمال التراكمية
الحد الأقصى للضمان (% من العقد المعدل) | 5% | يتوقف الاحتجاز عند بلوغ الحد
الحد الأقصى للضمان (قيمة) |  | محسوب
الضرائب
نسبة ضريبة القيمة المضافة | 14% | ضع 0% إن لم تكن مطبقة
احتساب الضريبة قبل خصم الضمان؟ | نعم | نعم = وعاء الضريبة يشمل مبلغ الضمان المحتجز
نسبة ضريبة الخصم من المنبع | 1% | تُحسب على صافي القيمة قبل خصم الضمان - ضع 0% إن لم تطبق
Formulas:
القيمة = IF(OR(C11="",[القيمة, row above]=""),"",EDATE(C11,[القيمة, row above])-1)

## جدول الكميات
📋 جدول الكميات والأسعار التعاقدي (BOQ)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد | 🔁 التغييرية | ✂ الاستقطاعات |  | 🧾 مستخلص 01
أدخل بنود العقد في الخلايا الصفراء فقط (حتى 100 بند) — الإجمالي يغذي قيمة العقد وكل المستخلصات تلقائياً.
م | كود البند | القسم | وصف البند | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الإجمالي | الوزن النسبي
| 01-001 | أعمال الحفر والردم | حفر عام للأساسات حتى المنسوب التصميمي مع نقل الناتج | م3 | 2475 | 120
| 01-002 | أعمال الحفر والردم | ردم بناتج الحفر على طبقات مع الدمك والرش | م3 | 1210 | 85
| 01-003 | أعمال الحفر والردم | إحلال تربة بخليط الزلط والرمل بنسبة 1:1 مع الدمك | م3 | 990 | 450
| 02-001 | الخرسانة العادية والمسلحة | خرسانة عادية للأساسات عيار 250 كجم أسمنت | م3 | 209 | 2600
| 02-002 | الخرسانة العادية والمسلحة | خرسانة مسلحة للقواعد والسملات (بدون حديد) | م3 | 522 | 6800
| 02-003 | الخرسانة العادية والمسلحة | خرسانة مسلحة للأعمدة والحوائط الخرسانية | م3 | 231 | 7500
| 02-004 | الخرسانة العادية والمسلحة | خرسانة مسلحة للأسقف والكمرات والسلالم | م3 | 908 | 7200
| 02-005 | الخرسانة العادية والمسلحة | توريد وتركيب حديد تسليح عالي المقاومة | طن | 264 | 48000
| 03-001 | أعمال المباني | مباني طوب أسمنتي مصمت سمك 20 سم | م2 | 4290 | 380
| 03-002 | أعمال المباني | مباني طوب أسمنتي سمك 12 سم للقواطيع | م2 | 1980 | 290
| 04-001 | أعمال العزل | عزل رطوبة للأساسات بالبيتومين على وجهين | م2 | 1320 | 160
| 04-002 | أعمال العزل | عزل مائي وحراري للأسطح بالأغشية والفوم | م2 | 1045 | 650
| 05-001 | أعمال التشطيبات | بياض داخلي للحوائط والأسقف | م2 | 11550 | 145
| 05-002 | أعمال التشطيبات | بياض خارجي للواجهات بالطرطشة والبؤج | م2 | 3575 | 190
| 05-003 | أعمال التشطيبات | توريد وتركيب أرضيات بورسلين 60×60 فرز أول | م2 | 3960 | 780
| 05-004 | أعمال التشطيبات | دهانات بلاستيك داخلية 3 أوجه | م2 | 11550 | 95
| 05-005 | أعمال التشطيبات | تكسيات واجهات حجر هاشمي سمك 3 سم | م2 | 1540 | 1450
| 05-006 | أعمال التشطيبات | توريد وتركيب أبواب خشبية داخلية كاملة | عدد | 88 | 9500
| 05-007 | أعمال التشطيبات | توريد وتركيب شبابيك ألومنيوم قطاع ثقيل | م2 | 522 | 3800
| 06-001 | الأعمال الكهربائية | تأسيس نقاط إنارة وقوى بالمواسير والأسلاك | نقطة | 1760 | 650
| 06-002 | الأعمال الكهربائية | توريد وتركيب لوحات توزيع فرعية | عدد | 13 | 38000
| 06-003 | الأعمال الكهربائية | كابلات تغذية رئيسية نحاس معزولة | م.ط | 990 | 950
| 06-004 | الأعمال الكهربائية | توريد وتركيب وحدات إنارة LED | عدد | 770 | 1250
| 07-001 | الأعمال الصحية | تغذية مياه بمواسير PPR | نقطة | 231 | 1800
| 07-002 | الأعمال الصحية | صرف صحي بمواسير UPVC | نقطة | 209 | 1500
| 07-003 | الأعمال الصحية | توريد وتركيب أجهزة صحية كاملة | طقم | 53 | 14500
| 08-001 | أعمال التكييف | توريد وتركيب وحدات تكييف سبليت | عدد | 66 | 42000
| 08-002 | أعمال التكييف | مجاري هواء صاج مجلفن معزولة | م2 | 1430 | 980
| 09-001 | أعمال الموقع العام | أرصفة وبردورات خرسانية | م.ط | 660 | 650
| 09-002 | أعمال الموقع العام | أعمال إنترلوك سمك 8 سم على طبقة رمل | م2 | 1925 | 420
إجمالي قيمة العقد الأصلية

## الأوامر التغييرية
🔁 سجل الأوامر التغييرية (Variation Orders)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد | 📋 جدول الكميات | ✂ الاستقطاعات |  | 🧾 مستخلص 01
«قيمة الأمر» تعدّل قيمة العقد عند الاعتماد — «القيمة المدرجة» تُصرف في المستخلص المحدد (للصرف على دفعات: كرر الأمر في سطر جديد بقيمة أمر = 0 ومستخلص مختلف).
م | رقم الأمر | تاريخ الأمر | وصف الأمر التغييري | النوع | قيمة الأمر | الأثر على العقد (±) | الحالة | القيمة المدرجة بالمستخلص | الأثر على المستخلص (±) | رقم المستخلص المدرج به | ملاحظات
| VO-01 | 2026-02-10 | زيادة عدد دورات المياه بالدور الأرضي | إضافة | 640000 |  | معتمد | 640000 |  | 5
| VO-02 | 2026-06-15 | إلغاء أعمال التكسيات الحجرية بالواجهة الخلفية | خصم | 210000 |  | معتمد | 210000 |  | 8
الإجمالي

## الاستقطاعات الفنية
✂ سجل الاستقطاعات الفنية (Technical Deductions)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد | 📋 جدول الكميات | 🔁 التغييرية |  | 🧾 مستخلص 01
يُخصم المبلغ من المستخلص المحدد ويستمر محتجزاً تراكمياً حتى يتم الإفراج عنه في «مستخلص الإفراج».
م | رقم الاستقطاع | التاريخ | رقم المستخلص | كود البند | وصف البند (آلي) | سبب الاستقطاع | نوع الاستقطاع | المبلغ المستقطع | تم الإفراج؟ | مستخلص الإفراج | الرصيد المحتجز | ملاحظات
| TD-01 | 2026-03-04 | 4 | 02-003 |  | انحراف في رأسية بعض الأعمدة | أعمال غير مطابقة | 60000 | نعم | 6
| TD-02 | 2026-07-05 | 8 | 05-001 |  | بياض غير مستوي بالدور الأول | ملاحظات فنية | 55000 | لا
الإجمالي

## سجل المستخلصات
🗂 سجل المستخلصات — مشروع رقم 02 (يُحدَّث آلياً من شيتات المستخلصات ويغذي ملف التقارير)
| ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  | 🧾 مستخلص 01 | [21 empty] | آخر مستخلص:
بيانات المستخلص | [5 empty] | قيمة الأعمال ونسب الإنجاز | [7 empty] | الاستقطاعات (تراكمي) | [5 empty] | صافي المستحق والضرائب | [5 empty] | التحصيل
رقم المستخلص | الفترة من | الفترة إلى | تاريخ التقديم | تاريخ الاعتماد | حالة المستخلص | قيمة الأعمال المنفذة التراكمية | أعمال الفترة | الأوامر التغييرية التراكمية | رصيد المواد بالموقع | إجمالي القيمة التراكمية | نسبة الإنجاز الفعلية | نسبة الإنجاز المخططة | الانحراف عن المخطط | استرداد الدفعة المقدمة التراكمي | ضمان الأعمال المحتسب | المفرج عنه من الضمان | صافي الضمان المحتجز | الاستقطاعات الفنية المحتجزة | الغرامات والخصومات التراكمية | الصافي التراكمي قبل الضرائب | ضريبة القيمة المضافة | ضريبة الخصم من المنبع | صافي المستحق التراكمي | المعتمد في المستخلصات السابقة | صافي المستحق للمستخلص الحالي | المبلغ المحصل | تاريخ التحصيل | المتبقي غير المحصل | مدة التحصيل (يوم) | حالة التحصيل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الإجمالي / آخر رصيد
هذا السجل للعرض فقط (لا يُدخل فيه شيء) — كل البيانات تُدخل في شيت كل مستخلص. يصبح المستخلص فعالاً بمجرد إدخال «الفترة إلى» في شيته. اضغط على رقم المستخلص للانتقال إليه.
الإنجاز حسب أقسام الأعمال
| القسم |  |  | القيمة التعاقدية | القيمة المنفذة التراكمية | نسبة الإنجاز | الوزن من العقد

## مستخلص 01
🧾 مستخلص أعمال رقم (1) — شهادة دفع مؤقتة (Interim Payment Certificate)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  |  | المستخلص التالي ►
رقم المستخلص | 1 |  |  |  |  | حالة المستخلص |  | معتمد |  | نسبة الإنجاز الفعلية
المشروع | [5 empty] | الفترة من |  | 2025-11-01
رقم العقد | [5 empty] | الفترة إلى |  | 2025-11-30 |  | نسبة الإنجاز المخططة (من البرنامج)
صاحب العمل | [5 empty] | تاريخ التقديم |  | 2025-12-05 |  | 2.99%
الاستشاري | [5 empty] | تاريخ الاعتماد |  | 2025-12-21 |  | الانحراف عن المخطط
المقاول | [5 empty] | قيمة العقد المعدلة
أولاً: بيانات الفترة (إدخال)
رصيد المواد الموردة بالموقع (نهاية الفترة) |  |  | 0 |  |  | إفراج عن ضمان الأعمال خلال الفترة
غرامات تأخير / خصومات أخرى خلال الفترة | [5 empty] | سبب الغرامة / الخصم
المبلغ المحصل من هذا المستخلص |  |  | 1194597.48 |  |  | تاريخ التحصيل |  |  | 2026-01-22
ثانياً: الملخص المالي للمستخلص
م | البيان |  |  |  |  | السابق |  | الحالي |  | الإجمالي التراكمي
1 | قيمة الأعمال المنفذة طبقاً لحصر البنود |  |  |  |  | 0
2 | قيمة الأوامر التغييرية المعتمدة |  |  |  |  | 0
3 | المواد الموردة بالموقع (رصيد) |  |  |  |  | 0
4 | إجمالي قيمة الأعمال |  |  |  |  | 0
5 | يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة |  |  |  |  | 0
6 | يُخصم: ضمان الأعمال المحتسب |  |  |  |  | 0
7 | يُضاف: المفرج عنه من ضمان الأعمال |  |  |  |  | 0
8 | يُخصم: الاستقطاعات الفنية المحتجزة |  |  |  |  | 0
9 | يُخصم: الغرامات والخصومات الأخرى |  |  |  |  | 0
10 | صافي القيمة قبل الضرائب |  |  |  |  | 0
11 | يُضاف: ضريبة القيمة المضافة |  |  |  |  | 0
12 | يُخصم: ضريبة الخصم من المنبع |  |  |  |  | 0
13 | صافي المستحق |  |  |  |  | 0
صافي المبلغ المستحق صرفه عن هذا المستخلص
المحصل من هذا المستخلص
المتبقي غير المحصل
فقط وقدره:
ثالثاً: الاعتمادات
إعداد: مهندس المقاول |  |  |  | مراجعة: المهندس الاستشاري |  |  |  | اعتماد: صاحب العمل
الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: ..................
رابعاً: حصر الأعمال المنفذة حسب بنود جدول الكميات — أدخل «الكمية الحالية» فقط
كود البند | الوصف | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكمية التراكمية | نسبة الإنجاز | القيمة السابقة | القيمة الحالية | القيمة التراكمية
[5 empty] | 0 | 864.29
[5 empty] | 0 | 422.54
[5 empty] | 0 | 345.71
[5 empty] | 0 | 8.76
[5 empty] | 0 | 21.87
[5 empty] | 0 | 9.68
[5 empty] | 0 | 38.05
[5 empty] | 0 | 11.06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
الإجمالي

## مستخلص 02
🧾 مستخلص أعمال رقم (2) — شهادة دفع مؤقتة (Interim Payment Certificate)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  | ◄ المستخلص السابق | المستخلص التالي ►
رقم المستخلص | 2 |  |  |  |  | حالة المستخلص |  | معتمد |  | نسبة الإنجاز الفعلية
المشروع | [5 empty] | الفترة من |  | 2025-12-01
رقم العقد | [5 empty] | الفترة إلى |  | 2025-12-31 |  | نسبة الإنجاز المخططة (من البرنامج)
صاحب العمل | [5 empty] | تاريخ التقديم |  | 2026-01-05 |  | 11.44%
الاستشاري | [5 empty] | تاريخ الاعتماد |  | 2026-01-22 |  | الانحراف عن المخطط
المقاول | [5 empty] | قيمة العقد المعدلة
أولاً: بيانات الفترة (إدخال)
رصيد المواد الموردة بالموقع (نهاية الفترة) |  |  | 150000 |  |  | إفراج عن ضمان الأعمال خلال الفترة
غرامات تأخير / خصومات أخرى خلال الفترة | [5 empty] | سبب الغرامة / الخصم
المبلغ المحصل من هذا المستخلص |  |  | 3524927.26 |  |  | تاريخ التحصيل |  |  | 2026-03-02
ثانياً: الملخص المالي للمستخلص
م | البيان |  |  |  |  | السابق |  | الحالي |  | الإجمالي التراكمي
1 | قيمة الأعمال المنفذة طبقاً لحصر البنود
2 | قيمة الأوامر التغييرية المعتمدة
3 | المواد الموردة بالموقع (رصيد)
4 | إجمالي قيمة الأعمال
5 | يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة
6 | يُخصم: ضمان الأعمال المحتسب
7 | يُضاف: المفرج عنه من ضمان الأعمال
8 | يُخصم: الاستقطاعات الفنية المحتجزة
9 | يُخصم: الغرامات والخصومات الأخرى
10 | صافي القيمة قبل الضرائب
11 | يُضاف: ضريبة القيمة المضافة
12 | يُخصم: ضريبة الخصم من المنبع
13 | صافي المستحق
صافي المبلغ المستحق صرفه عن هذا المستخلص
المحصل من هذا المستخلص
المتبقي غير المحصل
فقط وقدره:
ثالثاً: الاعتمادات
إعداد: مهندس المقاول |  |  |  | مراجعة: المهندس الاستشاري |  |  |  | اعتماد: صاحب العمل
الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: ..................
رابعاً: حصر الأعمال المنفذة حسب بنود جدول الكميات — أدخل «الكمية الحالية» فقط
كود البند | الوصف | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكمية التراكمية | نسبة الإنجاز | القيمة السابقة | القيمة الحالية | القيمة التراكمية
864.29
422.54
345.71
29.19
72.91
32.27
126.83
36.88
الإجمالي

## مستخلص 03
🧾 مستخلص أعمال رقم (3) — شهادة دفع مؤقتة (Interim Payment Certificate)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  | ◄ المستخلص السابق | المستخلص التالي ►
رقم المستخلص | 3 |  |  |  |  | حالة المستخلص |  | معتمد |  | نسبة الإنجاز الفعلية
المشروع | [5 empty] | الفترة من |  | 2026-01-01
رقم العقد | [5 empty] | الفترة إلى |  | 2026-01-31 |  | نسبة الإنجاز المخططة (من البرنامج)
صاحب العمل | [5 empty] | تاريخ التقديم |  | 2026-02-05 |  | 19.76%
الاستشاري | [5 empty] | تاريخ الاعتماد |  | 2026-02-20 |  | الانحراف عن المخطط
المقاول | [5 empty] | قيمة العقد المعدلة
أولاً: بيانات الفترة (إدخال)
رصيد المواد الموردة بالموقع (نهاية الفترة) |  |  | 300000 |  |  | إفراج عن ضمان الأعمال خلال الفترة
غرامات تأخير / خصومات أخرى خلال الفترة | [5 empty] | سبب الغرامة / الخصم
المبلغ المحصل من هذا المستخلص |  |  | 3473612.77 |  |  | تاريخ التحصيل |  |  | 2026-03-22
ثانياً: الملخص المالي للمستخلص
م | البيان |  |  |  |  | السابق |  | الحالي |  | الإجمالي التراكمي
1 | قيمة الأعمال المنفذة طبقاً لحصر البنود
2 | قيمة الأوامر التغييرية المعتمدة
3 | المواد الموردة بالموقع (رصيد)
4 | إجمالي قيمة الأعمال
5 | يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة
6 | يُخصم: ضمان الأعمال المحتسب
7 | يُضاف: المفرج عنه من ضمان الأعمال
8 | يُخصم: الاستقطاعات الفنية المحتجزة
9 | يُخصم: الغرامات والخصومات الأخرى
10 | صافي القيمة قبل الضرائب
11 | يُضاف: ضريبة القيمة المضافة
12 | يُخصم: ضريبة الخصم من المنبع
13 | صافي المستحق
صافي المبلغ المستحق صرفه عن هذا المستخلص
المحصل من هذا المستخلص
المتبقي غير المحصل
فقط وقدره:
ثالثاً: الاعتمادات
إعداد: مهندس المقاول |  |  |  | مراجعة: المهندس الاستشاري |  |  |  | اعتماد: صاحب العمل
الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: ..................
رابعاً: حصر الأعمال المنفذة حسب بنود جدول الكميات — أدخل «الكمية الحالية» فقط
كود البند | الوصف | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكمية التراكمية | نسبة الإنجاز | القيمة السابقة | القيمة الحالية | القيمة التراكمية
449.43
219.72
179.77
29.19
72.91
32.27
126.83
36.88
124.46
98.53
الإجمالي

## مستخلص 04
🧾 مستخلص أعمال رقم (4) — شهادة دفع مؤقتة (Interim Payment Certificate)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  | ◄ المستخلص السابق | المستخلص التالي ►
رقم المستخلص | 4 |  |  |  |  | حالة المستخلص |  | معتمد |  | نسبة الإنجاز الفعلية
المشروع | [5 empty] | الفترة من |  | 2026-02-01
رقم العقد | [5 empty] | الفترة إلى |  | 2026-02-28 |  | نسبة الإنجاز المخططة (من البرنامج)
صاحب العمل | [5 empty] | تاريخ التقديم |  | 2026-03-05 |  | 27.76%
الاستشاري | [5 empty] | تاريخ الاعتماد |  | 2026-03-21 |  | الانحراف عن المخطط
المقاول | [5 empty] | قيمة العقد المعدلة
أولاً: بيانات الفترة (إدخال)
رصيد المواد الموردة بالموقع (نهاية الفترة) |  |  | 420000 |  |  | إفراج عن ضمان الأعمال خلال الفترة
غرامات تأخير / خصومات أخرى خلال الفترة | [5 empty] | سبب الغرامة / الخصم
المبلغ المحصل من هذا المستخلص |  |  | 3246778.12 |  |  | تاريخ التحصيل |  |  | 2026-04-27
ثانياً: الملخص المالي للمستخلص
م | البيان |  |  |  |  | السابق |  | الحالي |  | الإجمالي التراكمي
1 | قيمة الأعمال المنفذة طبقاً لحصر البنود
2 | قيمة الأوامر التغييرية المعتمدة
3 | المواد الموردة بالموقع (رصيد)
4 | إجمالي قيمة الأعمال
5 | يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة
6 | يُخصم: ضمان الأعمال المحتسب
7 | يُضاف: المفرج عنه من ضمان الأعمال
8 | يُخصم: الاستقطاعات الفنية المحتجزة
9 | يُخصم: الغرامات والخصومات الأخرى
10 | صافي القيمة قبل الضرائب
11 | يُضاف: ضريبة القيمة المضافة
12 | يُخصم: ضريبة الخصم من المنبع
13 | صافي المستحق
صافي المبلغ المستحق صرفه عن هذا المستخلص
المحصل من هذا المستخلص
المتبقي غير المحصل
فقط وقدره:
ثالثاً: الاعتمادات
إعداد: مهندس المقاول |  |  |  | مراجعة: المهندس الاستشاري |  |  |  | اعتماد: صاحب العمل
الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: ..................
رابعاً: حصر الأعمال المنفذة حسب بنود جدول الكميات — أدخل «الكمية الحالية» فقط
كود البند | الوصف | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكمية التراكمية | نسبة الإنجاز | القيمة السابقة | القيمة الحالية | القيمة التراكمية
29.19
72.91
32.27
126.83
36.88
138.29
109.48
الإجمالي

## مستخلص 05
🧾 مستخلص أعمال رقم (5) — شهادة دفع مؤقتة (Interim Payment Certificate)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  | ◄ المستخلص السابق | المستخلص التالي ►
رقم المستخلص | 5 |  |  |  |  | حالة المستخلص |  | معتمد |  | نسبة الإنجاز الفعلية
المشروع | [5 empty] | الفترة من |  | 2026-03-01
رقم العقد | [5 empty] | الفترة إلى |  | 2026-03-31 |  | نسبة الإنجاز المخططة (من البرنامج)
صاحب العمل | [5 empty] | تاريخ التقديم |  | 2026-04-05 |  | 36.58%
الاستشاري | [5 empty] | تاريخ الاعتماد |  | 2026-04-22 |  | الانحراف عن المخطط
المقاول | [5 empty] | قيمة العقد المعدلة
أولاً: بيانات الفترة (إدخال)
رصيد المواد الموردة بالموقع (نهاية الفترة) |  |  | 380000 |  |  | إفراج عن ضمان الأعمال خلال الفترة
غرامات تأخير / خصومات أخرى خلال الفترة | [5 empty] | سبب الغرامة / الخصم
المبلغ المحصل من هذا المستخلص |  |  | 4047165.99 |  |  | تاريخ التحصيل |  |  | 2026-05-20
ثانياً: الملخص المالي للمستخلص
م | البيان |  |  |  |  | السابق |  | الحالي |  | الإجمالي التراكمي
1 | قيمة الأعمال المنفذة طبقاً لحصر البنود
2 | قيمة الأوامر التغييرية المعتمدة
3 | المواد الموردة بالموقع (رصيد)
4 | إجمالي قيمة الأعمال
5 | يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة
6 | يُخصم: ضمان الأعمال المحتسب
7 | يُضاف: المفرج عنه من ضمان الأعمال
8 | يُخصم: الاستقطاعات الفنية المحتجزة
9 | يُخصم: الغرامات والخصومات الأخرى
10 | صافي القيمة قبل الضرائب
11 | يُضاف: ضريبة القيمة المضافة
12 | يُخصم: ضريبة الخصم من المنبع
13 | صافي المستحق
صافي المبلغ المستحق صرفه عن هذا المستخلص
المحصل من هذا المستخلص
المتبقي غير المحصل
فقط وقدره:
ثالثاً: الاعتمادات
إعداد: مهندس المقاول |  |  |  | مراجعة: المهندس الاستشاري |  |  |  | اعتماد: صاحب العمل
الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: ..................
رابعاً: حصر الأعمال المنفذة حسب بنود جدول الكميات — أدخل «الكمية الحالية» فقط
كود البند | الوصف | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكمية التراكمية | نسبة الإنجاز | القيمة السابقة | القيمة الحالية | القيمة التراكمية
29.19
72.91
32.27
126.83
36.88
616.36
284.47
138.29
109.48
18.44
0.14
10.37
8.07
2.42
2.19
0.56
الإجمالي

## مستخلص 06
🧾 مستخلص أعمال رقم (6) — شهادة دفع مؤقتة (Interim Payment Certificate)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  | ◄ المستخلص السابق | المستخلص التالي ►
رقم المستخلص | 6 |  |  |  |  | حالة المستخلص |  | معتمد |  | نسبة الإنجاز الفعلية
المشروع | [5 empty] | الفترة من |  | 2026-04-01
رقم العقد | [5 empty] | الفترة إلى |  | 2026-04-30 |  | نسبة الإنجاز المخططة (من البرنامج)
صاحب العمل | [5 empty] | تاريخ التقديم |  | 2026-05-05 |  | 46.63%
الاستشاري | [5 empty] | تاريخ الاعتماد |  | 2026-05-20 |  | الانحراف عن المخطط
المقاول | [5 empty] | قيمة العقد المعدلة
أولاً: بيانات الفترة (إدخال)
رصيد المواد الموردة بالموقع (نهاية الفترة) |  |  | 260000 |  |  | إفراج عن ضمان الأعمال خلال الفترة
غرامات تأخير / خصومات أخرى خلال الفترة | [5 empty] | سبب الغرامة / الخصم
المبلغ المحصل من هذا المستخلص |  |  | 3956086.37 |  |  | تاريخ التحصيل |  |  | 2026-06-24
ثانياً: الملخص المالي للمستخلص
م | البيان |  |  |  |  | السابق |  | الحالي |  | الإجمالي التراكمي
1 | قيمة الأعمال المنفذة طبقاً لحصر البنود
2 | قيمة الأوامر التغييرية المعتمدة
3 | المواد الموردة بالموقع (رصيد)
4 | إجمالي قيمة الأعمال
5 | يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة
6 | يُخصم: ضمان الأعمال المحتسب
7 | يُضاف: المفرج عنه من ضمان الأعمال
8 | يُخصم: الاستقطاعات الفنية المحتجزة
9 | يُخصم: الغرامات والخصومات الأخرى
10 | صافي القيمة قبل الضرائب
11 | يُضاف: ضريبة القيمة المضافة
12 | يُخصم: ضريبة الخصم من المنبع
13 | صافي المستحق
صافي المبلغ المستحق صرفه عن هذا المستخلص
المحصل من هذا المستخلص
المتبقي غير المحصل
فقط وقدره:
ثالثاً: الاعتمادات
إعداد: مهندس المقاول |  |  |  | مراجعة: المهندس الاستشاري |  |  |  | اعتماد: صاحب العمل
الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: ..................
رابعاً: حصر الأعمال المنفذة حسب بنود جدول الكميات — أدخل «الكمية الحالية» فقط
كود البند | الوصف | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكمية التراكمية | نسبة الإنجاز | القيمة السابقة | القيمة الحالية | القيمة التراكمية
29.19
72.91
32.27
126.83
36.88
770.45
355.59
138.29
109.48
184.38
1.36
103.71
80.67
24.2
21.9
5.55
الإجمالي

## مستخلص 07
🧾 مستخلص أعمال رقم (7) — شهادة دفع مؤقتة (Interim Payment Certificate)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  | ◄ المستخلص السابق | المستخلص التالي ►
رقم المستخلص | 7 |  |  |  |  | حالة المستخلص |  | معتمد |  | نسبة الإنجاز الفعلية
المشروع | [5 empty] | الفترة من |  | 2026-05-01
رقم العقد | [5 empty] | الفترة إلى |  | 2026-05-31 |  | نسبة الإنجاز المخططة (من البرنامج)
صاحب العمل | [5 empty] | تاريخ التقديم |  | 2026-06-05 |  | 58.96%
الاستشاري | [5 empty] | تاريخ الاعتماد |  | 2026-06-21 |  | الانحراف عن المخطط
المقاول | [5 empty] | قيمة العقد المعدلة
أولاً: بيانات الفترة (إدخال)
رصيد المواد الموردة بالموقع (نهاية الفترة) |  |  | 500000 |  |  | إفراج عن ضمان الأعمال خلال الفترة
غرامات تأخير / خصومات أخرى خلال الفترة | [5 empty] | سبب الغرامة / الخصم
المبلغ المحصل من هذا المستخلص |  |  | 5354331.59 |  |  | تاريخ التحصيل |  |  | 2026-07-17
ثانياً: الملخص المالي للمستخلص
م | البيان |  |  |  |  | السابق |  | الحالي |  | الإجمالي التراكمي
1 | قيمة الأعمال المنفذة طبقاً لحصر البنود
2 | قيمة الأوامر التغييرية المعتمدة
3 | المواد الموردة بالموقع (رصيد)
4 | إجمالي قيمة الأعمال
5 | يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة
6 | يُخصم: ضمان الأعمال المحتسب
7 | يُضاف: المفرج عنه من ضمان الأعمال
8 | يُخصم: الاستقطاعات الفنية المحتجزة
9 | يُخصم: الغرامات والخصومات الأخرى
10 | صافي القيمة قبل الضرائب
11 | يُضاف: ضريبة القيمة المضافة
12 | يُخصم: ضريبة الخصم من المنبع
13 | صافي المستحق
صافي المبلغ المستحق صرفه عن هذا المستخلص
المحصل من هذا المستخلص
المتبقي غير المحصل
فقط وقدره:
ثالثاً: الاعتمادات
إعداد: مهندس المقاول |  |  |  | مراجعة: المهندس الاستشاري |  |  |  | اعتماد: صاحب العمل
الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: ..................
رابعاً: حصر الأعمال المنفذة حسب بنود جدول الكميات — أدخل «الكمية الحالية» فقط
كود البند | الوصف | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكمية التراكمية | نسبة الإنجاز | القيمة السابقة | القيمة الحالية | القيمة التراكمية
29.19
72.91
32.27
126.83
36.88
770.45
355.59
138.29
109.48
1016.4
314.6
348.48
1016.4
135.52
7.74
45.94
184.38
1.36
103.71
80.67
24.2
21.9
5.55
الإجمالي

## مستخلص 08
🧾 مستخلص أعمال رقم (8) — شهادة دفع مؤقتة (Interim Payment Certificate)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  | ◄ المستخلص السابق | المستخلص التالي ►
رقم المستخلص | 8 |  |  |  |  | حالة المستخلص |  | معتمد |  | نسبة الإنجاز الفعلية
المشروع | [5 empty] | الفترة من |  | 2026-06-01
رقم العقد | [5 empty] | الفترة إلى |  | 2026-06-30 |  | نسبة الإنجاز المخططة (من البرنامج)
صاحب العمل | [5 empty] | تاريخ التقديم |  | 2026-07-05 |  | 64.47%
الاستشاري | [5 empty] | تاريخ الاعتماد |  | 2026-07-22 |  | الانحراف عن المخطط
المقاول | [5 empty] | قيمة العقد المعدلة
أولاً: بيانات الفترة (إدخال)
رصيد المواد الموردة بالموقع (نهاية الفترة) |  |  | 450000 |  |  | إفراج عن ضمان الأعمال خلال الفترة
غرامات تأخير / خصومات أخرى خلال الفترة |  |  | 40000 |  |  | سبب الغرامة / الخصم |  |  | مخالفة اشتراطات السلامة بالموقع
المبلغ المحصل من هذا المستخلص |  |  | 2074956.46 |  |  | تاريخ التحصيل |  |  | 2026-08-24
ثانياً: الملخص المالي للمستخلص
م | البيان |  |  |  |  | السابق |  | الحالي |  | الإجمالي التراكمي
1 | قيمة الأعمال المنفذة طبقاً لحصر البنود
2 | قيمة الأوامر التغييرية المعتمدة
3 | المواد الموردة بالموقع (رصيد)
4 | إجمالي قيمة الأعمال
5 | يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة
6 | يُخصم: ضمان الأعمال المحتسب
7 | يُضاف: المفرج عنه من ضمان الأعمال
8 | يُخصم: الاستقطاعات الفنية المحتجزة
9 | يُخصم: الغرامات والخصومات الأخرى
10 | صافي القيمة قبل الضرائب
11 | يُضاف: ضريبة القيمة المضافة
12 | يُخصم: ضريبة الخصم من المنبع
13 | صافي المستحق
صافي المبلغ المستحق صرفه عن هذا المستخلص
المحصل من هذا المستخلص
المتبقي غير المحصل
فقط وقدره:
ثالثاً: الاعتمادات
إعداد: مهندس المقاول |  |  |  | مراجعة: المهندس الاستشاري |  |  |  | اعتماد: صاحب العمل
الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: ..................
رابعاً: حصر الأعمال المنفذة حسب بنود جدول الكميات — أدخل «الكمية الحالية» فقط
كود البند | الوصف | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكمية التراكمية | نسبة الإنجاز | القيمة السابقة | القيمة الحالية | القيمة التراكمية
770.45
355.59
138.29
109.48
1452
449.43
497.83
1452
193.6
11.06
65.62
184.38
1.36
103.71
80.67
24.2
21.9
5.55
الإجمالي

## مستخلص 09
🧾 مستخلص أعمال رقم (9) — شهادة دفع مؤقتة (Interim Payment Certificate)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  | ◄ المستخلص السابق | المستخلص التالي ►
رقم المستخلص | 9 |  |  |  |  | حالة المستخلص |  | معتمد |  | نسبة الإنجاز الفعلية
المشروع | [5 empty] | الفترة من |  | 2026-07-01
رقم العقد | [5 empty] | الفترة إلى |  | 2026-07-31 |  | نسبة الإنجاز المخططة (من البرنامج)
صاحب العمل | [5 empty] | تاريخ التقديم |  | 2026-08-05 |  | 70.98%
الاستشاري | [5 empty] | تاريخ الاعتماد |  | 2026-08-20 |  | الانحراف عن المخطط
المقاول | [5 empty] | قيمة العقد المعدلة
أولاً: بيانات الفترة (إدخال)
رصيد المواد الموردة بالموقع (نهاية الفترة) |  |  | 300000 |  |  | إفراج عن ضمان الأعمال خلال الفترة
غرامات تأخير / خصومات أخرى خلال الفترة | [5 empty] | سبب الغرامة / الخصم
المبلغ المحصل من هذا المستخلص |  |  | 1361000 |  |  | تاريخ التحصيل |  |  | 2026-09-29
ثانياً: الملخص المالي للمستخلص
م | البيان |  |  |  |  | السابق |  | الحالي |  | الإجمالي التراكمي
1 | قيمة الأعمال المنفذة طبقاً لحصر البنود
2 | قيمة الأوامر التغييرية المعتمدة
3 | المواد الموردة بالموقع (رصيد)
4 | إجمالي قيمة الأعمال
5 | يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة
6 | يُخصم: ضمان الأعمال المحتسب
7 | يُضاف: المفرج عنه من ضمان الأعمال
8 | يُخصم: الاستقطاعات الفنية المحتجزة
9 | يُخصم: الغرامات والخصومات الأخرى
10 | صافي القيمة قبل الضرائب
11 | يُضاف: ضريبة القيمة المضافة
12 | يُخصم: ضريبة الخصم من المنبع
13 | صافي المستحق
صافي المبلغ المستحق صرفه عن هذا المستخلص
المحصل من هذا المستخلص
المتبقي غير المحصل
فقط وقدره:
ثالثاً: الاعتمادات
إعداد: مهندس المقاول |  |  |  | مراجعة: المهندس الاستشاري |  |  |  | اعتماد: صاحب العمل
الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: ..................
رابعاً: حصر الأعمال المنفذة حسب بنود جدول الكميات — أدخل «الكمية الحالية» فقط
كود البند | الوصف | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكمية التراكمية | نسبة الإنجاز | القيمة السابقة | القيمة الحالية | القيمة التراكمية
770.45
355.59
138.29
109.48
1452
449.43
497.83
1452
193.6
11.06
65.62
184.38
1.36
103.71
80.67
24.2
21.9
5.55
7.11
154.09
الإجمالي

## مستخلص 10
🧾 مستخلص أعمال رقم (10) — شهادة دفع مؤقتة (Interim Payment Certificate)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  | ◄ المستخلص السابق | المستخلص التالي ►
رقم المستخلص | 10 |  |  |  |  | حالة المستخلص |  | تحت المراجعة |  | نسبة الإنجاز الفعلية
المشروع | [5 empty] | الفترة من |  | 2026-08-01
رقم العقد | [5 empty] | الفترة إلى |  | 2026-08-31 |  | نسبة الإنجاز المخططة (من البرنامج)
صاحب العمل | [5 empty] | تاريخ التقديم |  | 2026-09-05 |  | 77.37%
الاستشاري | [5 empty] | تاريخ الاعتماد |  |  |  | الانحراف عن المخطط
المقاول | [5 empty] | قيمة العقد المعدلة
أولاً: بيانات الفترة (إدخال)
رصيد المواد الموردة بالموقع (نهاية الفترة) |  |  | 200000 |  |  | إفراج عن ضمان الأعمال خلال الفترة
غرامات تأخير / خصومات أخرى خلال الفترة | [5 empty] | سبب الغرامة / الخصم
المبلغ المحصل من هذا المستخلص | [5 empty] | تاريخ التحصيل
ثانياً: الملخص المالي للمستخلص
م | البيان |  |  |  |  | السابق |  | الحالي |  | الإجمالي التراكمي
1 | قيمة الأعمال المنفذة طبقاً لحصر البنود
2 | قيمة الأوامر التغييرية المعتمدة
3 | المواد الموردة بالموقع (رصيد)
4 | إجمالي قيمة الأعمال
5 | يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة
6 | يُخصم: ضمان الأعمال المحتسب
7 | يُضاف: المفرج عنه من ضمان الأعمال
8 | يُخصم: الاستقطاعات الفنية المحتجزة
9 | يُخصم: الغرامات والخصومات الأخرى
10 | صافي القيمة قبل الضرائب
11 | يُضاف: ضريبة القيمة المضافة
12 | يُخصم: ضريبة الخصم من المنبع
13 | صافي المستحق
صافي المبلغ المستحق صرفه عن هذا المستخلص
المحصل من هذا المستخلص
المتبقي غير المحصل
فقط وقدره:
ثالثاً: الاعتمادات
إعداد: مهندس المقاول |  |  |  | مراجعة: المهندس الاستشاري |  |  |  | اعتماد: صاحب العمل
الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: ..................
رابعاً: حصر الأعمال المنفذة حسب بنود جدول الكميات — أدخل «الكمية الحالية» فقط
كود البند | الوصف | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكمية التراكمية | نسبة الإنجاز | القيمة السابقة | القيمة الحالية | القيمة التراكمية
77.04
35.56
138.29
109.48
1452
449.43
497.83
1452
193.6
11.06
65.62
184.38
1.36
103.71
80.67
24.2
21.9
5.55
11.85
256.82
الإجمالي

## مستخلص 11
🧾 مستخلص أعمال رقم (11) — شهادة دفع مؤقتة (Interim Payment Certificate)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  | ◄ المستخلص السابق | المستخلص التالي ►
رقم المستخلص | 11 |  |  |  |  | حالة المستخلص |  |  |  | نسبة الإنجاز الفعلية
المشروع | [5 empty] | الفترة من
رقم العقد | [5 empty] | الفترة إلى |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة (من البرنامج)
صاحب العمل | [5 empty] | تاريخ التقديم |  |  |  | 83.56%
الاستشاري | [5 empty] | تاريخ الاعتماد |  |  |  | الانحراف عن المخطط
المقاول | [5 empty] | قيمة العقد المعدلة
أولاً: بيانات الفترة (إدخال)
رصيد المواد الموردة بالموقع (نهاية الفترة) | [5 empty] | إفراج عن ضمان الأعمال خلال الفترة
غرامات تأخير / خصومات أخرى خلال الفترة | [5 empty] | سبب الغرامة / الخصم
المبلغ المحصل من هذا المستخلص | [5 empty] | تاريخ التحصيل
ثانياً: الملخص المالي للمستخلص
م | البيان |  |  |  |  | السابق |  | الحالي |  | الإجمالي التراكمي
1 | قيمة الأعمال المنفذة طبقاً لحصر البنود
2 | قيمة الأوامر التغييرية المعتمدة
3 | المواد الموردة بالموقع (رصيد)
4 | إجمالي قيمة الأعمال
5 | يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة
6 | يُخصم: ضمان الأعمال المحتسب
7 | يُضاف: المفرج عنه من ضمان الأعمال
8 | يُخصم: الاستقطاعات الفنية المحتجزة
9 | يُخصم: الغرامات والخصومات الأخرى
10 | صافي القيمة قبل الضرائب
11 | يُضاف: ضريبة القيمة المضافة
12 | يُخصم: ضريبة الخصم من المنبع
13 | صافي المستحق
صافي المبلغ المستحق صرفه عن هذا المستخلص
المحصل من هذا المستخلص
المتبقي غير المحصل
فقط وقدره:
ثالثاً: الاعتمادات
إعداد: مهندس المقاول |  |  |  | مراجعة: المهندس الاستشاري |  |  |  | اعتماد: صاحب العمل
الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: ..................
رابعاً: حصر الأعمال المنفذة حسب بنود جدول الكميات — أدخل «الكمية الحالية» فقط
كود البند | الوصف | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكمية التراكمية | نسبة الإنجاز | القيمة السابقة | القيمة الحالية | القيمة التراكمية
الإجمالي

## مستخلص 12
🧾 مستخلص أعمال رقم (12) — شهادة دفع مؤقتة (Interim Payment Certificate)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  | ◄ المستخلص السابق | المستخلص التالي ►
رقم المستخلص | 12 |  |  |  |  | حالة المستخلص |  |  |  | نسبة الإنجاز الفعلية
المشروع | [5 empty] | الفترة من
رقم العقد | [5 empty] | الفترة إلى |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة (من البرنامج)
صاحب العمل | [5 empty] | تاريخ التقديم |  |  |  | 90.35%
الاستشاري | [5 empty] | تاريخ الاعتماد |  |  |  | الانحراف عن المخطط
المقاول | [5 empty] | قيمة العقد المعدلة
أولاً: بيانات الفترة (إدخال)
رصيد المواد الموردة بالموقع (نهاية الفترة) | [5 empty] | إفراج عن ضمان الأعمال خلال الفترة
غرامات تأخير / خصومات أخرى خلال الفترة | [5 empty] | سبب الغرامة / الخصم
المبلغ المحصل من هذا المستخلص | [5 empty] | تاريخ التحصيل
ثانياً: الملخص المالي للمستخلص
م | البيان |  |  |  |  | السابق |  | الحالي |  | الإجمالي التراكمي
1 | قيمة الأعمال المنفذة طبقاً لحصر البنود
2 | قيمة الأوامر التغييرية المعتمدة
3 | المواد الموردة بالموقع (رصيد)
4 | إجمالي قيمة الأعمال
5 | يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة
6 | يُخصم: ضمان الأعمال المحتسب
7 | يُضاف: المفرج عنه من ضمان الأعمال
8 | يُخصم: الاستقطاعات الفنية المحتجزة
9 | يُخصم: الغرامات والخصومات الأخرى
10 | صافي القيمة قبل الضرائب
11 | يُضاف: ضريبة القيمة المضافة
12 | يُخصم: ضريبة الخصم من المنبع
13 | صافي المستحق
صافي المبلغ المستحق صرفه عن هذا المستخلص
المحصل من هذا المستخلص
المتبقي غير المحصل
فقط وقدره:
ثالثاً: الاعتمادات
إعداد: مهندس المقاول |  |  |  | مراجعة: المهندس الاستشاري |  |  |  | اعتماد: صاحب العمل
الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: ..................
رابعاً: حصر الأعمال المنفذة حسب بنود جدول الكميات — أدخل «الكمية الحالية» فقط
كود البند | الوصف | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكمية التراكمية | نسبة الإنجاز | القيمة السابقة | القيمة الحالية | القيمة التراكمية
الإجمالي

## مستخلص 13
🧾 مستخلص أعمال رقم (13) — شهادة دفع مؤقتة (Interim Payment Certificate)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  | ◄ المستخلص السابق | المستخلص التالي ►
رقم المستخلص | 13 |  |  |  |  | حالة المستخلص |  |  |  | نسبة الإنجاز الفعلية
المشروع | [5 empty] | الفترة من
رقم العقد | [5 empty] | الفترة إلى |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة (من البرنامج)
صاحب العمل | [5 empty] | تاريخ التقديم |  |  |  | 97.31%
الاستشاري | [5 empty] | تاريخ الاعتماد |  |  |  | الانحراف عن المخطط
المقاول | [5 empty] | قيمة العقد المعدلة
أولاً: بيانات الفترة (إدخال)
رصيد المواد الموردة بالموقع (نهاية الفترة) | [5 empty] | إفراج عن ضمان الأعمال خلال الفترة
غرامات تأخير / خصومات أخرى خلال الفترة | [5 empty] | سبب الغرامة / الخصم
المبلغ المحصل من هذا المستخلص | [5 empty] | تاريخ التحصيل
ثانياً: الملخص المالي للمستخلص
م | البيان |  |  |  |  | السابق |  | الحالي |  | الإجمالي التراكمي
1 | قيمة الأعمال المنفذة طبقاً لحصر البنود
2 | قيمة الأوامر التغييرية المعتمدة
3 | المواد الموردة بالموقع (رصيد)
4 | إجمالي قيمة الأعمال
5 | يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة
6 | يُخصم: ضمان الأعمال المحتسب
7 | يُضاف: المفرج عنه من ضمان الأعمال
8 | يُخصم: الاستقطاعات الفنية المحتجزة
9 | يُخصم: الغرامات والخصومات الأخرى
10 | صافي القيمة قبل الضرائب
11 | يُضاف: ضريبة القيمة المضافة
12 | يُخصم: ضريبة الخصم من المنبع
13 | صافي المستحق
صافي المبلغ المستحق صرفه عن هذا المستخلص
المحصل من هذا المستخلص
المتبقي غير المحصل
فقط وقدره:
ثالثاً: الاعتمادات
إعداد: مهندس المقاول |  |  |  | مراجعة: المهندس الاستشاري |  |  |  | اعتماد: صاحب العمل
الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: ..................
رابعاً: حصر الأعمال المنفذة حسب بنود جدول الكميات — أدخل «الكمية الحالية» فقط
كود البند | الوصف | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكمية التراكمية | نسبة الإنجاز | القيمة السابقة | القيمة الحالية | القيمة التراكمية
الإجمالي

## مستخلص 14
🧾 مستخلص أعمال رقم (14) — شهادة دفع مؤقتة (Interim Payment Certificate)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  | ◄ المستخلص السابق | المستخلص التالي ►
رقم المستخلص | 14 |  |  |  |  | حالة المستخلص |  |  |  | نسبة الإنجاز الفعلية
المشروع | [5 empty] | الفترة من
رقم العقد | [5 empty] | الفترة إلى |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة (من البرنامج)
صاحب العمل | [5 empty] | تاريخ التقديم |  |  |  | 100%
الاستشاري | [5 empty] | تاريخ الاعتماد |  |  |  | الانحراف عن المخطط
المقاول | [5 empty] | قيمة العقد المعدلة
أولاً: بيانات الفترة (إدخال)
رصيد المواد الموردة بالموقع (نهاية الفترة) | [5 empty] | إفراج عن ضمان الأعمال خلال الفترة
غرامات تأخير / خصومات أخرى خلال الفترة | [5 empty] | سبب الغرامة / الخصم
المبلغ المحصل من هذا المستخلص | [5 empty] | تاريخ التحصيل
ثانياً: الملخص المالي للمستخلص
م | البيان |  |  |  |  | السابق |  | الحالي |  | الإجمالي التراكمي
1 | قيمة الأعمال المنفذة طبقاً لحصر البنود
2 | قيمة الأوامر التغييرية المعتمدة
3 | المواد الموردة بالموقع (رصيد)
4 | إجمالي قيمة الأعمال
5 | يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة
6 | يُخصم: ضمان الأعمال المحتسب
7 | يُضاف: المفرج عنه من ضمان الأعمال
8 | يُخصم: الاستقطاعات الفنية المحتجزة
9 | يُخصم: الغرامات والخصومات الأخرى
10 | صافي القيمة قبل الضرائب
11 | يُضاف: ضريبة القيمة المضافة
12 | يُخصم: ضريبة الخصم من المنبع
13 | صافي المستحق
صافي المبلغ المستحق صرفه عن هذا المستخلص
المحصل من هذا المستخلص
المتبقي غير المحصل
فقط وقدره:
ثالثاً: الاعتمادات
إعداد: مهندس المقاول |  |  |  | مراجعة: المهندس الاستشاري |  |  |  | اعتماد: صاحب العمل
الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: ..................
رابعاً: حصر الأعمال المنفذة حسب بنود جدول الكميات — أدخل «الكمية الحالية» فقط
كود البند | الوصف | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكمية التراكمية | نسبة الإنجاز | القيمة السابقة | القيمة الحالية | القيمة التراكمية
الإجمالي

## مستخلص 15
🧾 مستخلص أعمال رقم (15) — شهادة دفع مؤقتة (Interim Payment Certificate)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  | ◄ المستخلص السابق | المستخلص التالي ►
رقم المستخلص | 15 |  |  |  |  | حالة المستخلص |  |  |  | نسبة الإنجاز الفعلية
المشروع | [5 empty] | الفترة من
رقم العقد | [5 empty] | الفترة إلى |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة (من البرنامج)
صاحب العمل | [5 empty] | تاريخ التقديم
الاستشاري | [5 empty] | تاريخ الاعتماد |  |  |  | الانحراف عن المخطط
المقاول | [5 empty] | قيمة العقد المعدلة
أولاً: بيانات الفترة (إدخال)
رصيد المواد الموردة بالموقع (نهاية الفترة) | [5 empty] | إفراج عن ضمان الأعمال خلال الفترة
غرامات تأخير / خصومات أخرى خلال الفترة | [5 empty] | سبب الغرامة / الخصم
المبلغ المحصل من هذا المستخلص | [5 empty] | تاريخ التحصيل
ثانياً: الملخص المالي للمستخلص
م | البيان |  |  |  |  | السابق |  | الحالي |  | الإجمالي التراكمي
1 | قيمة الأعمال المنفذة طبقاً لحصر البنود
2 | قيمة الأوامر التغييرية المعتمدة
3 | المواد الموردة بالموقع (رصيد)
4 | إجمالي قيمة الأعمال
5 | يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة
6 | يُخصم: ضمان الأعمال المحتسب
7 | يُضاف: المفرج عنه من ضمان الأعمال
8 | يُخصم: الاستقطاعات الفنية المحتجزة
9 | يُخصم: الغرامات والخصومات الأخرى
10 | صافي القيمة قبل الضرائب
11 | يُضاف: ضريبة القيمة المضافة
12 | يُخصم: ضريبة الخصم من المنبع
13 | صافي المستحق
صافي المبلغ المستحق صرفه عن هذا المستخلص
المحصل من هذا المستخلص
المتبقي غير المحصل
فقط وقدره:
ثالثاً: الاعتمادات
إعداد: مهندس المقاول |  |  |  | مراجعة: المهندس الاستشاري |  |  |  | اعتماد: صاحب العمل
الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: ..................
رابعاً: حصر الأعمال المنفذة حسب بنود جدول الكميات — أدخل «الكمية الحالية» فقط
كود البند | الوصف | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكمية التراكمية | نسبة الإنجاز | القيمة السابقة | القيمة الحالية | القيمة التراكمية
الإجمالي

## مستخلص 16
🧾 مستخلص أعمال رقم (16) — شهادة دفع مؤقتة (Interim Payment Certificate)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  | ◄ المستخلص السابق | المستخلص التالي ►
رقم المستخلص | 16 |  |  |  |  | حالة المستخلص |  |  |  | نسبة الإنجاز الفعلية
المشروع | [5 empty] | الفترة من
رقم العقد | [5 empty] | الفترة إلى |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة (من البرنامج)
صاحب العمل | [5 empty] | تاريخ التقديم
الاستشاري | [5 empty] | تاريخ الاعتماد |  |  |  | الانحراف عن المخطط
المقاول | [5 empty] | قيمة العقد المعدلة
أولاً: بيانات الفترة (إدخال)
رصيد المواد الموردة بالموقع (نهاية الفترة) | [5 empty] | إفراج عن ضمان الأعمال خلال الفترة
غرامات تأخير / خصومات أخرى خلال الفترة | [5 empty] | سبب الغرامة / الخصم
المبلغ المحصل من هذا المستخلص | [5 empty] | تاريخ التحصيل
ثانياً: الملخص المالي للمستخلص
م | البيان |  |  |  |  | السابق |  | الحالي |  | الإجمالي التراكمي
1 | قيمة الأعمال المنفذة طبقاً لحصر البنود
2 | قيمة الأوامر التغييرية المعتمدة
3 | المواد الموردة بالموقع (رصيد)
4 | إجمالي قيمة الأعمال
5 | يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة
6 | يُخصم: ضمان الأعمال المحتسب
7 | يُضاف: المفرج عنه من ضمان الأعمال
8 | يُخصم: الاستقطاعات الفنية المحتجزة
9 | يُخصم: الغرامات والخصومات الأخرى
10 | صافي القيمة قبل الضرائب
11 | يُضاف: ضريبة القيمة المضافة
12 | يُخصم: ضريبة الخصم من المنبع
13 | صافي المستحق
صافي المبلغ المستحق صرفه عن هذا المستخلص
المحصل من هذا المستخلص
المتبقي غير المحصل
فقط وقدره:
ثالثاً: الاعتمادات
إعداد: مهندس المقاول |  |  |  | مراجعة: المهندس الاستشاري |  |  |  | اعتماد: صاحب العمل
الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: ..................
رابعاً: حصر الأعمال المنفذة حسب بنود جدول الكميات — أدخل «الكمية الحالية» فقط
كود البند | الوصف | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكمية التراكمية | نسبة الإنجاز | القيمة السابقة | القيمة الحالية | القيمة التراكمية
الإجمالي

## مستخلص 17
🧾 مستخلص أعمال رقم (17) — شهادة دفع مؤقتة (Interim Payment Certificate)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  | ◄ المستخلص السابق | المستخلص التالي ►
رقم المستخلص | 17 |  |  |  |  | حالة المستخلص |  |  |  | نسبة الإنجاز الفعلية
المشروع | [5 empty] | الفترة من
رقم العقد | [5 empty] | الفترة إلى |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة (من البرنامج)
صاحب العمل | [5 empty] | تاريخ التقديم
الاستشاري | [5 empty] | تاريخ الاعتماد |  |  |  | الانحراف عن المخطط
المقاول | [5 empty] | قيمة العقد المعدلة
أولاً: بيانات الفترة (إدخال)
رصيد المواد الموردة بالموقع (نهاية الفترة) | [5 empty] | إفراج عن ضمان الأعمال خلال الفترة
غرامات تأخير / خصومات أخرى خلال الفترة | [5 empty] | سبب الغرامة / الخصم
المبلغ المحصل من هذا المستخلص | [5 empty] | تاريخ التحصيل
ثانياً: الملخص المالي للمستخلص
م | البيان |  |  |  |  | السابق |  | الحالي |  | الإجمالي التراكمي
1 | قيمة الأعمال المنفذة طبقاً لحصر البنود
2 | قيمة الأوامر التغييرية المعتمدة
3 | المواد الموردة بالموقع (رصيد)
4 | إجمالي قيمة الأعمال
5 | يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة
6 | يُخصم: ضمان الأعمال المحتسب
7 | يُضاف: المفرج عنه من ضمان الأعمال
8 | يُخصم: الاستقطاعات الفنية المحتجزة
9 | يُخصم: الغرامات والخصومات الأخرى
10 | صافي القيمة قبل الضرائب
11 | يُضاف: ضريبة القيمة المضافة
12 | يُخصم: ضريبة الخصم من المنبع
13 | صافي المستحق
صافي المبلغ المستحق صرفه عن هذا المستخلص
المحصل من هذا المستخلص
المتبقي غير المحصل
فقط وقدره:
ثالثاً: الاعتمادات
إعداد: مهندس المقاول |  |  |  | مراجعة: المهندس الاستشاري |  |  |  | اعتماد: صاحب العمل
الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: ..................
رابعاً: حصر الأعمال المنفذة حسب بنود جدول الكميات — أدخل «الكمية الحالية» فقط
كود البند | الوصف | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكمية التراكمية | نسبة الإنجاز | القيمة السابقة | القيمة الحالية | القيمة التراكمية
الإجمالي

## مستخلص 18
🧾 مستخلص أعمال رقم (18) — شهادة دفع مؤقتة (Interim Payment Certificate)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  | ◄ المستخلص السابق | المستخلص التالي ►
رقم المستخلص | 18 |  |  |  |  | حالة المستخلص |  |  |  | نسبة الإنجاز الفعلية
المشروع | [5 empty] | الفترة من
رقم العقد | [5 empty] | الفترة إلى |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة (من البرنامج)
صاحب العمل | [5 empty] | تاريخ التقديم
الاستشاري | [5 empty] | تاريخ الاعتماد |  |  |  | الانحراف عن المخطط
المقاول | [5 empty] | قيمة العقد المعدلة
أولاً: بيانات الفترة (إدخال)
رصيد المواد الموردة بالموقع (نهاية الفترة) | [5 empty] | إفراج عن ضمان الأعمال خلال الفترة
غرامات تأخير / خصومات أخرى خلال الفترة | [5 empty] | سبب الغرامة / الخصم
المبلغ المحصل من هذا المستخلص | [5 empty] | تاريخ التحصيل
ثانياً: الملخص المالي للمستخلص
م | البيان |  |  |  |  | السابق |  | الحالي |  | الإجمالي التراكمي
1 | قيمة الأعمال المنفذة طبقاً لحصر البنود
2 | قيمة الأوامر التغييرية المعتمدة
3 | المواد الموردة بالموقع (رصيد)
4 | إجمالي قيمة الأعمال
5 | يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة
6 | يُخصم: ضمان الأعمال المحتسب
7 | يُضاف: المفرج عنه من ضمان الأعمال
8 | يُخصم: الاستقطاعات الفنية المحتجزة
9 | يُخصم: الغرامات والخصومات الأخرى
10 | صافي القيمة قبل الضرائب
11 | يُضاف: ضريبة القيمة المضافة
12 | يُخصم: ضريبة الخصم من المنبع
13 | صافي المستحق
صافي المبلغ المستحق صرفه عن هذا المستخلص
المحصل من هذا المستخلص
المتبقي غير المحصل
فقط وقدره:
ثالثاً: الاعتمادات
إعداد: مهندس المقاول |  |  |  | مراجعة: المهندس الاستشاري |  |  |  | اعتماد: صاحب العمل
الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: ..................
رابعاً: حصر الأعمال المنفذة حسب بنود جدول الكميات — أدخل «الكمية الحالية» فقط
كود البند | الوصف | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكمية التراكمية | نسبة الإنجاز | القيمة السابقة | القيمة الحالية | القيمة التراكمية
الإجمالي

## مستخلص 19
🧾 مستخلص أعمال رقم (19) — شهادة دفع مؤقتة (Interim Payment Certificate)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  | ◄ المستخلص السابق | المستخلص التالي ►
رقم المستخلص | 19 |  |  |  |  | حالة المستخلص |  |  |  | نسبة الإنجاز الفعلية
المشروع | [5 empty] | الفترة من
رقم العقد | [5 empty] | الفترة إلى |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة (من البرنامج)
صاحب العمل | [5 empty] | تاريخ التقديم
الاستشاري | [5 empty] | تاريخ الاعتماد |  |  |  | الانحراف عن المخطط
المقاول | [5 empty] | قيمة العقد المعدلة
أولاً: بيانات الفترة (إدخال)
رصيد المواد الموردة بالموقع (نهاية الفترة) | [5 empty] | إفراج عن ضمان الأعمال خلال الفترة
غرامات تأخير / خصومات أخرى خلال الفترة | [5 empty] | سبب الغرامة / الخصم
المبلغ المحصل من هذا المستخلص | [5 empty] | تاريخ التحصيل
ثانياً: الملخص المالي للمستخلص
م | البيان |  |  |  |  | السابق |  | الحالي |  | الإجمالي التراكمي
1 | قيمة الأعمال المنفذة طبقاً لحصر البنود
2 | قيمة الأوامر التغييرية المعتمدة
3 | المواد الموردة بالموقع (رصيد)
4 | إجمالي قيمة الأعمال
5 | يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة
6 | يُخصم: ضمان الأعمال المحتسب
7 | يُضاف: المفرج عنه من ضمان الأعمال
8 | يُخصم: الاستقطاعات الفنية المحتجزة
9 | يُخصم: الغرامات والخصومات الأخرى
10 | صافي القيمة قبل الضرائب
11 | يُضاف: ضريبة القيمة المضافة
12 | يُخصم: ضريبة الخصم من المنبع
13 | صافي المستحق
صافي المبلغ المستحق صرفه عن هذا المستخلص
المحصل من هذا المستخلص
المتبقي غير المحصل
فقط وقدره:
ثالثاً: الاعتمادات
إعداد: مهندس المقاول |  |  |  | مراجعة: المهندس الاستشاري |  |  |  | اعتماد: صاحب العمل
الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: ..................
رابعاً: حصر الأعمال المنفذة حسب بنود جدول الكميات — أدخل «الكمية الحالية» فقط
كود البند | الوصف | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكمية التراكمية | نسبة الإنجاز | القيمة السابقة | القيمة الحالية | القيمة التراكمية
الإجمالي

## مستخلص 20
🧾 مستخلص أعمال رقم (20) — شهادة دفع مؤقتة (Interim Payment Certificate)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  | ◄ المستخلص السابق
رقم المستخلص | 20 |  |  |  |  | حالة المستخلص |  |  |  | نسبة الإنجاز الفعلية
المشروع | [5 empty] | الفترة من
رقم العقد | [5 empty] | الفترة إلى |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة (من البرنامج)
صاحب العمل | [5 empty] | تاريخ التقديم
الاستشاري | [5 empty] | تاريخ الاعتماد |  |  |  | الانحراف عن المخطط
المقاول | [5 empty] | قيمة العقد المعدلة
أولاً: بيانات الفترة (إدخال)
رصيد المواد الموردة بالموقع (نهاية الفترة) | [5 empty] | إفراج عن ضمان الأعمال خلال الفترة
غرامات تأخير / خصومات أخرى خلال الفترة | [5 empty] | سبب الغرامة / الخصم
المبلغ المحصل من هذا المستخلص | [5 empty] | تاريخ التحصيل
ثانياً: الملخص المالي للمستخلص
م | البيان |  |  |  |  | السابق |  | الحالي |  | الإجمالي التراكمي
1 | قيمة الأعمال المنفذة طبقاً لحصر البنود
2 | قيمة الأوامر التغييرية المعتمدة
3 | المواد الموردة بالموقع (رصيد)
4 | إجمالي قيمة الأعمال
5 | يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة
6 | يُخصم: ضمان الأعمال المحتسب
7 | يُضاف: المفرج عنه من ضمان الأعمال
8 | يُخصم: الاستقطاعات الفنية المحتجزة
9 | يُخصم: الغرامات والخصومات الأخرى
10 | صافي القيمة قبل الضرائب
11 | يُضاف: ضريبة القيمة المضافة
12 | يُخصم: ضريبة الخصم من المنبع
13 | صافي المستحق
صافي المبلغ المستحق صرفه عن هذا المستخلص
المحصل من هذا المستخلص
المتبقي غير المحصل
فقط وقدره:
ثالثاً: الاعتمادات
إعداد: مهندس المقاول |  |  |  | مراجعة: المهندس الاستشاري |  |  |  | اعتماد: صاحب العمل
الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: ..................
رابعاً: حصر الأعمال المنفذة حسب بنود جدول الكميات — أدخل «الكمية الحالية» فقط
كود البند | الوصف | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكمية التراكمية | نسبة الإنجاز | القيمة السابقة | القيمة الحالية | القيمة التراكمية
الإجمالي