## التعليمات
📘 ملف مستخلصات المشروع رقم 26 — 20 مستخلص مترابط
⚙ ابدأ ببيانات العقد | 🧾 الانتقال إلى المستخلص الأول
دليل الألوان
إدخال يدوي | خلايا صفراء بخط أزرق — هي الخلايا الوحيدة التي تُعدّل.
معادلة محسوبة | خط أسود — لا تكتب فوقها.
ربط | خط أخضر — قيمة مسحوبة من شيت آخر (مثل «السابق» من المستخلص الذي قبله).
تنبيه | تظليل أحمر: تجاوز الكمية التعاقدية، كود مكرر، تأخر عن البرنامج.
خطوات العمل
بيانات العقد | أدخل بيانات المشروع والنسب التعاقدية (مرة واحدة).
جدول الكميات | أدخل بنود جدول الكميات والأسعار (حتى 100 بند).
مستخلص 01 | في كل مستخلص: أدخل الفترة والتواريخ والحالة والنسبة المخططة، ثم «الكمية الحالية» لكل بند، ورصيد المواد والغرامات والإفراج عن الضمان إن وجد، وبيانات التحصيل. «السابق» يُسحب آلياً من المستخلص الذي قبله، والتراكمي = السابق + الحالي.
الأوامر التغييرية | سجل الأوامر التغييرية واختر رقم المستخلص الذي تُدرج به.
الاستقطاعات الفنية | سجل الاستقطاعات الفنية برقم المستخلص، وحدد مستخلص الإفراج عند المعالجة.
سجل المستخلصات | يتجمع كل شيء آلياً في السجل، ومنه ينتقل إلى ملف التقارير المجمع لكل المشاريع.
التوافق مع الأنظمة السعودية
ضريبة القيمة المضافة | 15% (نظام ضريبة القيمة المضافة). وعاء الضريبة = صافي المستخلص بعد استرداد الدفعة المقدمة، ويشمل المحتجزات إذا فُوترت مع المستخلص، ولا تُخفضه غرامات التأخير افتراضياً — كلها قابلة للضبط في «بيانات العقد».
الفاتورة الضريبية | يُسجل رقم وتاريخ الفاتورة الضريبية لكل مستخلص. الفاتورة نفسها تُصدر من نظام فوترة إلكترونية متوافق مع متطلبات «فاتورة» لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك (رمز QR والربط في المرحلة الثانية) — المستخلص ليس بديلاً عنها.
الرقم الضريبي | 15 رقماً يبدأ وينتهي بالرقم 3 — مع تحقق آلي من الصيغة للمقاول وصاحب العمل.
الدفعة المقدمة | في العقود الحكومية لا تتجاوز 10% من قيمة العقد وبمقابل ضمان بنكي مساوٍ لها، وتُسترد من المستخلصات.
الضمان النهائي | 5% من قيمة العقد (خطاب ضمان بنكي) مع تنبيه آلي قبل انتهاء الصلاحية بـ 30 يوماً.
غرامات التأخير | حد أقصى قابل للضبط (افتراضياً 10% من قيمة العقد) مع تنبيه عند تجاوزه.
ضريبة الاستقطاع | لا تُطبق على المقاول المقيم (0%)، وتُستخدم فقط للمدفوعات لغير المقيم وفق نظام ضريبة الدخل.
المستندات النظامية | قائمة تحقق لكل مستخلص: الزكاة، التأمينات الاجتماعية (GOSI)، نطاقات، السجل التجاري والغرفة، الضمانات، التأمين (CAR).
التاريخ الهجري | تظهر فترة كل مستخلص بالتاريخ الهجري بجوار الميلادي.
تنبيه مهم | النسب والحدود الافتراضية مبنية على الممارسة الشائعة؛ تُراجع مع شروط عقدك والمستشار القانوني والضريبي قبل الاعتماد.
الربط مع ملف التقارير
• | اسم هذا الملف يجب أن يبقى «IPC_Project_26.xlsx» داخل فولدر «Project_26»، والفولدر بجوار ملف «Projects_Billing_Reports.xlsx».
• | بعد حفظ هذا الملف، افتح ملف التقارير واضغط «تمكين المحتوى / تحديث» ليتم سحب الأرقام الجديدة.
• | لا تحذف صفوفاً أو أعمدة ولا تغيّر أسماء الشيتات حتى لا ينقطع الربط.

## بيانات العقد
⚙ بيانات العقد والإعدادات التعاقدية — مشروع رقم 26
🗂 سجل المستخلصات | 📋 جدول الكميات | 🔁 التغييرية | ✂ الاستقطاعات | 🧾 مستخلص 01
البيان | القيمة | ملاحظات / الأساس التعاقدي | القوائم المنسدلة (قابلة للتعديل)
اسم المشروع |  | يظهر في جميع الشيتات وفي ملف التقارير المجمع | أقسام الأعمال | حالة المستخلص | حالة الأمر التغييري | نوع الاستقطاع الفني
رقم العقد |  |  | أعمال الحفر والردم | مسودة | معتمد | أعمال غير مطابقة
صاحب العمل (المالك) |  |  | الخرسانة العادية والمسلحة | مقدم للاستشاري | قيد الدراسة | أعمال ناقصة
الاستشاري / المهندس |  |  | أعمال المباني | تحت المراجعة | مرفوض | ملاحظات فنية
المقاول |  |  | أعمال العزل | معتمد |  | اختبارات غير مستكملة
تاريخ توقيع العقد |  |  | أعمال التشطيبات | مرفوض |  | مستندات غير مستكملة
تاريخ بدء الأعمال (أمر المباشرة) |  | بداية احتساب المدة الزمنية | الأعمال الكهربائية |  |  | أخرى
مدة العقد (بالشهور) |  |  | الأعمال الصحية
تاريخ الانتهاء التعاقدي |  | محسوب = البدء + المدة | أعمال التكييف
العملة | ريال سعودي |  | أعمال الموقع العام
القيم التعاقدية
قيمة العقد الأصلية |  | مرتبطة تلقائياً بإجمالي جدول الكميات
صافي الأوامر التغييرية المعتمدة |  | مرتبطة بشيت الأوامر التغييرية (المعتمدة فقط)
قيمة العقد المعدلة |  | الأصلية + صافي التغييرية المعتمدة
الدفعة المقدمة واستردادها
نسبة الدفعة المقدمة | 10% | من قيمة العقد الأصلية — في العقود الحكومية لا تتجاوز 10% وبمقابل ضمان بنكي مساوٍ لها
قيمة الدفعة المقدمة |  | محسوبة
تاريخ صرف الدفعة المقدمة |  | تُصدر عنها فاتورة ضريبية عند الاستلام، ويُخفض الاسترداد وعاء الضريبة في المستخلصات التالية
نسبة الاسترداد من قيمة الأعمال | 12.5% | تُخصم من كل مستخلص كنسبة من (الأعمال المنفذة + التغييرية)
بدء الاسترداد عند نسبة إنجاز | 0% | مثال FIDIC: يبدأ الاسترداد بعد تجاوز 10% من قيمة العقد
استرداد كامل الرصيد عند نسبة إنجاز | 80% | عند بلوغ هذه النسبة يُسترد كامل الرصيد المتبقي
ضمان الأعمال
نسبة ضمان الأعمال (المحتجزات) | 10% | تُحتجز من إجمالي قيمة الأعمال التراكمية
الحد الأقصى للضمان (% من العقد المعدل) | 5% | يتوقف الاحتجاز عند بلوغ الحد
الحد الأقصى للضمان (قيمة) |  | محسوب
الضرائب (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)
نسبة ضريبة القيمة المضافة | 15% | 15% وفق نظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة (منذ يوليو 2020)
احتساب الضريبة قبل خصم الضمان؟ | نعم | نعم: الفاتورة الضريبية تصدر بكامل قيمة المستخلص شاملة المحتجزات — لا: تُفوتر المحتجزات وتُحتسب ضريبتها عند الإفراج
نسبة ضريبة الاستقطاع (للمقاول غير المقيم فقط) | 0% | 0% للمقاول المقيم بالمملكة — تُطبق فقط على المدفوعات لغير المقيم وفق نظام ضريبة الدخل
خصم الغرامات من وعاء ض.ق.م؟ | لا | لا: غرامات التأخير تعويض وليست تخفيضاً لقيمة التوريد فلا تُخفض وعاء الضريبة (راجع مستشارك الضريبي)
البيانات النظامية والضمانات البنكية (المملكة العربية السعودية)
نوع العقد |  | يحدد المرجعية: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية أو شروط العقد الخاص (FIDIC)
الرقم الضريبي للمقاول |  | 15 رقماً يبدأ وينتهي بالرقم 3 (يظهر في الفاتورة الضريبية)
السجل التجاري للمقاول
الرقم الضريبي لصاحب العمل |  | مطلوب في الفاتورة الضريبية بين المنشآت (B2B)
نسبة الضمان النهائي | 5% | خطاب ضمان بنكي — 5% من قيمة العقد في العقود الحكومية (أو حسب العقد)
قيمة الضمان النهائي |  | محسوبة على قيمة العقد المعدلة
تاريخ انتهاء الضمان النهائي |  | تنبيه أحمر إذا تبقى أقل من 30 يوماً
تاريخ انتهاء ضمان الدفعة المقدمة |  | يجب أن يظل سارياً حتى استرداد الدفعة بالكامل
الحد الأقصى لغرامات التأخير (% من العقد) | 10% | حسب العقد / نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته
قيمة الحد الأقصى للغرامات |  | محسوبة
الغرامات المحتسبة حتى تاريخه |  | تراكمي من آخر مستخلص
حالة الغرامات
Formulas:
القيمة = IF(OR(C11="",[القيمة, row above]=""),"",EDATE(C11,[القيمة, row above])-1)

## جدول الكميات
📋 جدول الكميات والأسعار التعاقدي (BOQ)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد | 🔁 التغييرية | ✂ الاستقطاعات |  | 🧾 مستخلص 01
أدخل بنود العقد في الخلايا الصفراء فقط (حتى 100 بند) — الإجمالي يغذي قيمة العقد وكل المستخلصات تلقائياً.
م | كود البند | القسم | وصف البند | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الإجمالي | الوزن النسبي
إجمالي قيمة العقد الأصلية

## الأوامر التغييرية
🔁 سجل الأوامر التغييرية (Variation Orders)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد | 📋 جدول الكميات | ✂ الاستقطاعات |  | 🧾 مستخلص 01
«قيمة الأمر» تعدّل قيمة العقد عند الاعتماد — «القيمة المدرجة» تُصرف في المستخلص المحدد (للصرف على دفعات: كرر الأمر في سطر جديد بقيمة أمر = 0 ومستخلص مختلف).
م | رقم الأمر | تاريخ الأمر | وصف الأمر التغييري | النوع | قيمة الأمر | الأثر على العقد (±) | الحالة | القيمة المدرجة بالمستخلص | الأثر على المستخلص (±) | رقم المستخلص المدرج به | ملاحظات
الإجمالي

## الاستقطاعات الفنية
✂ سجل الاستقطاعات الفنية (Technical Deductions)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد | 📋 جدول الكميات | 🔁 التغييرية |  | 🧾 مستخلص 01
يُخصم المبلغ من المستخلص المحدد ويستمر محتجزاً تراكمياً حتى يتم الإفراج عنه في «مستخلص الإفراج».
م | رقم الاستقطاع | التاريخ | رقم المستخلص | كود البند | وصف البند (آلي) | سبب الاستقطاع | نوع الاستقطاع | المبلغ المستقطع | تم الإفراج؟ | مستخلص الإفراج | الرصيد المحتجز | ملاحظات
الإجمالي

## سجل المستخلصات
🗂 سجل المستخلصات — مشروع رقم 26 (يُحدَّث آلياً من شيتات المستخلصات ويغذي ملف التقارير)
| ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  | 🧾 مستخلص 01 | [23 empty] | آخر مستخلص:
بيانات المستخلص | [5 empty] | قيمة الأعمال ونسب الإنجاز | [7 empty] | الاستقطاعات (تراكمي) | [5 empty] | صافي المستحق والضرائب | [5 empty] | التحصيل |  |  |  |  | الفوترة والمستندات
رقم المستخلص | الفترة من | الفترة إلى | تاريخ التقديم | تاريخ الاعتماد | حالة المستخلص | قيمة الأعمال المنفذة التراكمية | أعمال الفترة | الأوامر التغييرية التراكمية | رصيد المواد بالموقع | إجمالي القيمة التراكمية | نسبة الإنجاز الفعلية | نسبة الإنجاز المخططة | الانحراف عن المخطط | استرداد الدفعة المقدمة التراكمي | ضمان الأعمال المحتسب | المفرج عنه من الضمان | صافي الضمان المحتجز | الاستقطاعات الفنية المحتجزة | الغرامات والخصومات التراكمية | الصافي التراكمي قبل الضرائب | ضريبة القيمة المضافة | ضريبة الاستقطاع (غير المقيم) | صافي المستحق التراكمي | المعتمد في المستخلصات السابقة | صافي المستحق للمستخلص الحالي | المبلغ المحصل | تاريخ التحصيل | المتبقي غير المحصل | مدة التحصيل (يوم) | حالة التحصيل | رقم الفاتورة الضريبية | حالة المستندات النظامية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الإجمالي / آخر رصيد
هذا السجل للعرض فقط (لا يُدخل فيه شيء) — كل البيانات تُدخل في شيت كل مستخلص. يصبح المستخلص فعالاً بمجرد إدخال «الفترة إلى» في شيته. اضغط على رقم المستخلص للانتقال إليه.
الإنجاز حسب أقسام الأعمال
| القسم |  |  | القيمة التعاقدية | القيمة المنفذة التراكمية | نسبة الإنجاز | الوزن من العقد

## مستخلص 01
🧾 مستخلص أعمال رقم (1) — شهادة دفع مؤقتة (Interim Payment Certificate)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  |  | المستخلص التالي ►
رقم المستخلص | 1 |  |  |  |  | حالة المستخلص |  |  |  | نسبة الإنجاز الفعلية
المشروع | [5 empty] | الفترة من
رقم العقد | [5 empty] | الفترة إلى |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة (من البرنامج)
صاحب العمل | [5 empty] | تاريخ التقديم
الاستشاري | [5 empty] | تاريخ الاعتماد |  |  |  | الانحراف عن المخطط
المقاول | [5 empty] | قيمة العقد المعدلة
الرقم الضريبي للمقاول | [5 empty] | الفترة بالتاريخ الهجري
أولاً: بيانات الفترة (إدخال)
رصيد المواد الموردة بالموقع (نهاية الفترة) | [5 empty] | إفراج عن ضمان الأعمال خلال الفترة
غرامات تأخير / خصومات أخرى خلال الفترة | [5 empty] | سبب الغرامة / الخصم
المبلغ المحصل من هذا المستخلص | [5 empty] | تاريخ التحصيل
رقم الفاتورة الضريبية (من نظام الفوترة الإلكترونية) | [5 empty] | تاريخ الفاتورة الضريبية
ثانياً: الملخص المالي للمستخلص
م | البيان |  |  |  |  | السابق |  | الحالي |  | الإجمالي التراكمي
1 | قيمة الأعمال المنفذة طبقاً لحصر البنود |  |  |  |  | 0
2 | قيمة الأوامر التغييرية المعتمدة |  |  |  |  | 0
3 | المواد الموردة بالموقع (رصيد) |  |  |  |  | 0
4 | إجمالي قيمة الأعمال |  |  |  |  | 0
5 | يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة |  |  |  |  | 0
6 | يُخصم: ضمان الأعمال المحتسب |  |  |  |  | 0
7 | يُضاف: المفرج عنه من ضمان الأعمال |  |  |  |  | 0
8 | يُخصم: الاستقطاعات الفنية المحتجزة |  |  |  |  | 0
9 | يُخصم: الغرامات والخصومات الأخرى |  |  |  |  | 0
10 | صافي القيمة قبل الضرائب |  |  |  |  | 0
11 | يُضاف: ضريبة القيمة المضافة |  |  |  |  | 0
12 | يُخصم: ضريبة الاستقطاع (غير المقيم) |  |  |  |  | 0
13 | صافي المستحق |  |  |  |  | 0
صافي المبلغ المستحق صرفه عن هذا المستخلص
المحصل من هذا المستخلص
المتبقي غير المحصل
فقط وقدره:
ثالثاً: المستندات والمتطلبات النظامية للصرف (المملكة العربية السعودية)
الفاتورة الضريبية الإلكترونية (متوافقة مع فاتورة - ZATCA) | [5 empty] | شهادة الزكاة والضريبة سارية
شهادة التأمينات الاجتماعية (GOSI) سارية | [5 empty] | شهادة نطاقات (التوطين) سارية
السجل التجاري وعضوية الغرفة التجارية سارية | [5 empty] | محضر حصر الكميات معتمد من الاستشاري
ضمان الدفعة المقدمة ساري | [5 empty] | الضمان النهائي ساري
وثيقة التأمين على الأعمال (CAR) سارية | [5 empty] | تقرير الاستشاري الشهري
حالة المستندات: | [5 empty] | الرقم الضريبي لصاحب العمل:
رابعاً: الاعتمادات
إعداد: مهندس المقاول |  |  |  | مراجعة: المهندس الاستشاري |  |  |  | اعتماد: صاحب العمل
الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: ..................
خامساً: حصر الأعمال المنفذة حسب بنود جدول الكميات — أدخل «الكمية الحالية» فقط
كود البند | الوصف | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكمية التراكمية | نسبة الإنجاز | القيمة السابقة | القيمة الحالية | القيمة التراكمية
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
الإجمالي

## مستخلص 02
🧾 مستخلص أعمال رقم (2) — شهادة دفع مؤقتة (Interim Payment Certificate)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  | ◄ المستخلص السابق | المستخلص التالي ►
رقم المستخلص | 2 |  |  |  |  | حالة المستخلص |  |  |  | نسبة الإنجاز الفعلية
المشروع | [5 empty] | الفترة من
رقم العقد | [5 empty] | الفترة إلى |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة (من البرنامج)
صاحب العمل | [5 empty] | تاريخ التقديم
الاستشاري | [5 empty] | تاريخ الاعتماد |  |  |  | الانحراف عن المخطط
المقاول | [5 empty] | قيمة العقد المعدلة
الرقم الضريبي للمقاول | [5 empty] | الفترة بالتاريخ الهجري
أولاً: بيانات الفترة (إدخال)
رصيد المواد الموردة بالموقع (نهاية الفترة) | [5 empty] | إفراج عن ضمان الأعمال خلال الفترة
غرامات تأخير / خصومات أخرى خلال الفترة | [5 empty] | سبب الغرامة / الخصم
المبلغ المحصل من هذا المستخلص | [5 empty] | تاريخ التحصيل
رقم الفاتورة الضريبية (من نظام الفوترة الإلكترونية) | [5 empty] | تاريخ الفاتورة الضريبية
ثانياً: الملخص المالي للمستخلص
م | البيان |  |  |  |  | السابق |  | الحالي |  | الإجمالي التراكمي
1 | قيمة الأعمال المنفذة طبقاً لحصر البنود
2 | قيمة الأوامر التغييرية المعتمدة
3 | المواد الموردة بالموقع (رصيد)
4 | إجمالي قيمة الأعمال
5 | يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة
6 | يُخصم: ضمان الأعمال المحتسب
7 | يُضاف: المفرج عنه من ضمان الأعمال
8 | يُخصم: الاستقطاعات الفنية المحتجزة
9 | يُخصم: الغرامات والخصومات الأخرى
10 | صافي القيمة قبل الضرائب
11 | يُضاف: ضريبة القيمة المضافة
12 | يُخصم: ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
13 | صافي المستحق
صافي المبلغ المستحق صرفه عن هذا المستخلص
المحصل من هذا المستخلص
المتبقي غير المحصل
فقط وقدره:
ثالثاً: المستندات والمتطلبات النظامية للصرف (المملكة العربية السعودية)
الفاتورة الضريبية الإلكترونية (متوافقة مع فاتورة - ZATCA) | [5 empty] | شهادة الزكاة والضريبة سارية
شهادة التأمينات الاجتماعية (GOSI) سارية | [5 empty] | شهادة نطاقات (التوطين) سارية
السجل التجاري وعضوية الغرفة التجارية سارية | [5 empty] | محضر حصر الكميات معتمد من الاستشاري
ضمان الدفعة المقدمة ساري | [5 empty] | الضمان النهائي ساري
وثيقة التأمين على الأعمال (CAR) سارية | [5 empty] | تقرير الاستشاري الشهري
حالة المستندات: | [5 empty] | الرقم الضريبي لصاحب العمل:
رابعاً: الاعتمادات
إعداد: مهندس المقاول |  |  |  | مراجعة: المهندس الاستشاري |  |  |  | اعتماد: صاحب العمل
الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: ..................
خامساً: حصر الأعمال المنفذة حسب بنود جدول الكميات — أدخل «الكمية الحالية» فقط
كود البند | الوصف | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكمية التراكمية | نسبة الإنجاز | القيمة السابقة | القيمة الحالية | القيمة التراكمية
الإجمالي

## مستخلص 03
🧾 مستخلص أعمال رقم (3) — شهادة دفع مؤقتة (Interim Payment Certificate)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  | ◄ المستخلص السابق | المستخلص التالي ►
رقم المستخلص | 3 |  |  |  |  | حالة المستخلص |  |  |  | نسبة الإنجاز الفعلية
المشروع | [5 empty] | الفترة من
رقم العقد | [5 empty] | الفترة إلى |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة (من البرنامج)
صاحب العمل | [5 empty] | تاريخ التقديم
الاستشاري | [5 empty] | تاريخ الاعتماد |  |  |  | الانحراف عن المخطط
المقاول | [5 empty] | قيمة العقد المعدلة
الرقم الضريبي للمقاول | [5 empty] | الفترة بالتاريخ الهجري
أولاً: بيانات الفترة (إدخال)
رصيد المواد الموردة بالموقع (نهاية الفترة) | [5 empty] | إفراج عن ضمان الأعمال خلال الفترة
غرامات تأخير / خصومات أخرى خلال الفترة | [5 empty] | سبب الغرامة / الخصم
المبلغ المحصل من هذا المستخلص | [5 empty] | تاريخ التحصيل
رقم الفاتورة الضريبية (من نظام الفوترة الإلكترونية) | [5 empty] | تاريخ الفاتورة الضريبية
ثانياً: الملخص المالي للمستخلص
م | البيان |  |  |  |  | السابق |  | الحالي |  | الإجمالي التراكمي
1 | قيمة الأعمال المنفذة طبقاً لحصر البنود
2 | قيمة الأوامر التغييرية المعتمدة
3 | المواد الموردة بالموقع (رصيد)
4 | إجمالي قيمة الأعمال
5 | يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة
6 | يُخصم: ضمان الأعمال المحتسب
7 | يُضاف: المفرج عنه من ضمان الأعمال
8 | يُخصم: الاستقطاعات الفنية المحتجزة
9 | يُخصم: الغرامات والخصومات الأخرى
10 | صافي القيمة قبل الضرائب
11 | يُضاف: ضريبة القيمة المضافة
12 | يُخصم: ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
13 | صافي المستحق
صافي المبلغ المستحق صرفه عن هذا المستخلص
المحصل من هذا المستخلص
المتبقي غير المحصل
فقط وقدره:
ثالثاً: المستندات والمتطلبات النظامية للصرف (المملكة العربية السعودية)
الفاتورة الضريبية الإلكترونية (متوافقة مع فاتورة - ZATCA) | [5 empty] | شهادة الزكاة والضريبة سارية
شهادة التأمينات الاجتماعية (GOSI) سارية | [5 empty] | شهادة نطاقات (التوطين) سارية
السجل التجاري وعضوية الغرفة التجارية سارية | [5 empty] | محضر حصر الكميات معتمد من الاستشاري
ضمان الدفعة المقدمة ساري | [5 empty] | الضمان النهائي ساري
وثيقة التأمين على الأعمال (CAR) سارية | [5 empty] | تقرير الاستشاري الشهري
حالة المستندات: | [5 empty] | الرقم الضريبي لصاحب العمل:
رابعاً: الاعتمادات
إعداد: مهندس المقاول |  |  |  | مراجعة: المهندس الاستشاري |  |  |  | اعتماد: صاحب العمل
الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: ..................
خامساً: حصر الأعمال المنفذة حسب بنود جدول الكميات — أدخل «الكمية الحالية» فقط
كود البند | الوصف | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكمية التراكمية | نسبة الإنجاز | القيمة السابقة | القيمة الحالية | القيمة التراكمية
الإجمالي

## مستخلص 04
🧾 مستخلص أعمال رقم (4) — شهادة دفع مؤقتة (Interim Payment Certificate)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  | ◄ المستخلص السابق | المستخلص التالي ►
رقم المستخلص | 4 |  |  |  |  | حالة المستخلص |  |  |  | نسبة الإنجاز الفعلية
المشروع | [5 empty] | الفترة من
رقم العقد | [5 empty] | الفترة إلى |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة (من البرنامج)
صاحب العمل | [5 empty] | تاريخ التقديم
الاستشاري | [5 empty] | تاريخ الاعتماد |  |  |  | الانحراف عن المخطط
المقاول | [5 empty] | قيمة العقد المعدلة
الرقم الضريبي للمقاول | [5 empty] | الفترة بالتاريخ الهجري
أولاً: بيانات الفترة (إدخال)
رصيد المواد الموردة بالموقع (نهاية الفترة) | [5 empty] | إفراج عن ضمان الأعمال خلال الفترة
غرامات تأخير / خصومات أخرى خلال الفترة | [5 empty] | سبب الغرامة / الخصم
المبلغ المحصل من هذا المستخلص | [5 empty] | تاريخ التحصيل
رقم الفاتورة الضريبية (من نظام الفوترة الإلكترونية) | [5 empty] | تاريخ الفاتورة الضريبية
ثانياً: الملخص المالي للمستخلص
م | البيان |  |  |  |  | السابق |  | الحالي |  | الإجمالي التراكمي
1 | قيمة الأعمال المنفذة طبقاً لحصر البنود
2 | قيمة الأوامر التغييرية المعتمدة
3 | المواد الموردة بالموقع (رصيد)
4 | إجمالي قيمة الأعمال
5 | يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة
6 | يُخصم: ضمان الأعمال المحتسب
7 | يُضاف: المفرج عنه من ضمان الأعمال
8 | يُخصم: الاستقطاعات الفنية المحتجزة
9 | يُخصم: الغرامات والخصومات الأخرى
10 | صافي القيمة قبل الضرائب
11 | يُضاف: ضريبة القيمة المضافة
12 | يُخصم: ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
13 | صافي المستحق
صافي المبلغ المستحق صرفه عن هذا المستخلص
المحصل من هذا المستخلص
المتبقي غير المحصل
فقط وقدره:
ثالثاً: المستندات والمتطلبات النظامية للصرف (المملكة العربية السعودية)
الفاتورة الضريبية الإلكترونية (متوافقة مع فاتورة - ZATCA) | [5 empty] | شهادة الزكاة والضريبة سارية
شهادة التأمينات الاجتماعية (GOSI) سارية | [5 empty] | شهادة نطاقات (التوطين) سارية
السجل التجاري وعضوية الغرفة التجارية سارية | [5 empty] | محضر حصر الكميات معتمد من الاستشاري
ضمان الدفعة المقدمة ساري | [5 empty] | الضمان النهائي ساري
وثيقة التأمين على الأعمال (CAR) سارية | [5 empty] | تقرير الاستشاري الشهري
حالة المستندات: | [5 empty] | الرقم الضريبي لصاحب العمل:
رابعاً: الاعتمادات
إعداد: مهندس المقاول |  |  |  | مراجعة: المهندس الاستشاري |  |  |  | اعتماد: صاحب العمل
الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: ..................
خامساً: حصر الأعمال المنفذة حسب بنود جدول الكميات — أدخل «الكمية الحالية» فقط
كود البند | الوصف | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكمية التراكمية | نسبة الإنجاز | القيمة السابقة | القيمة الحالية | القيمة التراكمية
الإجمالي

## مستخلص 05
🧾 مستخلص أعمال رقم (5) — شهادة دفع مؤقتة (Interim Payment Certificate)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  | ◄ المستخلص السابق | المستخلص التالي ►
رقم المستخلص | 5 |  |  |  |  | حالة المستخلص |  |  |  | نسبة الإنجاز الفعلية
المشروع | [5 empty] | الفترة من
رقم العقد | [5 empty] | الفترة إلى |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة (من البرنامج)
صاحب العمل | [5 empty] | تاريخ التقديم
الاستشاري | [5 empty] | تاريخ الاعتماد |  |  |  | الانحراف عن المخطط
المقاول | [5 empty] | قيمة العقد المعدلة
الرقم الضريبي للمقاول | [5 empty] | الفترة بالتاريخ الهجري
أولاً: بيانات الفترة (إدخال)
رصيد المواد الموردة بالموقع (نهاية الفترة) | [5 empty] | إفراج عن ضمان الأعمال خلال الفترة
غرامات تأخير / خصومات أخرى خلال الفترة | [5 empty] | سبب الغرامة / الخصم
المبلغ المحصل من هذا المستخلص | [5 empty] | تاريخ التحصيل
رقم الفاتورة الضريبية (من نظام الفوترة الإلكترونية) | [5 empty] | تاريخ الفاتورة الضريبية
ثانياً: الملخص المالي للمستخلص
م | البيان |  |  |  |  | السابق |  | الحالي |  | الإجمالي التراكمي
1 | قيمة الأعمال المنفذة طبقاً لحصر البنود
2 | قيمة الأوامر التغييرية المعتمدة
3 | المواد الموردة بالموقع (رصيد)
4 | إجمالي قيمة الأعمال
5 | يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة
6 | يُخصم: ضمان الأعمال المحتسب
7 | يُضاف: المفرج عنه من ضمان الأعمال
8 | يُخصم: الاستقطاعات الفنية المحتجزة
9 | يُخصم: الغرامات والخصومات الأخرى
10 | صافي القيمة قبل الضرائب
11 | يُضاف: ضريبة القيمة المضافة
12 | يُخصم: ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
13 | صافي المستحق
صافي المبلغ المستحق صرفه عن هذا المستخلص
المحصل من هذا المستخلص
المتبقي غير المحصل
فقط وقدره:
ثالثاً: المستندات والمتطلبات النظامية للصرف (المملكة العربية السعودية)
الفاتورة الضريبية الإلكترونية (متوافقة مع فاتورة - ZATCA) | [5 empty] | شهادة الزكاة والضريبة سارية
شهادة التأمينات الاجتماعية (GOSI) سارية | [5 empty] | شهادة نطاقات (التوطين) سارية
السجل التجاري وعضوية الغرفة التجارية سارية | [5 empty] | محضر حصر الكميات معتمد من الاستشاري
ضمان الدفعة المقدمة ساري | [5 empty] | الضمان النهائي ساري
وثيقة التأمين على الأعمال (CAR) سارية | [5 empty] | تقرير الاستشاري الشهري
حالة المستندات: | [5 empty] | الرقم الضريبي لصاحب العمل:
رابعاً: الاعتمادات
إعداد: مهندس المقاول |  |  |  | مراجعة: المهندس الاستشاري |  |  |  | اعتماد: صاحب العمل
الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: ..................
خامساً: حصر الأعمال المنفذة حسب بنود جدول الكميات — أدخل «الكمية الحالية» فقط
كود البند | الوصف | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكمية التراكمية | نسبة الإنجاز | القيمة السابقة | القيمة الحالية | القيمة التراكمية
الإجمالي

## مستخلص 06
🧾 مستخلص أعمال رقم (6) — شهادة دفع مؤقتة (Interim Payment Certificate)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  | ◄ المستخلص السابق | المستخلص التالي ►
رقم المستخلص | 6 |  |  |  |  | حالة المستخلص |  |  |  | نسبة الإنجاز الفعلية
المشروع | [5 empty] | الفترة من
رقم العقد | [5 empty] | الفترة إلى |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة (من البرنامج)
صاحب العمل | [5 empty] | تاريخ التقديم
الاستشاري | [5 empty] | تاريخ الاعتماد |  |  |  | الانحراف عن المخطط
المقاول | [5 empty] | قيمة العقد المعدلة
الرقم الضريبي للمقاول | [5 empty] | الفترة بالتاريخ الهجري
أولاً: بيانات الفترة (إدخال)
رصيد المواد الموردة بالموقع (نهاية الفترة) | [5 empty] | إفراج عن ضمان الأعمال خلال الفترة
غرامات تأخير / خصومات أخرى خلال الفترة | [5 empty] | سبب الغرامة / الخصم
المبلغ المحصل من هذا المستخلص | [5 empty] | تاريخ التحصيل
رقم الفاتورة الضريبية (من نظام الفوترة الإلكترونية) | [5 empty] | تاريخ الفاتورة الضريبية
ثانياً: الملخص المالي للمستخلص
م | البيان |  |  |  |  | السابق |  | الحالي |  | الإجمالي التراكمي
1 | قيمة الأعمال المنفذة طبقاً لحصر البنود
2 | قيمة الأوامر التغييرية المعتمدة
3 | المواد الموردة بالموقع (رصيد)
4 | إجمالي قيمة الأعمال
5 | يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة
6 | يُخصم: ضمان الأعمال المحتسب
7 | يُضاف: المفرج عنه من ضمان الأعمال
8 | يُخصم: الاستقطاعات الفنية المحتجزة
9 | يُخصم: الغرامات والخصومات الأخرى
10 | صافي القيمة قبل الضرائب
11 | يُضاف: ضريبة القيمة المضافة
12 | يُخصم: ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
13 | صافي المستحق
صافي المبلغ المستحق صرفه عن هذا المستخلص
المحصل من هذا المستخلص
المتبقي غير المحصل
فقط وقدره:
ثالثاً: المستندات والمتطلبات النظامية للصرف (المملكة العربية السعودية)
الفاتورة الضريبية الإلكترونية (متوافقة مع فاتورة - ZATCA) | [5 empty] | شهادة الزكاة والضريبة سارية
شهادة التأمينات الاجتماعية (GOSI) سارية | [5 empty] | شهادة نطاقات (التوطين) سارية
السجل التجاري وعضوية الغرفة التجارية سارية | [5 empty] | محضر حصر الكميات معتمد من الاستشاري
ضمان الدفعة المقدمة ساري | [5 empty] | الضمان النهائي ساري
وثيقة التأمين على الأعمال (CAR) سارية | [5 empty] | تقرير الاستشاري الشهري
حالة المستندات: | [5 empty] | الرقم الضريبي لصاحب العمل:
رابعاً: الاعتمادات
إعداد: مهندس المقاول |  |  |  | مراجعة: المهندس الاستشاري |  |  |  | اعتماد: صاحب العمل
الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: ..................
خامساً: حصر الأعمال المنفذة حسب بنود جدول الكميات — أدخل «الكمية الحالية» فقط
كود البند | الوصف | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكمية التراكمية | نسبة الإنجاز | القيمة السابقة | القيمة الحالية | القيمة التراكمية
الإجمالي

## مستخلص 07
🧾 مستخلص أعمال رقم (7) — شهادة دفع مؤقتة (Interim Payment Certificate)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  | ◄ المستخلص السابق | المستخلص التالي ►
رقم المستخلص | 7 |  |  |  |  | حالة المستخلص |  |  |  | نسبة الإنجاز الفعلية
المشروع | [5 empty] | الفترة من
رقم العقد | [5 empty] | الفترة إلى |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة (من البرنامج)
صاحب العمل | [5 empty] | تاريخ التقديم
الاستشاري | [5 empty] | تاريخ الاعتماد |  |  |  | الانحراف عن المخطط
المقاول | [5 empty] | قيمة العقد المعدلة
الرقم الضريبي للمقاول | [5 empty] | الفترة بالتاريخ الهجري
أولاً: بيانات الفترة (إدخال)
رصيد المواد الموردة بالموقع (نهاية الفترة) | [5 empty] | إفراج عن ضمان الأعمال خلال الفترة
غرامات تأخير / خصومات أخرى خلال الفترة | [5 empty] | سبب الغرامة / الخصم
المبلغ المحصل من هذا المستخلص | [5 empty] | تاريخ التحصيل
رقم الفاتورة الضريبية (من نظام الفوترة الإلكترونية) | [5 empty] | تاريخ الفاتورة الضريبية
ثانياً: الملخص المالي للمستخلص
م | البيان |  |  |  |  | السابق |  | الحالي |  | الإجمالي التراكمي
1 | قيمة الأعمال المنفذة طبقاً لحصر البنود
2 | قيمة الأوامر التغييرية المعتمدة
3 | المواد الموردة بالموقع (رصيد)
4 | إجمالي قيمة الأعمال
5 | يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة
6 | يُخصم: ضمان الأعمال المحتسب
7 | يُضاف: المفرج عنه من ضمان الأعمال
8 | يُخصم: الاستقطاعات الفنية المحتجزة
9 | يُخصم: الغرامات والخصومات الأخرى
10 | صافي القيمة قبل الضرائب
11 | يُضاف: ضريبة القيمة المضافة
12 | يُخصم: ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
13 | صافي المستحق
صافي المبلغ المستحق صرفه عن هذا المستخلص
المحصل من هذا المستخلص
المتبقي غير المحصل
فقط وقدره:
ثالثاً: المستندات والمتطلبات النظامية للصرف (المملكة العربية السعودية)
الفاتورة الضريبية الإلكترونية (متوافقة مع فاتورة - ZATCA) | [5 empty] | شهادة الزكاة والضريبة سارية
شهادة التأمينات الاجتماعية (GOSI) سارية | [5 empty] | شهادة نطاقات (التوطين) سارية
السجل التجاري وعضوية الغرفة التجارية سارية | [5 empty] | محضر حصر الكميات معتمد من الاستشاري
ضمان الدفعة المقدمة ساري | [5 empty] | الضمان النهائي ساري
وثيقة التأمين على الأعمال (CAR) سارية | [5 empty] | تقرير الاستشاري الشهري
حالة المستندات: | [5 empty] | الرقم الضريبي لصاحب العمل:
رابعاً: الاعتمادات
إعداد: مهندس المقاول |  |  |  | مراجعة: المهندس الاستشاري |  |  |  | اعتماد: صاحب العمل
الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: ..................
خامساً: حصر الأعمال المنفذة حسب بنود جدول الكميات — أدخل «الكمية الحالية» فقط
كود البند | الوصف | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكمية التراكمية | نسبة الإنجاز | القيمة السابقة | القيمة الحالية | القيمة التراكمية
الإجمالي

## مستخلص 08
🧾 مستخلص أعمال رقم (8) — شهادة دفع مؤقتة (Interim Payment Certificate)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  | ◄ المستخلص السابق | المستخلص التالي ►
رقم المستخلص | 8 |  |  |  |  | حالة المستخلص |  |  |  | نسبة الإنجاز الفعلية
المشروع | [5 empty] | الفترة من
رقم العقد | [5 empty] | الفترة إلى |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة (من البرنامج)
صاحب العمل | [5 empty] | تاريخ التقديم
الاستشاري | [5 empty] | تاريخ الاعتماد |  |  |  | الانحراف عن المخطط
المقاول | [5 empty] | قيمة العقد المعدلة
الرقم الضريبي للمقاول | [5 empty] | الفترة بالتاريخ الهجري
أولاً: بيانات الفترة (إدخال)
رصيد المواد الموردة بالموقع (نهاية الفترة) | [5 empty] | إفراج عن ضمان الأعمال خلال الفترة
غرامات تأخير / خصومات أخرى خلال الفترة | [5 empty] | سبب الغرامة / الخصم
المبلغ المحصل من هذا المستخلص | [5 empty] | تاريخ التحصيل
رقم الفاتورة الضريبية (من نظام الفوترة الإلكترونية) | [5 empty] | تاريخ الفاتورة الضريبية
ثانياً: الملخص المالي للمستخلص
م | البيان |  |  |  |  | السابق |  | الحالي |  | الإجمالي التراكمي
1 | قيمة الأعمال المنفذة طبقاً لحصر البنود
2 | قيمة الأوامر التغييرية المعتمدة
3 | المواد الموردة بالموقع (رصيد)
4 | إجمالي قيمة الأعمال
5 | يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة
6 | يُخصم: ضمان الأعمال المحتسب
7 | يُضاف: المفرج عنه من ضمان الأعمال
8 | يُخصم: الاستقطاعات الفنية المحتجزة
9 | يُخصم: الغرامات والخصومات الأخرى
10 | صافي القيمة قبل الضرائب
11 | يُضاف: ضريبة القيمة المضافة
12 | يُخصم: ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
13 | صافي المستحق
صافي المبلغ المستحق صرفه عن هذا المستخلص
المحصل من هذا المستخلص
المتبقي غير المحصل
فقط وقدره:
ثالثاً: المستندات والمتطلبات النظامية للصرف (المملكة العربية السعودية)
الفاتورة الضريبية الإلكترونية (متوافقة مع فاتورة - ZATCA) | [5 empty] | شهادة الزكاة والضريبة سارية
شهادة التأمينات الاجتماعية (GOSI) سارية | [5 empty] | شهادة نطاقات (التوطين) سارية
السجل التجاري وعضوية الغرفة التجارية سارية | [5 empty] | محضر حصر الكميات معتمد من الاستشاري
ضمان الدفعة المقدمة ساري | [5 empty] | الضمان النهائي ساري
وثيقة التأمين على الأعمال (CAR) سارية | [5 empty] | تقرير الاستشاري الشهري
حالة المستندات: | [5 empty] | الرقم الضريبي لصاحب العمل:
رابعاً: الاعتمادات
إعداد: مهندس المقاول |  |  |  | مراجعة: المهندس الاستشاري |  |  |  | اعتماد: صاحب العمل
الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: ..................
خامساً: حصر الأعمال المنفذة حسب بنود جدول الكميات — أدخل «الكمية الحالية» فقط
كود البند | الوصف | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكمية التراكمية | نسبة الإنجاز | القيمة السابقة | القيمة الحالية | القيمة التراكمية
الإجمالي

## مستخلص 09
🧾 مستخلص أعمال رقم (9) — شهادة دفع مؤقتة (Interim Payment Certificate)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  | ◄ المستخلص السابق | المستخلص التالي ►
رقم المستخلص | 9 |  |  |  |  | حالة المستخلص |  |  |  | نسبة الإنجاز الفعلية
المشروع | [5 empty] | الفترة من
رقم العقد | [5 empty] | الفترة إلى |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة (من البرنامج)
صاحب العمل | [5 empty] | تاريخ التقديم
الاستشاري | [5 empty] | تاريخ الاعتماد |  |  |  | الانحراف عن المخطط
المقاول | [5 empty] | قيمة العقد المعدلة
الرقم الضريبي للمقاول | [5 empty] | الفترة بالتاريخ الهجري
أولاً: بيانات الفترة (إدخال)
رصيد المواد الموردة بالموقع (نهاية الفترة) | [5 empty] | إفراج عن ضمان الأعمال خلال الفترة
غرامات تأخير / خصومات أخرى خلال الفترة | [5 empty] | سبب الغرامة / الخصم
المبلغ المحصل من هذا المستخلص | [5 empty] | تاريخ التحصيل
رقم الفاتورة الضريبية (من نظام الفوترة الإلكترونية) | [5 empty] | تاريخ الفاتورة الضريبية
ثانياً: الملخص المالي للمستخلص
م | البيان |  |  |  |  | السابق |  | الحالي |  | الإجمالي التراكمي
1 | قيمة الأعمال المنفذة طبقاً لحصر البنود
2 | قيمة الأوامر التغييرية المعتمدة
3 | المواد الموردة بالموقع (رصيد)
4 | إجمالي قيمة الأعمال
5 | يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة
6 | يُخصم: ضمان الأعمال المحتسب
7 | يُضاف: المفرج عنه من ضمان الأعمال
8 | يُخصم: الاستقطاعات الفنية المحتجزة
9 | يُخصم: الغرامات والخصومات الأخرى
10 | صافي القيمة قبل الضرائب
11 | يُضاف: ضريبة القيمة المضافة
12 | يُخصم: ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
13 | صافي المستحق
صافي المبلغ المستحق صرفه عن هذا المستخلص
المحصل من هذا المستخلص
المتبقي غير المحصل
فقط وقدره:
ثالثاً: المستندات والمتطلبات النظامية للصرف (المملكة العربية السعودية)
الفاتورة الضريبية الإلكترونية (متوافقة مع فاتورة - ZATCA) | [5 empty] | شهادة الزكاة والضريبة سارية
شهادة التأمينات الاجتماعية (GOSI) سارية | [5 empty] | شهادة نطاقات (التوطين) سارية
السجل التجاري وعضوية الغرفة التجارية سارية | [5 empty] | محضر حصر الكميات معتمد من الاستشاري
ضمان الدفعة المقدمة ساري | [5 empty] | الضمان النهائي ساري
وثيقة التأمين على الأعمال (CAR) سارية | [5 empty] | تقرير الاستشاري الشهري
حالة المستندات: | [5 empty] | الرقم الضريبي لصاحب العمل:
رابعاً: الاعتمادات
إعداد: مهندس المقاول |  |  |  | مراجعة: المهندس الاستشاري |  |  |  | اعتماد: صاحب العمل
الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: ..................
خامساً: حصر الأعمال المنفذة حسب بنود جدول الكميات — أدخل «الكمية الحالية» فقط
كود البند | الوصف | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكمية التراكمية | نسبة الإنجاز | القيمة السابقة | القيمة الحالية | القيمة التراكمية
الإجمالي

## مستخلص 10
🧾 مستخلص أعمال رقم (10) — شهادة دفع مؤقتة (Interim Payment Certificate)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  | ◄ المستخلص السابق | المستخلص التالي ►
رقم المستخلص | 10 |  |  |  |  | حالة المستخلص |  |  |  | نسبة الإنجاز الفعلية
المشروع | [5 empty] | الفترة من
رقم العقد | [5 empty] | الفترة إلى |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة (من البرنامج)
صاحب العمل | [5 empty] | تاريخ التقديم
الاستشاري | [5 empty] | تاريخ الاعتماد |  |  |  | الانحراف عن المخطط
المقاول | [5 empty] | قيمة العقد المعدلة
الرقم الضريبي للمقاول | [5 empty] | الفترة بالتاريخ الهجري
أولاً: بيانات الفترة (إدخال)
رصيد المواد الموردة بالموقع (نهاية الفترة) | [5 empty] | إفراج عن ضمان الأعمال خلال الفترة
غرامات تأخير / خصومات أخرى خلال الفترة | [5 empty] | سبب الغرامة / الخصم
المبلغ المحصل من هذا المستخلص | [5 empty] | تاريخ التحصيل
رقم الفاتورة الضريبية (من نظام الفوترة الإلكترونية) | [5 empty] | تاريخ الفاتورة الضريبية
ثانياً: الملخص المالي للمستخلص
م | البيان |  |  |  |  | السابق |  | الحالي |  | الإجمالي التراكمي
1 | قيمة الأعمال المنفذة طبقاً لحصر البنود
2 | قيمة الأوامر التغييرية المعتمدة
3 | المواد الموردة بالموقع (رصيد)
4 | إجمالي قيمة الأعمال
5 | يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة
6 | يُخصم: ضمان الأعمال المحتسب
7 | يُضاف: المفرج عنه من ضمان الأعمال
8 | يُخصم: الاستقطاعات الفنية المحتجزة
9 | يُخصم: الغرامات والخصومات الأخرى
10 | صافي القيمة قبل الضرائب
11 | يُضاف: ضريبة القيمة المضافة
12 | يُخصم: ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
13 | صافي المستحق
صافي المبلغ المستحق صرفه عن هذا المستخلص
المحصل من هذا المستخلص
المتبقي غير المحصل
فقط وقدره:
ثالثاً: المستندات والمتطلبات النظامية للصرف (المملكة العربية السعودية)
الفاتورة الضريبية الإلكترونية (متوافقة مع فاتورة - ZATCA) | [5 empty] | شهادة الزكاة والضريبة سارية
شهادة التأمينات الاجتماعية (GOSI) سارية | [5 empty] | شهادة نطاقات (التوطين) سارية
السجل التجاري وعضوية الغرفة التجارية سارية | [5 empty] | محضر حصر الكميات معتمد من الاستشاري
ضمان الدفعة المقدمة ساري | [5 empty] | الضمان النهائي ساري
وثيقة التأمين على الأعمال (CAR) سارية | [5 empty] | تقرير الاستشاري الشهري
حالة المستندات: | [5 empty] | الرقم الضريبي لصاحب العمل:
رابعاً: الاعتمادات
إعداد: مهندس المقاول |  |  |  | مراجعة: المهندس الاستشاري |  |  |  | اعتماد: صاحب العمل
الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: ..................
خامساً: حصر الأعمال المنفذة حسب بنود جدول الكميات — أدخل «الكمية الحالية» فقط
كود البند | الوصف | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكمية التراكمية | نسبة الإنجاز | القيمة السابقة | القيمة الحالية | القيمة التراكمية
الإجمالي

## مستخلص 11
🧾 مستخلص أعمال رقم (11) — شهادة دفع مؤقتة (Interim Payment Certificate)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  | ◄ المستخلص السابق | المستخلص التالي ►
رقم المستخلص | 11 |  |  |  |  | حالة المستخلص |  |  |  | نسبة الإنجاز الفعلية
المشروع | [5 empty] | الفترة من
رقم العقد | [5 empty] | الفترة إلى |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة (من البرنامج)
صاحب العمل | [5 empty] | تاريخ التقديم
الاستشاري | [5 empty] | تاريخ الاعتماد |  |  |  | الانحراف عن المخطط
المقاول | [5 empty] | قيمة العقد المعدلة
الرقم الضريبي للمقاول | [5 empty] | الفترة بالتاريخ الهجري
أولاً: بيانات الفترة (إدخال)
رصيد المواد الموردة بالموقع (نهاية الفترة) | [5 empty] | إفراج عن ضمان الأعمال خلال الفترة
غرامات تأخير / خصومات أخرى خلال الفترة | [5 empty] | سبب الغرامة / الخصم
المبلغ المحصل من هذا المستخلص | [5 empty] | تاريخ التحصيل
رقم الفاتورة الضريبية (من نظام الفوترة الإلكترونية) | [5 empty] | تاريخ الفاتورة الضريبية
ثانياً: الملخص المالي للمستخلص
م | البيان |  |  |  |  | السابق |  | الحالي |  | الإجمالي التراكمي
1 | قيمة الأعمال المنفذة طبقاً لحصر البنود
2 | قيمة الأوامر التغييرية المعتمدة
3 | المواد الموردة بالموقع (رصيد)
4 | إجمالي قيمة الأعمال
5 | يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة
6 | يُخصم: ضمان الأعمال المحتسب
7 | يُضاف: المفرج عنه من ضمان الأعمال
8 | يُخصم: الاستقطاعات الفنية المحتجزة
9 | يُخصم: الغرامات والخصومات الأخرى
10 | صافي القيمة قبل الضرائب
11 | يُضاف: ضريبة القيمة المضافة
12 | يُخصم: ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
13 | صافي المستحق
صافي المبلغ المستحق صرفه عن هذا المستخلص
المحصل من هذا المستخلص
المتبقي غير المحصل
فقط وقدره:
ثالثاً: المستندات والمتطلبات النظامية للصرف (المملكة العربية السعودية)
الفاتورة الضريبية الإلكترونية (متوافقة مع فاتورة - ZATCA) | [5 empty] | شهادة الزكاة والضريبة سارية
شهادة التأمينات الاجتماعية (GOSI) سارية | [5 empty] | شهادة نطاقات (التوطين) سارية
السجل التجاري وعضوية الغرفة التجارية سارية | [5 empty] | محضر حصر الكميات معتمد من الاستشاري
ضمان الدفعة المقدمة ساري | [5 empty] | الضمان النهائي ساري
وثيقة التأمين على الأعمال (CAR) سارية | [5 empty] | تقرير الاستشاري الشهري
حالة المستندات: | [5 empty] | الرقم الضريبي لصاحب العمل:
رابعاً: الاعتمادات
إعداد: مهندس المقاول |  |  |  | مراجعة: المهندس الاستشاري |  |  |  | اعتماد: صاحب العمل
الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: ..................
خامساً: حصر الأعمال المنفذة حسب بنود جدول الكميات — أدخل «الكمية الحالية» فقط
كود البند | الوصف | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكمية التراكمية | نسبة الإنجاز | القيمة السابقة | القيمة الحالية | القيمة التراكمية
الإجمالي

## مستخلص 12
🧾 مستخلص أعمال رقم (12) — شهادة دفع مؤقتة (Interim Payment Certificate)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  | ◄ المستخلص السابق | المستخلص التالي ►
رقم المستخلص | 12 |  |  |  |  | حالة المستخلص |  |  |  | نسبة الإنجاز الفعلية
المشروع | [5 empty] | الفترة من
رقم العقد | [5 empty] | الفترة إلى |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة (من البرنامج)
صاحب العمل | [5 empty] | تاريخ التقديم
الاستشاري | [5 empty] | تاريخ الاعتماد |  |  |  | الانحراف عن المخطط
المقاول | [5 empty] | قيمة العقد المعدلة
الرقم الضريبي للمقاول | [5 empty] | الفترة بالتاريخ الهجري
أولاً: بيانات الفترة (إدخال)
رصيد المواد الموردة بالموقع (نهاية الفترة) | [5 empty] | إفراج عن ضمان الأعمال خلال الفترة
غرامات تأخير / خصومات أخرى خلال الفترة | [5 empty] | سبب الغرامة / الخصم
المبلغ المحصل من هذا المستخلص | [5 empty] | تاريخ التحصيل
رقم الفاتورة الضريبية (من نظام الفوترة الإلكترونية) | [5 empty] | تاريخ الفاتورة الضريبية
ثانياً: الملخص المالي للمستخلص
م | البيان |  |  |  |  | السابق |  | الحالي |  | الإجمالي التراكمي
1 | قيمة الأعمال المنفذة طبقاً لحصر البنود
2 | قيمة الأوامر التغييرية المعتمدة
3 | المواد الموردة بالموقع (رصيد)
4 | إجمالي قيمة الأعمال
5 | يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة
6 | يُخصم: ضمان الأعمال المحتسب
7 | يُضاف: المفرج عنه من ضمان الأعمال
8 | يُخصم: الاستقطاعات الفنية المحتجزة
9 | يُخصم: الغرامات والخصومات الأخرى
10 | صافي القيمة قبل الضرائب
11 | يُضاف: ضريبة القيمة المضافة
12 | يُخصم: ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
13 | صافي المستحق
صافي المبلغ المستحق صرفه عن هذا المستخلص
المحصل من هذا المستخلص
المتبقي غير المحصل
فقط وقدره:
ثالثاً: المستندات والمتطلبات النظامية للصرف (المملكة العربية السعودية)
الفاتورة الضريبية الإلكترونية (متوافقة مع فاتورة - ZATCA) | [5 empty] | شهادة الزكاة والضريبة سارية
شهادة التأمينات الاجتماعية (GOSI) سارية | [5 empty] | شهادة نطاقات (التوطين) سارية
السجل التجاري وعضوية الغرفة التجارية سارية | [5 empty] | محضر حصر الكميات معتمد من الاستشاري
ضمان الدفعة المقدمة ساري | [5 empty] | الضمان النهائي ساري
وثيقة التأمين على الأعمال (CAR) سارية | [5 empty] | تقرير الاستشاري الشهري
حالة المستندات: | [5 empty] | الرقم الضريبي لصاحب العمل:
رابعاً: الاعتمادات
إعداد: مهندس المقاول |  |  |  | مراجعة: المهندس الاستشاري |  |  |  | اعتماد: صاحب العمل
الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: ..................
خامساً: حصر الأعمال المنفذة حسب بنود جدول الكميات — أدخل «الكمية الحالية» فقط
كود البند | الوصف | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكمية التراكمية | نسبة الإنجاز | القيمة السابقة | القيمة الحالية | القيمة التراكمية
الإجمالي

## مستخلص 13
🧾 مستخلص أعمال رقم (13) — شهادة دفع مؤقتة (Interim Payment Certificate)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  | ◄ المستخلص السابق | المستخلص التالي ►
رقم المستخلص | 13 |  |  |  |  | حالة المستخلص |  |  |  | نسبة الإنجاز الفعلية
المشروع | [5 empty] | الفترة من
رقم العقد | [5 empty] | الفترة إلى |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة (من البرنامج)
صاحب العمل | [5 empty] | تاريخ التقديم
الاستشاري | [5 empty] | تاريخ الاعتماد |  |  |  | الانحراف عن المخطط
المقاول | [5 empty] | قيمة العقد المعدلة
الرقم الضريبي للمقاول | [5 empty] | الفترة بالتاريخ الهجري
أولاً: بيانات الفترة (إدخال)
رصيد المواد الموردة بالموقع (نهاية الفترة) | [5 empty] | إفراج عن ضمان الأعمال خلال الفترة
غرامات تأخير / خصومات أخرى خلال الفترة | [5 empty] | سبب الغرامة / الخصم
المبلغ المحصل من هذا المستخلص | [5 empty] | تاريخ التحصيل
رقم الفاتورة الضريبية (من نظام الفوترة الإلكترونية) | [5 empty] | تاريخ الفاتورة الضريبية
ثانياً: الملخص المالي للمستخلص
م | البيان |  |  |  |  | السابق |  | الحالي |  | الإجمالي التراكمي
1 | قيمة الأعمال المنفذة طبقاً لحصر البنود
2 | قيمة الأوامر التغييرية المعتمدة
3 | المواد الموردة بالموقع (رصيد)
4 | إجمالي قيمة الأعمال
5 | يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة
6 | يُخصم: ضمان الأعمال المحتسب
7 | يُضاف: المفرج عنه من ضمان الأعمال
8 | يُخصم: الاستقطاعات الفنية المحتجزة
9 | يُخصم: الغرامات والخصومات الأخرى
10 | صافي القيمة قبل الضرائب
11 | يُضاف: ضريبة القيمة المضافة
12 | يُخصم: ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
13 | صافي المستحق
صافي المبلغ المستحق صرفه عن هذا المستخلص
المحصل من هذا المستخلص
المتبقي غير المحصل
فقط وقدره:
ثالثاً: المستندات والمتطلبات النظامية للصرف (المملكة العربية السعودية)
الفاتورة الضريبية الإلكترونية (متوافقة مع فاتورة - ZATCA) | [5 empty] | شهادة الزكاة والضريبة سارية
شهادة التأمينات الاجتماعية (GOSI) سارية | [5 empty] | شهادة نطاقات (التوطين) سارية
السجل التجاري وعضوية الغرفة التجارية سارية | [5 empty] | محضر حصر الكميات معتمد من الاستشاري
ضمان الدفعة المقدمة ساري | [5 empty] | الضمان النهائي ساري
وثيقة التأمين على الأعمال (CAR) سارية | [5 empty] | تقرير الاستشاري الشهري
حالة المستندات: | [5 empty] | الرقم الضريبي لصاحب العمل:
رابعاً: الاعتمادات
إعداد: مهندس المقاول |  |  |  | مراجعة: المهندس الاستشاري |  |  |  | اعتماد: صاحب العمل
الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: ..................
خامساً: حصر الأعمال المنفذة حسب بنود جدول الكميات — أدخل «الكمية الحالية» فقط
كود البند | الوصف | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكمية التراكمية | نسبة الإنجاز | القيمة السابقة | القيمة الحالية | القيمة التراكمية
الإجمالي

## مستخلص 14
🧾 مستخلص أعمال رقم (14) — شهادة دفع مؤقتة (Interim Payment Certificate)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  | ◄ المستخلص السابق | المستخلص التالي ►
رقم المستخلص | 14 |  |  |  |  | حالة المستخلص |  |  |  | نسبة الإنجاز الفعلية
المشروع | [5 empty] | الفترة من
رقم العقد | [5 empty] | الفترة إلى |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة (من البرنامج)
صاحب العمل | [5 empty] | تاريخ التقديم
الاستشاري | [5 empty] | تاريخ الاعتماد |  |  |  | الانحراف عن المخطط
المقاول | [5 empty] | قيمة العقد المعدلة
الرقم الضريبي للمقاول | [5 empty] | الفترة بالتاريخ الهجري
أولاً: بيانات الفترة (إدخال)
رصيد المواد الموردة بالموقع (نهاية الفترة) | [5 empty] | إفراج عن ضمان الأعمال خلال الفترة
غرامات تأخير / خصومات أخرى خلال الفترة | [5 empty] | سبب الغرامة / الخصم
المبلغ المحصل من هذا المستخلص | [5 empty] | تاريخ التحصيل
رقم الفاتورة الضريبية (من نظام الفوترة الإلكترونية) | [5 empty] | تاريخ الفاتورة الضريبية
ثانياً: الملخص المالي للمستخلص
م | البيان |  |  |  |  | السابق |  | الحالي |  | الإجمالي التراكمي
1 | قيمة الأعمال المنفذة طبقاً لحصر البنود
2 | قيمة الأوامر التغييرية المعتمدة
3 | المواد الموردة بالموقع (رصيد)
4 | إجمالي قيمة الأعمال
5 | يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة
6 | يُخصم: ضمان الأعمال المحتسب
7 | يُضاف: المفرج عنه من ضمان الأعمال
8 | يُخصم: الاستقطاعات الفنية المحتجزة
9 | يُخصم: الغرامات والخصومات الأخرى
10 | صافي القيمة قبل الضرائب
11 | يُضاف: ضريبة القيمة المضافة
12 | يُخصم: ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
13 | صافي المستحق
صافي المبلغ المستحق صرفه عن هذا المستخلص
المحصل من هذا المستخلص
المتبقي غير المحصل
فقط وقدره:
ثالثاً: المستندات والمتطلبات النظامية للصرف (المملكة العربية السعودية)
الفاتورة الضريبية الإلكترونية (متوافقة مع فاتورة - ZATCA) | [5 empty] | شهادة الزكاة والضريبة سارية
شهادة التأمينات الاجتماعية (GOSI) سارية | [5 empty] | شهادة نطاقات (التوطين) سارية
السجل التجاري وعضوية الغرفة التجارية سارية | [5 empty] | محضر حصر الكميات معتمد من الاستشاري
ضمان الدفعة المقدمة ساري | [5 empty] | الضمان النهائي ساري
وثيقة التأمين على الأعمال (CAR) سارية | [5 empty] | تقرير الاستشاري الشهري
حالة المستندات: | [5 empty] | الرقم الضريبي لصاحب العمل:
رابعاً: الاعتمادات
إعداد: مهندس المقاول |  |  |  | مراجعة: المهندس الاستشاري |  |  |  | اعتماد: صاحب العمل
الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: ..................
خامساً: حصر الأعمال المنفذة حسب بنود جدول الكميات — أدخل «الكمية الحالية» فقط
كود البند | الوصف | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكمية التراكمية | نسبة الإنجاز | القيمة السابقة | القيمة الحالية | القيمة التراكمية
الإجمالي

## مستخلص 15
🧾 مستخلص أعمال رقم (15) — شهادة دفع مؤقتة (Interim Payment Certificate)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  | ◄ المستخلص السابق | المستخلص التالي ►
رقم المستخلص | 15 |  |  |  |  | حالة المستخلص |  |  |  | نسبة الإنجاز الفعلية
المشروع | [5 empty] | الفترة من
رقم العقد | [5 empty] | الفترة إلى |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة (من البرنامج)
صاحب العمل | [5 empty] | تاريخ التقديم
الاستشاري | [5 empty] | تاريخ الاعتماد |  |  |  | الانحراف عن المخطط
المقاول | [5 empty] | قيمة العقد المعدلة
الرقم الضريبي للمقاول | [5 empty] | الفترة بالتاريخ الهجري
أولاً: بيانات الفترة (إدخال)
رصيد المواد الموردة بالموقع (نهاية الفترة) | [5 empty] | إفراج عن ضمان الأعمال خلال الفترة
غرامات تأخير / خصومات أخرى خلال الفترة | [5 empty] | سبب الغرامة / الخصم
المبلغ المحصل من هذا المستخلص | [5 empty] | تاريخ التحصيل
رقم الفاتورة الضريبية (من نظام الفوترة الإلكترونية) | [5 empty] | تاريخ الفاتورة الضريبية
ثانياً: الملخص المالي للمستخلص
م | البيان |  |  |  |  | السابق |  | الحالي |  | الإجمالي التراكمي
1 | قيمة الأعمال المنفذة طبقاً لحصر البنود
2 | قيمة الأوامر التغييرية المعتمدة
3 | المواد الموردة بالموقع (رصيد)
4 | إجمالي قيمة الأعمال
5 | يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة
6 | يُخصم: ضمان الأعمال المحتسب
7 | يُضاف: المفرج عنه من ضمان الأعمال
8 | يُخصم: الاستقطاعات الفنية المحتجزة
9 | يُخصم: الغرامات والخصومات الأخرى
10 | صافي القيمة قبل الضرائب
11 | يُضاف: ضريبة القيمة المضافة
12 | يُخصم: ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
13 | صافي المستحق
صافي المبلغ المستحق صرفه عن هذا المستخلص
المحصل من هذا المستخلص
المتبقي غير المحصل
فقط وقدره:
ثالثاً: المستندات والمتطلبات النظامية للصرف (المملكة العربية السعودية)
الفاتورة الضريبية الإلكترونية (متوافقة مع فاتورة - ZATCA) | [5 empty] | شهادة الزكاة والضريبة سارية
شهادة التأمينات الاجتماعية (GOSI) سارية | [5 empty] | شهادة نطاقات (التوطين) سارية
السجل التجاري وعضوية الغرفة التجارية سارية | [5 empty] | محضر حصر الكميات معتمد من الاستشاري
ضمان الدفعة المقدمة ساري | [5 empty] | الضمان النهائي ساري
وثيقة التأمين على الأعمال (CAR) سارية | [5 empty] | تقرير الاستشاري الشهري
حالة المستندات: | [5 empty] | الرقم الضريبي لصاحب العمل:
رابعاً: الاعتمادات
إعداد: مهندس المقاول |  |  |  | مراجعة: المهندس الاستشاري |  |  |  | اعتماد: صاحب العمل
الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: ..................
خامساً: حصر الأعمال المنفذة حسب بنود جدول الكميات — أدخل «الكمية الحالية» فقط
كود البند | الوصف | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكمية التراكمية | نسبة الإنجاز | القيمة السابقة | القيمة الحالية | القيمة التراكمية
الإجمالي

## مستخلص 16
🧾 مستخلص أعمال رقم (16) — شهادة دفع مؤقتة (Interim Payment Certificate)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  | ◄ المستخلص السابق | المستخلص التالي ►
رقم المستخلص | 16 |  |  |  |  | حالة المستخلص |  |  |  | نسبة الإنجاز الفعلية
المشروع | [5 empty] | الفترة من
رقم العقد | [5 empty] | الفترة إلى |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة (من البرنامج)
صاحب العمل | [5 empty] | تاريخ التقديم
الاستشاري | [5 empty] | تاريخ الاعتماد |  |  |  | الانحراف عن المخطط
المقاول | [5 empty] | قيمة العقد المعدلة
الرقم الضريبي للمقاول | [5 empty] | الفترة بالتاريخ الهجري
أولاً: بيانات الفترة (إدخال)
رصيد المواد الموردة بالموقع (نهاية الفترة) | [5 empty] | إفراج عن ضمان الأعمال خلال الفترة
غرامات تأخير / خصومات أخرى خلال الفترة | [5 empty] | سبب الغرامة / الخصم
المبلغ المحصل من هذا المستخلص | [5 empty] | تاريخ التحصيل
رقم الفاتورة الضريبية (من نظام الفوترة الإلكترونية) | [5 empty] | تاريخ الفاتورة الضريبية
ثانياً: الملخص المالي للمستخلص
م | البيان |  |  |  |  | السابق |  | الحالي |  | الإجمالي التراكمي
1 | قيمة الأعمال المنفذة طبقاً لحصر البنود
2 | قيمة الأوامر التغييرية المعتمدة
3 | المواد الموردة بالموقع (رصيد)
4 | إجمالي قيمة الأعمال
5 | يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة
6 | يُخصم: ضمان الأعمال المحتسب
7 | يُضاف: المفرج عنه من ضمان الأعمال
8 | يُخصم: الاستقطاعات الفنية المحتجزة
9 | يُخصم: الغرامات والخصومات الأخرى
10 | صافي القيمة قبل الضرائب
11 | يُضاف: ضريبة القيمة المضافة
12 | يُخصم: ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
13 | صافي المستحق
صافي المبلغ المستحق صرفه عن هذا المستخلص
المحصل من هذا المستخلص
المتبقي غير المحصل
فقط وقدره:
ثالثاً: المستندات والمتطلبات النظامية للصرف (المملكة العربية السعودية)
الفاتورة الضريبية الإلكترونية (متوافقة مع فاتورة - ZATCA) | [5 empty] | شهادة الزكاة والضريبة سارية
شهادة التأمينات الاجتماعية (GOSI) سارية | [5 empty] | شهادة نطاقات (التوطين) سارية
السجل التجاري وعضوية الغرفة التجارية سارية | [5 empty] | محضر حصر الكميات معتمد من الاستشاري
ضمان الدفعة المقدمة ساري | [5 empty] | الضمان النهائي ساري
وثيقة التأمين على الأعمال (CAR) سارية | [5 empty] | تقرير الاستشاري الشهري
حالة المستندات: | [5 empty] | الرقم الضريبي لصاحب العمل:
رابعاً: الاعتمادات
إعداد: مهندس المقاول |  |  |  | مراجعة: المهندس الاستشاري |  |  |  | اعتماد: صاحب العمل
الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: ..................
خامساً: حصر الأعمال المنفذة حسب بنود جدول الكميات — أدخل «الكمية الحالية» فقط
كود البند | الوصف | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكمية التراكمية | نسبة الإنجاز | القيمة السابقة | القيمة الحالية | القيمة التراكمية
الإجمالي

## مستخلص 17
🧾 مستخلص أعمال رقم (17) — شهادة دفع مؤقتة (Interim Payment Certificate)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  | ◄ المستخلص السابق | المستخلص التالي ►
رقم المستخلص | 17 |  |  |  |  | حالة المستخلص |  |  |  | نسبة الإنجاز الفعلية
المشروع | [5 empty] | الفترة من
رقم العقد | [5 empty] | الفترة إلى |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة (من البرنامج)
صاحب العمل | [5 empty] | تاريخ التقديم
الاستشاري | [5 empty] | تاريخ الاعتماد |  |  |  | الانحراف عن المخطط
المقاول | [5 empty] | قيمة العقد المعدلة
الرقم الضريبي للمقاول | [5 empty] | الفترة بالتاريخ الهجري
أولاً: بيانات الفترة (إدخال)
رصيد المواد الموردة بالموقع (نهاية الفترة) | [5 empty] | إفراج عن ضمان الأعمال خلال الفترة
غرامات تأخير / خصومات أخرى خلال الفترة | [5 empty] | سبب الغرامة / الخصم
المبلغ المحصل من هذا المستخلص | [5 empty] | تاريخ التحصيل
رقم الفاتورة الضريبية (من نظام الفوترة الإلكترونية) | [5 empty] | تاريخ الفاتورة الضريبية
ثانياً: الملخص المالي للمستخلص
م | البيان |  |  |  |  | السابق |  | الحالي |  | الإجمالي التراكمي
1 | قيمة الأعمال المنفذة طبقاً لحصر البنود
2 | قيمة الأوامر التغييرية المعتمدة
3 | المواد الموردة بالموقع (رصيد)
4 | إجمالي قيمة الأعمال
5 | يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة
6 | يُخصم: ضمان الأعمال المحتسب
7 | يُضاف: المفرج عنه من ضمان الأعمال
8 | يُخصم: الاستقطاعات الفنية المحتجزة
9 | يُخصم: الغرامات والخصومات الأخرى
10 | صافي القيمة قبل الضرائب
11 | يُضاف: ضريبة القيمة المضافة
12 | يُخصم: ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
13 | صافي المستحق
صافي المبلغ المستحق صرفه عن هذا المستخلص
المحصل من هذا المستخلص
المتبقي غير المحصل
فقط وقدره:
ثالثاً: المستندات والمتطلبات النظامية للصرف (المملكة العربية السعودية)
الفاتورة الضريبية الإلكترونية (متوافقة مع فاتورة - ZATCA) | [5 empty] | شهادة الزكاة والضريبة سارية
شهادة التأمينات الاجتماعية (GOSI) سارية | [5 empty] | شهادة نطاقات (التوطين) سارية
السجل التجاري وعضوية الغرفة التجارية سارية | [5 empty] | محضر حصر الكميات معتمد من الاستشاري
ضمان الدفعة المقدمة ساري | [5 empty] | الضمان النهائي ساري
وثيقة التأمين على الأعمال (CAR) سارية | [5 empty] | تقرير الاستشاري الشهري
حالة المستندات: | [5 empty] | الرقم الضريبي لصاحب العمل:
رابعاً: الاعتمادات
إعداد: مهندس المقاول |  |  |  | مراجعة: المهندس الاستشاري |  |  |  | اعتماد: صاحب العمل
الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: ..................
خامساً: حصر الأعمال المنفذة حسب بنود جدول الكميات — أدخل «الكمية الحالية» فقط
كود البند | الوصف | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكمية التراكمية | نسبة الإنجاز | القيمة السابقة | القيمة الحالية | القيمة التراكمية
الإجمالي

## مستخلص 18
🧾 مستخلص أعمال رقم (18) — شهادة دفع مؤقتة (Interim Payment Certificate)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  | ◄ المستخلص السابق | المستخلص التالي ►
رقم المستخلص | 18 |  |  |  |  | حالة المستخلص |  |  |  | نسبة الإنجاز الفعلية
المشروع | [5 empty] | الفترة من
رقم العقد | [5 empty] | الفترة إلى |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة (من البرنامج)
صاحب العمل | [5 empty] | تاريخ التقديم
الاستشاري | [5 empty] | تاريخ الاعتماد |  |  |  | الانحراف عن المخطط
المقاول | [5 empty] | قيمة العقد المعدلة
الرقم الضريبي للمقاول | [5 empty] | الفترة بالتاريخ الهجري
أولاً: بيانات الفترة (إدخال)
رصيد المواد الموردة بالموقع (نهاية الفترة) | [5 empty] | إفراج عن ضمان الأعمال خلال الفترة
غرامات تأخير / خصومات أخرى خلال الفترة | [5 empty] | سبب الغرامة / الخصم
المبلغ المحصل من هذا المستخلص | [5 empty] | تاريخ التحصيل
رقم الفاتورة الضريبية (من نظام الفوترة الإلكترونية) | [5 empty] | تاريخ الفاتورة الضريبية
ثانياً: الملخص المالي للمستخلص
م | البيان |  |  |  |  | السابق |  | الحالي |  | الإجمالي التراكمي
1 | قيمة الأعمال المنفذة طبقاً لحصر البنود
2 | قيمة الأوامر التغييرية المعتمدة
3 | المواد الموردة بالموقع (رصيد)
4 | إجمالي قيمة الأعمال
5 | يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة
6 | يُخصم: ضمان الأعمال المحتسب
7 | يُضاف: المفرج عنه من ضمان الأعمال
8 | يُخصم: الاستقطاعات الفنية المحتجزة
9 | يُخصم: الغرامات والخصومات الأخرى
10 | صافي القيمة قبل الضرائب
11 | يُضاف: ضريبة القيمة المضافة
12 | يُخصم: ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
13 | صافي المستحق
صافي المبلغ المستحق صرفه عن هذا المستخلص
المحصل من هذا المستخلص
المتبقي غير المحصل
فقط وقدره:
ثالثاً: المستندات والمتطلبات النظامية للصرف (المملكة العربية السعودية)
الفاتورة الضريبية الإلكترونية (متوافقة مع فاتورة - ZATCA) | [5 empty] | شهادة الزكاة والضريبة سارية
شهادة التأمينات الاجتماعية (GOSI) سارية | [5 empty] | شهادة نطاقات (التوطين) سارية
السجل التجاري وعضوية الغرفة التجارية سارية | [5 empty] | محضر حصر الكميات معتمد من الاستشاري
ضمان الدفعة المقدمة ساري | [5 empty] | الضمان النهائي ساري
وثيقة التأمين على الأعمال (CAR) سارية | [5 empty] | تقرير الاستشاري الشهري
حالة المستندات: | [5 empty] | الرقم الضريبي لصاحب العمل:
رابعاً: الاعتمادات
إعداد: مهندس المقاول |  |  |  | مراجعة: المهندس الاستشاري |  |  |  | اعتماد: صاحب العمل
الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: ..................
خامساً: حصر الأعمال المنفذة حسب بنود جدول الكميات — أدخل «الكمية الحالية» فقط
كود البند | الوصف | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكمية التراكمية | نسبة الإنجاز | القيمة السابقة | القيمة الحالية | القيمة التراكمية
الإجمالي

## مستخلص 19
🧾 مستخلص أعمال رقم (19) — شهادة دفع مؤقتة (Interim Payment Certificate)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  | ◄ المستخلص السابق | المستخلص التالي ►
رقم المستخلص | 19 |  |  |  |  | حالة المستخلص |  |  |  | نسبة الإنجاز الفعلية
المشروع | [5 empty] | الفترة من
رقم العقد | [5 empty] | الفترة إلى |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة (من البرنامج)
صاحب العمل | [5 empty] | تاريخ التقديم
الاستشاري | [5 empty] | تاريخ الاعتماد |  |  |  | الانحراف عن المخطط
المقاول | [5 empty] | قيمة العقد المعدلة
الرقم الضريبي للمقاول | [5 empty] | الفترة بالتاريخ الهجري
أولاً: بيانات الفترة (إدخال)
رصيد المواد الموردة بالموقع (نهاية الفترة) | [5 empty] | إفراج عن ضمان الأعمال خلال الفترة
غرامات تأخير / خصومات أخرى خلال الفترة | [5 empty] | سبب الغرامة / الخصم
المبلغ المحصل من هذا المستخلص | [5 empty] | تاريخ التحصيل
رقم الفاتورة الضريبية (من نظام الفوترة الإلكترونية) | [5 empty] | تاريخ الفاتورة الضريبية
ثانياً: الملخص المالي للمستخلص
م | البيان |  |  |  |  | السابق |  | الحالي |  | الإجمالي التراكمي
1 | قيمة الأعمال المنفذة طبقاً لحصر البنود
2 | قيمة الأوامر التغييرية المعتمدة
3 | المواد الموردة بالموقع (رصيد)
4 | إجمالي قيمة الأعمال
5 | يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة
6 | يُخصم: ضمان الأعمال المحتسب
7 | يُضاف: المفرج عنه من ضمان الأعمال
8 | يُخصم: الاستقطاعات الفنية المحتجزة
9 | يُخصم: الغرامات والخصومات الأخرى
10 | صافي القيمة قبل الضرائب
11 | يُضاف: ضريبة القيمة المضافة
12 | يُخصم: ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
13 | صافي المستحق
صافي المبلغ المستحق صرفه عن هذا المستخلص
المحصل من هذا المستخلص
المتبقي غير المحصل
فقط وقدره:
ثالثاً: المستندات والمتطلبات النظامية للصرف (المملكة العربية السعودية)
الفاتورة الضريبية الإلكترونية (متوافقة مع فاتورة - ZATCA) | [5 empty] | شهادة الزكاة والضريبة سارية
شهادة التأمينات الاجتماعية (GOSI) سارية | [5 empty] | شهادة نطاقات (التوطين) سارية
السجل التجاري وعضوية الغرفة التجارية سارية | [5 empty] | محضر حصر الكميات معتمد من الاستشاري
ضمان الدفعة المقدمة ساري | [5 empty] | الضمان النهائي ساري
وثيقة التأمين على الأعمال (CAR) سارية | [5 empty] | تقرير الاستشاري الشهري
حالة المستندات: | [5 empty] | الرقم الضريبي لصاحب العمل:
رابعاً: الاعتمادات
إعداد: مهندس المقاول |  |  |  | مراجعة: المهندس الاستشاري |  |  |  | اعتماد: صاحب العمل
الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: ..................
خامساً: حصر الأعمال المنفذة حسب بنود جدول الكميات — أدخل «الكمية الحالية» فقط
كود البند | الوصف | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكمية التراكمية | نسبة الإنجاز | القيمة السابقة | القيمة الحالية | القيمة التراكمية
الإجمالي

## مستخلص 20
🧾 مستخلص أعمال رقم (20) — شهادة دفع مؤقتة (Interim Payment Certificate)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  | ◄ المستخلص السابق
رقم المستخلص | 20 |  |  |  |  | حالة المستخلص |  |  |  | نسبة الإنجاز الفعلية
المشروع | [5 empty] | الفترة من
رقم العقد | [5 empty] | الفترة إلى |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة (من البرنامج)
صاحب العمل | [5 empty] | تاريخ التقديم
الاستشاري | [5 empty] | تاريخ الاعتماد |  |  |  | الانحراف عن المخطط
المقاول | [5 empty] | قيمة العقد المعدلة
الرقم الضريبي للمقاول | [5 empty] | الفترة بالتاريخ الهجري
أولاً: بيانات الفترة (إدخال)
رصيد المواد الموردة بالموقع (نهاية الفترة) | [5 empty] | إفراج عن ضمان الأعمال خلال الفترة
غرامات تأخير / خصومات أخرى خلال الفترة | [5 empty] | سبب الغرامة / الخصم
المبلغ المحصل من هذا المستخلص | [5 empty] | تاريخ التحصيل
رقم الفاتورة الضريبية (من نظام الفوترة الإلكترونية) | [5 empty] | تاريخ الفاتورة الضريبية
ثانياً: الملخص المالي للمستخلص
م | البيان |  |  |  |  | السابق |  | الحالي |  | الإجمالي التراكمي
1 | قيمة الأعمال المنفذة طبقاً لحصر البنود
2 | قيمة الأوامر التغييرية المعتمدة
3 | المواد الموردة بالموقع (رصيد)
4 | إجمالي قيمة الأعمال
5 | يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة
6 | يُخصم: ضمان الأعمال المحتسب
7 | يُضاف: المفرج عنه من ضمان الأعمال
8 | يُخصم: الاستقطاعات الفنية المحتجزة
9 | يُخصم: الغرامات والخصومات الأخرى
10 | صافي القيمة قبل الضرائب
11 | يُضاف: ضريبة القيمة المضافة
12 | يُخصم: ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
13 | صافي المستحق
صافي المبلغ المستحق صرفه عن هذا المستخلص
المحصل من هذا المستخلص
المتبقي غير المحصل
فقط وقدره:
ثالثاً: المستندات والمتطلبات النظامية للصرف (المملكة العربية السعودية)
الفاتورة الضريبية الإلكترونية (متوافقة مع فاتورة - ZATCA) | [5 empty] | شهادة الزكاة والضريبة سارية
شهادة التأمينات الاجتماعية (GOSI) سارية | [5 empty] | شهادة نطاقات (التوطين) سارية
السجل التجاري وعضوية الغرفة التجارية سارية | [5 empty] | محضر حصر الكميات معتمد من الاستشاري
ضمان الدفعة المقدمة ساري | [5 empty] | الضمان النهائي ساري
وثيقة التأمين على الأعمال (CAR) سارية | [5 empty] | تقرير الاستشاري الشهري
حالة المستندات: | [5 empty] | الرقم الضريبي لصاحب العمل:
رابعاً: الاعتمادات
إعداد: مهندس المقاول |  |  |  | مراجعة: المهندس الاستشاري |  |  |  | اعتماد: صاحب العمل
الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: ..................
خامساً: حصر الأعمال المنفذة حسب بنود جدول الكميات — أدخل «الكمية الحالية» فقط
كود البند | الوصف | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكمية التراكمية | نسبة الإنجاز | القيمة السابقة | القيمة الحالية | القيمة التراكمية
الإجمالي