## الرئيسية
دورة العمل – اضغط على أي مرحلة للانتقال
① المشروعات |  | ② استلام الموقع |  | ③ اعتماد المواد |  | ④ أوامر التوريد
⑤ استلام المواد |  | ⑥ رصيد المخزن |  | ⑦ صرف المواد |  | ⑧ طلبات الفحص
⑨ عدم المطابقة |  | ⑩ المستخلصات |  | ⑪ سندات القبض |  | ⑫ سندات الصرف
⑬ ملاحظات التسليم |  | 🖨 طباعة سند قبض |  | 🖨 طباعة سند صرف |  | ⚙ القوائم والإعدادات
المشروعات والتسليم
عدد المشروعات |  | إجمالي قيم العقود |  | مشروعات متأخرة |  | ملاحظات تسليم مفتوحة
الاعتمادات والتوريد والمخزن
طلبات اعتماد معلقة |  | اعتمادات متأخرة الرد |  | أوامر توريد غير مكتملة |  | قيمة رصيد المخزن
إجمالي أوامر التوريد |  | كميات مرفوضة (محاضر) |  | أصناف تحتاج إعادة طلب |  | أوامر لمواد غير معتمدة
الجودة
طلبات فحص بانتظار الاستشاري |  | طلبات فحص مرفوضة |  | NCR مفتوحة |  | NCR متأخرة
الموقف المالي
إجمالي المستخلصات |  | إجمالي المقبوضات |  | إجمالي المدفوعات |  | صافي النقدية
مستحقات لم تُحصّل |  | ضمان أعمال محتجز لدى الملاك |  | نسبة التحصيل |  | عدد السندات
ملخص المشروعات (أول 10)
كود المشروع | اسم المشروع | نسبة الإنجاز | المستخلصات | المحصّل | المنصرف | صافي النقدية | الحالة

## دليل الاستخدام
دليل استخدام النظام – خطوة بخطوة
قبل البدء | من (القوائم والإعدادات): اكتب اسم الشركة، ونسبة الضريبة وضمان الأعمال ومدة رد الاستشاري. الخلايا الصفراء فقط للإدخال – الرمادية معادلات لا تُكتب فيها.
1) المشروعات | سجّل المشروع (الاسم، المالك، القيمة، المدة). الكود PRJ-xxx يتولد تلقائياً ويُستخدم في كل الشاشات من القائمة المنسدلة.
2) استلام الموقع | سجّل محضر الاستلام (نموذج QF-SH-01 في ملف الوورد). تاريخ الاستلام ينتقل تلقائياً للمشروع ويبدأ منه احتساب المدة وتاريخ النهو.
3) اعتماد المواد | كل مادة تُقدم للاستشاري بطلب MAR. عند إدخال كود الرد (A/B/C/D) تتغير الحالة، ويُنبهك النظام لو تأخر الرد عن المدة المحددة.
4) أوامر التوريد | اختر رقم MAR المعتمد في أمر التوريد. لو المادة غير معتمدة (C/D أو قيد المراجعة) تظهر الحالة بالأحمر (مادة غير معتمدة!). أعطِ كل صنف كوداً ثابتاً.
5) استلام المواد | اختر رقم أمر التوريد فتظهر بيانات الصنف تلقائياً. أدخل الوارد والمقبول – المرفوض والنتيجة تُحسب، والكمية المستلمة ترجع لأمر التوريد.
6) رصيد المخزن | اكتب كود الصنف مرة واحدة – الوارد والمنصرف والرصيد والقيمة تتحدث تلقائياً. حدد حد إعادة الطلب ليظهر تنبيه (أعد الطلب).
7) صرف المواد | اختر كود الصنف وأدخل الكمية والجهة المستلمة. لو الصرف أكبر من الرصيد يظهر تنبيه أحمر.
8) طلبات الفحص | كل أعمال جاهزة تُقدم بطلب WIR، والنتيجة تُسجل عند رد الاستشاري.
9) عدم المطابقة | أي مخالفة تُسجل NCR بتاريخ إغلاق مستهدف؛ تصبح (مفتوح – متأخر) تلقائياً إذا تجاوزته.
10) المستخلصات | أدخل إجمالي الأعمال التراكمي فقط – السابق وهذا المستخلص والمحتجز والضريبة والصافي تُحسب تلقائياً، والمحصّل يأتي من سندات القبض.
11) سندات القبض | كل مبلغ وارد بسند قبض مرتبط بالمشروع والمستخلص. الرقم RV-xxxx يتولد تلقائياً. للطباعة: شاشة (طباعة سند قبض) واختر الرقم ثم Ctrl+P.
12) سندات الصرف | كل مبلغ منصرف بسند صرف مصنف على بند تكلفة ومشروع (وأمر توريد إن وجد). للطباعة: شاشة (طباعة سند صرف).
13) التسليم | سجّل ملاحظات المعاينة Snag List. بعد إغلاقها كلها أدخل تاريخ التسليم الابتدائي في المشروعات، ثم تاريخ التسليم النهائي بعد انتهاء الضمان.
الترقيم الموحد | كل مستند له بادئة ثابتة: SH / MAR / PO / MIR / ISS / WIR / NCR / IPC / RV / PV / SNG – نفس الرقم يُكتب على نموذج الوورد الورقي ويُحفظ الملف الممسوح بنفس الاسم.
البيانات التوضيحية | الصفوف الأولى في كل شاشة أمثلة لتوضيح الربط. امسح الخلايا الصفراء فقط (وليس الرمادية) وابدأ ببياناتك.
↩ الرئيسية

## المشروعات
سجل المشروعات – البطاقة الرئيسية لكل مشروع
↩ الرئيسية | ■ أصفر = إدخال يدوي ■ رمادي = معادلة تلقائية (لا تكتب فيها) — الصفوف الأولى أمثلة توضيحية؛ احذف قيم الإدخال واستبدلها ببياناتك
كود المشروع | اسم المشروع | المالك / العميل | الاستشاري | الموقع | قيمة العقد | تاريخ استلام الموقع | مدة التنفيذ (يوم) | تاريخ النهو التعاقدي | نسبة الإنجاز الفعلية | نسبة المدة المنقضية | إجمالي المستخلصات | إجمالي المحصّل | إجمالي المنصرف | صافي التدفق النقدي | تاريخ التسليم الابتدائي | تاريخ التسليم النهائي | اعتمادات معلقة | NCR مفتوحة | ملاحظات تسليم مفتوحة | حالة المشروع
| برج إداري – التجمع الخامس | شركة النخبة للاستثمار العقاري | المكتب الهندسي الاستشاري | القاهرة الجديدة | 48500000 |  | 540 |  | 58%
| مدرسة دولية – 6 أكتوبر | مؤسسة المستقبل التعليمية | دار الهندسة للاستشارات | 6 أكتوبر | 22750000 |  | 365 |  | 33%
Formulas:
نسبة المدة المنقضية = IF(OR([تاريخ النهو التعاقدي]="",[مدة التنفيذ (يوم)]=0),"",MAX(0,MIN(1,(IF([تاريخ التسليم الابتدائي]<>"",[تاريخ التسليم الابتدائي],TODAY())-[تاريخ استلام الموقع])/[مدة التنفيذ (يوم)])))
حالة المشروع = IF([اسم المشروع]="","",IF([تاريخ التسليم النهائي]<>"","مسلّم نهائياً",IF([تاريخ التسليم الابتدائي]<>"","فترة الضمان",IF([تاريخ استلام الموقع]="","بانتظار استلام الموقع",IF(TODAY()>[تاريخ النهو التعاقدي],"متأخر عن التعاقد",IF([نسبة الإنجاز الفعلية]<[نسبة المدة المنقضية]-0.1,"متأخر عن الخطة","جاري التنفيذ"))))))

## استلام المواقع
محاضر استلام المواقع من المالك (QF-SH-01)
↩ الرئيسية | ■ أصفر = إدخال يدوي ■ رمادي = معادلة تلقائية (لا تكتب فيها) — الصفوف الأولى أمثلة توضيحية؛ احذف قيم الإدخال واستبدلها ببياناتك
رقم المحضر | كود المشروع | اسم المشروع | تاريخ الاستلام | الموقع خالٍ من العوائق | تسليم نقاط الروبير | تسليم المخططات المعتمدة | تقرير التربة | مياه/كهرباء مؤقتة | الترخيص | تحفظات المقاول | نتيجة الاستلام
| PRJ-001 |  | 2025-11-01 | نعم | نعم | نعم | نعم | لا | نعم | الكهرباء المؤقتة على حساب المالك خلال 30 يوماً
| PRJ-002 |  | 2026-05-15 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم

## اعتماد المواد
سجل طلبات اعتماد المواد MAR (QF-MA-02)
↩ الرئيسية | ■ أصفر = إدخال يدوي ■ رمادي = معادلة تلقائية (لا تكتب فيها) — الصفوف الأولى أمثلة توضيحية؛ احذف قيم الإدخال واستبدلها ببياناتك
رقم الطلب | كود المشروع | اسم المشروع | المادة | رقم البند | رقم المواصفة | المصنّع / المنشأ | المورّد | المراجعة | تاريخ التقديم | تاريخ الرد | كود الرد | الحالة | أيام المراجعة | تنبيه | صالح للتوريد؟
| PRJ-001 |  | حديد تسليح عالي المقاومة B500 | 03-200 | 03 21 00 | حديد عز – مصر | الموزع المعتمد للحديد | 0 | 2025-11-10 | 2025-11-18 | A
| PRJ-001 |  | أسمنت بورتلاندي 42.5N | 03-100 | 03 30 00 | أسمنت السويس | مؤسسة مواد البناء | 1 | 2025-11-12 | 2025-11-25 | B
| PRJ-001 |  | بلوك خرساني مصمت 20 سم | 04-100 | 04 22 00 | مصنع البلوك الحديث | مصنع البلوك الحديث | 0 | 2026-09-01
| PRJ-002 |  | خرسانة جاهزة C30 | 03-300 | 03 30 00 | محطة خرسانة معتمدة | شركة الخرسانة الجاهزة | 0 | 2026-05-25 | 2026-06-02 | A
Formulas:
أيام المراجعة = IF([تاريخ التقديم]="","",IF([تاريخ الرد]="",TODAY(),[تاريخ الرد])-[تاريخ التقديم])

## أوامر التوريد
سجل أوامر التوريد – مربوط بالاعتمادات والاستلام (QF-PO-04)
↩ الرئيسية | ■ أصفر = إدخال يدوي ■ رمادي = معادلة تلقائية (لا تكتب فيها) — الصفوف الأولى أمثلة توضيحية؛ احذف قيم الإدخال واستبدلها ببياناتك
رقم أمر التوريد | التاريخ | كود المشروع | المورّد | رقم الاعتماد MAR | المادة معتمدة؟ | كود الصنف | الصنف | الوحدة | الكمية | سعر الوحدة | الإجمالي | الضريبة | الإجمالي شامل الضريبة | تاريخ التسليم المطلوب | الكمية المستلمة المقبولة | المتبقي | حالة التوريد
| 2025-11-20 | PRJ-001 | الموزع المعتمد للحديد | MAR-0001 |  | STL-16 | حديد تسليح قطر 16 مم | طن | 120 | 38500 |  |  |  | 2025-12-05
| 2025-11-26 | PRJ-001 | مؤسسة مواد البناء | MAR-0002 |  | CEM-425 | أسمنت بورتلاندي 42.5N | شيكارة | 4000 | 210 |  |  |  | 2025-12-10
| 2026-06-05 | PRJ-002 | شركة الخرسانة الجاهزة | MAR-0004 |  | RMC-C30 | خرسانة جاهزة C30 | م3 | 850 | 2650 |  |  |  | 2026-10-30
Formulas:
حالة التوريد = IF([رقم أمر التوريد]="","",IF([المادة معتمدة؟]="لا","مادة غير معتمدة!",IF([الكمية المستلمة المقبولة]>=[الكمية],"مكتمل",IF(AND([تاريخ التسليم المطلوب]<>"",TODAY()>[تاريخ التسليم المطلوب]),"متأخر التوريد",IF([الكمية المستلمة المقبولة]>0,"توريد جزئي","لم يُورد بعد")))))

## استلام المواد
محاضر استلام وفحص المواد بالموقع MIR (QF-MR-05)
↩ الرئيسية | ■ أصفر = إدخال يدوي ■ رمادي = معادلة تلقائية (لا تكتب فيها) — الصفوف الأولى أمثلة توضيحية؛ احذف قيم الإدخال واستبدلها ببياناتك
رقم المحضر | تاريخ الاستلام | رقم أمر التوريد | كود المشروع | رقم الاعتماد | كود الصنف | الصنف | الوحدة | رقم إذن تسليم المورد | الكمية الواردة | الكمية المقبولة | المرفوضة | النتيجة | سبب الرفض / ملاحظات | أمين المخزن
| 2025-12-03 | PO-0001 | [5 empty] | DN-5521 | 80 | 80 |  |  |  | أمين مخزن الموقع
| 2025-12-12 | PO-0001 | [5 empty] | DN-5610 | 42 | 40 |  |  | 2 طن صدأ سطحي شديد | أمين مخزن الموقع
| 2025-12-08 | PO-0002 | [5 empty] | C-889 | 4000 | 4000 |  |  |  | أمين مخزن الموقع
| 2026-06-20 | PO-0003 | [5 empty] | RM-3310 | 320 | 320 |  |  |  | أمين مخزن الموقع

## رصيد المخزن
أرصدة مخزن الموقع – تتحدث تلقائياً من الاستلام والصرف
↩ الرئيسية | ■ أصفر = إدخال يدوي ■ رمادي = معادلة تلقائية (لا تكتب فيها) — الصفوف الأولى أمثلة توضيحية؛ احذف قيم الإدخال واستبدلها ببياناتك
كود الصنف | الصنف | كود المشروع | الوحدة | الكمية المطلوبة | الوارد المقبول | المنصرف | الرصيد الحالي | حد إعادة الطلب | متوسط سعر الوحدة | قيمة الرصيد | تنبيه
STL-16 | [7 empty] | 10
CEM-425 | [7 empty] | 500
RMC-C30

## صرف المواد
أذونات صرف المواد من مخزن الموقع (QF-MI-06)
↩ الرئيسية | ■ أصفر = إدخال يدوي ■ رمادي = معادلة تلقائية (لا تكتب فيها) — الصفوف الأولى أمثلة توضيحية؛ احذف قيم الإدخال واستبدلها ببياناتك
رقم الإذن | التاريخ | كود الصنف | الصنف | كود المشروع | الوحدة | الكمية المنصرفة | الجهة / مقاول الباطن المستلم | بند الأعمال / الموقع | الرصيد بعد الصرف | تنبيه
| 2025-12-15 | STL-16 |  |  |  | 65 | مقاول باطن الحدادة | أساسات – المحاور A-D
| 2025-12-16 | CEM-425 |  |  |  | 3700 | فريق الخرسانة | لبشة الأساسات
| 2026-06-20 | RMC-C30 |  |  |  | 320 | فريق الخرسانة | قواعد المبنى A

## طلبات الفحص
طلبات فحص واستلام الأعمال WIR (QF-IR-08)
↩ الرئيسية | ■ أصفر = إدخال يدوي ■ رمادي = معادلة تلقائية (لا تكتب فيها) — الصفوف الأولى أمثلة توضيحية؛ احذف قيم الإدخال واستبدلها ببياناتك
رقم الطلب | كود المشروع | اسم المشروع | التخصص | الأعمال المطلوب فحصها | الموقع / الدور / المحور | رقم المخطط | تاريخ الطلب | تاريخ الفحص | نتيجة الفحص | الحالة | ملاحظات الاستشاري
| PRJ-001 |  | مدني/إنشائي | حديد تسليح لبشة الأساسات | المحاور A-D | S-101 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | مقبول بملاحظات |  | استكمال الكراسي وتثبيت البسكوت
| PRJ-001 |  | كهرباء | تمديدات مواسير سقف الدور الأول | الدور الأول | E-201 | 2026-09-27

## عدم المطابقة
تقارير عدم المطابقة NCR (QF-NCR-09)
↩ الرئيسية | ■ أصفر = إدخال يدوي ■ رمادي = معادلة تلقائية (لا تكتب فيها) — الصفوف الأولى أمثلة توضيحية؛ احذف قيم الإدخال واستبدلها ببياناتك
رقم التقرير | تاريخ الإصدار | كود المشروع | اسم المشروع | التصنيف | الخطورة | وصف عدم المطابقة | الإجراء التصحيحي | المسؤول | تاريخ الإغلاق المستهدف | تاريخ الإغلاق الفعلي | الحالة | العمر (يوم)
| 2026-02-10 | PRJ-001 |  | تنفيذ | متوسطة | تعشيش بعمود C4 الدور الأرضي | معالجة بمونة إيبوكسي حسب تعليمات الاستشاري | مهندس الموقع | 2026-02-20 | 2026-02-18
| 2026-09-05 | PRJ-002 |  | مواد | بسيطة | توريد بلوك بأبعاد غير مطابقة | إرجاع الشحنة وإخطار المورد | مسؤول المشتريات | 2026-09-15
Formulas:
الحالة = IF([كود المشروع]="","",IF([تاريخ الإغلاق الفعلي]<>"","مغلق",IF(AND([تاريخ الإغلاق المستهدف]<>"",TODAY()>[تاريخ الإغلاق المستهدف]),"مفتوح – متأخر","مفتوح")))
العمر (يوم) = IF([تاريخ الإصدار]="","",IF([تاريخ الإغلاق الفعلي]<>"",[تاريخ الإغلاق الفعلي],TODAY())-[تاريخ الإصدار])

## المستخلصات
المستخلصات الجارية للمالك – مربوطة بسندات القبض (QF-IPC-13)
↩ الرئيسية | ■ أصفر = إدخال يدوي ■ رمادي = معادلة تلقائية (لا تكتب فيها) — الصفوف الأولى أمثلة توضيحية؛ احذف قيم الإدخال واستبدلها ببياناتك
رقم المستخلص | كود المشروع | اسم المشروع | الفترة من | الفترة إلى | إجمالي الأعمال التراكمي | المستخلصات السابقة | أعمال هذا المستخلص | ضمان أعمال محتجز | استرداد الدفعة المقدمة | خصومات / غرامات | الصافي قبل الضريبة | الضريبة | صافي المستحق | حالة الاعتماد | المحصّل | المتبقي للتحصيل | حالة التحصيل
| PRJ-001 |  | 2025-11-01 | 2026-01-31 | 6800000 |  |  |  | 680000 |  |  |  |  | معتمد من المالك
| PRJ-001 |  | 2026-02-01 | 2026-04-30 | 13900000 |  |  |  | 710000 |  |  |  |  | معتمد من المالك
| PRJ-002 |  | 2026-05-15 | 2026-08-31 | 4100000 |  |  |  | 410000 |  |  |  |  | معتمد من الاستشاري

## سندات القبض
دفتر سندات القبض – كل سند يُطبع من شاشة (طباعة سند قبض)
↩ الرئيسية | ■ أصفر = إدخال يدوي ■ رمادي = معادلة تلقائية (لا تكتب فيها) — الصفوف الأولى أمثلة توضيحية؛ احذف قيم الإدخال واستبدلها ببياناتك
رقم السند | التاريخ | استلمنا من | كود المشروع | اسم المشروع | رقم المستخلص | وذلك عن | طريقة الدفع | رقم الشيك / الحوالة | البنك | المبلغ | المبلغ كتابةً | المستلم (أمين الصندوق)
| 2025-10-20 | شركة النخبة للاستثمار العقاري | PRJ-001 |  |  | دفعة مقدمة 10% من قيمة العقد | تحويل بنكي | TRF-99812 | البنك الأهلي | 4850000 | أربعة ملايين وثمانمائة وخمسون ألف جنيه فقط لا غير | أمين الصندوق
| 2026-02-25 | شركة النخبة للاستثمار العقاري | PRJ-001 |  | IPC-0001 | قيمة المستخلص الأول | شيك | 004512 | بنك مصر | 6589200 | ستة ملايين وخمسمائة وتسعة وثمانون ألفاً ومائتا جنيه فقط لا غير | أمين الصندوق
| 2026-05-28 | شركة النخبة للاستثمار العقاري | PRJ-001 |  | IPC-0002 | دفعة من المستخلص الثاني | تحويل بنكي | TRF-10233 | البنك الأهلي | 4000000 | أربعة ملايين جنيه فقط لا غير | أمين الصندوق

## سندات الصرف
دفتر سندات الصرف – كل سند يُطبع من شاشة (طباعة سند صرف)
↩ الرئيسية | ■ أصفر = إدخال يدوي ■ رمادي = معادلة تلقائية (لا تكتب فيها) — الصفوف الأولى أمثلة توضيحية؛ احذف قيم الإدخال واستبدلها ببياناتك
رقم السند | التاريخ | يُصرف للسيد/السادة | كود المشروع | اسم المشروع | بند التكلفة | رقم أمر التوريد (إن وجد) | وذلك مقابل | طريقة الدفع | رقم الشيك / الحوالة | البنك | المبلغ | المبلغ كتابةً | المعتمد
| 2025-12-06 | الموزع المعتمد للحديد | PRJ-001 |  | مواد | PO-0001 | دفعة من أمر توريد الحديد | شيك | 118804 | بنك مصر | 3000000 | ثلاثة ملايين جنيه فقط لا غير | المدير المالي
| 2026-01-05 | مقاول باطن الحدادة | PRJ-001 |  | مقاولو باطن |  | مستخلص مقاول الباطن رقم 1 | تحويل بنكي | TRF-55120 | البنك الأهلي | 420000 | أربعمائة وعشرون ألف جنيه فقط لا غير | المدير العام
| 2026-06-25 | شركة الخرسانة الجاهزة | PRJ-002 |  | مواد | PO-0003 | قيمة 320 م3 خرسانة | شيك | 118990 | بنك مصر | 848000 | ثمانمائة وثمانية وأربعون ألف جنيه فقط لا غير | المدير المالي

## ملاحظات التسليم
قائمة ملاحظات التسليم Snag List (QF-SL-14) – شرط التسليم الابتدائي
↩ الرئيسية | ■ أصفر = إدخال يدوي ■ رمادي = معادلة تلقائية (لا تكتب فيها) — الصفوف الأولى أمثلة توضيحية؛ احذف قيم الإدخال واستبدلها ببياناتك
رقم الملاحظة | كود المشروع | اسم المشروع | المبنى / الدور / الوحدة | التخصص | وصف الملاحظة | المسؤول | تاريخ الرصد | تاريخ الإصلاح المستهدف | تاريخ الإغلاق | الحالة
| PRJ-001 |  | الدور الأرضي – اللوبي | معماري | تنميل في دهان الحائط الشرقي | مقاول الدهانات | 2026-09-10 | 2026-09-20 | 2026-09-18
| PRJ-001 |  | الدور الثالث – مكتب 305 | كهرباء | بريزة غير مثبتة جيداً | مقاول الكهرباء | 2026-09-10 | 2026-09-25
| PRJ-001 |  | السطح | صحي/سباكة | ميول صرف الأمطار تحتاج ضبط | مقاول العزل | 2026-09-12 | 2026-10-15
Formulas:
الحالة = IF([كود المشروع]="","",IF([تاريخ الإغلاق]<>"","مغلق",IF(AND([تاريخ الإصلاح المستهدف]<>"",TODAY()>[تاريخ الإصلاح المستهدف]),"مفتوح – متأخر","مفتوح")))

## طباعة سند قبض
↩ الرئيسية
أدخل رقم السند ◄ | RV-0001
شعار الشركة |  | رقم السند
| سند قبض | التاريخ
المشروع
المبلغ |  | العملة
استلمنا من السيد/السادة
مبلغ وقدره
وذلك عن
اسم المشروع
رقم المستخلص
طريقة الدفع
رقم الشيك / الحوالة
البنك
المستلم (أمين الصندوق) | المحاسب | المدير المالي
........................ | ........................ | ........................
الأصل للمستفيد – صورة للحسابات – صورة للدفتر

## طباعة سند صرف
↩ الرئيسية
أدخل رقم السند ◄ |  | PV-0001
شعار الشركة |  |  |  | رقم السند
|  | سند صرف |  | التاريخ
المشروع
المبلغ |  |  |  | العملة
يُصرف للسيد/السادة
مبلغ وقدره
وذلك مقابل
اسم المشروع
بند التكلفة
طريقة الدفع
رقم الشيك / الحوالة
البنك
المستلم | المحاسب |  | المدير المالي |  | المعتمد
........................ | ........................ |  | ........................ |  | ........................
الأصل للمستفيد – صورة للحسابات – صورة للدفتر

## القوائم والإعدادات
القوائم المنسدلة والإعدادات العامة
الخلايا الصفراء قابلة للتعديل. أضف عناصر للقوائم أسفل كل عمود (حتى الصف 40).
الإعداد | القيمة | المصدر / الملاحظة
اسم الشركة | [اسم الشركة] للمقاولات العامة | أدخل اسم شركتك – يظهر في كل الشاشات والسندات
نسبة ضريبة القيمة المضافة | 14% | افتراض: 14% حسب قانون الضريبة المصري – عدّلها حسب بلدك
نسبة ضمان الأعمال المحتجز من المستخلص | 5% | افتراض: 5% – عدّلها حسب العقد
المدة القصوى لرد الاستشاري على الاعتمادات (يوم) | 14 | افتراض: 14 يوماً – حسب العقد/المواصفات
العملة | ج.م | تظهر على السندات
نعم/لا | أكواد رد الاعتماد | الوحدات | طرق الدفع | التخصصات | تصنيف NCR | الخطورة | نتيجة الفحص | بنود التكلفة | اعتماد المستخلص
نعم | A | م3 | نقداً | مدني/إنشائي | مواد | بسيطة | مقبول | مواد | مُقدم للاستشاري
لا | B | م2 | شيك | معماري | تنفيذ | متوسطة | مقبول بملاحظات | مقاولو باطن | معتمد من الاستشاري
| C | م.ط | تحويل بنكي | كهرباء | سلامة | جسيمة | مرفوض | عمالة وأجور | معتمد من المالك
| D | طن | نقاط بيع | ميكانيكا/تكييف | توثيق |  |  | معدات وإيجارات | مرفوض/معاد
|  | كجم |  | صحي/سباكة |  |  |  | نقل ومحروقات
|  | عدد |  | حريق |  |  |  | مصاريف موقع
|  | شيكارة |  | مساحة |  |  |  | رسوم وتصاريح
|  | لتر |  | لاندسكيب |  |  |  | مصاريف إدارية
|  | مقطوعية | [5 empty] | عُهد
رول
لوح