دليل نظام إدارة المشروعات والمواقع

وخطة التحول إلى شركة مقاولات بمعايير الشركات الكبرى

| الملف | المحتوى |
| --- | --- |
| Site_Operations_System.xlsx | النظام الإلكتروني: 13 سجلاً مترابطاً + لوحة قيادة + شاشتا طباعة السندات |
| Site_Forms_Pack.docx | 18 نموذجاً ورقياً معتمداً برموز ثابتة (QF-xx) |
| Receipt_Payment_Vouchers.docx | سند قبض – سند صرف – سند عهدة – تسوية عهدة |
| هذا الدليل | دورة العمل، الصلاحيات، مؤشرات الأداء، وأفكار التطوير |

1. دورة العمل من استلام الموقع إلى التسليم النهائي

| المرحلة | النموذج الورقي | السجل في الإكسل | بوابة الانتقال (Gate) |
| --- | --- | --- | --- |
| استلام الموقع | QF-SH-01 | استلام المواقع | محضر موقع + نقاط روبير + مخططات معتمدة |
| اعتماد المواد والمخططات | QF-MA-02 / QF-SD-03 | اعتماد المواد | كود A أو B فقط يسمح بالشراء |
| الشراء والتوريد | QF-PO-04 | أوامر التوريد | أمر توريد مربوط برقم MAR معتمد |
| الاستلام بالموقع | QF-MR-05 | استلام المواد | فحص ومطابقة – المرفوض يرجع للمورد |
| المخزن والصرف | QF-MI-06 / QF-MRT-07 | رصيد المخزن / صرف المواد | لا صرف بدون إذن ورصيد |
| التنفيذ والجودة | QF-IR-08 / QF-NCR-09 / QF-DR-10 | طلبات الفحص / عدم المطابقة | لا تبدأ مرحلة قبل قبول WIR السابقة |
| المستخلصات والتحصيل | QF-IPC-13 + سند قبض | المستخلصات / سندات القبض | مستخلص معتمد = مستحق للتحصيل |
| المدفوعات | سند صرف + QF-PO-04 | سندات الصرف | لا صرف لمورد بدون أمر توريد واستلام |
| التسليم الابتدائي | QF-SL-14 / QF-PH-15 | ملاحظات التسليم | إغلاق الملاحظات + تسليم As-Built وO&M |
| التسليم النهائي والمخالصة | QF-FH-16 / QF-CL-17 | المشروعات | انتهاء الضمان + الإفراج عن المحتجز |

2. نظام الترقيم الموحد (هوية المستندات)

كل مستند في الشركة له رقم واحد لا يتكرر، يُكتب على الورق ويُسجل في الإكسل ويُحفظ به الملف الممسوح ضوئياً:

كود المشروع – نوع المستند – مسلسل      مثال:  PRJ-001-MAR-0015

◆  هيكل مجلدات ثابت لكل مشروع: 01-العقد | 02-استلام الموقع | 03-الاعتمادات | 04-المشتريات | 05-المخزن | 06-الجودة | 07-المستخلصات | 08-المالية | 09-المراسلات | 10-التسليم.

◆  اسم الملف = رقم المستند + وصف مختصر، مثال: PRJ-001-MIR-0023 حديد 16مم.pdf

◆  سجل مراسلات صادر/وارد برقم (OUT/IN) لكل خطاب مع المالك والاستشاري.

3. مصفوفة الصلاحيات المالية (Delegation of Authority)

أهم ما يميز الشركات الكبرى: لا أحد يعتمد مبلغاً خارج حدوده. الحدود التالية مقترحة وتُعدّل حسب حجم شركتك:

| نوع العملية | مهندس الموقع | مدير المشروع | المدير المالي | المدير العام |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| طلب شراء / أمر توريد | حتى 10,000 | حتى 100,000 | حتى 500,000 | أكثر من 500,000 |
| سند صرف | — | حتى 50,000 | حتى 250,000 | أكثر من 250,000 |
| عهدة نقدية | حتى 5,000 | حتى 20,000 | حتى 50,000 | أكثر من 50,000 |
| أمر تغيير / أعمال إضافية | — | حتى 2% من العقد | — | أكثر من 2% |
| مستخلص مقاول باطن | مراجعة كميات | اعتماد فني | اعتماد مالي | اعتماد نهائي |

4. مصفوفة المسؤوليات RACI

R = ينفذ   A = يعتمد   C = يُستشار   I = يُبلّغ

| النشاط | مهندس الموقع | المكتب الفني | المشتريات | المخزن | الجودة | الحسابات | مدير المشروع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| استلام الموقع | R | C | — | — | I | — | A |
| اعتماد المواد MAR | C | R | C | — | C | — | A |
| أمر التوريد | C | C | R | I | — | C | A |
| استلام المواد MIR | C | — | I | R | A | I | I |
| طلب الفحص WIR | R | C | — | — | A | — | I |
| المستخلص | C | R | — | — | — | C | A |
| سند القبض / الصرف | — | — | — | — | — | R | A |
| التسليم | R | C | — | — | C | I | A |

5. مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) – تُراجع أسبوعياً

| المؤشر | طريقة الحساب | المستهدف |
| --- | --- | --- |
| مؤشر أداء الجدول SPI | القيمة المكتسبة ÷ القيمة المخططة | ≥ 1.0 |
| مؤشر أداء التكلفة CPI | القيمة المكتسبة ÷ التكلفة الفعلية | ≥ 1.0 |
| نسبة الاعتماد من أول مرة | عدد MAR بكود A/B من Rev.0 ÷ الإجمالي | ≥ 85% |
| متوسط زمن رد الاستشاري | متوسط (تاريخ الرد – تاريخ التقديم) | ≤ 14 يوماً |
| نسبة رفض المواد | الكميات المرفوضة ÷ الواردة | ≤ 2% |
| نسبة قبول الفحص من أول مرة | WIR مقبولة ÷ إجمالي WIR | ≥ 90% |
| زمن إغلاق NCR | متوسط عمر NCR المغلقة | ≤ 10 أيام |
| فترة التحصيل DSO | متوسط أيام من اعتماد المستخلص للتحصيل | ≤ 45 يوماً |
| معدل الحوادث LTIFR | حوادث مضيعة للوقت × 1,000,000 ÷ ساعات العمل | 0 |

6. أفكار جديدة لتعمل كشركة عملاقة

أ) التحول الرقمي

◆  كود QR على كل نموذج وسند يفتح صورة المستند الممسوح على Google Drive أو SharePoint – أي مراجع يتحقق من أصالة السند في ثانية.

◆  نماذج الموقع على الموبايل (Microsoft Forms / Power Apps / Google AppSheet) تصب مباشرة في ملف الإكسل بدلاً من الورق.

◆  لوحة قيادة Power BI مربوطة بملف الإكسل تُعرض على شاشة في مكتب الإدارة وتُرسل تلقائياً كل صباح.

◆  مجموعة واتساب رسمية لكل مشروع بقواعد ثابتة: تقرير يومي بصورة قبل الساعة 6 مساءً، ولا قرارات بدون مستند.

◆  تصوير أسبوعي بالدرون من نفس النقاط لتوثيق التقدم ولحماية الشركة في أي نزاع أو مطالبة.

◆  توقيع إلكتروني للمستخلصات وأوامر التوريد لاختصار أيام الاعتماد.

ب) الحوكمة والرقابة

◆  فصل المهام: من يطلب لا يشتري، ومن يشتري لا يستلم، ومن يستلم لا يدفع.

◆  المطابقة الثلاثية (Three-Way Match): لا سند صرف لمورد إلا بتطابق أمر التوريد + محضر الاستلام + الفاتورة.

◆  جرد مفاجئ شهري لمخزن كل موقع ومقارنته برصيد النظام، وتحميل الفروقات على المسؤول.

◆  دفتر سندات مسلسل مطبوع، وأي سند ملغي يُحفظ بأصله ولا يُمزق.

◆  مراجعة داخلية ربع سنوية لعينة من الملفات حسب قائمة تحقق ثابتة.

ج) العمليات والجودة

◆  قائمة موردين معتمدين (AVL) مع تقييم كل مورد بعد كل توريد: الجودة – الالتزام بالموعد – السعر – خدمة ما بعد البيع.

◆  تقييم مقاولي الباطن بنفس الأسلوب، ومن يقل تقييمه عن 60% يخرج من القائمة.

◆  خطة جودة (ITP) لكل مشروع تحدد نقاط التوقف والفحص قبل البدء.

◆  اجتماع صباحي 15 دقيقة في الموقع (Toolbox Talk) للسلامة وخطة اليوم.

◆  سجل الدروس المستفادة (Lessons Learned) بعد كل مشروع يُقرأ قبل بدء المشروع التالي.

◆  خطة تدفق نقدي شهرية لكل مشروع: متى نحصّل ومتى ندفع – أكبر سبب لتعثر المقاولين هو النقدية وليس الربحية.

د) الهوية والسمعة

◆  ملف تعريفي للشركة (Company Profile) بصور المشروعات المنفذة وشهادات الملاك.

◆  الحصول على شهادات ISO 9001 (الجودة) وISO 45001 (السلامة) وISO 14001 (البيئة) – تفتح أبواب المناقصات الكبرى.

◆  زي موحد وخوذ بألوان حسب الوظيفة ولافتة موحدة على كل موقع بشعار الشركة ورقم المشروع.

◆  تقرير شهري احترافي للمالك (Monthly Progress Report) بصور ومنحنى S – يبني الثقة ويسرّع صرف المستخلصات.

7. الإيقاع الإداري الثابت

| التوقيت | الاجتماع / التقرير | المسؤول | المخرجات |
| --- | --- | --- | --- |
| يومياً | التقرير اليومي QF-DR-10 | مهندس الموقع | عمالة – معدات – أعمال – معوقات |
| أسبوعياً | اجتماع تقدم الأعمال مع الاستشاري | مدير المشروع | محضر اجتماع QF-MM-11 |
| أسبوعياً | مراجعة لوحة القيادة (الرئيسية) | الإدارة العليا | قرارات تصحيحية |
| شهرياً | المستخلص + تقرير الإنجاز الشهري | المكتب الفني | مستخلص معتمد + تقرير للمالك |
| شهرياً | جرد المخزن + مطابقة الصندوق | الحسابات | محضر جرد وتسوية |
| ربع سنوي | مراجعة داخلية وتقييم الموردين | الجودة | تقرير مراجعة وخطة تحسين |