## لوحة التحكم
📊 لوحة التحكم — متابعة مستخلصات المشروع
🎁 نسخة مجانية محدودة (3 مستخلصات • 10 بنود) — للنسخة الكاملة (25 مستخلص • 100 بند • بدون قيود) اضغط هنا ⬅ accopro.net
⚙ الإعدادات | 📋 جدول الكميات |  | 🗂 سجل المستخلصات |  | 💵 الدفعات المقدمة | 🔒 ضمان الأعمال |  | 📄 مستخلص 1
بيانات الرسم البياني (مساعدة)
قيمة العقد (بدون ضريبة) |  | الأعمال المنفذة تراكمياً |  |  | نسبة الإنجاز المالي |  | نسبة المدة المنقضية |  | المستخلص | الأعمال الحالية | الأعمال التراكمية | المحصّل | الحالة | القيمة
278913 |  | 212382.5 |  |  | 76.15% |  | 58.08% |  | م1 | 95284 | 95284 | 90519.8 | المحصّل | 138684.55
شاملة الضريبة: 320,750 |  | المتبقي من العقد: 66,530 |  |  | قيمة المنفذ ÷ قيمة العقد |  | تاريخ الانتهاء: 2027/03/01 |  | م2 | 86078.5 | 181362.5 | 48164.75 | مستحق غير محصل | 61578.83
[9 empty] | م3 | 31020 | 212382.5 | 0 | ضمان محتجز | 21238.25
صافي المستحق التراكمي |  | إجمالي المحصّل |  |  | المتبقي لدى المالك (غير محصل) |  | آخر مستخلص صادر | [5 empty] | متبقي من العقد (لم ينفذ) | 76510.07
200263.38 |  | 138684.55 |  |  | 61578.83 |  | 3
بعد الضريبة والخصومات |  | 69% من المستحق |  |  | مستحقات متأخرة |  | صافي: 29,469 ¦ 2026/09/10
الدفعات المقدمة المصروفة |  | رصيد الدفعة المقدمة المتبقي |  |  | ضمان الأعمال المحتجز |  | تنبيهات الضمانات البنكية
28000 |  | 6761.75 |  |  | 21238.25 |  | 1
المسترد: 21,238 |  | 76% تم استرداده |  |  | المفرج عنه: 0, |  | ضمانات منتهية أو تنتهي خلال 30 يوماً
الملخص المالي التراكمي |  |  |  |  | حالة تنفيذ البنود
إجمالي قيمة الأعمال المنفذة |  | 212382.5 |  | 100% | إجمالي عدد البنود | 10
ضريبة القيمة المضافة |  | 31857.38 |  | 15% | ✔ بنود مكتملة 100% | 4 | 40%
الإجمالي شامل الضريبة |  | 244239.88 |  | 115% | ⚠ مركبة بالكامل وبها نواقص | 0 | 0%
(-) استرداد الدفعة المقدمة |  | 21238.25 |  | 10% | ◔ بنود جارية | 6 | 60%
(-) ضمان الأعمال |  | 21238.25 |  | 10% | ○ بنود لم تبدأ | 0 | 0%
(-) خصومات أخرى |  | 1500 |  | 0.7063% | ✖ بنود تجاوزت الكمية التعاقدية | 0 | 0%
صافي المستحق للمقاول |  | 200263.38 |  | 94.29% | متوسط نسبة الإنجاز الفعلية للبنود | 83.8%
المحصّل |  | 138684.55 |  | 65.3% | الأداء (الإنجاز المالي مقابل المدة) | 18.06% |  | ✔ متقدم / حسب الجدول
المتبقي غير المحصل |  | 61578.83 |  | 28.99%
التقدم حسب أقسام الأعمال
القسم |  | قيمة العقد |  | الوزن النسبي | القيمة المنفذة | المتبقي |  | نسبة الإنجاز
أعمال الهيكل والترميم |  | 0 |  | 0% | 0 | 0 |  | 0%
الواجهات والزجاج |  | 51991 |  | 18.64% | 50825.5 | 1165.5 |  | 97.76%
الأعمال المعدنية |  | 122622 |  | 43.96% | 122622 | 0 |  | 100%
التشطيبات الداخلية |  | 0 |  | 0% | 0 | 0 |  | 0%
دورات المياه |  | 104300 |  | 37.4% | 38935 | 65365 |  | 37.33%
الأعمال الكهربائية |  | 0 |  | 0% | 0 | 0 |  | 0%
الأعمال الصحية والتكييف |  | 0 |  | 0% | 0 | 0 |  | 0%
أعمال عامة وخارجية |  | 0 |  | 0% | 0 | 0 |  | 0%
|  | 0 |  | 0% | 0 | 0 |  | 0%
|  | 0 |  | 0% | 0 | 0 |  | 0%
|  | 0 |  | 0% | 0 | 0 |  | 0%
|  | 0 |  | 0% | 0 | 0 |  | 0%
الإجمالي |  | 278913 |  | 100% | 212382.5 | 66530.5 |  | 76.15%
✔ جميع البنود مصنفة على الأقسام
الرسوم البيانية
🔒 الرسوم البيانية التفاعلية (تطور المستخلصات • الأقسام • توزيع قيمة العقد) متاحة في النسخة الكاملة — اضغط هنا للشراء من accopro.net

## ⭐ النسخة الكاملة
⭐ احصل على النسخة الكاملة من قالب مستخلصات المقاولات
🛒 اضغط هنا للشراء: accopro.net
الخاصية | النسخة المجانية | النسخة الكاملة ⭐
عدد المستخلصات المربوطة | 3 مستخلصات | 25 مستخلص
عدد بنود جدول الكميات | 10 بنود | 100 بند
ترحيل الكميات تلقائياً بين المستخلصات | ✔ | ✔
الضريبة واسترداد الدفعة المقدمة وضمان الأعمال | ✔ | ✔
نسبة الإنجاز/الاستحقاق للبند (نواقص مثل الإكسسوارات) | 🔒 | ✔
نسب استرداد وضمان مخصصة لكل مستخلص | 🔒 | ✔
بدء الاسترداد من مستخلص محدد وحد أقصى للضمان | 🔒 | ✔
تعدد الدفعات المقدمة وخطابات ضمانها | دفعة واحدة | ✔ حتى 6
سجل الإفراج عن ضمان الأعمال | 🔒 | ✔
متابعة الضمانات البنكية وتنبيهات الانتهاء | ضمان واحد | ✔ حتى 6
الرسوم البيانية في لوحة التحكم | 🔒 | ✔
تعديل التصميم والمعادلات بحرية (بدون حماية) | 🔒 | ✔
بدون علامة النسخة المجانية في الطباعة | 🔒 | ✔
⬅ للترقية للنسخة الكاملة زُر الموقع: https://accopro.net/

## التعليمات
📘 طريقة استخدام القالب
🎁 نسخة مجانية محدودة (3 مستخلصات • 10 بنود) — للنسخة الكاملة (25 مستخلص • 100 بند • بدون قيود) اضغط هنا ⬅ accopro.net
🏠
فكرة القالب
قالب متكامل لإعداد مستخلصات المقاولات حتى 3 مستخلص و10 بند، جميع الصفحات مربوطة ببعضها؛ الكميات السابقة تنتقل تلقائياً من كل مستخلص إلى الذي يليه، وتتجمع النتائج في السجل ولوحة التحكم.
خطوات العمل
1 | صفحة (الإعدادات): أدخل بيانات المشروع والعقد ونسبة الضريبة وأسماء أقسام الأعمال وأسماء المعتمدين.
2 | صفحة (جدول الكميات): أدخل البنود: رقم البند، القسم، الوصف، الوحدة، الكمية، سعر الوحدة (حتى 10 بند).
3 | صفحة (الدفعات المقدمة): سجل الدفعات المقدمة وخطابات ضمانها ونسبة الاسترداد من كل مستخلص.
4 | صفحة (ضمان الأعمال): حدد نسبة الضمان والحد الأقصى، وسجل الإفراجات والضمانات البنكية.
5 | في كل مستخلص: أدخل التاريخ والحالة والفترة، ثم الكمية الحالية فقط لكل بند (العمود الأصفر 'حالي').
6 | نسبة الإنجاز/الاستحقاق للبند (اختياري): مثال 1000 شباك مركبة بالكامل لكن تنقصها الإكسسوارات ← اكتب الكمية 1000 في عمود (حالي) واكتب 70% في عمود (حالية ✎)؛ تُحتسب القيمة 70% فقط، وتظهر نسبة الإنجاز الفعلية 70%، ويظهر البند في لوحة التحكم ضمن (مركبة بالكامل وبها نواقص).
7 | عند استكمال النواقص: في المستخلص الجديد اكتب 100% في عمود (حالية ✎) بدون كمية؛ فيُصرف الفرق (30%) تلقائياً في هذا المستخلص ويتحول البند إلى (مكتمل). النسبة تنتقل للمستخلصات التالية حتى تغيّرها.
8 | الخصومات الأخرى / الغرامات تُكتب يدوياً أسفل كل مستخلص في الخانة الصفراء.
9 | صفحة (سجل المستخلصات): أدخل المبالغ المحصلة وتواريخها لمتابعة المستحقات.
10 | صفحة (لوحة التحكم): تتحدث تلقائياً بالكامل ولا تحتاج أي إدخال.
المعادلات الأساسية
• | قيمة البند الإجمالية = الكمية الإجمالية × سعر الوحدة × نسبة الإنجاز/الاستحقاق المعتمدة.
• | نسبة الإنجاز الفعلية = القيمة المستحقة ÷ (الكمية التعاقدية × سعر الوحدة)؛ بينما نسبة الكمية = المنفذ ÷ التعاقدي.
• | القيمة الحالية = القيمة الإجمالية − القيمة السابقة (من المستخلص السابق).
• | استرداد الدفعة المقدمة = قيمة الأعمال الحالية × نسبة الاسترداد، بحد أقصى الرصيد المتبقي من الدفعة.
• | ضمان الأعمال = قيمة الأعمال الحالية × نسبة الضمان، بحد أقصى (اختياري) نسبة من قيمة العقد.
• | صافي المستخلص = (قيمة الأعمال + الضريبة) − (استرداد الدفعة + ضمان الأعمال + الخصومات الأخرى).
التخصيص بحرية دون التأثير على لوحة التحكم
• | يمكن تعديل أي نص أو اسم قسم أو بند أو وحدة أو سعر أو نسبة؛ لوحة التحكم تعتمد على الإجماليات فقط.
• | أضف البنود الجديدة (أعمال إضافية / أوامر تغيير) في الصفوف الفارغة بنهاية جدول الكميات — لا تُدرج صفوفاً بين البنود ولا تحذف صفوفاً، حتى تبقى المستخلصات مرتبطة بنفس البنود.
• | لإخفاء الصفوف الفارغة عند الطباعة: استخدم التصفية في جدول الكميات أو أخفِ الصفوف الفارغة في المستخلص.
• | يمكن تغيير الألوان والخطوط والشعار وعناوين الأعمدة بحرية. لا تغيّر ترتيب الأعمدة أو أسماء الصفحات.
• | المستخلص رقم 3 يحمل دائماً الكميات التراكمية لآخر وضع (لأن المستخلصات غير الصادرة كمياتها الحالية صفر).
دليل الألوان والتنبيهات
• | الخلايا الصفراء بخط أزرق = إدخال. البيضاء/الرمادية = معادلات. الأرقام الخضراء = مسحوبة من صفحة أخرى.
• | خلفية حمراء على الكمية الإجمالية = البند تجاوز الكمية التعاقدية.
• | المستخلص يعتبر 'صادراً' بمجرد إدخال تاريخه؛ وغير الصادر يظهر رمادياً في السجل.
ملاحظة
• | هذه نسخة مجانية محدودة (3 مستخلصات و10 بنود) ببيانات مثال للتجربة؛ امسح الخلايا الصفراء وابدأ ببياناتك. الخصائص المقفلة 🔒 والنسخة الكاملة (25 مستخلص و100 بند) من: https://accopro.net/

## الإعدادات
⚙ الإعدادات العامة للمشروع
🎁 نسخة مجانية محدودة (3 مستخلصات • 10 بنود) — للنسخة الكاملة (25 مستخلص • 100 بند • بدون قيود) اضغط هنا ⬅ accopro.net
🏠 لوحة التحكم | 📋 جدول الكميات | 🗂 سجل المستخلصات | 💵 الدفعات المقدمة | 🔒 ضمان الأعمال
بيانات المشروع والعقد |  |  |  | دليل الألوان
اسم المشروع | مشروع تأهيل أبراج طيبة - المنطقة المركزية شارع الهجرة |  |  | خلية إدخال — اكتب هنا
رقم العقد | CT-2025-014 |  |  | خلية محسوبة بمعادلة — لا تعدلها
المالك / العميل | شركة ثروات الرائدة العقارية |  |  | عنوان / رأس جدول
المقاول | مؤسسة البناء المتقن للمقاولات
الاستشاري / الجهة المشرفة | مكتب الهندسة الاستشارية |  |  | • غيّر أسماء الأقسام بحرية؛ ستتحدث القوائم ولوحة التحكم تلقائياً.
موقع المشروع | المدينة المنورة - المنطقة المركزية |  |  | • نسبة الضريبة تطبق على جميع المستخلصات.
تاريخ توقيع العقد | 2026-02-15 |  |  | • نسب الدفعة المقدمة والضمان تُضبط من صفحاتها الخاصة.
تاريخ بدء التنفيذ (استلام الموقع) | 2026-03-01
مدة العقد (يوم) | 365
تاريخ الانتهاء المخطط | 2027-03-01
العملة | ريال سعودي
النسب والقيم المالية العامة
نسبة ضريبة القيمة المضافة | 15%
قيمة العقد (محسوبة من جدول الكميات) | 278913
قيمة العقد شاملة الضريبة | 320749.95
أقسام الأعمال (تظهر في جدول الكميات ولوحة التحكم)
القسم 1 | أعمال الهيكل والترميم
القسم 2 | الواجهات والزجاج
القسم 3 | الأعمال المعدنية
القسم 4 | التشطيبات الداخلية
القسم 5 | دورات المياه
القسم 6 | الأعمال الكهربائية
القسم 7 | الأعمال الصحية والتكييف
القسم 8 | أعمال عامة وخارجية
القسم 9
القسم 10
القسم 11
القسم 12
أسماء المعتمدين (تظهر أسفل كل مستخلص)
مهندس الموقع (المقاول) | م. أحمد محمد
مدير المشروع (المقاول) | م. خالد عبدالله
المهندس المشرف (الاستشاري) | م. سامي علي
ممثل المالك | أ. فهد سعد
Formulas:
CT-2025-014 = IF(OR(C13="",[CT-2025-014, row above]=""),"",C13+[CT-2025-014, row above])

## جدول الكميات
📋 جدول الكميات والأسعار (BOQ) — ومتابعة تنفيذ البنود
🎁 نسخة مجانية محدودة (3 مستخلصات • 10 بنود) — للنسخة الكاملة (25 مستخلص • 100 بند • بدون قيود) اضغط هنا ⬅ accopro.net
🏠 لوحة التحكم |  | ⚙ الإعدادات | 🗂 سجل المستخلصات |  | 💵 الدفعات المقدمة |  | 🔒 ضمان الأعمال |  | 📄 مستخلص 1
أضف البنود في الصفوف الفارغة (حتى 10 بند). الأعمدة الصفراء إدخال، والأعمدة من I إلى M تُحسب تلقائياً من المستخلصات. (نسبة الكمية) = ما تم تركيبه، و(نسبة الإنجاز الفعلية) = القيمة المستحقة ÷ قيمة البند، فتظهر النواقص (مثل الإكسسوارات) حتى لو اكتملت الكمية. لا تحذف صفوفاً ولا تُدرج صفوفاً بين البنود.
رقم البند | القسم | بيان الأعمال | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الإجمالي | الوزن النسبي | الكمية المنفذة حتى تاريخه | نسبة الكمية المنفذة | القيمة المستحقة حتى تاريخه | نسبة الإنجاز الفعلية | حالة البند | ملاحظات / النواقص
1 | الواجهات والزجاج | توريد وتركيب هندريل زجاج مع كبسة أستيل لدور الميزانين | م.ط | 7.54 | 650 | 4901 | 1.757% | 7.54 | 100% | 4901 | 100% | ✔ مكتمل
2 | دورات المياه | توريد وتركيب مرايات لحمامات الدور الأرضي | عدد | 5 | 800 | 4000 | 1.434% | 4.25 | 85% | 3400 | 85% | ◔ جاري
3 | الواجهات والزجاج | تركيب زجاج هندريل لدور الميزانين | م.ط | 9.4 | 150 | 1410 | 0.5055% | 7.99 | 85% | 1198.5 | 85% | ◔ جاري
4 | الواجهات والزجاج | فك وإعادة تركيب زجاج هندريل دور الميزانين | م.ط | 5.4 | 300 | 1620 | 0.5808% | 3.67 | 67.96% | 1101 | 67.96% | ◔ جاري
5 | الأعمال المعدنية | فك وتلحيم مواسير أستيل (كبسة) فوق الزجاج وإعادة تركيبه لدور الميزانين | م.ط | 31.48 | 150 | 4722 | 1.693% | 31.48 | 100% | 4722 | 100% | ✔ مكتمل
6 | دورات المياه | فك وإعادة تركيب أبواب الشوارات للحمامات (ثابت ومتحرك) | عدد | 33 | 300 | 9900 | 3.549% | 28.05 | 85% | 8415 | 85% | ◔ جاري
7 | الواجهات والزجاج | تركيب شبابيك للواجهات الخلفية والجانبية بين الأبراج | عدد | 343 | 120 | 41160 | 14.76% | 343 | 100% | 41160 | 100% | ✔ مكتمل | مركبة بالكامل - تنقصها الإكسسوارات (مقابض ومحابس)
8 | الواجهات والزجاج | فك شبابيك الواجهات الخلفية مرة أخرى من أجل أعمال التلابيس | عدد | 58 | 50 | 2900 | 1.04% | 49.3 | 85% | 2465 | 85% | ◔ جاري
9 | الأعمال المعدنية | توريد وتركيب درابزين حديد لسلالم الطوارئ | م.ط | 262 | 450 | 117900 | 42.27% | 262 | 100% | 117900 | 100% | ✔ مكتمل
10 | دورات المياه | توريد وتركيب بارتشن ثابت (قواطع داخلية للحمامات) | عدد | 226 | 400 | 90400 | 32.41% | 67.8 | 30% | 27120 | 30% | ◔ جاري
الإجمالي | [5 empty] | 278913 | 100% |  |  | 212382.5 | 76.15%

## سجل المستخلصات
🗂 سجل المستخلصات والتحصيل
🎁 نسخة مجانية محدودة (3 مستخلصات • 10 بنود) — للنسخة الكاملة (25 مستخلص • 100 بند • بدون قيود) اضغط هنا ⬅ accopro.net
🏠 لوحة التحكم |  | ⚙ الإعدادات |  | 📋 جدول الكميات |  | 💵 الدفعات المقدمة |  | 🔒 ضمان الأعمال |  | 📄 مستخلص 1
هذه الصفحة تتجمع تلقائياً من المستخلصات. أدخل فقط المبالغ المحصلة وتواريخ التحصيل (الأعمدة الصفراء). اضغط على رقم المستخلص للانتقال إليه.
رقم المستخلص | تاريخ المستخلص | الحالة | الفترة من | الفترة إلى | قيمة الأعمال الحالية | قيمة الأعمال التراكمية | نسبة الإنجاز التراكمية | ضريبة القيمة المضافة | الإجمالي شامل الضريبة | استرداد الدفعة المقدمة | ضمان الأعمال | خصومات أخرى | صافي المستحق | المبلغ المحصّل ✎ | تاريخ التحصيل ✎ | المتبقي غير المحصل | حالة التحصيل
1 | 2026-05-31 | جاري | 2026-03-01 | 2026-05-31 | 95284 | 95284 | 34.16% | 14292.6 | 109576.6 | 9528.4 | 9528.4 | 0 | 90519.8 | 90519.8 | 2026-06-20 | 0 | ✔ محصل بالكامل
2 | 2026-07-15 | جاري | 2026-06-01 | 2026-07-15 | 86078.5 | 181362.5 | 65.02% | 12911.78 | 98990.28 | 8607.85 | 8607.85 | 1500 | 80274.58 | 48164.75 | 2026-08-04 | 32109.83 | ⚠ محصل جزئياً
3 | 2026-09-10 | جاري | 2026-07-16 | 2026-09-10 | 31020 | 212382.5 | 76.15% | 4653 | 35673 | 3102 | 3102 | 0 | 29469 |  |  | 29469 | ✖ غير محصل
الإجمالي |  |  |  |  | 212382.5 | 212382.5 | 76.15% | 31857.38 | 244239.88 | 21238.25 | 21238.25 | 1500 | 200263.38 | 138684.55 |  | 61578.83

## الدفعات المقدمة
💵 الدفعات المقدمة واستردادها
🎁 نسخة مجانية محدودة (3 مستخلصات • 10 بنود) — للنسخة الكاملة (25 مستخلص • 100 بند • بدون قيود) اضغط هنا ⬅ accopro.net
🏠 لوحة التحكم |  | ⚙ الإعدادات | 📋 جدول الكميات |  | 🗂 سجل المستخلصات |  | 🔒 ضمان الأعمال |  | 📄 مستخلص 1
إعدادات الاسترداد والملخص | [5 empty] | كيف تعمل الصفحة؟
نسبة الاسترداد من قيمة أعمال كل مستخلص |  |  | 10% |  |  | 1) سجّل كل دفعة مقدمة مصروفة وخطاب ضمانها في الجدول الأول. 2) يُستقطع من كل مستخلص (قيمة الأعمال الحالية × نسبة الاسترداد) تلقائياً ويظهر في المستخلص. 3) يتوقف الاسترداد تلقائياً عند اكتمال استرداد كامل الدفعة (لا يتجاوز الرصيد). 4) يمكنك إدخال نسبة مخصصة لمستخلص معين في العمود الأصفر (مثلاً لتسريع الاسترداد في الختامي).
بدء الاسترداد من المستخلص رقم |  |  | 1
إجمالي الدفعات المقدمة المصروفة |  |  | 28000
نسبة الدفعة المقدمة من قيمة العقد |  |  | 10.04%
إجمالي ما تم استرداده |  |  | 21238.25
الرصيد المتبقي للاسترداد |  |  | 6761.75
سجل صرف الدفعات المقدمة وخطابات ضمانها
م | تاريخ الصرف | المبلغ المصروف | % من العقد | رقم خطاب الضمان | البنك | تاريخ انتهاء الضمان | الأيام المتبقية | حالة الضمان | ملاحظات
1 | 2026-03-10 | 28000 | 10.04% | LG-558210 | البنك الأهلي السعودي | 2027-03-10 | 162 | ✔ ساري
2 | 🔒 دفعات مقدمة متعددة — متاحة في النسخة الكاملة
3 | 🔒 دفعات مقدمة متعددة — متاحة في النسخة الكاملة
4 | 🔒 دفعات مقدمة متعددة — متاحة في النسخة الكاملة
5 | 🔒 دفعات مقدمة متعددة — متاحة في النسخة الكاملة
6 | 🔒 دفعات مقدمة متعددة — متاحة في النسخة الكاملة
الإجمالي |  | 28000 | 10.04%
جدول استرداد الدفعة المقدمة من المستخلصات
رقم المستخلص | التاريخ | قيمة الأعمال الحالية | النسبة الافتراضية | نسبة مخصصة ✎ (اختياري) | النسبة المطبقة | الاسترداد المحسوب | الاسترداد المعتمد | المسترد التراكمي | الرصيد المتبقي | % المسترد
1 | 2026-05-31 | 95284 | 10% |  | 10% | 9528.4 | 9528.4 | 9528.4 | 18471.6 | 34.03%
2 | 2026-07-15 | 86078.5 | 10% |  | 10% | 8607.85 | 8607.85 | 18136.25 | 9863.75 | 64.77%
3 | 2026-09-10 | 31020 | 10% |  | 10% | 3102 | 3102 | 21238.25 | 6761.75 | 75.85%
الإجمالي |  | 212382.5 |  |  |  | 21238.25 | 21238.25 |  | 6761.75 | 75.85%
Formulas:
الأيام المتبقية = IF([تاريخ انتهاء الضمان]="","",[تاريخ انتهاء الضمان]-TODAY())

## ضمان الأعمال
🔒 ضمان الأعمال (المحتجزات) والضمانات البنكية
🎁 نسخة مجانية محدودة (3 مستخلصات • 10 بنود) — للنسخة الكاملة (25 مستخلص • 100 بند • بدون قيود) اضغط هنا ⬅ accopro.net
🏠 لوحة التحكم |  | ⚙ الإعدادات | 📋 جدول الكميات |  | 🗂 سجل المستخلصات |  | 💵 الدفعات المقدمة |  | 📄 مستخلص 1
إعدادات ضمان الأعمال والملخص | [5 empty] | شروط الإفراج (للتوثيق)
نسبة ضمان الأعمال المستقطعة من كل مستخلص |  |  | 10% |  |  | مرحلة الإفراج |  |  | نسبة الإفراج | القيمة المتوقعة
الحد الأقصى للضمان (% من قيمة العقد) — اتركه فارغاً بدون حد | [5 empty] | عند الاستلام الابتدائي |  |  | 50% | 10619.13
قيمة الحد الأقصى |  |  | بدون حد |  |  | عند الاستلام النهائي (بعد فترة الصيانة) |  |  | 50% | 10619.13
إجمالي المستقطع من المستخلصات |  |  | 21238.25 |  |  | أخرى |  |  |  | 0
إجمالي المفرج عنه |  |  | 0 |  |  | مدة فترة الضمان والصيانة (شهر) |  |  |  | 12
الرصيد المحتجز لدى المالك حالياً |  |  | 21238.25 |  |  | تاريخ الإفراج النهائي المتوقع |  |  |  | 2028-03-01
جدول استقطاع ضمان الأعمال من المستخلصات
رقم المستخلص | التاريخ | قيمة الأعمال الحالية | النسبة الافتراضية | نسبة مخصصة ✎ (اختياري) | النسبة المطبقة | الضمان المحسوب | الضمان المعتمد | الضمان التراكمي | قيمة الأعمال التراكمية | % من الأعمال
1 | 2026-05-31 | 95284 | 10% |  | 10% | 9528.4 | 9528.4 | 9528.4 | 95284 | 10%
2 | 2026-07-15 | 86078.5 | 10% |  | 10% | 8607.85 | 8607.85 | 18136.25 | 181362.5 | 10%
3 | 2026-09-10 | 31020 | 10% |  | 10% | 3102 | 3102 | 21238.25 | 212382.5 | 10%
الإجمالي |  | 212382.5 |  |  |  | 21238.25 | 21238.25
سجل الإفراج عن ضمان الأعمال
م | تاريخ الإفراج | المرحلة / السبب |  | المبلغ المفرج عنه | % من المحتجز | رقم الشيك / التحويل | ملاحظات
1 | 🔒 النسخة الكاملة |  |  |  | 0%
2 |  |  |  |  | 0%
3 |  |  |  |  | 0%
4 |  |  |  |  | 0%
5 |  |  |  |  | 0%
6 |  |  |  |  | 0%
الإجمالي |  |  |  | 0 | 0%
الضمانات البنكية للعقد (ابتدائي / حسن تنفيذ / بديل محتجزات)
م | نوع الضمان |  | رقم الخطاب | البنك | القيمة | % من العقد | تاريخ الإصدار | تاريخ الانتهاء | الأيام المتبقية | الحالة
1 | ضمان نهائي (حسن تنفيذ) |  | PB-771034 | مصرف الراجحي | 28000 | 10.04% | 2026-02-20 | 2026-10-20 | 21 | ⚠ ينتهي قريباً
2 | 🔒 متابعة أكثر من ضمان بنكي — متاحة في النسخة الكاملة
3 | 🔒 متابعة أكثر من ضمان بنكي — متاحة في النسخة الكاملة
4 | 🔒 متابعة أكثر من ضمان بنكي — متاحة في النسخة الكاملة
5 | 🔒 متابعة أكثر من ضمان بنكي — متاحة في النسخة الكاملة
6 | 🔒 متابعة أكثر من ضمان بنكي — متاحة في النسخة الكاملة
Formulas:
القيمة المتوقعة = IF(OR('الإعدادات'!C15="",[القيمة المتوقعة, row above]=""),"",EDATE('الإعدادات'!C15,[القيمة المتوقعة, row above]))
نسبة الإفراج = IF([الضمان التراكمي]="","",[الضمان التراكمي]-TODAY())
Note on L11: محسوب من تاريخ الانتهاء المخطط + مدة فترة الضمان

## مستخلص 1
مستخلص أعمال رقم ( 1 ) — مشروع تأهيل أبراج طيبة - المنطقة المركزية شارع الهجرة
🎁 نسخة مجانية محدودة (3 مستخلصات • 10 بنود) — للنسخة الكاملة (25 مستخلص • 100 بند • بدون قيود) اضغط هنا ⬅ accopro.net
🏠 | 🗂 سجل المستخلصات | 📋 BOQ |  |  | 💵 المقدمة |  | 🔒 الضمان | [5 empty] | المستخلص التالي (2) ▶
رقم | 1 | تاريخ المستخلص |  | 2026-05-31 |  | الحالة | جاري |  | الفترة من |  | 2026-03-01 | إلى | 2026-05-31
المشروع | مشروع تأهيل أبراج طيبة - المنطقة المركزية شارع الهجرة | المالك |  | شركة ثروات الرائدة العقارية |  |  |  |  | المقاول |  | مؤسسة البناء المتقن للمقاولات
البند | بيان الأعمال | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية المنفذة من واقع التمتير الفعلي |  |  | نسبة الإنجاز / الاستحقاق للبند |  |  | قيمة الأعمال المنفذة |  |  | نسبة الإنجاز الفعلية | ملاحظات
[5 empty] | سابق | حالي ✎ | إجمالي | سابقة | حالية 🔒 النسخة الكاملة | المعتمدة | سابقة | حالية | إجمالية
1 | توريد وتركيب هندريل زجاج مع كبسة أستيل لدور الميزانين | م.ط | 7.54 | 650 | 0 | 3.77 | 3.77 | 100% |  | 100% | 0 | 2450.5 | 2450.5 | 50%
2 | توريد وتركيب مرايات لحمامات الدور الأرضي | عدد | 5 | 800 | 0 | 1.75 | 1.75 | 100% |  | 100% | 0 | 1400 | 1400 | 35%
3 | تركيب زجاج هندريل لدور الميزانين | م.ط | 9.4 | 150 | 0 | 3.29 | 3.29 | 100% |  | 100% | 0 | 493.5 | 493.5 | 35%
4 | فك وإعادة تركيب زجاج هندريل دور الميزانين | م.ط | 5.4 | 300 | 0 | 1.51 | 1.51 | 100% |  | 100% | 0 | 453 | 453 | 27.96%
5 | فك وتلحيم مواسير أستيل (كبسة) فوق الزجاج وإعادة تركيبه لدور الميزانين | م.ط | 31.48 | 150 | 0 | 15.74 | 15.74 | 100% |  | 100% | 0 | 2361 | 2361 | 50%
6 | فك وإعادة تركيب أبواب الشوارات للحمامات (ثابت ومتحرك) | عدد | 33 | 300 | 0 | 11.55 | 11.55 | 100% |  | 100% | 0 | 3465 | 3465 | 35%
7 | تركيب شبابيك للواجهات الخلفية والجانبية بين الأبراج | عدد | 343 | 120 | 0 | 205.8 | 205.8 | 100% |  | 100% | 0 | 24696 | 24696 | 60%
8 | فك شبابيك الواجهات الخلفية مرة أخرى من أجل أعمال التلابيس | عدد | 58 | 50 | 0 | 20.3 | 20.3 | 100% |  | 100% | 0 | 1015 | 1015 | 35%
9 | توريد وتركيب درابزين حديد لسلالم الطوارئ | م.ط | 262 | 450 | 0 | 131 | 131 | 100% |  | 100% | 0 | 58950 | 58950 | 50%
10 | توريد وتركيب بارتشن ثابت (قواطع داخلية للحمامات) | عدد | 226 | 400 | 0 |  | 0 | 100% |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 0%
إجمالي قيمة الأعمال | [10 empty] | 0 | 95284 | 95284 | 34.16%
ملاحظات المستخلص | [7 empty] | البيان |  |  | المستخلص السابق | المستخلص الحالي | إجمالي الأعمال
[8 empty] | إجمالي قيمة الأعمال |  |  | 0 | 95284 | 95284
[8 empty] | ضريبة القيمة المضافة (15%) |  |  | 0 | 14292.6 | 14292.6
[8 empty] | الإجمالي شامل الضريبة |  |  | 0 | 109576.6 | 109576.6
[8 empty] | (-) خصم استرداد الدفعة المقدمة |  |  | 0 | 9528.4 | 9528.4
[8 empty] | (-) خصم ضمان الأعمال (10%) |  |  | 0 | 9528.4 | 9528.4
[8 empty] | (-) خصومات أخرى / غرامات / مواد مورّدة من المالك ✎ |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | إجمالي الخصومات |  |  | 0 | 19056.8 | 19056.8
[8 empty] | صافي قيمة المستخلص المستحق |  |  | 0 | 90519.8 | 90519.8
مهندس الموقع (المقاول) |  | مدير المشروع (المقاول) |  |  |  |  | المهندس المشرف (الاستشاري) |  |  |  |  | ممثل المالك
الاسم: م. أحمد محمد |  | الاسم: م. خالد عبدالله |  |  |  |  | الاسم: م. سامي علي |  |  |  |  | الاسم: أ. فهد سعد
التوقيع: .............................. |  | التوقيع: .............................. |  |  |  |  | التوقيع: .............................. |  |  |  |  | التوقيع: ..............................
التاريخ: / / |  | التاريخ: / / |  |  |  |  | التاريخ: / / |  |  |  |  | التاريخ: / /
Note on O6: نسبة الإنجاز الفعلية = القيمة المستحقة ÷ (الكمية التعاقدية × سعر الوحدة). تظهر باللون الأصفر إذا اكتملت الكمية وما زالت هناك نواقص.
Note on G7: أدخل الكمية المنفذة خلال فترة هذا المستخلص فقط. الكمية السابقة تُسحب تلقائياً من المستخلص السابق.
Note on J7: نسبة الإنجاز/الاستحقاق للبند (اختياري): مثال: تم تركيب 1000 شباك من 1000 لكن تنقصها الإكسسوارات. • اكتب الكمية الحالية كاملة في عمود (حالي). • واكتب هنا 70% ← تُحتسب القيمة 70% فقط. • النسبة تنتقل تلقائياً للمستخلصات التالية. • عند توريد الإكسسوارات اكتب 100% في المستخلص الجديد (بدون كمية) فيُصرف الفرق 30% تلقائياً.

## مستخلص 2
مستخلص أعمال رقم ( 2 ) — مشروع تأهيل أبراج طيبة - المنطقة المركزية شارع الهجرة
🎁 نسخة مجانية محدودة (3 مستخلصات • 10 بنود) — للنسخة الكاملة (25 مستخلص • 100 بند • بدون قيود) اضغط هنا ⬅ accopro.net
🏠 | 🗂 سجل المستخلصات | 📋 BOQ |  |  | 💵 المقدمة |  | 🔒 الضمان |  |  |  | ◀ المستخلص السابق (1) |  | المستخلص التالي (3) ▶
رقم | 2 | تاريخ المستخلص |  | 2026-07-15 |  | الحالة | جاري |  | الفترة من |  | 2026-06-01 | إلى | 2026-07-15
المشروع | مشروع تأهيل أبراج طيبة - المنطقة المركزية شارع الهجرة | المالك |  | شركة ثروات الرائدة العقارية |  |  |  |  | المقاول |  | مؤسسة البناء المتقن للمقاولات
البند | بيان الأعمال | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية المنفذة من واقع التمتير الفعلي |  |  | نسبة الإنجاز / الاستحقاق للبند |  |  | قيمة الأعمال المنفذة |  |  | نسبة الإنجاز الفعلية | ملاحظات
[5 empty] | سابق | حالي ✎ | إجمالي | سابقة | حالية 🔒 النسخة الكاملة | المعتمدة | سابقة | حالية | إجمالية
1 | توريد وتركيب هندريل زجاج مع كبسة أستيل لدور الميزانين | م.ط | 7.54 | 650 | 3.77 | 3.77 | 7.54 | 100% |  | 100% | 2450.5 | 2450.5 | 4901 | 100%
2 | توريد وتركيب مرايات لحمامات الدور الأرضي | عدد | 5 | 800 | 1.75 | 1.5 | 3.25 | 100% |  | 100% | 1400 | 1200 | 2600 | 65%
3 | تركيب زجاج هندريل لدور الميزانين | م.ط | 9.4 | 150 | 3.29 | 2.82 | 6.11 | 100% |  | 100% | 493.5 | 423 | 916.5 | 65%
4 | فك وإعادة تركيب زجاج هندريل دور الميزانين | م.ط | 5.4 | 300 | 1.51 | 1.3 | 2.81 | 100% |  | 100% | 453 | 390 | 843 | 52.04%
5 | فك وتلحيم مواسير أستيل (كبسة) فوق الزجاج وإعادة تركيبه لدور الميزانين | م.ط | 31.48 | 150 | 15.74 | 15.74 | 31.48 | 100% |  | 100% | 2361 | 2361 | 4722 | 100%
6 | فك وإعادة تركيب أبواب الشوارات للحمامات (ثابت ومتحرك) | عدد | 33 | 300 | 11.55 | 9.9 | 21.45 | 100% |  | 100% | 3465 | 2970 | 6435 | 65%
7 | تركيب شبابيك للواجهات الخلفية والجانبية بين الأبراج | عدد | 343 | 120 | 205.8 | 137.2 | 343 | 100% |  | 100% | 24696 | 16464 | 41160 | 100%
8 | فك شبابيك الواجهات الخلفية مرة أخرى من أجل أعمال التلابيس | عدد | 58 | 50 | 20.3 | 17.4 | 37.7 | 100% |  | 100% | 1015 | 870 | 1885 | 65%
9 | توريد وتركيب درابزين حديد لسلالم الطوارئ | م.ط | 262 | 450 | 131 | 131 | 262 | 100% |  | 100% | 58950 | 58950 | 117900 | 100%
10 | توريد وتركيب بارتشن ثابت (قواطع داخلية للحمامات) | عدد | 226 | 400 | 0 |  | 0 | 100% |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 0%
إجمالي قيمة الأعمال | [10 empty] | 95284 | 86078.5 | 181362.5 | 65.02%
ملاحظات المستخلص | [7 empty] | البيان |  |  | المستخلص السابق | المستخلص الحالي | إجمالي الأعمال
الخصومات الأخرى تمثل غرامة تأخير توريد حسب خطاب الاستشاري | [7 empty] | إجمالي قيمة الأعمال |  |  | 95284 | 86078.5 | 181362.5
[8 empty] | ضريبة القيمة المضافة (15%) |  |  | 14292.6 | 12911.78 | 27204.38
[8 empty] | الإجمالي شامل الضريبة |  |  | 109576.6 | 98990.28 | 208566.88
[8 empty] | (-) خصم استرداد الدفعة المقدمة |  |  | 9528.4 | 8607.85 | 18136.25
[8 empty] | (-) خصم ضمان الأعمال (10%) |  |  | 9528.4 | 8607.85 | 18136.25
[8 empty] | (-) خصومات أخرى / غرامات / مواد مورّدة من المالك ✎ |  |  | 0 | 1500 | 1500
[8 empty] | إجمالي الخصومات |  |  | 19056.8 | 18715.7 | 37772.5
[8 empty] | صافي قيمة المستخلص المستحق |  |  | 90519.8 | 80274.58 | 170794.38
مهندس الموقع (المقاول) |  | مدير المشروع (المقاول) |  |  |  |  | المهندس المشرف (الاستشاري) |  |  |  |  | ممثل المالك
الاسم: م. أحمد محمد |  | الاسم: م. خالد عبدالله |  |  |  |  | الاسم: م. سامي علي |  |  |  |  | الاسم: أ. فهد سعد
التوقيع: .............................. |  | التوقيع: .............................. |  |  |  |  | التوقيع: .............................. |  |  |  |  | التوقيع: ..............................
التاريخ: / / |  | التاريخ: / / |  |  |  |  | التاريخ: / / |  |  |  |  | التاريخ: / /
Note on O6: نسبة الإنجاز الفعلية = القيمة المستحقة ÷ (الكمية التعاقدية × سعر الوحدة). تظهر باللون الأصفر إذا اكتملت الكمية وما زالت هناك نواقص.
Note on G7: أدخل الكمية المنفذة خلال فترة هذا المستخلص فقط. الكمية السابقة تُسحب تلقائياً من المستخلص السابق.
Note on J7: نسبة الإنجاز/الاستحقاق للبند (اختياري): مثال: تم تركيب 1000 شباك من 1000 لكن تنقصها الإكسسوارات. • اكتب الكمية الحالية كاملة في عمود (حالي). • واكتب هنا 70% ← تُحتسب القيمة 70% فقط. • النسبة تنتقل تلقائياً للمستخلصات التالية. • عند توريد الإكسسوارات اكتب 100% في المستخلص الجديد (بدون كمية) فيُصرف الفرق 30% تلقائياً.

## مستخلص 3
مستخلص أعمال رقم ( 3 ) — مشروع تأهيل أبراج طيبة - المنطقة المركزية شارع الهجرة
🎁 نسخة مجانية محدودة (3 مستخلصات • 10 بنود) — للنسخة الكاملة (25 مستخلص • 100 بند • بدون قيود) اضغط هنا ⬅ accopro.net
🏠 | 🗂 سجل المستخلصات | 📋 BOQ |  |  | 💵 المقدمة |  | 🔒 الضمان |  |  |  | ◀ المستخلص السابق (2) |  | 🔒 مستخلص 4 حتى 25 — النسخة الكاملة
رقم | 3 | تاريخ المستخلص |  | 2026-09-10 |  | الحالة | جاري |  | الفترة من |  | 2026-07-16 | إلى | 2026-09-10
المشروع | مشروع تأهيل أبراج طيبة - المنطقة المركزية شارع الهجرة | المالك |  | شركة ثروات الرائدة العقارية |  |  |  |  | المقاول |  | مؤسسة البناء المتقن للمقاولات
البند | بيان الأعمال | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية المنفذة من واقع التمتير الفعلي |  |  | نسبة الإنجاز / الاستحقاق للبند |  |  | قيمة الأعمال المنفذة |  |  | نسبة الإنجاز الفعلية | ملاحظات
[5 empty] | سابق | حالي ✎ | إجمالي | سابقة | حالية 🔒 النسخة الكاملة | المعتمدة | سابقة | حالية | إجمالية
1 | توريد وتركيب هندريل زجاج مع كبسة أستيل لدور الميزانين | م.ط | 7.54 | 650 | 7.54 |  | 7.54 | 100% |  | 100% | 4901 | 0 | 4901 | 100%
2 | توريد وتركيب مرايات لحمامات الدور الأرضي | عدد | 5 | 800 | 3.25 | 1 | 4.25 | 100% |  | 100% | 2600 | 800 | 3400 | 85%
3 | تركيب زجاج هندريل لدور الميزانين | م.ط | 9.4 | 150 | 6.11 | 1.88 | 7.99 | 100% |  | 100% | 916.5 | 282 | 1198.5 | 85%
4 | فك وإعادة تركيب زجاج هندريل دور الميزانين | م.ط | 5.4 | 300 | 2.81 | 0.86 | 3.67 | 100% |  | 100% | 843 | 258 | 1101 | 67.96%
5 | فك وتلحيم مواسير أستيل (كبسة) فوق الزجاج وإعادة تركيبه لدور الميزانين | م.ط | 31.48 | 150 | 31.48 |  | 31.48 | 100% |  | 100% | 4722 | 0 | 4722 | 100%
6 | فك وإعادة تركيب أبواب الشوارات للحمامات (ثابت ومتحرك) | عدد | 33 | 300 | 21.45 | 6.6 | 28.05 | 100% |  | 100% | 6435 | 1980 | 8415 | 85%
7 | تركيب شبابيك للواجهات الخلفية والجانبية بين الأبراج | عدد | 343 | 120 | 343 |  | 343 | 100% |  | 100% | 41160 | 0 | 41160 | 100%
8 | فك شبابيك الواجهات الخلفية مرة أخرى من أجل أعمال التلابيس | عدد | 58 | 50 | 37.7 | 11.6 | 49.3 | 100% |  | 100% | 1885 | 580 | 2465 | 85%
9 | توريد وتركيب درابزين حديد لسلالم الطوارئ | م.ط | 262 | 450 | 262 |  | 262 | 100% |  | 100% | 117900 | 0 | 117900 | 100%
10 | توريد وتركيب بارتشن ثابت (قواطع داخلية للحمامات) | عدد | 226 | 400 | 0 | 67.8 | 67.8 | 100% |  | 100% | 0 | 27120 | 27120 | 30%
إجمالي قيمة الأعمال | [10 empty] | 181362.5 | 31020 | 212382.5 | 76.15%
ملاحظات المستخلص | [7 empty] | البيان |  |  | المستخلص السابق | المستخلص الحالي | إجمالي الأعمال
[8 empty] | إجمالي قيمة الأعمال |  |  | 181362.5 | 31020 | 212382.5
[8 empty] | ضريبة القيمة المضافة (15%) |  |  | 27204.38 | 4653 | 31857.38
[8 empty] | الإجمالي شامل الضريبة |  |  | 208566.88 | 35673 | 244239.88
[8 empty] | (-) خصم استرداد الدفعة المقدمة |  |  | 18136.25 | 3102 | 21238.25
[8 empty] | (-) خصم ضمان الأعمال (10%) |  |  | 18136.25 | 3102 | 21238.25
[8 empty] | (-) خصومات أخرى / غرامات / مواد مورّدة من المالك ✎ |  |  | 1500 |  | 1500
[8 empty] | إجمالي الخصومات |  |  | 37772.5 | 6204 | 43976.5
[8 empty] | صافي قيمة المستخلص المستحق |  |  | 170794.38 | 29469 | 200263.38
مهندس الموقع (المقاول) |  | مدير المشروع (المقاول) |  |  |  |  | المهندس المشرف (الاستشاري) |  |  |  |  | ممثل المالك
الاسم: م. أحمد محمد |  | الاسم: م. خالد عبدالله |  |  |  |  | الاسم: م. سامي علي |  |  |  |  | الاسم: أ. فهد سعد
التوقيع: .............................. |  | التوقيع: .............................. |  |  |  |  | التوقيع: .............................. |  |  |  |  | التوقيع: ..............................
التاريخ: / / |  | التاريخ: / / |  |  |  |  | التاريخ: / / |  |  |  |  | التاريخ: / /
Note on O6: نسبة الإنجاز الفعلية = القيمة المستحقة ÷ (الكمية التعاقدية × سعر الوحدة). تظهر باللون الأصفر إذا اكتملت الكمية وما زالت هناك نواقص.
Note on G7: أدخل الكمية المنفذة خلال فترة هذا المستخلص فقط. الكمية السابقة تُسحب تلقائياً من المستخلص السابق.
Note on J7: نسبة الإنجاز/الاستحقاق للبند (اختياري): مثال: تم تركيب 1000 شباك من 1000 لكن تنقصها الإكسسوارات. • اكتب الكمية الحالية كاملة في عمود (حالي). • واكتب هنا 70% ← تُحتسب القيمة 70% فقط. • النسبة تنتقل تلقائياً للمستخلصات التالية. • عند توريد الإكسسوارات اكتب 100% في المستخلص الجديد (بدون كمية) فيُصرف الفرق 30% تلقائياً.