## التعليمات
📘 ملف مستخلصات المشروع رقم 10 — 20 مستخلص مترابط
⚙ ابدأ ببيانات العقد | 🧾 الانتقال إلى المستخلص الأول
دليل الألوان
إدخال يدوي | خلايا صفراء بخط أزرق — هي الخلايا الوحيدة التي تُعدّل.
معادلة محسوبة | خط أسود — لا تكتب فوقها.
ربط | خط أخضر — قيمة مسحوبة من شيت آخر (مثل «السابق» من المستخلص الذي قبله).
تنبيه | تظليل أحمر: تجاوز الكمية التعاقدية، كود مكرر، تأخر عن البرنامج.
خطوات العمل
بيانات العقد | أدخل بيانات المشروع والنسب التعاقدية (مرة واحدة).
جدول الكميات | أدخل بنود جدول الكميات والأسعار (حتى 100 بند).
مستخلص 01 | في كل مستخلص: أدخل الفترة والتواريخ والحالة والنسبة المخططة، ثم «الكمية الحالية» لكل بند، ورصيد المواد والغرامات والإفراج عن الضمان إن وجد، وبيانات التحصيل. «السابق» يُسحب آلياً من المستخلص الذي قبله، والتراكمي = السابق + الحالي.
الأوامر التغييرية | سجل الأوامر التغييرية واختر رقم المستخلص الذي تُدرج به.
الاستقطاعات الفنية | سجل الاستقطاعات الفنية برقم المستخلص، وحدد مستخلص الإفراج عند المعالجة.
الموازنة والتكاليف | أدخل الموازنة التقديرية لكل قسم حسب عناصر التكلفة مرة واحدة، ثم التكاليف الفعلية المباشرة لكل فترة مستخلص؛ يحسب الشيت الربح والهامش وCPI والتكلفة المتوقعة عند الإنجاز والموقف النقدي (شيت داخلي لا يُطبع مع المستخلص).
سجل المستخلصات | يتجمع كل شيء آلياً في السجل، ومنه ينتقل إلى ملف التقارير المجمع لكل المشاريع.
التوافق مع الأنظمة السعودية
ضريبة القيمة المضافة | 15% (نظام ضريبة القيمة المضافة). وعاء الضريبة = صافي المستخلص بعد استرداد الدفعة المقدمة، ويشمل المحتجزات إذا فُوترت مع المستخلص، ولا تُخفضه غرامات التأخير افتراضياً — كلها قابلة للضبط في «بيانات العقد».
الفاتورة الضريبية | يُسجل رقم وتاريخ الفاتورة الضريبية لكل مستخلص. الفاتورة نفسها تُصدر من نظام فوترة إلكترونية متوافق مع متطلبات «فاتورة» لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك (رمز QR والربط في المرحلة الثانية) — المستخلص ليس بديلاً عنها.
الرقم الضريبي | 15 رقماً يبدأ وينتهي بالرقم 3 — مع تحقق آلي من الصيغة للمقاول وصاحب العمل.
الدفعة المقدمة | في العقود الحكومية لا تتجاوز 10% من قيمة العقد وبمقابل ضمان بنكي مساوٍ لها، وتُسترد من المستخلصات.
الضمان النهائي | 5% من قيمة العقد (خطاب ضمان بنكي) مع تنبيه آلي قبل انتهاء الصلاحية بـ 30 يوماً.
غرامات التأخير | حد أقصى قابل للضبط (افتراضياً 10% من قيمة العقد) مع تنبيه عند تجاوزه.
ضريبة الاستقطاع | لا تُطبق على المقاول المقيم (0%)، وتُستخدم فقط للمدفوعات لغير المقيم وفق نظام ضريبة الدخل.
المستندات النظامية | قائمة تحقق لكل مستخلص: الزكاة، التأمينات الاجتماعية (GOSI)، نطاقات، السجل التجاري والغرفة، الضمانات، التأمين (CAR).
التاريخ الهجري | تظهر فترة كل مستخلص بالتاريخ الهجري بجوار الميلادي.
تنبيه مهم | النسب والحدود الافتراضية مبنية على الممارسة الشائعة؛ تُراجع مع شروط عقدك والمستشار القانوني والضريبي قبل الاعتماد.
الربط مع ملف التقارير
• | اسم هذا الملف يجب أن يبقى «IPC_Project_10.xlsx» داخل فولدر «Project_10»، والفولدر بجوار ملف «Projects_Billing_Reports.xlsx».
• | بعد حفظ هذا الملف، افتح ملف التقارير واضغط «تمكين المحتوى / تحديث» ليتم سحب الأرقام الجديدة.
• | لا تحذف صفوفاً أو أعمدة ولا تغيّر أسماء الشيتات حتى لا ينقطع الربط.

## بيانات العقد
⚙ بيانات العقد والإعدادات التعاقدية — مشروع رقم 10
🗂 سجل المستخلصات | 📋 جدول الكميات | 🔁 التغييرية | ✂ الاستقطاعات | 💰 الموازنة | 🧾 مستخلص 01
البيان | القيمة | ملاحظات / الأساس التعاقدي | القوائم المنسدلة (قابلة للتعديل)
اسم المشروع |  | يظهر في جميع الشيتات وفي ملف التقارير المجمع | أقسام الأعمال | حالة المستخلص | حالة الأمر التغييري | نوع الاستقطاع الفني
رقم العقد |  |  | أعمال الحفر والردم | مسودة | معتمد | أعمال غير مطابقة
صاحب العمل (المالك) |  |  | الخرسانة العادية والمسلحة | مقدم للاستشاري | قيد الدراسة | أعمال ناقصة
الاستشاري / المهندس |  |  | أعمال المباني | تحت المراجعة | مرفوض | ملاحظات فنية
المقاول |  |  | أعمال العزل | معتمد |  | اختبارات غير مستكملة
تاريخ توقيع العقد |  |  | أعمال التشطيبات | مرفوض |  | مستندات غير مستكملة
تاريخ بدء الأعمال (أمر المباشرة) |  | بداية احتساب المدة الزمنية | الأعمال الكهربائية |  |  | أخرى
مدة العقد (بالشهور) |  |  | الأعمال الصحية
تاريخ الانتهاء التعاقدي |  | محسوب = البدء + المدة | أعمال التكييف
العملة | ريال سعودي |  | أعمال الموقع العام
القيم التعاقدية
قيمة العقد الأصلية |  | مرتبطة تلقائياً بإجمالي جدول الكميات
صافي الأوامر التغييرية المعتمدة |  | مرتبطة بشيت الأوامر التغييرية (المعتمدة فقط)
قيمة العقد المعدلة |  | الأصلية + صافي التغييرية المعتمدة
الدفعة المقدمة واستردادها
نسبة الدفعة المقدمة | 10% | من قيمة العقد الأصلية — في العقود الحكومية لا تتجاوز 10% وبمقابل ضمان بنكي مساوٍ لها
قيمة الدفعة المقدمة |  | محسوبة
تاريخ صرف الدفعة المقدمة |  | تُصدر عنها فاتورة ضريبية عند الاستلام، ويُخفض الاسترداد وعاء الضريبة في المستخلصات التالية
نسبة الاسترداد من قيمة الأعمال | 12.5% | تُخصم من كل مستخلص كنسبة من (الأعمال المنفذة + التغييرية)
بدء الاسترداد عند نسبة إنجاز | 0% | مثال FIDIC: يبدأ الاسترداد بعد تجاوز 10% من قيمة العقد
استرداد كامل الرصيد عند نسبة إنجاز | 80% | عند بلوغ هذه النسبة يُسترد كامل الرصيد المتبقي
ضمان الأعمال
نسبة ضمان الأعمال (المحتجزات) | 10% | تُحتجز من إجمالي قيمة الأعمال التراكمية
الحد الأقصى للضمان (% من العقد المعدل) | 5% | يتوقف الاحتجاز عند بلوغ الحد
الحد الأقصى للضمان (قيمة) |  | محسوب
الضرائب (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)
نسبة ضريبة القيمة المضافة | 15% | 15% وفق نظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة (منذ يوليو 2020)
احتساب الضريبة قبل خصم الضمان؟ | نعم | نعم: الفاتورة الضريبية تصدر بكامل قيمة المستخلص شاملة المحتجزات — لا: تُفوتر المحتجزات وتُحتسب ضريبتها عند الإفراج
نسبة ضريبة الاستقطاع (للمقاول غير المقيم فقط) | 0% | 0% للمقاول المقيم بالمملكة — تُطبق فقط على المدفوعات لغير المقيم وفق نظام ضريبة الدخل
خصم الغرامات من وعاء ض.ق.م؟ | لا | لا: غرامات التأخير تعويض وليست تخفيضاً لقيمة التوريد فلا تُخفض وعاء الضريبة (راجع مستشارك الضريبي)
البيانات النظامية والضمانات البنكية (المملكة العربية السعودية)
نوع العقد |  | يحدد المرجعية: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية أو شروط العقد الخاص (FIDIC)
الرقم الضريبي للمقاول |  | 15 رقماً يبدأ وينتهي بالرقم 3 (يظهر في الفاتورة الضريبية)
السجل التجاري للمقاول
الرقم الضريبي لصاحب العمل |  | مطلوب في الفاتورة الضريبية بين المنشآت (B2B)
نسبة الضمان النهائي | 5% | خطاب ضمان بنكي — 5% من قيمة العقد في العقود الحكومية (أو حسب العقد)
قيمة الضمان النهائي |  | محسوبة على قيمة العقد المعدلة
تاريخ انتهاء الضمان النهائي |  | تنبيه أحمر إذا تبقى أقل من 30 يوماً
تاريخ انتهاء ضمان الدفعة المقدمة |  | يجب أن يظل سارياً حتى استرداد الدفعة بالكامل
الحد الأقصى لغرامات التأخير (% من العقد) | 10% | حسب العقد / نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته
قيمة الحد الأقصى للغرامات |  | محسوبة
الغرامات المحتسبة حتى تاريخه |  | تراكمي من آخر مستخلص
حالة الغرامات
Formulas:
القيمة = IF(OR(C11="",[القيمة, row above]=""),"",EDATE(C11,[القيمة, row above])-1)

## جدول الكميات
📋 جدول الكميات والأسعار التعاقدي (BOQ)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد | 🔁 التغييرية | ✂ الاستقطاعات |  | 💰 الموازنة | 🧾 مستخلص 01
أدخل بنود العقد في الخلايا الصفراء فقط (حتى 100 بند) — الإجمالي يغذي قيمة العقد وكل المستخلصات تلقائياً.
م | كود البند | القسم | وصف البند | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الإجمالي | الوزن النسبي
إجمالي قيمة العقد الأصلية

## الأوامر التغييرية
🔁 سجل الأوامر التغييرية (Variation Orders)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد | 📋 جدول الكميات | ✂ الاستقطاعات |  | 💰 الموازنة | 🧾 مستخلص 01
«قيمة الأمر» تعدّل قيمة العقد عند الاعتماد — «القيمة المدرجة» تُصرف في المستخلص المحدد (للصرف على دفعات: كرر الأمر في سطر جديد بقيمة أمر = 0 ومستخلص مختلف).
م | رقم الأمر | تاريخ الأمر | وصف الأمر التغييري | النوع | قيمة الأمر | الأثر على العقد (±) | الحالة | القيمة المدرجة بالمستخلص | الأثر على المستخلص (±) | رقم المستخلص المدرج به | ملاحظات
الإجمالي

## الاستقطاعات الفنية
✂ سجل الاستقطاعات الفنية (Technical Deductions)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد | 📋 جدول الكميات | 🔁 التغييرية |  | 💰 الموازنة | 🧾 مستخلص 01
يُخصم المبلغ من المستخلص المحدد ويستمر محتجزاً تراكمياً حتى يتم الإفراج عنه في «مستخلص الإفراج».
م | رقم الاستقطاع | التاريخ | رقم المستخلص | كود البند | وصف البند (آلي) | سبب الاستقطاع | نوع الاستقطاع | المبلغ المستقطع | تم الإفراج؟ | مستخلص الإفراج | الرصيد المحتجز | ملاحظات
الإجمالي

## الموازنة والتكاليف
💰 الموازنة التقديرية والتكاليف الفعلية والربحية (Budget & Cost Control) — داخلي
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية | ✂ الاستقطاعات | 🧾 مستخلص 01
إعدادات الموازنة
نسبة المصروفات العمومية والإدارية (من التكلفة المباشرة) |  |  | 6% | تُحمّل على الموازنة وعلى التكلفة الفعلية لكل مستخلص
نسبة احتياطي الطوارئ (من التكلفة المباشرة) |  |  | 3% | تُضاف للموازنة فقط
نسبة الربح المستهدفة من الإدارة |  |  | 12% | للمقارنة مع الربح المخطط والفعلي
أولاً: الموازنة التقديرية حسب أقسام الأعمال وعناصر التكلفة (إدخال)
القسم |  | القيمة التعاقدية للقسم | المواد | العمالة | مقاولو الباطن | المعدات | مصروفات الموقع | إجمالي التكلفة المباشرة | الربح المباشر للقسم | هامش القسم
إجمالي التكلفة المباشرة
يُضاف: المصروفات العمومية والإدارية
يُضاف: احتياطي الطوارئ
إجمالي الموازنة عند الإنجاز (BAC)
الربح المخطط (قيمة العقد الأصلية − الموازنة)
ثانياً: التكاليف الفعلية لكل فترة مستخلص (إدخال التكاليف المباشرة) والربحية والقيمة المكتسبة
رقم المستخلص | الفترة إلى | المواد | العمالة | مقاولو الباطن | المعدات | مصروفات الموقع | مصروفات عمومية (محسوبة) | إجمالي تكلفة الفترة | التكلفة التراكمية | الإيراد التراكمي (إجمالي قيمة الأعمال) | الربح التراكمي | هامش الربح | القيمة المكتسبة بالتكلفة (EV) | مؤشر أداء التكلفة CPI | التكلفة المتوقعة عند الإنجاز EAC | الربح المتوقع عند الإنجاز | الموقف النقدي (محصل + مقدمة − تكلفة)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الإجمالي
ثالثاً: مقارنة الموازنة بالفعلي حسب عنصر التكلفة
عنصر التكلفة |  | الموازنة | الفعلي التراكمي | المتبقي من الموازنة | نسبة الاستهلاك | مقارنة بنسبة الإنجاز
المواد
العمالة
مقاولو الباطن
المعدات
مصروفات الموقع
المصروفات العمومية والإدارية
احتياطي الطوارئ
الإجمالي
رابعاً: ملخص الربحية ومؤشرات التكلفة
إجمالي الموازنة عند الإنجاز (BAC)
قيمة العقد المعدلة
الربح المخطط (على العقد المعدل)
هامش الربح المخطط
التكلفة الفعلية التراكمية
الإيراد التراكمي (إجمالي قيمة الأعمال)
الربح الفعلي التراكمي
هامش الربح الفعلي
مؤشر أداء التكلفة (CPI)
التكلفة المتوقعة عند الإنجاز (EAC)
الربح المتوقع عند الإنجاز
هامش الربح المتوقع
الموقف النقدي الحالي
حالة التكلفة

## سجل المستخلصات
🗂 سجل المستخلصات — مشروع رقم 10 (يُحدَّث آلياً من شيتات المستخلصات ويغذي ملف التقارير)
| ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  | 💰 الموازنة | [23 empty] | آخر مستخلص:
بيانات المستخلص | [5 empty] | قيمة الأعمال ونسب الإنجاز | [7 empty] | الاستقطاعات (تراكمي) | [5 empty] | صافي المستحق والضرائب | [5 empty] | التحصيل |  |  |  |  | الفوترة والمستندات
رقم المستخلص | الفترة من | الفترة إلى | تاريخ التقديم | تاريخ الاعتماد | حالة المستخلص | قيمة الأعمال المنفذة التراكمية | أعمال الفترة | الأوامر التغييرية التراكمية | رصيد المواد بالموقع | إجمالي القيمة التراكمية | نسبة الإنجاز الفعلية | نسبة الإنجاز المخططة | الانحراف عن المخطط | استرداد الدفعة المقدمة التراكمي | ضمان الأعمال المحتسب | المفرج عنه من الضمان | صافي الضمان المحتجز | الاستقطاعات الفنية المحتجزة | الغرامات والخصومات التراكمية | الصافي التراكمي قبل الضرائب | ضريبة القيمة المضافة | ضريبة الاستقطاع (غير المقيم) | صافي المستحق التراكمي | المعتمد في المستخلصات السابقة | صافي المستحق للمستخلص الحالي | المبلغ المحصل | تاريخ التحصيل | المتبقي غير المحصل | مدة التحصيل (يوم) | حالة التحصيل | رقم الفاتورة الضريبية | حالة المستندات النظامية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الإجمالي / آخر رصيد
هذا السجل للعرض فقط (لا يُدخل فيه شيء) — كل البيانات تُدخل في شيت كل مستخلص. يصبح المستخلص فعالاً بمجرد إدخال «الفترة إلى» في شيته. اضغط على رقم المستخلص للانتقال إليه.
الإنجاز حسب أقسام الأعمال
| القسم |  |  | القيمة التعاقدية | القيمة المنفذة التراكمية | نسبة الإنجاز | الوزن من العقد

## مستخلص 01
🧾 مستخلص أعمال رقم (1) — شهادة دفع مؤقتة (Interim Payment Certificate)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  |  | المستخلص التالي ►
رقم المستخلص | 1 |  |  |  |  | حالة المستخلص |  |  |  | نسبة الإنجاز الفعلية
المشروع | [5 empty] | الفترة من
رقم العقد | [5 empty] | الفترة إلى |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة (من البرنامج)
صاحب العمل | [5 empty] | تاريخ التقديم
الاستشاري | [5 empty] | تاريخ الاعتماد |  |  |  | الانحراف عن المخطط
المقاول | [5 empty] | قيمة العقد المعدلة
الرقم الضريبي للمقاول | [5 empty] | الفترة بالتاريخ الهجري
أولاً: بيانات الفترة (إدخال)
رصيد المواد الموردة بالموقع (نهاية الفترة) | [5 empty] | إفراج عن ضمان الأعمال خلال الفترة
غرامات تأخير / خصومات أخرى خلال الفترة | [5 empty] | سبب الغرامة / الخصم
المبلغ المحصل من هذا المستخلص | [5 empty] | تاريخ التحصيل
رقم الفاتورة الضريبية (من نظام الفوترة الإلكترونية) | [5 empty] | تاريخ الفاتورة الضريبية
ثانياً: الملخص المالي للمستخلص
م | البيان |  |  |  |  | السابق |  | الحالي |  | الإجمالي التراكمي
1 | قيمة الأعمال المنفذة طبقاً لحصر البنود |  |  |  |  | 0
2 | قيمة الأوامر التغييرية المعتمدة |  |  |  |  | 0
3 | المواد الموردة بالموقع (رصيد) |  |  |  |  | 0
4 | إجمالي قيمة الأعمال |  |  |  |  | 0
5 | يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة |  |  |  |  | 0
6 | يُخصم: ضمان الأعمال المحتسب |  |  |  |  | 0
7 | يُضاف: المفرج عنه من ضمان الأعمال |  |  |  |  | 0
8 | يُخصم: الاستقطاعات الفنية المحتجزة |  |  |  |  | 0
9 | يُخصم: الغرامات والخصومات الأخرى |  |  |  |  | 0
10 | صافي القيمة قبل الضرائب |  |  |  |  | 0
11 | يُضاف: ضريبة القيمة المضافة |  |  |  |  | 0
12 | يُخصم: ضريبة الاستقطاع (غير المقيم) |  |  |  |  | 0
13 | صافي المستحق |  |  |  |  | 0
صافي المبلغ المستحق صرفه عن هذا المستخلص
المحصل من هذا المستخلص
المتبقي غير المحصل
فقط وقدره:
ثالثاً: المستندات والمتطلبات النظامية للصرف (المملكة العربية السعودية)
الفاتورة الضريبية الإلكترونية (متوافقة مع فاتورة - ZATCA) | [5 empty] | شهادة الزكاة والضريبة سارية
شهادة التأمينات الاجتماعية (GOSI) سارية | [5 empty] | شهادة نطاقات (التوطين) سارية
السجل التجاري وعضوية الغرفة التجارية سارية | [5 empty] | محضر حصر الكميات معتمد من الاستشاري
ضمان الدفعة المقدمة ساري | [5 empty] | الضمان النهائي ساري
وثيقة التأمين على الأعمال (CAR) سارية | [5 empty] | تقرير الاستشاري الشهري
حالة المستندات: | [5 empty] | الرقم الضريبي لصاحب العمل:
رابعاً: الاعتمادات
إعداد: مهندس المقاول |  |  |  | مراجعة: المهندس الاستشاري |  |  |  | اعتماد: صاحب العمل
الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: ..................
خامساً: حصر الأعمال المنفذة حسب بنود جدول الكميات — أدخل «الكمية الحالية» فقط
كود البند | الوصف | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكمية التراكمية | نسبة الإنجاز | القيمة السابقة | القيمة الحالية | القيمة التراكمية
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
الإجمالي

## مستخلص 02
🧾 مستخلص أعمال رقم (2) — شهادة دفع مؤقتة (Interim Payment Certificate)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  | ◄ المستخلص السابق | المستخلص التالي ►
رقم المستخلص | 2 |  |  |  |  | حالة المستخلص |  |  |  | نسبة الإنجاز الفعلية
المشروع | [5 empty] | الفترة من
رقم العقد | [5 empty] | الفترة إلى |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة (من البرنامج)
صاحب العمل | [5 empty] | تاريخ التقديم
الاستشاري | [5 empty] | تاريخ الاعتماد |  |  |  | الانحراف عن المخطط
المقاول | [5 empty] | قيمة العقد المعدلة
الرقم الضريبي للمقاول | [5 empty] | الفترة بالتاريخ الهجري
أولاً: بيانات الفترة (إدخال)
رصيد المواد الموردة بالموقع (نهاية الفترة) | [5 empty] | إفراج عن ضمان الأعمال خلال الفترة
غرامات تأخير / خصومات أخرى خلال الفترة | [5 empty] | سبب الغرامة / الخصم
المبلغ المحصل من هذا المستخلص | [5 empty] | تاريخ التحصيل
رقم الفاتورة الضريبية (من نظام الفوترة الإلكترونية) | [5 empty] | تاريخ الفاتورة الضريبية
ثانياً: الملخص المالي للمستخلص
م | البيان |  |  |  |  | السابق |  | الحالي |  | الإجمالي التراكمي
1 | قيمة الأعمال المنفذة طبقاً لحصر البنود
2 | قيمة الأوامر التغييرية المعتمدة
3 | المواد الموردة بالموقع (رصيد)
4 | إجمالي قيمة الأعمال
5 | يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة
6 | يُخصم: ضمان الأعمال المحتسب
7 | يُضاف: المفرج عنه من ضمان الأعمال
8 | يُخصم: الاستقطاعات الفنية المحتجزة
9 | يُخصم: الغرامات والخصومات الأخرى
10 | صافي القيمة قبل الضرائب
11 | يُضاف: ضريبة القيمة المضافة
12 | يُخصم: ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
13 | صافي المستحق
صافي المبلغ المستحق صرفه عن هذا المستخلص
المحصل من هذا المستخلص
المتبقي غير المحصل
فقط وقدره:
ثالثاً: المستندات والمتطلبات النظامية للصرف (المملكة العربية السعودية)
الفاتورة الضريبية الإلكترونية (متوافقة مع فاتورة - ZATCA) | [5 empty] | شهادة الزكاة والضريبة سارية
شهادة التأمينات الاجتماعية (GOSI) سارية | [5 empty] | شهادة نطاقات (التوطين) سارية
السجل التجاري وعضوية الغرفة التجارية سارية | [5 empty] | محضر حصر الكميات معتمد من الاستشاري
ضمان الدفعة المقدمة ساري | [5 empty] | الضمان النهائي ساري
وثيقة التأمين على الأعمال (CAR) سارية | [5 empty] | تقرير الاستشاري الشهري
حالة المستندات: | [5 empty] | الرقم الضريبي لصاحب العمل:
رابعاً: الاعتمادات
إعداد: مهندس المقاول |  |  |  | مراجعة: المهندس الاستشاري |  |  |  | اعتماد: صاحب العمل
الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: ..................
خامساً: حصر الأعمال المنفذة حسب بنود جدول الكميات — أدخل «الكمية الحالية» فقط
كود البند | الوصف | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكمية التراكمية | نسبة الإنجاز | القيمة السابقة | القيمة الحالية | القيمة التراكمية
الإجمالي

## مستخلص 03
🧾 مستخلص أعمال رقم (3) — شهادة دفع مؤقتة (Interim Payment Certificate)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  | ◄ المستخلص السابق | المستخلص التالي ►
رقم المستخلص | 3 |  |  |  |  | حالة المستخلص |  |  |  | نسبة الإنجاز الفعلية
المشروع | [5 empty] | الفترة من
رقم العقد | [5 empty] | الفترة إلى |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة (من البرنامج)
صاحب العمل | [5 empty] | تاريخ التقديم
الاستشاري | [5 empty] | تاريخ الاعتماد |  |  |  | الانحراف عن المخطط
المقاول | [5 empty] | قيمة العقد المعدلة
الرقم الضريبي للمقاول | [5 empty] | الفترة بالتاريخ الهجري
أولاً: بيانات الفترة (إدخال)
رصيد المواد الموردة بالموقع (نهاية الفترة) | [5 empty] | إفراج عن ضمان الأعمال خلال الفترة
غرامات تأخير / خصومات أخرى خلال الفترة | [5 empty] | سبب الغرامة / الخصم
المبلغ المحصل من هذا المستخلص | [5 empty] | تاريخ التحصيل
رقم الفاتورة الضريبية (من نظام الفوترة الإلكترونية) | [5 empty] | تاريخ الفاتورة الضريبية
ثانياً: الملخص المالي للمستخلص
م | البيان |  |  |  |  | السابق |  | الحالي |  | الإجمالي التراكمي
1 | قيمة الأعمال المنفذة طبقاً لحصر البنود
2 | قيمة الأوامر التغييرية المعتمدة
3 | المواد الموردة بالموقع (رصيد)
4 | إجمالي قيمة الأعمال
5 | يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة
6 | يُخصم: ضمان الأعمال المحتسب
7 | يُضاف: المفرج عنه من ضمان الأعمال
8 | يُخصم: الاستقطاعات الفنية المحتجزة
9 | يُخصم: الغرامات والخصومات الأخرى
10 | صافي القيمة قبل الضرائب
11 | يُضاف: ضريبة القيمة المضافة
12 | يُخصم: ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
13 | صافي المستحق
صافي المبلغ المستحق صرفه عن هذا المستخلص
المحصل من هذا المستخلص
المتبقي غير المحصل
فقط وقدره:
ثالثاً: المستندات والمتطلبات النظامية للصرف (المملكة العربية السعودية)
الفاتورة الضريبية الإلكترونية (متوافقة مع فاتورة - ZATCA) | [5 empty] | شهادة الزكاة والضريبة سارية
شهادة التأمينات الاجتماعية (GOSI) سارية | [5 empty] | شهادة نطاقات (التوطين) سارية
السجل التجاري وعضوية الغرفة التجارية سارية | [5 empty] | محضر حصر الكميات معتمد من الاستشاري
ضمان الدفعة المقدمة ساري | [5 empty] | الضمان النهائي ساري
وثيقة التأمين على الأعمال (CAR) سارية | [5 empty] | تقرير الاستشاري الشهري
حالة المستندات: | [5 empty] | الرقم الضريبي لصاحب العمل:
رابعاً: الاعتمادات
إعداد: مهندس المقاول |  |  |  | مراجعة: المهندس الاستشاري |  |  |  | اعتماد: صاحب العمل
الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: ..................
خامساً: حصر الأعمال المنفذة حسب بنود جدول الكميات — أدخل «الكمية الحالية» فقط
كود البند | الوصف | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكمية التراكمية | نسبة الإنجاز | القيمة السابقة | القيمة الحالية | القيمة التراكمية
الإجمالي

## مستخلص 04
🧾 مستخلص أعمال رقم (4) — شهادة دفع مؤقتة (Interim Payment Certificate)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  | ◄ المستخلص السابق | المستخلص التالي ►
رقم المستخلص | 4 |  |  |  |  | حالة المستخلص |  |  |  | نسبة الإنجاز الفعلية
المشروع | [5 empty] | الفترة من
رقم العقد | [5 empty] | الفترة إلى |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة (من البرنامج)
صاحب العمل | [5 empty] | تاريخ التقديم
الاستشاري | [5 empty] | تاريخ الاعتماد |  |  |  | الانحراف عن المخطط
المقاول | [5 empty] | قيمة العقد المعدلة
الرقم الضريبي للمقاول | [5 empty] | الفترة بالتاريخ الهجري
أولاً: بيانات الفترة (إدخال)
رصيد المواد الموردة بالموقع (نهاية الفترة) | [5 empty] | إفراج عن ضمان الأعمال خلال الفترة
غرامات تأخير / خصومات أخرى خلال الفترة | [5 empty] | سبب الغرامة / الخصم
المبلغ المحصل من هذا المستخلص | [5 empty] | تاريخ التحصيل
رقم الفاتورة الضريبية (من نظام الفوترة الإلكترونية) | [5 empty] | تاريخ الفاتورة الضريبية
ثانياً: الملخص المالي للمستخلص
م | البيان |  |  |  |  | السابق |  | الحالي |  | الإجمالي التراكمي
1 | قيمة الأعمال المنفذة طبقاً لحصر البنود
2 | قيمة الأوامر التغييرية المعتمدة
3 | المواد الموردة بالموقع (رصيد)
4 | إجمالي قيمة الأعمال
5 | يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة
6 | يُخصم: ضمان الأعمال المحتسب
7 | يُضاف: المفرج عنه من ضمان الأعمال
8 | يُخصم: الاستقطاعات الفنية المحتجزة
9 | يُخصم: الغرامات والخصومات الأخرى
10 | صافي القيمة قبل الضرائب
11 | يُضاف: ضريبة القيمة المضافة
12 | يُخصم: ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
13 | صافي المستحق
صافي المبلغ المستحق صرفه عن هذا المستخلص
المحصل من هذا المستخلص
المتبقي غير المحصل
فقط وقدره:
ثالثاً: المستندات والمتطلبات النظامية للصرف (المملكة العربية السعودية)
الفاتورة الضريبية الإلكترونية (متوافقة مع فاتورة - ZATCA) | [5 empty] | شهادة الزكاة والضريبة سارية
شهادة التأمينات الاجتماعية (GOSI) سارية | [5 empty] | شهادة نطاقات (التوطين) سارية
السجل التجاري وعضوية الغرفة التجارية سارية | [5 empty] | محضر حصر الكميات معتمد من الاستشاري
ضمان الدفعة المقدمة ساري | [5 empty] | الضمان النهائي ساري
وثيقة التأمين على الأعمال (CAR) سارية | [5 empty] | تقرير الاستشاري الشهري
حالة المستندات: | [5 empty] | الرقم الضريبي لصاحب العمل:
رابعاً: الاعتمادات
إعداد: مهندس المقاول |  |  |  | مراجعة: المهندس الاستشاري |  |  |  | اعتماد: صاحب العمل
الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: ..................
خامساً: حصر الأعمال المنفذة حسب بنود جدول الكميات — أدخل «الكمية الحالية» فقط
كود البند | الوصف | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكمية التراكمية | نسبة الإنجاز | القيمة السابقة | القيمة الحالية | القيمة التراكمية
الإجمالي

## مستخلص 05
🧾 مستخلص أعمال رقم (5) — شهادة دفع مؤقتة (Interim Payment Certificate)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  | ◄ المستخلص السابق | المستخلص التالي ►
رقم المستخلص | 5 |  |  |  |  | حالة المستخلص |  |  |  | نسبة الإنجاز الفعلية
المشروع | [5 empty] | الفترة من
رقم العقد | [5 empty] | الفترة إلى |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة (من البرنامج)
صاحب العمل | [5 empty] | تاريخ التقديم
الاستشاري | [5 empty] | تاريخ الاعتماد |  |  |  | الانحراف عن المخطط
المقاول | [5 empty] | قيمة العقد المعدلة
الرقم الضريبي للمقاول | [5 empty] | الفترة بالتاريخ الهجري
أولاً: بيانات الفترة (إدخال)
رصيد المواد الموردة بالموقع (نهاية الفترة) | [5 empty] | إفراج عن ضمان الأعمال خلال الفترة
غرامات تأخير / خصومات أخرى خلال الفترة | [5 empty] | سبب الغرامة / الخصم
المبلغ المحصل من هذا المستخلص | [5 empty] | تاريخ التحصيل
رقم الفاتورة الضريبية (من نظام الفوترة الإلكترونية) | [5 empty] | تاريخ الفاتورة الضريبية
ثانياً: الملخص المالي للمستخلص
م | البيان |  |  |  |  | السابق |  | الحالي |  | الإجمالي التراكمي
1 | قيمة الأعمال المنفذة طبقاً لحصر البنود
2 | قيمة الأوامر التغييرية المعتمدة
3 | المواد الموردة بالموقع (رصيد)
4 | إجمالي قيمة الأعمال
5 | يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة
6 | يُخصم: ضمان الأعمال المحتسب
7 | يُضاف: المفرج عنه من ضمان الأعمال
8 | يُخصم: الاستقطاعات الفنية المحتجزة
9 | يُخصم: الغرامات والخصومات الأخرى
10 | صافي القيمة قبل الضرائب
11 | يُضاف: ضريبة القيمة المضافة
12 | يُخصم: ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
13 | صافي المستحق
صافي المبلغ المستحق صرفه عن هذا المستخلص
المحصل من هذا المستخلص
المتبقي غير المحصل
فقط وقدره:
ثالثاً: المستندات والمتطلبات النظامية للصرف (المملكة العربية السعودية)
الفاتورة الضريبية الإلكترونية (متوافقة مع فاتورة - ZATCA) | [5 empty] | شهادة الزكاة والضريبة سارية
شهادة التأمينات الاجتماعية (GOSI) سارية | [5 empty] | شهادة نطاقات (التوطين) سارية
السجل التجاري وعضوية الغرفة التجارية سارية | [5 empty] | محضر حصر الكميات معتمد من الاستشاري
ضمان الدفعة المقدمة ساري | [5 empty] | الضمان النهائي ساري
وثيقة التأمين على الأعمال (CAR) سارية | [5 empty] | تقرير الاستشاري الشهري
حالة المستندات: | [5 empty] | الرقم الضريبي لصاحب العمل:
رابعاً: الاعتمادات
إعداد: مهندس المقاول |  |  |  | مراجعة: المهندس الاستشاري |  |  |  | اعتماد: صاحب العمل
الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: ..................
خامساً: حصر الأعمال المنفذة حسب بنود جدول الكميات — أدخل «الكمية الحالية» فقط
كود البند | الوصف | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكمية التراكمية | نسبة الإنجاز | القيمة السابقة | القيمة الحالية | القيمة التراكمية
الإجمالي

## مستخلص 06
🧾 مستخلص أعمال رقم (6) — شهادة دفع مؤقتة (Interim Payment Certificate)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  | ◄ المستخلص السابق | المستخلص التالي ►
رقم المستخلص | 6 |  |  |  |  | حالة المستخلص |  |  |  | نسبة الإنجاز الفعلية
المشروع | [5 empty] | الفترة من
رقم العقد | [5 empty] | الفترة إلى |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة (من البرنامج)
صاحب العمل | [5 empty] | تاريخ التقديم
الاستشاري | [5 empty] | تاريخ الاعتماد |  |  |  | الانحراف عن المخطط
المقاول | [5 empty] | قيمة العقد المعدلة
الرقم الضريبي للمقاول | [5 empty] | الفترة بالتاريخ الهجري
أولاً: بيانات الفترة (إدخال)
رصيد المواد الموردة بالموقع (نهاية الفترة) | [5 empty] | إفراج عن ضمان الأعمال خلال الفترة
غرامات تأخير / خصومات أخرى خلال الفترة | [5 empty] | سبب الغرامة / الخصم
المبلغ المحصل من هذا المستخلص | [5 empty] | تاريخ التحصيل
رقم الفاتورة الضريبية (من نظام الفوترة الإلكترونية) | [5 empty] | تاريخ الفاتورة الضريبية
ثانياً: الملخص المالي للمستخلص
م | البيان |  |  |  |  | السابق |  | الحالي |  | الإجمالي التراكمي
1 | قيمة الأعمال المنفذة طبقاً لحصر البنود
2 | قيمة الأوامر التغييرية المعتمدة
3 | المواد الموردة بالموقع (رصيد)
4 | إجمالي قيمة الأعمال
5 | يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة
6 | يُخصم: ضمان الأعمال المحتسب
7 | يُضاف: المفرج عنه من ضمان الأعمال
8 | يُخصم: الاستقطاعات الفنية المحتجزة
9 | يُخصم: الغرامات والخصومات الأخرى
10 | صافي القيمة قبل الضرائب
11 | يُضاف: ضريبة القيمة المضافة
12 | يُخصم: ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
13 | صافي المستحق
صافي المبلغ المستحق صرفه عن هذا المستخلص
المحصل من هذا المستخلص
المتبقي غير المحصل
فقط وقدره:
ثالثاً: المستندات والمتطلبات النظامية للصرف (المملكة العربية السعودية)
الفاتورة الضريبية الإلكترونية (متوافقة مع فاتورة - ZATCA) | [5 empty] | شهادة الزكاة والضريبة سارية
شهادة التأمينات الاجتماعية (GOSI) سارية | [5 empty] | شهادة نطاقات (التوطين) سارية
السجل التجاري وعضوية الغرفة التجارية سارية | [5 empty] | محضر حصر الكميات معتمد من الاستشاري
ضمان الدفعة المقدمة ساري | [5 empty] | الضمان النهائي ساري
وثيقة التأمين على الأعمال (CAR) سارية | [5 empty] | تقرير الاستشاري الشهري
حالة المستندات: | [5 empty] | الرقم الضريبي لصاحب العمل:
رابعاً: الاعتمادات
إعداد: مهندس المقاول |  |  |  | مراجعة: المهندس الاستشاري |  |  |  | اعتماد: صاحب العمل
الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: ..................
خامساً: حصر الأعمال المنفذة حسب بنود جدول الكميات — أدخل «الكمية الحالية» فقط
كود البند | الوصف | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكمية التراكمية | نسبة الإنجاز | القيمة السابقة | القيمة الحالية | القيمة التراكمية
الإجمالي

## مستخلص 07
🧾 مستخلص أعمال رقم (7) — شهادة دفع مؤقتة (Interim Payment Certificate)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  | ◄ المستخلص السابق | المستخلص التالي ►
رقم المستخلص | 7 |  |  |  |  | حالة المستخلص |  |  |  | نسبة الإنجاز الفعلية
المشروع | [5 empty] | الفترة من
رقم العقد | [5 empty] | الفترة إلى |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة (من البرنامج)
صاحب العمل | [5 empty] | تاريخ التقديم
الاستشاري | [5 empty] | تاريخ الاعتماد |  |  |  | الانحراف عن المخطط
المقاول | [5 empty] | قيمة العقد المعدلة
الرقم الضريبي للمقاول | [5 empty] | الفترة بالتاريخ الهجري
أولاً: بيانات الفترة (إدخال)
رصيد المواد الموردة بالموقع (نهاية الفترة) | [5 empty] | إفراج عن ضمان الأعمال خلال الفترة
غرامات تأخير / خصومات أخرى خلال الفترة | [5 empty] | سبب الغرامة / الخصم
المبلغ المحصل من هذا المستخلص | [5 empty] | تاريخ التحصيل
رقم الفاتورة الضريبية (من نظام الفوترة الإلكترونية) | [5 empty] | تاريخ الفاتورة الضريبية
ثانياً: الملخص المالي للمستخلص
م | البيان |  |  |  |  | السابق |  | الحالي |  | الإجمالي التراكمي
1 | قيمة الأعمال المنفذة طبقاً لحصر البنود
2 | قيمة الأوامر التغييرية المعتمدة
3 | المواد الموردة بالموقع (رصيد)
4 | إجمالي قيمة الأعمال
5 | يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة
6 | يُخصم: ضمان الأعمال المحتسب
7 | يُضاف: المفرج عنه من ضمان الأعمال
8 | يُخصم: الاستقطاعات الفنية المحتجزة
9 | يُخصم: الغرامات والخصومات الأخرى
10 | صافي القيمة قبل الضرائب
11 | يُضاف: ضريبة القيمة المضافة
12 | يُخصم: ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
13 | صافي المستحق
صافي المبلغ المستحق صرفه عن هذا المستخلص
المحصل من هذا المستخلص
المتبقي غير المحصل
فقط وقدره:
ثالثاً: المستندات والمتطلبات النظامية للصرف (المملكة العربية السعودية)
الفاتورة الضريبية الإلكترونية (متوافقة مع فاتورة - ZATCA) | [5 empty] | شهادة الزكاة والضريبة سارية
شهادة التأمينات الاجتماعية (GOSI) سارية | [5 empty] | شهادة نطاقات (التوطين) سارية
السجل التجاري وعضوية الغرفة التجارية سارية | [5 empty] | محضر حصر الكميات معتمد من الاستشاري
ضمان الدفعة المقدمة ساري | [5 empty] | الضمان النهائي ساري
وثيقة التأمين على الأعمال (CAR) سارية | [5 empty] | تقرير الاستشاري الشهري
حالة المستندات: | [5 empty] | الرقم الضريبي لصاحب العمل:
رابعاً: الاعتمادات
إعداد: مهندس المقاول |  |  |  | مراجعة: المهندس الاستشاري |  |  |  | اعتماد: صاحب العمل
الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: ..................
خامساً: حصر الأعمال المنفذة حسب بنود جدول الكميات — أدخل «الكمية الحالية» فقط
كود البند | الوصف | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكمية التراكمية | نسبة الإنجاز | القيمة السابقة | القيمة الحالية | القيمة التراكمية
الإجمالي

## مستخلص 08
🧾 مستخلص أعمال رقم (8) — شهادة دفع مؤقتة (Interim Payment Certificate)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  | ◄ المستخلص السابق | المستخلص التالي ►
رقم المستخلص | 8 |  |  |  |  | حالة المستخلص |  |  |  | نسبة الإنجاز الفعلية
المشروع | [5 empty] | الفترة من
رقم العقد | [5 empty] | الفترة إلى |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة (من البرنامج)
صاحب العمل | [5 empty] | تاريخ التقديم
الاستشاري | [5 empty] | تاريخ الاعتماد |  |  |  | الانحراف عن المخطط
المقاول | [5 empty] | قيمة العقد المعدلة
الرقم الضريبي للمقاول | [5 empty] | الفترة بالتاريخ الهجري
أولاً: بيانات الفترة (إدخال)
رصيد المواد الموردة بالموقع (نهاية الفترة) | [5 empty] | إفراج عن ضمان الأعمال خلال الفترة
غرامات تأخير / خصومات أخرى خلال الفترة | [5 empty] | سبب الغرامة / الخصم
المبلغ المحصل من هذا المستخلص | [5 empty] | تاريخ التحصيل
رقم الفاتورة الضريبية (من نظام الفوترة الإلكترونية) | [5 empty] | تاريخ الفاتورة الضريبية
ثانياً: الملخص المالي للمستخلص
م | البيان |  |  |  |  | السابق |  | الحالي |  | الإجمالي التراكمي
1 | قيمة الأعمال المنفذة طبقاً لحصر البنود
2 | قيمة الأوامر التغييرية المعتمدة
3 | المواد الموردة بالموقع (رصيد)
4 | إجمالي قيمة الأعمال
5 | يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة
6 | يُخصم: ضمان الأعمال المحتسب
7 | يُضاف: المفرج عنه من ضمان الأعمال
8 | يُخصم: الاستقطاعات الفنية المحتجزة
9 | يُخصم: الغرامات والخصومات الأخرى
10 | صافي القيمة قبل الضرائب
11 | يُضاف: ضريبة القيمة المضافة
12 | يُخصم: ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
13 | صافي المستحق
صافي المبلغ المستحق صرفه عن هذا المستخلص
المحصل من هذا المستخلص
المتبقي غير المحصل
فقط وقدره:
ثالثاً: المستندات والمتطلبات النظامية للصرف (المملكة العربية السعودية)
الفاتورة الضريبية الإلكترونية (متوافقة مع فاتورة - ZATCA) | [5 empty] | شهادة الزكاة والضريبة سارية
شهادة التأمينات الاجتماعية (GOSI) سارية | [5 empty] | شهادة نطاقات (التوطين) سارية
السجل التجاري وعضوية الغرفة التجارية سارية | [5 empty] | محضر حصر الكميات معتمد من الاستشاري
ضمان الدفعة المقدمة ساري | [5 empty] | الضمان النهائي ساري
وثيقة التأمين على الأعمال (CAR) سارية | [5 empty] | تقرير الاستشاري الشهري
حالة المستندات: | [5 empty] | الرقم الضريبي لصاحب العمل:
رابعاً: الاعتمادات
إعداد: مهندس المقاول |  |  |  | مراجعة: المهندس الاستشاري |  |  |  | اعتماد: صاحب العمل
الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: ..................
خامساً: حصر الأعمال المنفذة حسب بنود جدول الكميات — أدخل «الكمية الحالية» فقط
كود البند | الوصف | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكمية التراكمية | نسبة الإنجاز | القيمة السابقة | القيمة الحالية | القيمة التراكمية
الإجمالي

## مستخلص 09
🧾 مستخلص أعمال رقم (9) — شهادة دفع مؤقتة (Interim Payment Certificate)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  | ◄ المستخلص السابق | المستخلص التالي ►
رقم المستخلص | 9 |  |  |  |  | حالة المستخلص |  |  |  | نسبة الإنجاز الفعلية
المشروع | [5 empty] | الفترة من
رقم العقد | [5 empty] | الفترة إلى |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة (من البرنامج)
صاحب العمل | [5 empty] | تاريخ التقديم
الاستشاري | [5 empty] | تاريخ الاعتماد |  |  |  | الانحراف عن المخطط
المقاول | [5 empty] | قيمة العقد المعدلة
الرقم الضريبي للمقاول | [5 empty] | الفترة بالتاريخ الهجري
أولاً: بيانات الفترة (إدخال)
رصيد المواد الموردة بالموقع (نهاية الفترة) | [5 empty] | إفراج عن ضمان الأعمال خلال الفترة
غرامات تأخير / خصومات أخرى خلال الفترة | [5 empty] | سبب الغرامة / الخصم
المبلغ المحصل من هذا المستخلص | [5 empty] | تاريخ التحصيل
رقم الفاتورة الضريبية (من نظام الفوترة الإلكترونية) | [5 empty] | تاريخ الفاتورة الضريبية
ثانياً: الملخص المالي للمستخلص
م | البيان |  |  |  |  | السابق |  | الحالي |  | الإجمالي التراكمي
1 | قيمة الأعمال المنفذة طبقاً لحصر البنود
2 | قيمة الأوامر التغييرية المعتمدة
3 | المواد الموردة بالموقع (رصيد)
4 | إجمالي قيمة الأعمال
5 | يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة
6 | يُخصم: ضمان الأعمال المحتسب
7 | يُضاف: المفرج عنه من ضمان الأعمال
8 | يُخصم: الاستقطاعات الفنية المحتجزة
9 | يُخصم: الغرامات والخصومات الأخرى
10 | صافي القيمة قبل الضرائب
11 | يُضاف: ضريبة القيمة المضافة
12 | يُخصم: ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
13 | صافي المستحق
صافي المبلغ المستحق صرفه عن هذا المستخلص
المحصل من هذا المستخلص
المتبقي غير المحصل
فقط وقدره:
ثالثاً: المستندات والمتطلبات النظامية للصرف (المملكة العربية السعودية)
الفاتورة الضريبية الإلكترونية (متوافقة مع فاتورة - ZATCA) | [5 empty] | شهادة الزكاة والضريبة سارية
شهادة التأمينات الاجتماعية (GOSI) سارية | [5 empty] | شهادة نطاقات (التوطين) سارية
السجل التجاري وعضوية الغرفة التجارية سارية | [5 empty] | محضر حصر الكميات معتمد من الاستشاري
ضمان الدفعة المقدمة ساري | [5 empty] | الضمان النهائي ساري
وثيقة التأمين على الأعمال (CAR) سارية | [5 empty] | تقرير الاستشاري الشهري
حالة المستندات: | [5 empty] | الرقم الضريبي لصاحب العمل:
رابعاً: الاعتمادات
إعداد: مهندس المقاول |  |  |  | مراجعة: المهندس الاستشاري |  |  |  | اعتماد: صاحب العمل
الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: ..................
خامساً: حصر الأعمال المنفذة حسب بنود جدول الكميات — أدخل «الكمية الحالية» فقط
كود البند | الوصف | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكمية التراكمية | نسبة الإنجاز | القيمة السابقة | القيمة الحالية | القيمة التراكمية
الإجمالي

## مستخلص 10
🧾 مستخلص أعمال رقم (10) — شهادة دفع مؤقتة (Interim Payment Certificate)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  | ◄ المستخلص السابق | المستخلص التالي ►
رقم المستخلص | 10 |  |  |  |  | حالة المستخلص |  |  |  | نسبة الإنجاز الفعلية
المشروع | [5 empty] | الفترة من
رقم العقد | [5 empty] | الفترة إلى |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة (من البرنامج)
صاحب العمل | [5 empty] | تاريخ التقديم
الاستشاري | [5 empty] | تاريخ الاعتماد |  |  |  | الانحراف عن المخطط
المقاول | [5 empty] | قيمة العقد المعدلة
الرقم الضريبي للمقاول | [5 empty] | الفترة بالتاريخ الهجري
أولاً: بيانات الفترة (إدخال)
رصيد المواد الموردة بالموقع (نهاية الفترة) | [5 empty] | إفراج عن ضمان الأعمال خلال الفترة
غرامات تأخير / خصومات أخرى خلال الفترة | [5 empty] | سبب الغرامة / الخصم
المبلغ المحصل من هذا المستخلص | [5 empty] | تاريخ التحصيل
رقم الفاتورة الضريبية (من نظام الفوترة الإلكترونية) | [5 empty] | تاريخ الفاتورة الضريبية
ثانياً: الملخص المالي للمستخلص
م | البيان |  |  |  |  | السابق |  | الحالي |  | الإجمالي التراكمي
1 | قيمة الأعمال المنفذة طبقاً لحصر البنود
2 | قيمة الأوامر التغييرية المعتمدة
3 | المواد الموردة بالموقع (رصيد)
4 | إجمالي قيمة الأعمال
5 | يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة
6 | يُخصم: ضمان الأعمال المحتسب
7 | يُضاف: المفرج عنه من ضمان الأعمال
8 | يُخصم: الاستقطاعات الفنية المحتجزة
9 | يُخصم: الغرامات والخصومات الأخرى
10 | صافي القيمة قبل الضرائب
11 | يُضاف: ضريبة القيمة المضافة
12 | يُخصم: ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
13 | صافي المستحق
صافي المبلغ المستحق صرفه عن هذا المستخلص
المحصل من هذا المستخلص
المتبقي غير المحصل
فقط وقدره:
ثالثاً: المستندات والمتطلبات النظامية للصرف (المملكة العربية السعودية)
الفاتورة الضريبية الإلكترونية (متوافقة مع فاتورة - ZATCA) | [5 empty] | شهادة الزكاة والضريبة سارية
شهادة التأمينات الاجتماعية (GOSI) سارية | [5 empty] | شهادة نطاقات (التوطين) سارية
السجل التجاري وعضوية الغرفة التجارية سارية | [5 empty] | محضر حصر الكميات معتمد من الاستشاري
ضمان الدفعة المقدمة ساري | [5 empty] | الضمان النهائي ساري
وثيقة التأمين على الأعمال (CAR) سارية | [5 empty] | تقرير الاستشاري الشهري
حالة المستندات: | [5 empty] | الرقم الضريبي لصاحب العمل:
رابعاً: الاعتمادات
إعداد: مهندس المقاول |  |  |  | مراجعة: المهندس الاستشاري |  |  |  | اعتماد: صاحب العمل
الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: ..................
خامساً: حصر الأعمال المنفذة حسب بنود جدول الكميات — أدخل «الكمية الحالية» فقط
كود البند | الوصف | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكمية التراكمية | نسبة الإنجاز | القيمة السابقة | القيمة الحالية | القيمة التراكمية
الإجمالي

## مستخلص 11
🧾 مستخلص أعمال رقم (11) — شهادة دفع مؤقتة (Interim Payment Certificate)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  | ◄ المستخلص السابق | المستخلص التالي ►
رقم المستخلص | 11 |  |  |  |  | حالة المستخلص |  |  |  | نسبة الإنجاز الفعلية
المشروع | [5 empty] | الفترة من
رقم العقد | [5 empty] | الفترة إلى |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة (من البرنامج)
صاحب العمل | [5 empty] | تاريخ التقديم
الاستشاري | [5 empty] | تاريخ الاعتماد |  |  |  | الانحراف عن المخطط
المقاول | [5 empty] | قيمة العقد المعدلة
الرقم الضريبي للمقاول | [5 empty] | الفترة بالتاريخ الهجري
أولاً: بيانات الفترة (إدخال)
رصيد المواد الموردة بالموقع (نهاية الفترة) | [5 empty] | إفراج عن ضمان الأعمال خلال الفترة
غرامات تأخير / خصومات أخرى خلال الفترة | [5 empty] | سبب الغرامة / الخصم
المبلغ المحصل من هذا المستخلص | [5 empty] | تاريخ التحصيل
رقم الفاتورة الضريبية (من نظام الفوترة الإلكترونية) | [5 empty] | تاريخ الفاتورة الضريبية
ثانياً: الملخص المالي للمستخلص
م | البيان |  |  |  |  | السابق |  | الحالي |  | الإجمالي التراكمي
1 | قيمة الأعمال المنفذة طبقاً لحصر البنود
2 | قيمة الأوامر التغييرية المعتمدة
3 | المواد الموردة بالموقع (رصيد)
4 | إجمالي قيمة الأعمال
5 | يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة
6 | يُخصم: ضمان الأعمال المحتسب
7 | يُضاف: المفرج عنه من ضمان الأعمال
8 | يُخصم: الاستقطاعات الفنية المحتجزة
9 | يُخصم: الغرامات والخصومات الأخرى
10 | صافي القيمة قبل الضرائب
11 | يُضاف: ضريبة القيمة المضافة
12 | يُخصم: ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
13 | صافي المستحق
صافي المبلغ المستحق صرفه عن هذا المستخلص
المحصل من هذا المستخلص
المتبقي غير المحصل
فقط وقدره:
ثالثاً: المستندات والمتطلبات النظامية للصرف (المملكة العربية السعودية)
الفاتورة الضريبية الإلكترونية (متوافقة مع فاتورة - ZATCA) | [5 empty] | شهادة الزكاة والضريبة سارية
شهادة التأمينات الاجتماعية (GOSI) سارية | [5 empty] | شهادة نطاقات (التوطين) سارية
السجل التجاري وعضوية الغرفة التجارية سارية | [5 empty] | محضر حصر الكميات معتمد من الاستشاري
ضمان الدفعة المقدمة ساري | [5 empty] | الضمان النهائي ساري
وثيقة التأمين على الأعمال (CAR) سارية | [5 empty] | تقرير الاستشاري الشهري
حالة المستندات: | [5 empty] | الرقم الضريبي لصاحب العمل:
رابعاً: الاعتمادات
إعداد: مهندس المقاول |  |  |  | مراجعة: المهندس الاستشاري |  |  |  | اعتماد: صاحب العمل
الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: ..................
خامساً: حصر الأعمال المنفذة حسب بنود جدول الكميات — أدخل «الكمية الحالية» فقط
كود البند | الوصف | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكمية التراكمية | نسبة الإنجاز | القيمة السابقة | القيمة الحالية | القيمة التراكمية
الإجمالي

## مستخلص 12
🧾 مستخلص أعمال رقم (12) — شهادة دفع مؤقتة (Interim Payment Certificate)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  | ◄ المستخلص السابق | المستخلص التالي ►
رقم المستخلص | 12 |  |  |  |  | حالة المستخلص |  |  |  | نسبة الإنجاز الفعلية
المشروع | [5 empty] | الفترة من
رقم العقد | [5 empty] | الفترة إلى |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة (من البرنامج)
صاحب العمل | [5 empty] | تاريخ التقديم
الاستشاري | [5 empty] | تاريخ الاعتماد |  |  |  | الانحراف عن المخطط
المقاول | [5 empty] | قيمة العقد المعدلة
الرقم الضريبي للمقاول | [5 empty] | الفترة بالتاريخ الهجري
أولاً: بيانات الفترة (إدخال)
رصيد المواد الموردة بالموقع (نهاية الفترة) | [5 empty] | إفراج عن ضمان الأعمال خلال الفترة
غرامات تأخير / خصومات أخرى خلال الفترة | [5 empty] | سبب الغرامة / الخصم
المبلغ المحصل من هذا المستخلص | [5 empty] | تاريخ التحصيل
رقم الفاتورة الضريبية (من نظام الفوترة الإلكترونية) | [5 empty] | تاريخ الفاتورة الضريبية
ثانياً: الملخص المالي للمستخلص
م | البيان |  |  |  |  | السابق |  | الحالي |  | الإجمالي التراكمي
1 | قيمة الأعمال المنفذة طبقاً لحصر البنود
2 | قيمة الأوامر التغييرية المعتمدة
3 | المواد الموردة بالموقع (رصيد)
4 | إجمالي قيمة الأعمال
5 | يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة
6 | يُخصم: ضمان الأعمال المحتسب
7 | يُضاف: المفرج عنه من ضمان الأعمال
8 | يُخصم: الاستقطاعات الفنية المحتجزة
9 | يُخصم: الغرامات والخصومات الأخرى
10 | صافي القيمة قبل الضرائب
11 | يُضاف: ضريبة القيمة المضافة
12 | يُخصم: ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
13 | صافي المستحق
صافي المبلغ المستحق صرفه عن هذا المستخلص
المحصل من هذا المستخلص
المتبقي غير المحصل
فقط وقدره:
ثالثاً: المستندات والمتطلبات النظامية للصرف (المملكة العربية السعودية)
الفاتورة الضريبية الإلكترونية (متوافقة مع فاتورة - ZATCA) | [5 empty] | شهادة الزكاة والضريبة سارية
شهادة التأمينات الاجتماعية (GOSI) سارية | [5 empty] | شهادة نطاقات (التوطين) سارية
السجل التجاري وعضوية الغرفة التجارية سارية | [5 empty] | محضر حصر الكميات معتمد من الاستشاري
ضمان الدفعة المقدمة ساري | [5 empty] | الضمان النهائي ساري
وثيقة التأمين على الأعمال (CAR) سارية | [5 empty] | تقرير الاستشاري الشهري
حالة المستندات: | [5 empty] | الرقم الضريبي لصاحب العمل:
رابعاً: الاعتمادات
إعداد: مهندس المقاول |  |  |  | مراجعة: المهندس الاستشاري |  |  |  | اعتماد: صاحب العمل
الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: ..................
خامساً: حصر الأعمال المنفذة حسب بنود جدول الكميات — أدخل «الكمية الحالية» فقط
كود البند | الوصف | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكمية التراكمية | نسبة الإنجاز | القيمة السابقة | القيمة الحالية | القيمة التراكمية
الإجمالي

## مستخلص 13
🧾 مستخلص أعمال رقم (13) — شهادة دفع مؤقتة (Interim Payment Certificate)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  | ◄ المستخلص السابق | المستخلص التالي ►
رقم المستخلص | 13 |  |  |  |  | حالة المستخلص |  |  |  | نسبة الإنجاز الفعلية
المشروع | [5 empty] | الفترة من
رقم العقد | [5 empty] | الفترة إلى |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة (من البرنامج)
صاحب العمل | [5 empty] | تاريخ التقديم
الاستشاري | [5 empty] | تاريخ الاعتماد |  |  |  | الانحراف عن المخطط
المقاول | [5 empty] | قيمة العقد المعدلة
الرقم الضريبي للمقاول | [5 empty] | الفترة بالتاريخ الهجري
أولاً: بيانات الفترة (إدخال)
رصيد المواد الموردة بالموقع (نهاية الفترة) | [5 empty] | إفراج عن ضمان الأعمال خلال الفترة
غرامات تأخير / خصومات أخرى خلال الفترة | [5 empty] | سبب الغرامة / الخصم
المبلغ المحصل من هذا المستخلص | [5 empty] | تاريخ التحصيل
رقم الفاتورة الضريبية (من نظام الفوترة الإلكترونية) | [5 empty] | تاريخ الفاتورة الضريبية
ثانياً: الملخص المالي للمستخلص
م | البيان |  |  |  |  | السابق |  | الحالي |  | الإجمالي التراكمي
1 | قيمة الأعمال المنفذة طبقاً لحصر البنود
2 | قيمة الأوامر التغييرية المعتمدة
3 | المواد الموردة بالموقع (رصيد)
4 | إجمالي قيمة الأعمال
5 | يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة
6 | يُخصم: ضمان الأعمال المحتسب
7 | يُضاف: المفرج عنه من ضمان الأعمال
8 | يُخصم: الاستقطاعات الفنية المحتجزة
9 | يُخصم: الغرامات والخصومات الأخرى
10 | صافي القيمة قبل الضرائب
11 | يُضاف: ضريبة القيمة المضافة
12 | يُخصم: ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
13 | صافي المستحق
صافي المبلغ المستحق صرفه عن هذا المستخلص
المحصل من هذا المستخلص
المتبقي غير المحصل
فقط وقدره:
ثالثاً: المستندات والمتطلبات النظامية للصرف (المملكة العربية السعودية)
الفاتورة الضريبية الإلكترونية (متوافقة مع فاتورة - ZATCA) | [5 empty] | شهادة الزكاة والضريبة سارية
شهادة التأمينات الاجتماعية (GOSI) سارية | [5 empty] | شهادة نطاقات (التوطين) سارية
السجل التجاري وعضوية الغرفة التجارية سارية | [5 empty] | محضر حصر الكميات معتمد من الاستشاري
ضمان الدفعة المقدمة ساري | [5 empty] | الضمان النهائي ساري
وثيقة التأمين على الأعمال (CAR) سارية | [5 empty] | تقرير الاستشاري الشهري
حالة المستندات: | [5 empty] | الرقم الضريبي لصاحب العمل:
رابعاً: الاعتمادات
إعداد: مهندس المقاول |  |  |  | مراجعة: المهندس الاستشاري |  |  |  | اعتماد: صاحب العمل
الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: ..................
خامساً: حصر الأعمال المنفذة حسب بنود جدول الكميات — أدخل «الكمية الحالية» فقط
كود البند | الوصف | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكمية التراكمية | نسبة الإنجاز | القيمة السابقة | القيمة الحالية | القيمة التراكمية
الإجمالي

## مستخلص 14
🧾 مستخلص أعمال رقم (14) — شهادة دفع مؤقتة (Interim Payment Certificate)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  | ◄ المستخلص السابق | المستخلص التالي ►
رقم المستخلص | 14 |  |  |  |  | حالة المستخلص |  |  |  | نسبة الإنجاز الفعلية
المشروع | [5 empty] | الفترة من
رقم العقد | [5 empty] | الفترة إلى |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة (من البرنامج)
صاحب العمل | [5 empty] | تاريخ التقديم
الاستشاري | [5 empty] | تاريخ الاعتماد |  |  |  | الانحراف عن المخطط
المقاول | [5 empty] | قيمة العقد المعدلة
الرقم الضريبي للمقاول | [5 empty] | الفترة بالتاريخ الهجري
أولاً: بيانات الفترة (إدخال)
رصيد المواد الموردة بالموقع (نهاية الفترة) | [5 empty] | إفراج عن ضمان الأعمال خلال الفترة
غرامات تأخير / خصومات أخرى خلال الفترة | [5 empty] | سبب الغرامة / الخصم
المبلغ المحصل من هذا المستخلص | [5 empty] | تاريخ التحصيل
رقم الفاتورة الضريبية (من نظام الفوترة الإلكترونية) | [5 empty] | تاريخ الفاتورة الضريبية
ثانياً: الملخص المالي للمستخلص
م | البيان |  |  |  |  | السابق |  | الحالي |  | الإجمالي التراكمي
1 | قيمة الأعمال المنفذة طبقاً لحصر البنود
2 | قيمة الأوامر التغييرية المعتمدة
3 | المواد الموردة بالموقع (رصيد)
4 | إجمالي قيمة الأعمال
5 | يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة
6 | يُخصم: ضمان الأعمال المحتسب
7 | يُضاف: المفرج عنه من ضمان الأعمال
8 | يُخصم: الاستقطاعات الفنية المحتجزة
9 | يُخصم: الغرامات والخصومات الأخرى
10 | صافي القيمة قبل الضرائب
11 | يُضاف: ضريبة القيمة المضافة
12 | يُخصم: ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
13 | صافي المستحق
صافي المبلغ المستحق صرفه عن هذا المستخلص
المحصل من هذا المستخلص
المتبقي غير المحصل
فقط وقدره:
ثالثاً: المستندات والمتطلبات النظامية للصرف (المملكة العربية السعودية)
الفاتورة الضريبية الإلكترونية (متوافقة مع فاتورة - ZATCA) | [5 empty] | شهادة الزكاة والضريبة سارية
شهادة التأمينات الاجتماعية (GOSI) سارية | [5 empty] | شهادة نطاقات (التوطين) سارية
السجل التجاري وعضوية الغرفة التجارية سارية | [5 empty] | محضر حصر الكميات معتمد من الاستشاري
ضمان الدفعة المقدمة ساري | [5 empty] | الضمان النهائي ساري
وثيقة التأمين على الأعمال (CAR) سارية | [5 empty] | تقرير الاستشاري الشهري
حالة المستندات: | [5 empty] | الرقم الضريبي لصاحب العمل:
رابعاً: الاعتمادات
إعداد: مهندس المقاول |  |  |  | مراجعة: المهندس الاستشاري |  |  |  | اعتماد: صاحب العمل
الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: ..................
خامساً: حصر الأعمال المنفذة حسب بنود جدول الكميات — أدخل «الكمية الحالية» فقط
كود البند | الوصف | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكمية التراكمية | نسبة الإنجاز | القيمة السابقة | القيمة الحالية | القيمة التراكمية
الإجمالي

## مستخلص 15
🧾 مستخلص أعمال رقم (15) — شهادة دفع مؤقتة (Interim Payment Certificate)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  | ◄ المستخلص السابق | المستخلص التالي ►
رقم المستخلص | 15 |  |  |  |  | حالة المستخلص |  |  |  | نسبة الإنجاز الفعلية
المشروع | [5 empty] | الفترة من
رقم العقد | [5 empty] | الفترة إلى |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة (من البرنامج)
صاحب العمل | [5 empty] | تاريخ التقديم
الاستشاري | [5 empty] | تاريخ الاعتماد |  |  |  | الانحراف عن المخطط
المقاول | [5 empty] | قيمة العقد المعدلة
الرقم الضريبي للمقاول | [5 empty] | الفترة بالتاريخ الهجري
أولاً: بيانات الفترة (إدخال)
رصيد المواد الموردة بالموقع (نهاية الفترة) | [5 empty] | إفراج عن ضمان الأعمال خلال الفترة
غرامات تأخير / خصومات أخرى خلال الفترة | [5 empty] | سبب الغرامة / الخصم
المبلغ المحصل من هذا المستخلص | [5 empty] | تاريخ التحصيل
رقم الفاتورة الضريبية (من نظام الفوترة الإلكترونية) | [5 empty] | تاريخ الفاتورة الضريبية
ثانياً: الملخص المالي للمستخلص
م | البيان |  |  |  |  | السابق |  | الحالي |  | الإجمالي التراكمي
1 | قيمة الأعمال المنفذة طبقاً لحصر البنود
2 | قيمة الأوامر التغييرية المعتمدة
3 | المواد الموردة بالموقع (رصيد)
4 | إجمالي قيمة الأعمال
5 | يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة
6 | يُخصم: ضمان الأعمال المحتسب
7 | يُضاف: المفرج عنه من ضمان الأعمال
8 | يُخصم: الاستقطاعات الفنية المحتجزة
9 | يُخصم: الغرامات والخصومات الأخرى
10 | صافي القيمة قبل الضرائب
11 | يُضاف: ضريبة القيمة المضافة
12 | يُخصم: ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
13 | صافي المستحق
صافي المبلغ المستحق صرفه عن هذا المستخلص
المحصل من هذا المستخلص
المتبقي غير المحصل
فقط وقدره:
ثالثاً: المستندات والمتطلبات النظامية للصرف (المملكة العربية السعودية)
الفاتورة الضريبية الإلكترونية (متوافقة مع فاتورة - ZATCA) | [5 empty] | شهادة الزكاة والضريبة سارية
شهادة التأمينات الاجتماعية (GOSI) سارية | [5 empty] | شهادة نطاقات (التوطين) سارية
السجل التجاري وعضوية الغرفة التجارية سارية | [5 empty] | محضر حصر الكميات معتمد من الاستشاري
ضمان الدفعة المقدمة ساري | [5 empty] | الضمان النهائي ساري
وثيقة التأمين على الأعمال (CAR) سارية | [5 empty] | تقرير الاستشاري الشهري
حالة المستندات: | [5 empty] | الرقم الضريبي لصاحب العمل:
رابعاً: الاعتمادات
إعداد: مهندس المقاول |  |  |  | مراجعة: المهندس الاستشاري |  |  |  | اعتماد: صاحب العمل
الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: ..................
خامساً: حصر الأعمال المنفذة حسب بنود جدول الكميات — أدخل «الكمية الحالية» فقط
كود البند | الوصف | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكمية التراكمية | نسبة الإنجاز | القيمة السابقة | القيمة الحالية | القيمة التراكمية
الإجمالي

## مستخلص 16
🧾 مستخلص أعمال رقم (16) — شهادة دفع مؤقتة (Interim Payment Certificate)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  | ◄ المستخلص السابق | المستخلص التالي ►
رقم المستخلص | 16 |  |  |  |  | حالة المستخلص |  |  |  | نسبة الإنجاز الفعلية
المشروع | [5 empty] | الفترة من
رقم العقد | [5 empty] | الفترة إلى |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة (من البرنامج)
صاحب العمل | [5 empty] | تاريخ التقديم
الاستشاري | [5 empty] | تاريخ الاعتماد |  |  |  | الانحراف عن المخطط
المقاول | [5 empty] | قيمة العقد المعدلة
الرقم الضريبي للمقاول | [5 empty] | الفترة بالتاريخ الهجري
أولاً: بيانات الفترة (إدخال)
رصيد المواد الموردة بالموقع (نهاية الفترة) | [5 empty] | إفراج عن ضمان الأعمال خلال الفترة
غرامات تأخير / خصومات أخرى خلال الفترة | [5 empty] | سبب الغرامة / الخصم
المبلغ المحصل من هذا المستخلص | [5 empty] | تاريخ التحصيل
رقم الفاتورة الضريبية (من نظام الفوترة الإلكترونية) | [5 empty] | تاريخ الفاتورة الضريبية
ثانياً: الملخص المالي للمستخلص
م | البيان |  |  |  |  | السابق |  | الحالي |  | الإجمالي التراكمي
1 | قيمة الأعمال المنفذة طبقاً لحصر البنود
2 | قيمة الأوامر التغييرية المعتمدة
3 | المواد الموردة بالموقع (رصيد)
4 | إجمالي قيمة الأعمال
5 | يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة
6 | يُخصم: ضمان الأعمال المحتسب
7 | يُضاف: المفرج عنه من ضمان الأعمال
8 | يُخصم: الاستقطاعات الفنية المحتجزة
9 | يُخصم: الغرامات والخصومات الأخرى
10 | صافي القيمة قبل الضرائب
11 | يُضاف: ضريبة القيمة المضافة
12 | يُخصم: ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
13 | صافي المستحق
صافي المبلغ المستحق صرفه عن هذا المستخلص
المحصل من هذا المستخلص
المتبقي غير المحصل
فقط وقدره:
ثالثاً: المستندات والمتطلبات النظامية للصرف (المملكة العربية السعودية)
الفاتورة الضريبية الإلكترونية (متوافقة مع فاتورة - ZATCA) | [5 empty] | شهادة الزكاة والضريبة سارية
شهادة التأمينات الاجتماعية (GOSI) سارية | [5 empty] | شهادة نطاقات (التوطين) سارية
السجل التجاري وعضوية الغرفة التجارية سارية | [5 empty] | محضر حصر الكميات معتمد من الاستشاري
ضمان الدفعة المقدمة ساري | [5 empty] | الضمان النهائي ساري
وثيقة التأمين على الأعمال (CAR) سارية | [5 empty] | تقرير الاستشاري الشهري
حالة المستندات: | [5 empty] | الرقم الضريبي لصاحب العمل:
رابعاً: الاعتمادات
إعداد: مهندس المقاول |  |  |  | مراجعة: المهندس الاستشاري |  |  |  | اعتماد: صاحب العمل
الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: ..................
خامساً: حصر الأعمال المنفذة حسب بنود جدول الكميات — أدخل «الكمية الحالية» فقط
كود البند | الوصف | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكمية التراكمية | نسبة الإنجاز | القيمة السابقة | القيمة الحالية | القيمة التراكمية
الإجمالي

## مستخلص 17
🧾 مستخلص أعمال رقم (17) — شهادة دفع مؤقتة (Interim Payment Certificate)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  | ◄ المستخلص السابق | المستخلص التالي ►
رقم المستخلص | 17 |  |  |  |  | حالة المستخلص |  |  |  | نسبة الإنجاز الفعلية
المشروع | [5 empty] | الفترة من
رقم العقد | [5 empty] | الفترة إلى |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة (من البرنامج)
صاحب العمل | [5 empty] | تاريخ التقديم
الاستشاري | [5 empty] | تاريخ الاعتماد |  |  |  | الانحراف عن المخطط
المقاول | [5 empty] | قيمة العقد المعدلة
الرقم الضريبي للمقاول | [5 empty] | الفترة بالتاريخ الهجري
أولاً: بيانات الفترة (إدخال)
رصيد المواد الموردة بالموقع (نهاية الفترة) | [5 empty] | إفراج عن ضمان الأعمال خلال الفترة
غرامات تأخير / خصومات أخرى خلال الفترة | [5 empty] | سبب الغرامة / الخصم
المبلغ المحصل من هذا المستخلص | [5 empty] | تاريخ التحصيل
رقم الفاتورة الضريبية (من نظام الفوترة الإلكترونية) | [5 empty] | تاريخ الفاتورة الضريبية
ثانياً: الملخص المالي للمستخلص
م | البيان |  |  |  |  | السابق |  | الحالي |  | الإجمالي التراكمي
1 | قيمة الأعمال المنفذة طبقاً لحصر البنود
2 | قيمة الأوامر التغييرية المعتمدة
3 | المواد الموردة بالموقع (رصيد)
4 | إجمالي قيمة الأعمال
5 | يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة
6 | يُخصم: ضمان الأعمال المحتسب
7 | يُضاف: المفرج عنه من ضمان الأعمال
8 | يُخصم: الاستقطاعات الفنية المحتجزة
9 | يُخصم: الغرامات والخصومات الأخرى
10 | صافي القيمة قبل الضرائب
11 | يُضاف: ضريبة القيمة المضافة
12 | يُخصم: ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
13 | صافي المستحق
صافي المبلغ المستحق صرفه عن هذا المستخلص
المحصل من هذا المستخلص
المتبقي غير المحصل
فقط وقدره:
ثالثاً: المستندات والمتطلبات النظامية للصرف (المملكة العربية السعودية)
الفاتورة الضريبية الإلكترونية (متوافقة مع فاتورة - ZATCA) | [5 empty] | شهادة الزكاة والضريبة سارية
شهادة التأمينات الاجتماعية (GOSI) سارية | [5 empty] | شهادة نطاقات (التوطين) سارية
السجل التجاري وعضوية الغرفة التجارية سارية | [5 empty] | محضر حصر الكميات معتمد من الاستشاري
ضمان الدفعة المقدمة ساري | [5 empty] | الضمان النهائي ساري
وثيقة التأمين على الأعمال (CAR) سارية | [5 empty] | تقرير الاستشاري الشهري
حالة المستندات: | [5 empty] | الرقم الضريبي لصاحب العمل:
رابعاً: الاعتمادات
إعداد: مهندس المقاول |  |  |  | مراجعة: المهندس الاستشاري |  |  |  | اعتماد: صاحب العمل
الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: ..................
خامساً: حصر الأعمال المنفذة حسب بنود جدول الكميات — أدخل «الكمية الحالية» فقط
كود البند | الوصف | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكمية التراكمية | نسبة الإنجاز | القيمة السابقة | القيمة الحالية | القيمة التراكمية
الإجمالي

## مستخلص 18
🧾 مستخلص أعمال رقم (18) — شهادة دفع مؤقتة (Interim Payment Certificate)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  | ◄ المستخلص السابق | المستخلص التالي ►
رقم المستخلص | 18 |  |  |  |  | حالة المستخلص |  |  |  | نسبة الإنجاز الفعلية
المشروع | [5 empty] | الفترة من
رقم العقد | [5 empty] | الفترة إلى |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة (من البرنامج)
صاحب العمل | [5 empty] | تاريخ التقديم
الاستشاري | [5 empty] | تاريخ الاعتماد |  |  |  | الانحراف عن المخطط
المقاول | [5 empty] | قيمة العقد المعدلة
الرقم الضريبي للمقاول | [5 empty] | الفترة بالتاريخ الهجري
أولاً: بيانات الفترة (إدخال)
رصيد المواد الموردة بالموقع (نهاية الفترة) | [5 empty] | إفراج عن ضمان الأعمال خلال الفترة
غرامات تأخير / خصومات أخرى خلال الفترة | [5 empty] | سبب الغرامة / الخصم
المبلغ المحصل من هذا المستخلص | [5 empty] | تاريخ التحصيل
رقم الفاتورة الضريبية (من نظام الفوترة الإلكترونية) | [5 empty] | تاريخ الفاتورة الضريبية
ثانياً: الملخص المالي للمستخلص
م | البيان |  |  |  |  | السابق |  | الحالي |  | الإجمالي التراكمي
1 | قيمة الأعمال المنفذة طبقاً لحصر البنود
2 | قيمة الأوامر التغييرية المعتمدة
3 | المواد الموردة بالموقع (رصيد)
4 | إجمالي قيمة الأعمال
5 | يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة
6 | يُخصم: ضمان الأعمال المحتسب
7 | يُضاف: المفرج عنه من ضمان الأعمال
8 | يُخصم: الاستقطاعات الفنية المحتجزة
9 | يُخصم: الغرامات والخصومات الأخرى
10 | صافي القيمة قبل الضرائب
11 | يُضاف: ضريبة القيمة المضافة
12 | يُخصم: ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
13 | صافي المستحق
صافي المبلغ المستحق صرفه عن هذا المستخلص
المحصل من هذا المستخلص
المتبقي غير المحصل
فقط وقدره:
ثالثاً: المستندات والمتطلبات النظامية للصرف (المملكة العربية السعودية)
الفاتورة الضريبية الإلكترونية (متوافقة مع فاتورة - ZATCA) | [5 empty] | شهادة الزكاة والضريبة سارية
شهادة التأمينات الاجتماعية (GOSI) سارية | [5 empty] | شهادة نطاقات (التوطين) سارية
السجل التجاري وعضوية الغرفة التجارية سارية | [5 empty] | محضر حصر الكميات معتمد من الاستشاري
ضمان الدفعة المقدمة ساري | [5 empty] | الضمان النهائي ساري
وثيقة التأمين على الأعمال (CAR) سارية | [5 empty] | تقرير الاستشاري الشهري
حالة المستندات: | [5 empty] | الرقم الضريبي لصاحب العمل:
رابعاً: الاعتمادات
إعداد: مهندس المقاول |  |  |  | مراجعة: المهندس الاستشاري |  |  |  | اعتماد: صاحب العمل
الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: ..................
خامساً: حصر الأعمال المنفذة حسب بنود جدول الكميات — أدخل «الكمية الحالية» فقط
كود البند | الوصف | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكمية التراكمية | نسبة الإنجاز | القيمة السابقة | القيمة الحالية | القيمة التراكمية
الإجمالي

## مستخلص 19
🧾 مستخلص أعمال رقم (19) — شهادة دفع مؤقتة (Interim Payment Certificate)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  | ◄ المستخلص السابق | المستخلص التالي ►
رقم المستخلص | 19 |  |  |  |  | حالة المستخلص |  |  |  | نسبة الإنجاز الفعلية
المشروع | [5 empty] | الفترة من
رقم العقد | [5 empty] | الفترة إلى |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة (من البرنامج)
صاحب العمل | [5 empty] | تاريخ التقديم
الاستشاري | [5 empty] | تاريخ الاعتماد |  |  |  | الانحراف عن المخطط
المقاول | [5 empty] | قيمة العقد المعدلة
الرقم الضريبي للمقاول | [5 empty] | الفترة بالتاريخ الهجري
أولاً: بيانات الفترة (إدخال)
رصيد المواد الموردة بالموقع (نهاية الفترة) | [5 empty] | إفراج عن ضمان الأعمال خلال الفترة
غرامات تأخير / خصومات أخرى خلال الفترة | [5 empty] | سبب الغرامة / الخصم
المبلغ المحصل من هذا المستخلص | [5 empty] | تاريخ التحصيل
رقم الفاتورة الضريبية (من نظام الفوترة الإلكترونية) | [5 empty] | تاريخ الفاتورة الضريبية
ثانياً: الملخص المالي للمستخلص
م | البيان |  |  |  |  | السابق |  | الحالي |  | الإجمالي التراكمي
1 | قيمة الأعمال المنفذة طبقاً لحصر البنود
2 | قيمة الأوامر التغييرية المعتمدة
3 | المواد الموردة بالموقع (رصيد)
4 | إجمالي قيمة الأعمال
5 | يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة
6 | يُخصم: ضمان الأعمال المحتسب
7 | يُضاف: المفرج عنه من ضمان الأعمال
8 | يُخصم: الاستقطاعات الفنية المحتجزة
9 | يُخصم: الغرامات والخصومات الأخرى
10 | صافي القيمة قبل الضرائب
11 | يُضاف: ضريبة القيمة المضافة
12 | يُخصم: ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
13 | صافي المستحق
صافي المبلغ المستحق صرفه عن هذا المستخلص
المحصل من هذا المستخلص
المتبقي غير المحصل
فقط وقدره:
ثالثاً: المستندات والمتطلبات النظامية للصرف (المملكة العربية السعودية)
الفاتورة الضريبية الإلكترونية (متوافقة مع فاتورة - ZATCA) | [5 empty] | شهادة الزكاة والضريبة سارية
شهادة التأمينات الاجتماعية (GOSI) سارية | [5 empty] | شهادة نطاقات (التوطين) سارية
السجل التجاري وعضوية الغرفة التجارية سارية | [5 empty] | محضر حصر الكميات معتمد من الاستشاري
ضمان الدفعة المقدمة ساري | [5 empty] | الضمان النهائي ساري
وثيقة التأمين على الأعمال (CAR) سارية | [5 empty] | تقرير الاستشاري الشهري
حالة المستندات: | [5 empty] | الرقم الضريبي لصاحب العمل:
رابعاً: الاعتمادات
إعداد: مهندس المقاول |  |  |  | مراجعة: المهندس الاستشاري |  |  |  | اعتماد: صاحب العمل
الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: ..................
خامساً: حصر الأعمال المنفذة حسب بنود جدول الكميات — أدخل «الكمية الحالية» فقط
كود البند | الوصف | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكمية التراكمية | نسبة الإنجاز | القيمة السابقة | القيمة الحالية | القيمة التراكمية
الإجمالي

## مستخلص 20
🧾 مستخلص أعمال رقم (20) — شهادة دفع مؤقتة (Interim Payment Certificate)
🗂 سجل المستخلصات | ⚙ بيانات العقد |  | 📋 جدول الكميات |  | 🔁 التغييرية |  | ✂ الاستقطاعات |  | ◄ المستخلص السابق
رقم المستخلص | 20 |  |  |  |  | حالة المستخلص |  |  |  | نسبة الإنجاز الفعلية
المشروع | [5 empty] | الفترة من
رقم العقد | [5 empty] | الفترة إلى |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة (من البرنامج)
صاحب العمل | [5 empty] | تاريخ التقديم
الاستشاري | [5 empty] | تاريخ الاعتماد |  |  |  | الانحراف عن المخطط
المقاول | [5 empty] | قيمة العقد المعدلة
الرقم الضريبي للمقاول | [5 empty] | الفترة بالتاريخ الهجري
أولاً: بيانات الفترة (إدخال)
رصيد المواد الموردة بالموقع (نهاية الفترة) | [5 empty] | إفراج عن ضمان الأعمال خلال الفترة
غرامات تأخير / خصومات أخرى خلال الفترة | [5 empty] | سبب الغرامة / الخصم
المبلغ المحصل من هذا المستخلص | [5 empty] | تاريخ التحصيل
رقم الفاتورة الضريبية (من نظام الفوترة الإلكترونية) | [5 empty] | تاريخ الفاتورة الضريبية
ثانياً: الملخص المالي للمستخلص
م | البيان |  |  |  |  | السابق |  | الحالي |  | الإجمالي التراكمي
1 | قيمة الأعمال المنفذة طبقاً لحصر البنود
2 | قيمة الأوامر التغييرية المعتمدة
3 | المواد الموردة بالموقع (رصيد)
4 | إجمالي قيمة الأعمال
5 | يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة
6 | يُخصم: ضمان الأعمال المحتسب
7 | يُضاف: المفرج عنه من ضمان الأعمال
8 | يُخصم: الاستقطاعات الفنية المحتجزة
9 | يُخصم: الغرامات والخصومات الأخرى
10 | صافي القيمة قبل الضرائب
11 | يُضاف: ضريبة القيمة المضافة
12 | يُخصم: ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
13 | صافي المستحق
صافي المبلغ المستحق صرفه عن هذا المستخلص
المحصل من هذا المستخلص
المتبقي غير المحصل
فقط وقدره:
ثالثاً: المستندات والمتطلبات النظامية للصرف (المملكة العربية السعودية)
الفاتورة الضريبية الإلكترونية (متوافقة مع فاتورة - ZATCA) | [5 empty] | شهادة الزكاة والضريبة سارية
شهادة التأمينات الاجتماعية (GOSI) سارية | [5 empty] | شهادة نطاقات (التوطين) سارية
السجل التجاري وعضوية الغرفة التجارية سارية | [5 empty] | محضر حصر الكميات معتمد من الاستشاري
ضمان الدفعة المقدمة ساري | [5 empty] | الضمان النهائي ساري
وثيقة التأمين على الأعمال (CAR) سارية | [5 empty] | تقرير الاستشاري الشهري
حالة المستندات: | [5 empty] | الرقم الضريبي لصاحب العمل:
رابعاً: الاعتمادات
إعداد: مهندس المقاول |  |  |  | مراجعة: المهندس الاستشاري |  |  |  | اعتماد: صاحب العمل
الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: .................. |  |  |  | الاسم: .................... التوقيع: .................. التاريخ: ..................
خامساً: حصر الأعمال المنفذة حسب بنود جدول الكميات — أدخل «الكمية الحالية» فقط
كود البند | الوصف | الوحدة | الكمية التعاقدية | سعر الوحدة | الكمية السابقة | الكمية الحالية | الكمية التراكمية | نسبة الإنجاز | القيمة السابقة | القيمة الحالية | القيمة التراكمية
الإجمالي