## التعليمات
📘 نظام تتبع المستخلصات متعدد المشاريع — دليل الاستخدام والربط
🏠 الإجمالي العام | 📊 تقرير المشروع 01
مكونات النظام (فولدر رئيسي: ملف التقارير + فولدر مستقل لكل مشروع)
Projects_Billing_Reports.xlsx | ملف التقارير (هذا الملف): 50 شيتات تقرير — شيت لكل مشروع — والشيت الأخير «الإجمالي العام» يجمع كل المشاريع.
Project_01/IPC_Project_01.xlsx … Project_50/IPC_Project_50.xlsx | ملف مستخلصات لكل مشروع: بيانات العقد، جدول الكميات، التغييرية، الاستقطاعات، 20 شيت مستخلص مترابطة، وسجل المستخلصات.
طريقة العمل
1. افتح ملف المشروع | مثلاً Project_01/IPC_Project_01.xlsx — أدخل بيانات العقد وجدول الكميات مرة واحدة، وضع مستندات المشروع (عقود، محاضر، فواتير) في نفس فولدره.
2. اعمل المستخلص | في شيت «مستخلص NN»: الفترة والتواريخ والكميات الحالية والمواد والغرامات والتحصيل. السابق يُسحب آلياً من المستخلص الذي قبله.
3. احفظ الملف | كل الحسابات تتجمع في «سجل المستخلصات» داخل ملف المشروع.
4. افتح ملف التقارير | اضغط «تمكين المحتوى» ثم «تحديث» عند ظهور رسالة الروابط — تنتقل الأرقام آلياً لتقرير المشروع وللإجمالي العام. (يمكن أيضاً: بيانات ← تحرير الارتباطات ← تحديث القيم).
مشروع جديد | المشاريع 4 إلى 50 قوالب فارغة جاهزة كل منها في فولدره: افتح ملف المشروع وابدأ بإدخال البيانات، وسيظهر آلياً في التقارير.
تغيير مكان الملفات | انقل الفولدر الرئيسي كاملاً بما فيه فولدرات المشاريع. لا تغيّر أسماء الفولدرات أو الملفات؛ وإن لزم: بيانات ← تحرير الارتباطات ← تغيير المصدر.
التوافق مع الأنظمة السعودية
ضريبة القيمة المضافة | 15% (نظام ضريبة القيمة المضافة). وعاء الضريبة = صافي المستخلص بعد استرداد الدفعة المقدمة، ويشمل المحتجزات إذا فُوترت مع المستخلص، ولا تُخفضه غرامات التأخير افتراضياً — كلها قابلة للضبط في «بيانات العقد».
الفاتورة الضريبية | يُسجل رقم وتاريخ الفاتورة الضريبية لكل مستخلص. الفاتورة نفسها تُصدر من نظام فوترة إلكترونية متوافق مع متطلبات «فاتورة» لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك (رمز QR والربط في المرحلة الثانية) — المستخلص ليس بديلاً عنها.
الرقم الضريبي | 15 رقماً يبدأ وينتهي بالرقم 3 — مع تحقق آلي من الصيغة للمقاول وصاحب العمل.
الدفعة المقدمة | في العقود الحكومية لا تتجاوز 10% من قيمة العقد وبمقابل ضمان بنكي مساوٍ لها، وتُسترد من المستخلصات.
الضمان النهائي | 5% من قيمة العقد (خطاب ضمان بنكي) مع تنبيه آلي قبل انتهاء الصلاحية بـ 30 يوماً.
غرامات التأخير | حد أقصى قابل للضبط (افتراضياً 10% من قيمة العقد) مع تنبيه عند تجاوزه.
ضريبة الاستقطاع | لا تُطبق على المقاول المقيم (0%)، وتُستخدم فقط للمدفوعات لغير المقيم وفق نظام ضريبة الدخل.
المستندات النظامية | قائمة تحقق لكل مستخلص: الزكاة، التأمينات الاجتماعية (GOSI)، نطاقات، السجل التجاري والغرفة، الضمانات، التأمين (CAR).
التاريخ الهجري | تظهر فترة كل مستخلص بالتاريخ الهجري بجوار الميلادي.
تنبيه مهم | النسب والحدود الافتراضية مبنية على الممارسة الشائعة؛ تُراجع مع شروط عقدك والمستشار القانوني والضريبي قبل الاعتماد.
منطق الاحتساب (كل القيم تراكمية — الحالي = التراكمي − السابق)
قيمة الأعمال | Σ (الكمية التراكمية لكل بند × سعر الوحدة)، والكمية التراكمية = السابقة + الحالية.
نسبة الإنجاز | (الأعمال + التغييرية المدرجة) ÷ (قيمة العقد الأصلية + التغييرية المدرجة).
استرداد الدفعة المقدمة | MIN(قيمة الدفعة ، MAX(0 ، الأعمال − نسبة البدء × العقد) × نسبة الاسترداد)، ويُسترد الرصيد كاملاً عند نسبة الاسترداد الكامل.
ضمان الأعمال | MIN(إجمالي القيمة × نسبة الضمان ، الحد الأقصى) − المفرج عنه تراكمياً.
الاستقطاعات الفنية | المستقطع حتى المستخلص − المفرج عنه حتى المستخلص.
الضرائب | ض.ق.م على الصافي (+ الضمان إن كان الإعداد «نعم»)، وضريبة الاستقطاع (لغير المقيم فقط) على الصافي قبل خصم الضمان، والغرامات لا تُخفض وعاء الضريبة افتراضياً.
SPI | الإنجاز الفعلي ÷ المخطط — أقل من 1 = تأخر.
الموازنة والربحية | BAC = التكلفة المباشرة + العمومية + الطوارئ. الربح = إجمالي قيمة الأعمال − التكلفة الفعلية. CPI = (BAC × نسبة الإنجاز) ÷ التكلفة الفعلية؛ أقل من 0.95 = تجاوز. EAC = BAC ÷ CPI.
الإجمالي العام | متوسطات الإنجاز مرجحة بقيمة العقد المعدلة لكل مشروع.

## مشروع 01
🏠 الإجمالي العام |  | المشروع التالي ► |  | 📂 فتح ملف المستخلصات: Project_01/IPC_Project_01.xlsx | [7 empty] | يُحدَّث آلياً من ملف المستخلصات (تمكين المحتوى ← تحديث الروابط)
بيانات مرتبطة من ملف المستخلصات
المشروع |  |  |  |  | رقم العقد |  |  |  |  | صاحب العمل | [5 empty] | الاستشاري | [7 empty] | قيمة العقد الأصلية
المقاول |  |  |  |  | تاريخ البدء |  |  |  |  | الانتهاء التعاقدي | [5 empty] | العملة | [7 empty] | صافي التغييرية المعتمدة
قيمة العقد المعدلة
قيمة العقد الأصلية |  |  |  | صافي الأوامر التغييرية |  |  |  | قيمة العقد المعدلة |  |  |  | إجمالي قيمة الأعمال التراكمية |  |  |  | الأعمال المتبقية |  |  |  | آخر مستخلص فعال |  |  |  | نسبة الدفعة المقدمة
قيمة الدفعة المقدمة
نسبة ضمان الأعمال
نسبة الإنجاز الفعلية |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة |  |  |  | الانحراف (فعلي - مخطط) |  |  |  | نسبة المدة المنقضية |  |  |  | مؤشر أداء الجدول (SPI) |  |  |  | حالة المشروع |  |  |  | الحد الأقصى للضمان
ضريبة القيمة المضافة
ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
صافي المستحق التراكمي |  |  |  | إجمالي المحصل |  |  |  | مستحقات غير محصلة |  |  |  | نسبة التحصيل |  |  |  | متوسط مدة التحصيل (يوم) |  |  |  | تاريخ آخر مستخلص |  |  |  | تاريخ البدء
تاريخ الانتهاء التعاقدي
المدة (شهر)
ضمان الأعمال المحتجز |  |  |  | رصيد الدفعة المقدمة غير المسترد |  |  |  | الاستقطاعات الفنية المحتجزة |  |  |  | الغرامات والخصومات |  |  |  | مستحق آخر مستخلص |  |  |  | عدد المستخلصات المعتمدة |  |  |  | نوع العقد
الرقم الضريبي للمقاول
الرقم الضريبي لصاحب العمل
الموازنة التقديرية (BAC) |  |  |  | التكلفة الفعلية التراكمية |  |  |  | الربح الفعلي التراكمي |  |  |  | هامش الربح الفعلي |  |  |  | مؤشر أداء التكلفة (CPI) |  |  |  | الربح المتوقع عند الإنجاز |  |  |  | انتهاء الضمان النهائي
انتهاء ضمان الدفعة المقدمة
حالة غرامات التأخير
سجل المستخلصات (مرتبط)
رقم المستخلص | الفترة إلى | تاريخ الاعتماد | حالة المستخلص | أعمال الفترة | الأعمال المنفذة التراكمية | التغييرية التراكمية | رصيد المواد بالموقع | إجمالي القيمة التراكمية | نسبة الإنجاز الفعلية | نسبة الإنجاز المخططة | الانحراف | استرداد الدفعة المقدمة | صافي الضمان المحتجز | الاستقطاعات الفنية | الغرامات والخصومات | ضريبة القيمة المضافة | ضريبة الاستقطاع | صافي المستحق التراكمي | المستحق للمستخلص الحالي | المحصل | المتبقي | مدة التحصيل (يوم) | حالة التحصيل | التنبيهات النظامية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الإجمالي
الإنجاز حسب أقسام الأعمال
القسم |  |  | القيمة التعاقدية | القيمة المنفذة | نسبة الإنجاز

## مشروع 02
🏠 الإجمالي العام | ◄ المشروع السابق | المشروع التالي ► |  | 📂 فتح ملف المستخلصات: Project_02/IPC_Project_02.xlsx | [7 empty] | يُحدَّث آلياً من ملف المستخلصات (تمكين المحتوى ← تحديث الروابط)
بيانات مرتبطة من ملف المستخلصات
المشروع |  |  |  |  | رقم العقد |  |  |  |  | صاحب العمل | [5 empty] | الاستشاري | [7 empty] | قيمة العقد الأصلية
المقاول |  |  |  |  | تاريخ البدء |  |  |  |  | الانتهاء التعاقدي | [5 empty] | العملة | [7 empty] | صافي التغييرية المعتمدة
قيمة العقد المعدلة
قيمة العقد الأصلية |  |  |  | صافي الأوامر التغييرية |  |  |  | قيمة العقد المعدلة |  |  |  | إجمالي قيمة الأعمال التراكمية |  |  |  | الأعمال المتبقية |  |  |  | آخر مستخلص فعال |  |  |  | نسبة الدفعة المقدمة
قيمة الدفعة المقدمة
نسبة ضمان الأعمال
نسبة الإنجاز الفعلية |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة |  |  |  | الانحراف (فعلي - مخطط) |  |  |  | نسبة المدة المنقضية |  |  |  | مؤشر أداء الجدول (SPI) |  |  |  | حالة المشروع |  |  |  | الحد الأقصى للضمان
ضريبة القيمة المضافة
ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
صافي المستحق التراكمي |  |  |  | إجمالي المحصل |  |  |  | مستحقات غير محصلة |  |  |  | نسبة التحصيل |  |  |  | متوسط مدة التحصيل (يوم) |  |  |  | تاريخ آخر مستخلص |  |  |  | تاريخ البدء
تاريخ الانتهاء التعاقدي
المدة (شهر)
ضمان الأعمال المحتجز |  |  |  | رصيد الدفعة المقدمة غير المسترد |  |  |  | الاستقطاعات الفنية المحتجزة |  |  |  | الغرامات والخصومات |  |  |  | مستحق آخر مستخلص |  |  |  | عدد المستخلصات المعتمدة |  |  |  | نوع العقد
الرقم الضريبي للمقاول
الرقم الضريبي لصاحب العمل
الموازنة التقديرية (BAC) |  |  |  | التكلفة الفعلية التراكمية |  |  |  | الربح الفعلي التراكمي |  |  |  | هامش الربح الفعلي |  |  |  | مؤشر أداء التكلفة (CPI) |  |  |  | الربح المتوقع عند الإنجاز |  |  |  | انتهاء الضمان النهائي
انتهاء ضمان الدفعة المقدمة
حالة غرامات التأخير
سجل المستخلصات (مرتبط)
رقم المستخلص | الفترة إلى | تاريخ الاعتماد | حالة المستخلص | أعمال الفترة | الأعمال المنفذة التراكمية | التغييرية التراكمية | رصيد المواد بالموقع | إجمالي القيمة التراكمية | نسبة الإنجاز الفعلية | نسبة الإنجاز المخططة | الانحراف | استرداد الدفعة المقدمة | صافي الضمان المحتجز | الاستقطاعات الفنية | الغرامات والخصومات | ضريبة القيمة المضافة | ضريبة الاستقطاع | صافي المستحق التراكمي | المستحق للمستخلص الحالي | المحصل | المتبقي | مدة التحصيل (يوم) | حالة التحصيل | التنبيهات النظامية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الإجمالي
الإنجاز حسب أقسام الأعمال
القسم |  |  | القيمة التعاقدية | القيمة المنفذة | نسبة الإنجاز

## مشروع 03
🏠 الإجمالي العام | ◄ المشروع السابق | المشروع التالي ► |  | 📂 فتح ملف المستخلصات: Project_03/IPC_Project_03.xlsx | [7 empty] | يُحدَّث آلياً من ملف المستخلصات (تمكين المحتوى ← تحديث الروابط)
بيانات مرتبطة من ملف المستخلصات
المشروع |  |  |  |  | رقم العقد |  |  |  |  | صاحب العمل | [5 empty] | الاستشاري | [7 empty] | قيمة العقد الأصلية
المقاول |  |  |  |  | تاريخ البدء |  |  |  |  | الانتهاء التعاقدي | [5 empty] | العملة | [7 empty] | صافي التغييرية المعتمدة
قيمة العقد المعدلة
قيمة العقد الأصلية |  |  |  | صافي الأوامر التغييرية |  |  |  | قيمة العقد المعدلة |  |  |  | إجمالي قيمة الأعمال التراكمية |  |  |  | الأعمال المتبقية |  |  |  | آخر مستخلص فعال |  |  |  | نسبة الدفعة المقدمة
قيمة الدفعة المقدمة
نسبة ضمان الأعمال
نسبة الإنجاز الفعلية |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة |  |  |  | الانحراف (فعلي - مخطط) |  |  |  | نسبة المدة المنقضية |  |  |  | مؤشر أداء الجدول (SPI) |  |  |  | حالة المشروع |  |  |  | الحد الأقصى للضمان
ضريبة القيمة المضافة
ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
صافي المستحق التراكمي |  |  |  | إجمالي المحصل |  |  |  | مستحقات غير محصلة |  |  |  | نسبة التحصيل |  |  |  | متوسط مدة التحصيل (يوم) |  |  |  | تاريخ آخر مستخلص |  |  |  | تاريخ البدء
تاريخ الانتهاء التعاقدي
المدة (شهر)
ضمان الأعمال المحتجز |  |  |  | رصيد الدفعة المقدمة غير المسترد |  |  |  | الاستقطاعات الفنية المحتجزة |  |  |  | الغرامات والخصومات |  |  |  | مستحق آخر مستخلص |  |  |  | عدد المستخلصات المعتمدة |  |  |  | نوع العقد
الرقم الضريبي للمقاول
الرقم الضريبي لصاحب العمل
الموازنة التقديرية (BAC) |  |  |  | التكلفة الفعلية التراكمية |  |  |  | الربح الفعلي التراكمي |  |  |  | هامش الربح الفعلي |  |  |  | مؤشر أداء التكلفة (CPI) |  |  |  | الربح المتوقع عند الإنجاز |  |  |  | انتهاء الضمان النهائي
انتهاء ضمان الدفعة المقدمة
حالة غرامات التأخير
سجل المستخلصات (مرتبط)
رقم المستخلص | الفترة إلى | تاريخ الاعتماد | حالة المستخلص | أعمال الفترة | الأعمال المنفذة التراكمية | التغييرية التراكمية | رصيد المواد بالموقع | إجمالي القيمة التراكمية | نسبة الإنجاز الفعلية | نسبة الإنجاز المخططة | الانحراف | استرداد الدفعة المقدمة | صافي الضمان المحتجز | الاستقطاعات الفنية | الغرامات والخصومات | ضريبة القيمة المضافة | ضريبة الاستقطاع | صافي المستحق التراكمي | المستحق للمستخلص الحالي | المحصل | المتبقي | مدة التحصيل (يوم) | حالة التحصيل | التنبيهات النظامية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الإجمالي
الإنجاز حسب أقسام الأعمال
القسم |  |  | القيمة التعاقدية | القيمة المنفذة | نسبة الإنجاز

## مشروع 04
🏠 الإجمالي العام | ◄ المشروع السابق | المشروع التالي ► |  | 📂 فتح ملف المستخلصات: Project_04/IPC_Project_04.xlsx | [7 empty] | يُحدَّث آلياً من ملف المستخلصات (تمكين المحتوى ← تحديث الروابط)
بيانات مرتبطة من ملف المستخلصات
المشروع |  |  |  |  | رقم العقد |  |  |  |  | صاحب العمل | [5 empty] | الاستشاري | [7 empty] | قيمة العقد الأصلية
المقاول |  |  |  |  | تاريخ البدء |  |  |  |  | الانتهاء التعاقدي | [5 empty] | العملة | [7 empty] | صافي التغييرية المعتمدة
قيمة العقد المعدلة
قيمة العقد الأصلية |  |  |  | صافي الأوامر التغييرية |  |  |  | قيمة العقد المعدلة |  |  |  | إجمالي قيمة الأعمال التراكمية |  |  |  | الأعمال المتبقية |  |  |  | آخر مستخلص فعال |  |  |  | نسبة الدفعة المقدمة
قيمة الدفعة المقدمة
نسبة ضمان الأعمال
نسبة الإنجاز الفعلية |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة |  |  |  | الانحراف (فعلي - مخطط) |  |  |  | نسبة المدة المنقضية |  |  |  | مؤشر أداء الجدول (SPI) |  |  |  | حالة المشروع |  |  |  | الحد الأقصى للضمان
ضريبة القيمة المضافة
ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
صافي المستحق التراكمي |  |  |  | إجمالي المحصل |  |  |  | مستحقات غير محصلة |  |  |  | نسبة التحصيل |  |  |  | متوسط مدة التحصيل (يوم) |  |  |  | تاريخ آخر مستخلص |  |  |  | تاريخ البدء
تاريخ الانتهاء التعاقدي
المدة (شهر)
ضمان الأعمال المحتجز |  |  |  | رصيد الدفعة المقدمة غير المسترد |  |  |  | الاستقطاعات الفنية المحتجزة |  |  |  | الغرامات والخصومات |  |  |  | مستحق آخر مستخلص |  |  |  | عدد المستخلصات المعتمدة |  |  |  | نوع العقد
الرقم الضريبي للمقاول
الرقم الضريبي لصاحب العمل
الموازنة التقديرية (BAC) |  |  |  | التكلفة الفعلية التراكمية |  |  |  | الربح الفعلي التراكمي |  |  |  | هامش الربح الفعلي |  |  |  | مؤشر أداء التكلفة (CPI) |  |  |  | الربح المتوقع عند الإنجاز |  |  |  | انتهاء الضمان النهائي
انتهاء ضمان الدفعة المقدمة
حالة غرامات التأخير
سجل المستخلصات (مرتبط)
رقم المستخلص | الفترة إلى | تاريخ الاعتماد | حالة المستخلص | أعمال الفترة | الأعمال المنفذة التراكمية | التغييرية التراكمية | رصيد المواد بالموقع | إجمالي القيمة التراكمية | نسبة الإنجاز الفعلية | نسبة الإنجاز المخططة | الانحراف | استرداد الدفعة المقدمة | صافي الضمان المحتجز | الاستقطاعات الفنية | الغرامات والخصومات | ضريبة القيمة المضافة | ضريبة الاستقطاع | صافي المستحق التراكمي | المستحق للمستخلص الحالي | المحصل | المتبقي | مدة التحصيل (يوم) | حالة التحصيل | التنبيهات النظامية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الإجمالي
الإنجاز حسب أقسام الأعمال
القسم |  |  | القيمة التعاقدية | القيمة المنفذة | نسبة الإنجاز

## مشروع 05
🏠 الإجمالي العام | ◄ المشروع السابق | المشروع التالي ► |  | 📂 فتح ملف المستخلصات: Project_05/IPC_Project_05.xlsx | [7 empty] | يُحدَّث آلياً من ملف المستخلصات (تمكين المحتوى ← تحديث الروابط)
بيانات مرتبطة من ملف المستخلصات
المشروع |  |  |  |  | رقم العقد |  |  |  |  | صاحب العمل | [5 empty] | الاستشاري | [7 empty] | قيمة العقد الأصلية
المقاول |  |  |  |  | تاريخ البدء |  |  |  |  | الانتهاء التعاقدي | [5 empty] | العملة | [7 empty] | صافي التغييرية المعتمدة
قيمة العقد المعدلة
قيمة العقد الأصلية |  |  |  | صافي الأوامر التغييرية |  |  |  | قيمة العقد المعدلة |  |  |  | إجمالي قيمة الأعمال التراكمية |  |  |  | الأعمال المتبقية |  |  |  | آخر مستخلص فعال |  |  |  | نسبة الدفعة المقدمة
قيمة الدفعة المقدمة
نسبة ضمان الأعمال
نسبة الإنجاز الفعلية |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة |  |  |  | الانحراف (فعلي - مخطط) |  |  |  | نسبة المدة المنقضية |  |  |  | مؤشر أداء الجدول (SPI) |  |  |  | حالة المشروع |  |  |  | الحد الأقصى للضمان
ضريبة القيمة المضافة
ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
صافي المستحق التراكمي |  |  |  | إجمالي المحصل |  |  |  | مستحقات غير محصلة |  |  |  | نسبة التحصيل |  |  |  | متوسط مدة التحصيل (يوم) |  |  |  | تاريخ آخر مستخلص |  |  |  | تاريخ البدء
تاريخ الانتهاء التعاقدي
المدة (شهر)
ضمان الأعمال المحتجز |  |  |  | رصيد الدفعة المقدمة غير المسترد |  |  |  | الاستقطاعات الفنية المحتجزة |  |  |  | الغرامات والخصومات |  |  |  | مستحق آخر مستخلص |  |  |  | عدد المستخلصات المعتمدة |  |  |  | نوع العقد
الرقم الضريبي للمقاول
الرقم الضريبي لصاحب العمل
الموازنة التقديرية (BAC) |  |  |  | التكلفة الفعلية التراكمية |  |  |  | الربح الفعلي التراكمي |  |  |  | هامش الربح الفعلي |  |  |  | مؤشر أداء التكلفة (CPI) |  |  |  | الربح المتوقع عند الإنجاز |  |  |  | انتهاء الضمان النهائي
انتهاء ضمان الدفعة المقدمة
حالة غرامات التأخير
سجل المستخلصات (مرتبط)
رقم المستخلص | الفترة إلى | تاريخ الاعتماد | حالة المستخلص | أعمال الفترة | الأعمال المنفذة التراكمية | التغييرية التراكمية | رصيد المواد بالموقع | إجمالي القيمة التراكمية | نسبة الإنجاز الفعلية | نسبة الإنجاز المخططة | الانحراف | استرداد الدفعة المقدمة | صافي الضمان المحتجز | الاستقطاعات الفنية | الغرامات والخصومات | ضريبة القيمة المضافة | ضريبة الاستقطاع | صافي المستحق التراكمي | المستحق للمستخلص الحالي | المحصل | المتبقي | مدة التحصيل (يوم) | حالة التحصيل | التنبيهات النظامية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الإجمالي
الإنجاز حسب أقسام الأعمال
القسم |  |  | القيمة التعاقدية | القيمة المنفذة | نسبة الإنجاز

## مشروع 06
🏠 الإجمالي العام | ◄ المشروع السابق | المشروع التالي ► |  | 📂 فتح ملف المستخلصات: Project_06/IPC_Project_06.xlsx | [7 empty] | يُحدَّث آلياً من ملف المستخلصات (تمكين المحتوى ← تحديث الروابط)
بيانات مرتبطة من ملف المستخلصات
المشروع |  |  |  |  | رقم العقد |  |  |  |  | صاحب العمل | [5 empty] | الاستشاري | [7 empty] | قيمة العقد الأصلية
المقاول |  |  |  |  | تاريخ البدء |  |  |  |  | الانتهاء التعاقدي | [5 empty] | العملة | [7 empty] | صافي التغييرية المعتمدة
قيمة العقد المعدلة
قيمة العقد الأصلية |  |  |  | صافي الأوامر التغييرية |  |  |  | قيمة العقد المعدلة |  |  |  | إجمالي قيمة الأعمال التراكمية |  |  |  | الأعمال المتبقية |  |  |  | آخر مستخلص فعال |  |  |  | نسبة الدفعة المقدمة
قيمة الدفعة المقدمة
نسبة ضمان الأعمال
نسبة الإنجاز الفعلية |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة |  |  |  | الانحراف (فعلي - مخطط) |  |  |  | نسبة المدة المنقضية |  |  |  | مؤشر أداء الجدول (SPI) |  |  |  | حالة المشروع |  |  |  | الحد الأقصى للضمان
ضريبة القيمة المضافة
ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
صافي المستحق التراكمي |  |  |  | إجمالي المحصل |  |  |  | مستحقات غير محصلة |  |  |  | نسبة التحصيل |  |  |  | متوسط مدة التحصيل (يوم) |  |  |  | تاريخ آخر مستخلص |  |  |  | تاريخ البدء
تاريخ الانتهاء التعاقدي
المدة (شهر)
ضمان الأعمال المحتجز |  |  |  | رصيد الدفعة المقدمة غير المسترد |  |  |  | الاستقطاعات الفنية المحتجزة |  |  |  | الغرامات والخصومات |  |  |  | مستحق آخر مستخلص |  |  |  | عدد المستخلصات المعتمدة |  |  |  | نوع العقد
الرقم الضريبي للمقاول
الرقم الضريبي لصاحب العمل
الموازنة التقديرية (BAC) |  |  |  | التكلفة الفعلية التراكمية |  |  |  | الربح الفعلي التراكمي |  |  |  | هامش الربح الفعلي |  |  |  | مؤشر أداء التكلفة (CPI) |  |  |  | الربح المتوقع عند الإنجاز |  |  |  | انتهاء الضمان النهائي
انتهاء ضمان الدفعة المقدمة
حالة غرامات التأخير
سجل المستخلصات (مرتبط)
رقم المستخلص | الفترة إلى | تاريخ الاعتماد | حالة المستخلص | أعمال الفترة | الأعمال المنفذة التراكمية | التغييرية التراكمية | رصيد المواد بالموقع | إجمالي القيمة التراكمية | نسبة الإنجاز الفعلية | نسبة الإنجاز المخططة | الانحراف | استرداد الدفعة المقدمة | صافي الضمان المحتجز | الاستقطاعات الفنية | الغرامات والخصومات | ضريبة القيمة المضافة | ضريبة الاستقطاع | صافي المستحق التراكمي | المستحق للمستخلص الحالي | المحصل | المتبقي | مدة التحصيل (يوم) | حالة التحصيل | التنبيهات النظامية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الإجمالي
الإنجاز حسب أقسام الأعمال
القسم |  |  | القيمة التعاقدية | القيمة المنفذة | نسبة الإنجاز

## مشروع 07
🏠 الإجمالي العام | ◄ المشروع السابق | المشروع التالي ► |  | 📂 فتح ملف المستخلصات: Project_07/IPC_Project_07.xlsx | [7 empty] | يُحدَّث آلياً من ملف المستخلصات (تمكين المحتوى ← تحديث الروابط)
بيانات مرتبطة من ملف المستخلصات
المشروع |  |  |  |  | رقم العقد |  |  |  |  | صاحب العمل | [5 empty] | الاستشاري | [7 empty] | قيمة العقد الأصلية
المقاول |  |  |  |  | تاريخ البدء |  |  |  |  | الانتهاء التعاقدي | [5 empty] | العملة | [7 empty] | صافي التغييرية المعتمدة
قيمة العقد المعدلة
قيمة العقد الأصلية |  |  |  | صافي الأوامر التغييرية |  |  |  | قيمة العقد المعدلة |  |  |  | إجمالي قيمة الأعمال التراكمية |  |  |  | الأعمال المتبقية |  |  |  | آخر مستخلص فعال |  |  |  | نسبة الدفعة المقدمة
قيمة الدفعة المقدمة
نسبة ضمان الأعمال
نسبة الإنجاز الفعلية |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة |  |  |  | الانحراف (فعلي - مخطط) |  |  |  | نسبة المدة المنقضية |  |  |  | مؤشر أداء الجدول (SPI) |  |  |  | حالة المشروع |  |  |  | الحد الأقصى للضمان
ضريبة القيمة المضافة
ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
صافي المستحق التراكمي |  |  |  | إجمالي المحصل |  |  |  | مستحقات غير محصلة |  |  |  | نسبة التحصيل |  |  |  | متوسط مدة التحصيل (يوم) |  |  |  | تاريخ آخر مستخلص |  |  |  | تاريخ البدء
تاريخ الانتهاء التعاقدي
المدة (شهر)
ضمان الأعمال المحتجز |  |  |  | رصيد الدفعة المقدمة غير المسترد |  |  |  | الاستقطاعات الفنية المحتجزة |  |  |  | الغرامات والخصومات |  |  |  | مستحق آخر مستخلص |  |  |  | عدد المستخلصات المعتمدة |  |  |  | نوع العقد
الرقم الضريبي للمقاول
الرقم الضريبي لصاحب العمل
الموازنة التقديرية (BAC) |  |  |  | التكلفة الفعلية التراكمية |  |  |  | الربح الفعلي التراكمي |  |  |  | هامش الربح الفعلي |  |  |  | مؤشر أداء التكلفة (CPI) |  |  |  | الربح المتوقع عند الإنجاز |  |  |  | انتهاء الضمان النهائي
انتهاء ضمان الدفعة المقدمة
حالة غرامات التأخير
سجل المستخلصات (مرتبط)
رقم المستخلص | الفترة إلى | تاريخ الاعتماد | حالة المستخلص | أعمال الفترة | الأعمال المنفذة التراكمية | التغييرية التراكمية | رصيد المواد بالموقع | إجمالي القيمة التراكمية | نسبة الإنجاز الفعلية | نسبة الإنجاز المخططة | الانحراف | استرداد الدفعة المقدمة | صافي الضمان المحتجز | الاستقطاعات الفنية | الغرامات والخصومات | ضريبة القيمة المضافة | ضريبة الاستقطاع | صافي المستحق التراكمي | المستحق للمستخلص الحالي | المحصل | المتبقي | مدة التحصيل (يوم) | حالة التحصيل | التنبيهات النظامية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الإجمالي
الإنجاز حسب أقسام الأعمال
القسم |  |  | القيمة التعاقدية | القيمة المنفذة | نسبة الإنجاز

## مشروع 08
🏠 الإجمالي العام | ◄ المشروع السابق | المشروع التالي ► |  | 📂 فتح ملف المستخلصات: Project_08/IPC_Project_08.xlsx | [7 empty] | يُحدَّث آلياً من ملف المستخلصات (تمكين المحتوى ← تحديث الروابط)
بيانات مرتبطة من ملف المستخلصات
المشروع |  |  |  |  | رقم العقد |  |  |  |  | صاحب العمل | [5 empty] | الاستشاري | [7 empty] | قيمة العقد الأصلية
المقاول |  |  |  |  | تاريخ البدء |  |  |  |  | الانتهاء التعاقدي | [5 empty] | العملة | [7 empty] | صافي التغييرية المعتمدة
قيمة العقد المعدلة
قيمة العقد الأصلية |  |  |  | صافي الأوامر التغييرية |  |  |  | قيمة العقد المعدلة |  |  |  | إجمالي قيمة الأعمال التراكمية |  |  |  | الأعمال المتبقية |  |  |  | آخر مستخلص فعال |  |  |  | نسبة الدفعة المقدمة
قيمة الدفعة المقدمة
نسبة ضمان الأعمال
نسبة الإنجاز الفعلية |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة |  |  |  | الانحراف (فعلي - مخطط) |  |  |  | نسبة المدة المنقضية |  |  |  | مؤشر أداء الجدول (SPI) |  |  |  | حالة المشروع |  |  |  | الحد الأقصى للضمان
ضريبة القيمة المضافة
ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
صافي المستحق التراكمي |  |  |  | إجمالي المحصل |  |  |  | مستحقات غير محصلة |  |  |  | نسبة التحصيل |  |  |  | متوسط مدة التحصيل (يوم) |  |  |  | تاريخ آخر مستخلص |  |  |  | تاريخ البدء
تاريخ الانتهاء التعاقدي
المدة (شهر)
ضمان الأعمال المحتجز |  |  |  | رصيد الدفعة المقدمة غير المسترد |  |  |  | الاستقطاعات الفنية المحتجزة |  |  |  | الغرامات والخصومات |  |  |  | مستحق آخر مستخلص |  |  |  | عدد المستخلصات المعتمدة |  |  |  | نوع العقد
الرقم الضريبي للمقاول
الرقم الضريبي لصاحب العمل
الموازنة التقديرية (BAC) |  |  |  | التكلفة الفعلية التراكمية |  |  |  | الربح الفعلي التراكمي |  |  |  | هامش الربح الفعلي |  |  |  | مؤشر أداء التكلفة (CPI) |  |  |  | الربح المتوقع عند الإنجاز |  |  |  | انتهاء الضمان النهائي
انتهاء ضمان الدفعة المقدمة
حالة غرامات التأخير
سجل المستخلصات (مرتبط)
رقم المستخلص | الفترة إلى | تاريخ الاعتماد | حالة المستخلص | أعمال الفترة | الأعمال المنفذة التراكمية | التغييرية التراكمية | رصيد المواد بالموقع | إجمالي القيمة التراكمية | نسبة الإنجاز الفعلية | نسبة الإنجاز المخططة | الانحراف | استرداد الدفعة المقدمة | صافي الضمان المحتجز | الاستقطاعات الفنية | الغرامات والخصومات | ضريبة القيمة المضافة | ضريبة الاستقطاع | صافي المستحق التراكمي | المستحق للمستخلص الحالي | المحصل | المتبقي | مدة التحصيل (يوم) | حالة التحصيل | التنبيهات النظامية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الإجمالي
الإنجاز حسب أقسام الأعمال
القسم |  |  | القيمة التعاقدية | القيمة المنفذة | نسبة الإنجاز

## مشروع 09
🏠 الإجمالي العام | ◄ المشروع السابق | المشروع التالي ► |  | 📂 فتح ملف المستخلصات: Project_09/IPC_Project_09.xlsx | [7 empty] | يُحدَّث آلياً من ملف المستخلصات (تمكين المحتوى ← تحديث الروابط)
بيانات مرتبطة من ملف المستخلصات
المشروع |  |  |  |  | رقم العقد |  |  |  |  | صاحب العمل | [5 empty] | الاستشاري | [7 empty] | قيمة العقد الأصلية
المقاول |  |  |  |  | تاريخ البدء |  |  |  |  | الانتهاء التعاقدي | [5 empty] | العملة | [7 empty] | صافي التغييرية المعتمدة
قيمة العقد المعدلة
قيمة العقد الأصلية |  |  |  | صافي الأوامر التغييرية |  |  |  | قيمة العقد المعدلة |  |  |  | إجمالي قيمة الأعمال التراكمية |  |  |  | الأعمال المتبقية |  |  |  | آخر مستخلص فعال |  |  |  | نسبة الدفعة المقدمة
قيمة الدفعة المقدمة
نسبة ضمان الأعمال
نسبة الإنجاز الفعلية |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة |  |  |  | الانحراف (فعلي - مخطط) |  |  |  | نسبة المدة المنقضية |  |  |  | مؤشر أداء الجدول (SPI) |  |  |  | حالة المشروع |  |  |  | الحد الأقصى للضمان
ضريبة القيمة المضافة
ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
صافي المستحق التراكمي |  |  |  | إجمالي المحصل |  |  |  | مستحقات غير محصلة |  |  |  | نسبة التحصيل |  |  |  | متوسط مدة التحصيل (يوم) |  |  |  | تاريخ آخر مستخلص |  |  |  | تاريخ البدء
تاريخ الانتهاء التعاقدي
المدة (شهر)
ضمان الأعمال المحتجز |  |  |  | رصيد الدفعة المقدمة غير المسترد |  |  |  | الاستقطاعات الفنية المحتجزة |  |  |  | الغرامات والخصومات |  |  |  | مستحق آخر مستخلص |  |  |  | عدد المستخلصات المعتمدة |  |  |  | نوع العقد
الرقم الضريبي للمقاول
الرقم الضريبي لصاحب العمل
الموازنة التقديرية (BAC) |  |  |  | التكلفة الفعلية التراكمية |  |  |  | الربح الفعلي التراكمي |  |  |  | هامش الربح الفعلي |  |  |  | مؤشر أداء التكلفة (CPI) |  |  |  | الربح المتوقع عند الإنجاز |  |  |  | انتهاء الضمان النهائي
انتهاء ضمان الدفعة المقدمة
حالة غرامات التأخير
سجل المستخلصات (مرتبط)
رقم المستخلص | الفترة إلى | تاريخ الاعتماد | حالة المستخلص | أعمال الفترة | الأعمال المنفذة التراكمية | التغييرية التراكمية | رصيد المواد بالموقع | إجمالي القيمة التراكمية | نسبة الإنجاز الفعلية | نسبة الإنجاز المخططة | الانحراف | استرداد الدفعة المقدمة | صافي الضمان المحتجز | الاستقطاعات الفنية | الغرامات والخصومات | ضريبة القيمة المضافة | ضريبة الاستقطاع | صافي المستحق التراكمي | المستحق للمستخلص الحالي | المحصل | المتبقي | مدة التحصيل (يوم) | حالة التحصيل | التنبيهات النظامية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الإجمالي
الإنجاز حسب أقسام الأعمال
القسم |  |  | القيمة التعاقدية | القيمة المنفذة | نسبة الإنجاز

## مشروع 10
🏠 الإجمالي العام | ◄ المشروع السابق | المشروع التالي ► |  | 📂 فتح ملف المستخلصات: Project_10/IPC_Project_10.xlsx | [7 empty] | يُحدَّث آلياً من ملف المستخلصات (تمكين المحتوى ← تحديث الروابط)
بيانات مرتبطة من ملف المستخلصات
المشروع |  |  |  |  | رقم العقد |  |  |  |  | صاحب العمل | [5 empty] | الاستشاري | [7 empty] | قيمة العقد الأصلية
المقاول |  |  |  |  | تاريخ البدء |  |  |  |  | الانتهاء التعاقدي | [5 empty] | العملة | [7 empty] | صافي التغييرية المعتمدة
قيمة العقد المعدلة
قيمة العقد الأصلية |  |  |  | صافي الأوامر التغييرية |  |  |  | قيمة العقد المعدلة |  |  |  | إجمالي قيمة الأعمال التراكمية |  |  |  | الأعمال المتبقية |  |  |  | آخر مستخلص فعال |  |  |  | نسبة الدفعة المقدمة
قيمة الدفعة المقدمة
نسبة ضمان الأعمال
نسبة الإنجاز الفعلية |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة |  |  |  | الانحراف (فعلي - مخطط) |  |  |  | نسبة المدة المنقضية |  |  |  | مؤشر أداء الجدول (SPI) |  |  |  | حالة المشروع |  |  |  | الحد الأقصى للضمان
ضريبة القيمة المضافة
ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
صافي المستحق التراكمي |  |  |  | إجمالي المحصل |  |  |  | مستحقات غير محصلة |  |  |  | نسبة التحصيل |  |  |  | متوسط مدة التحصيل (يوم) |  |  |  | تاريخ آخر مستخلص |  |  |  | تاريخ البدء
تاريخ الانتهاء التعاقدي
المدة (شهر)
ضمان الأعمال المحتجز |  |  |  | رصيد الدفعة المقدمة غير المسترد |  |  |  | الاستقطاعات الفنية المحتجزة |  |  |  | الغرامات والخصومات |  |  |  | مستحق آخر مستخلص |  |  |  | عدد المستخلصات المعتمدة |  |  |  | نوع العقد
الرقم الضريبي للمقاول
الرقم الضريبي لصاحب العمل
الموازنة التقديرية (BAC) |  |  |  | التكلفة الفعلية التراكمية |  |  |  | الربح الفعلي التراكمي |  |  |  | هامش الربح الفعلي |  |  |  | مؤشر أداء التكلفة (CPI) |  |  |  | الربح المتوقع عند الإنجاز |  |  |  | انتهاء الضمان النهائي
انتهاء ضمان الدفعة المقدمة
حالة غرامات التأخير
سجل المستخلصات (مرتبط)
رقم المستخلص | الفترة إلى | تاريخ الاعتماد | حالة المستخلص | أعمال الفترة | الأعمال المنفذة التراكمية | التغييرية التراكمية | رصيد المواد بالموقع | إجمالي القيمة التراكمية | نسبة الإنجاز الفعلية | نسبة الإنجاز المخططة | الانحراف | استرداد الدفعة المقدمة | صافي الضمان المحتجز | الاستقطاعات الفنية | الغرامات والخصومات | ضريبة القيمة المضافة | ضريبة الاستقطاع | صافي المستحق التراكمي | المستحق للمستخلص الحالي | المحصل | المتبقي | مدة التحصيل (يوم) | حالة التحصيل | التنبيهات النظامية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الإجمالي
الإنجاز حسب أقسام الأعمال
القسم |  |  | القيمة التعاقدية | القيمة المنفذة | نسبة الإنجاز

## مشروع 11
🏠 الإجمالي العام | ◄ المشروع السابق | المشروع التالي ► |  | 📂 فتح ملف المستخلصات: Project_11/IPC_Project_11.xlsx | [7 empty] | يُحدَّث آلياً من ملف المستخلصات (تمكين المحتوى ← تحديث الروابط)
بيانات مرتبطة من ملف المستخلصات
المشروع |  |  |  |  | رقم العقد |  |  |  |  | صاحب العمل | [5 empty] | الاستشاري | [7 empty] | قيمة العقد الأصلية
المقاول |  |  |  |  | تاريخ البدء |  |  |  |  | الانتهاء التعاقدي | [5 empty] | العملة | [7 empty] | صافي التغييرية المعتمدة
قيمة العقد المعدلة
قيمة العقد الأصلية |  |  |  | صافي الأوامر التغييرية |  |  |  | قيمة العقد المعدلة |  |  |  | إجمالي قيمة الأعمال التراكمية |  |  |  | الأعمال المتبقية |  |  |  | آخر مستخلص فعال |  |  |  | نسبة الدفعة المقدمة
قيمة الدفعة المقدمة
نسبة ضمان الأعمال
نسبة الإنجاز الفعلية |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة |  |  |  | الانحراف (فعلي - مخطط) |  |  |  | نسبة المدة المنقضية |  |  |  | مؤشر أداء الجدول (SPI) |  |  |  | حالة المشروع |  |  |  | الحد الأقصى للضمان
ضريبة القيمة المضافة
ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
صافي المستحق التراكمي |  |  |  | إجمالي المحصل |  |  |  | مستحقات غير محصلة |  |  |  | نسبة التحصيل |  |  |  | متوسط مدة التحصيل (يوم) |  |  |  | تاريخ آخر مستخلص |  |  |  | تاريخ البدء
تاريخ الانتهاء التعاقدي
المدة (شهر)
ضمان الأعمال المحتجز |  |  |  | رصيد الدفعة المقدمة غير المسترد |  |  |  | الاستقطاعات الفنية المحتجزة |  |  |  | الغرامات والخصومات |  |  |  | مستحق آخر مستخلص |  |  |  | عدد المستخلصات المعتمدة |  |  |  | نوع العقد
الرقم الضريبي للمقاول
الرقم الضريبي لصاحب العمل
الموازنة التقديرية (BAC) |  |  |  | التكلفة الفعلية التراكمية |  |  |  | الربح الفعلي التراكمي |  |  |  | هامش الربح الفعلي |  |  |  | مؤشر أداء التكلفة (CPI) |  |  |  | الربح المتوقع عند الإنجاز |  |  |  | انتهاء الضمان النهائي
انتهاء ضمان الدفعة المقدمة
حالة غرامات التأخير
سجل المستخلصات (مرتبط)
رقم المستخلص | الفترة إلى | تاريخ الاعتماد | حالة المستخلص | أعمال الفترة | الأعمال المنفذة التراكمية | التغييرية التراكمية | رصيد المواد بالموقع | إجمالي القيمة التراكمية | نسبة الإنجاز الفعلية | نسبة الإنجاز المخططة | الانحراف | استرداد الدفعة المقدمة | صافي الضمان المحتجز | الاستقطاعات الفنية | الغرامات والخصومات | ضريبة القيمة المضافة | ضريبة الاستقطاع | صافي المستحق التراكمي | المستحق للمستخلص الحالي | المحصل | المتبقي | مدة التحصيل (يوم) | حالة التحصيل | التنبيهات النظامية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الإجمالي
الإنجاز حسب أقسام الأعمال
القسم |  |  | القيمة التعاقدية | القيمة المنفذة | نسبة الإنجاز

## مشروع 12
🏠 الإجمالي العام | ◄ المشروع السابق | المشروع التالي ► |  | 📂 فتح ملف المستخلصات: Project_12/IPC_Project_12.xlsx | [7 empty] | يُحدَّث آلياً من ملف المستخلصات (تمكين المحتوى ← تحديث الروابط)
بيانات مرتبطة من ملف المستخلصات
المشروع |  |  |  |  | رقم العقد |  |  |  |  | صاحب العمل | [5 empty] | الاستشاري | [7 empty] | قيمة العقد الأصلية
المقاول |  |  |  |  | تاريخ البدء |  |  |  |  | الانتهاء التعاقدي | [5 empty] | العملة | [7 empty] | صافي التغييرية المعتمدة
قيمة العقد المعدلة
قيمة العقد الأصلية |  |  |  | صافي الأوامر التغييرية |  |  |  | قيمة العقد المعدلة |  |  |  | إجمالي قيمة الأعمال التراكمية |  |  |  | الأعمال المتبقية |  |  |  | آخر مستخلص فعال |  |  |  | نسبة الدفعة المقدمة
قيمة الدفعة المقدمة
نسبة ضمان الأعمال
نسبة الإنجاز الفعلية |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة |  |  |  | الانحراف (فعلي - مخطط) |  |  |  | نسبة المدة المنقضية |  |  |  | مؤشر أداء الجدول (SPI) |  |  |  | حالة المشروع |  |  |  | الحد الأقصى للضمان
ضريبة القيمة المضافة
ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
صافي المستحق التراكمي |  |  |  | إجمالي المحصل |  |  |  | مستحقات غير محصلة |  |  |  | نسبة التحصيل |  |  |  | متوسط مدة التحصيل (يوم) |  |  |  | تاريخ آخر مستخلص |  |  |  | تاريخ البدء
تاريخ الانتهاء التعاقدي
المدة (شهر)
ضمان الأعمال المحتجز |  |  |  | رصيد الدفعة المقدمة غير المسترد |  |  |  | الاستقطاعات الفنية المحتجزة |  |  |  | الغرامات والخصومات |  |  |  | مستحق آخر مستخلص |  |  |  | عدد المستخلصات المعتمدة |  |  |  | نوع العقد
الرقم الضريبي للمقاول
الرقم الضريبي لصاحب العمل
الموازنة التقديرية (BAC) |  |  |  | التكلفة الفعلية التراكمية |  |  |  | الربح الفعلي التراكمي |  |  |  | هامش الربح الفعلي |  |  |  | مؤشر أداء التكلفة (CPI) |  |  |  | الربح المتوقع عند الإنجاز |  |  |  | انتهاء الضمان النهائي
انتهاء ضمان الدفعة المقدمة
حالة غرامات التأخير
سجل المستخلصات (مرتبط)
رقم المستخلص | الفترة إلى | تاريخ الاعتماد | حالة المستخلص | أعمال الفترة | الأعمال المنفذة التراكمية | التغييرية التراكمية | رصيد المواد بالموقع | إجمالي القيمة التراكمية | نسبة الإنجاز الفعلية | نسبة الإنجاز المخططة | الانحراف | استرداد الدفعة المقدمة | صافي الضمان المحتجز | الاستقطاعات الفنية | الغرامات والخصومات | ضريبة القيمة المضافة | ضريبة الاستقطاع | صافي المستحق التراكمي | المستحق للمستخلص الحالي | المحصل | المتبقي | مدة التحصيل (يوم) | حالة التحصيل | التنبيهات النظامية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الإجمالي
الإنجاز حسب أقسام الأعمال
القسم |  |  | القيمة التعاقدية | القيمة المنفذة | نسبة الإنجاز

## مشروع 13
🏠 الإجمالي العام | ◄ المشروع السابق | المشروع التالي ► |  | 📂 فتح ملف المستخلصات: Project_13/IPC_Project_13.xlsx | [7 empty] | يُحدَّث آلياً من ملف المستخلصات (تمكين المحتوى ← تحديث الروابط)
بيانات مرتبطة من ملف المستخلصات
المشروع |  |  |  |  | رقم العقد |  |  |  |  | صاحب العمل | [5 empty] | الاستشاري | [7 empty] | قيمة العقد الأصلية
المقاول |  |  |  |  | تاريخ البدء |  |  |  |  | الانتهاء التعاقدي | [5 empty] | العملة | [7 empty] | صافي التغييرية المعتمدة
قيمة العقد المعدلة
قيمة العقد الأصلية |  |  |  | صافي الأوامر التغييرية |  |  |  | قيمة العقد المعدلة |  |  |  | إجمالي قيمة الأعمال التراكمية |  |  |  | الأعمال المتبقية |  |  |  | آخر مستخلص فعال |  |  |  | نسبة الدفعة المقدمة
قيمة الدفعة المقدمة
نسبة ضمان الأعمال
نسبة الإنجاز الفعلية |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة |  |  |  | الانحراف (فعلي - مخطط) |  |  |  | نسبة المدة المنقضية |  |  |  | مؤشر أداء الجدول (SPI) |  |  |  | حالة المشروع |  |  |  | الحد الأقصى للضمان
ضريبة القيمة المضافة
ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
صافي المستحق التراكمي |  |  |  | إجمالي المحصل |  |  |  | مستحقات غير محصلة |  |  |  | نسبة التحصيل |  |  |  | متوسط مدة التحصيل (يوم) |  |  |  | تاريخ آخر مستخلص |  |  |  | تاريخ البدء
تاريخ الانتهاء التعاقدي
المدة (شهر)
ضمان الأعمال المحتجز |  |  |  | رصيد الدفعة المقدمة غير المسترد |  |  |  | الاستقطاعات الفنية المحتجزة |  |  |  | الغرامات والخصومات |  |  |  | مستحق آخر مستخلص |  |  |  | عدد المستخلصات المعتمدة |  |  |  | نوع العقد
الرقم الضريبي للمقاول
الرقم الضريبي لصاحب العمل
الموازنة التقديرية (BAC) |  |  |  | التكلفة الفعلية التراكمية |  |  |  | الربح الفعلي التراكمي |  |  |  | هامش الربح الفعلي |  |  |  | مؤشر أداء التكلفة (CPI) |  |  |  | الربح المتوقع عند الإنجاز |  |  |  | انتهاء الضمان النهائي
انتهاء ضمان الدفعة المقدمة
حالة غرامات التأخير
سجل المستخلصات (مرتبط)
رقم المستخلص | الفترة إلى | تاريخ الاعتماد | حالة المستخلص | أعمال الفترة | الأعمال المنفذة التراكمية | التغييرية التراكمية | رصيد المواد بالموقع | إجمالي القيمة التراكمية | نسبة الإنجاز الفعلية | نسبة الإنجاز المخططة | الانحراف | استرداد الدفعة المقدمة | صافي الضمان المحتجز | الاستقطاعات الفنية | الغرامات والخصومات | ضريبة القيمة المضافة | ضريبة الاستقطاع | صافي المستحق التراكمي | المستحق للمستخلص الحالي | المحصل | المتبقي | مدة التحصيل (يوم) | حالة التحصيل | التنبيهات النظامية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الإجمالي
الإنجاز حسب أقسام الأعمال
القسم |  |  | القيمة التعاقدية | القيمة المنفذة | نسبة الإنجاز

## مشروع 14
🏠 الإجمالي العام | ◄ المشروع السابق | المشروع التالي ► |  | 📂 فتح ملف المستخلصات: Project_14/IPC_Project_14.xlsx | [7 empty] | يُحدَّث آلياً من ملف المستخلصات (تمكين المحتوى ← تحديث الروابط)
بيانات مرتبطة من ملف المستخلصات
المشروع |  |  |  |  | رقم العقد |  |  |  |  | صاحب العمل | [5 empty] | الاستشاري | [7 empty] | قيمة العقد الأصلية
المقاول |  |  |  |  | تاريخ البدء |  |  |  |  | الانتهاء التعاقدي | [5 empty] | العملة | [7 empty] | صافي التغييرية المعتمدة
قيمة العقد المعدلة
قيمة العقد الأصلية |  |  |  | صافي الأوامر التغييرية |  |  |  | قيمة العقد المعدلة |  |  |  | إجمالي قيمة الأعمال التراكمية |  |  |  | الأعمال المتبقية |  |  |  | آخر مستخلص فعال |  |  |  | نسبة الدفعة المقدمة
قيمة الدفعة المقدمة
نسبة ضمان الأعمال
نسبة الإنجاز الفعلية |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة |  |  |  | الانحراف (فعلي - مخطط) |  |  |  | نسبة المدة المنقضية |  |  |  | مؤشر أداء الجدول (SPI) |  |  |  | حالة المشروع |  |  |  | الحد الأقصى للضمان
ضريبة القيمة المضافة
ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
صافي المستحق التراكمي |  |  |  | إجمالي المحصل |  |  |  | مستحقات غير محصلة |  |  |  | نسبة التحصيل |  |  |  | متوسط مدة التحصيل (يوم) |  |  |  | تاريخ آخر مستخلص |  |  |  | تاريخ البدء
تاريخ الانتهاء التعاقدي
المدة (شهر)
ضمان الأعمال المحتجز |  |  |  | رصيد الدفعة المقدمة غير المسترد |  |  |  | الاستقطاعات الفنية المحتجزة |  |  |  | الغرامات والخصومات |  |  |  | مستحق آخر مستخلص |  |  |  | عدد المستخلصات المعتمدة |  |  |  | نوع العقد
الرقم الضريبي للمقاول
الرقم الضريبي لصاحب العمل
الموازنة التقديرية (BAC) |  |  |  | التكلفة الفعلية التراكمية |  |  |  | الربح الفعلي التراكمي |  |  |  | هامش الربح الفعلي |  |  |  | مؤشر أداء التكلفة (CPI) |  |  |  | الربح المتوقع عند الإنجاز |  |  |  | انتهاء الضمان النهائي
انتهاء ضمان الدفعة المقدمة
حالة غرامات التأخير
سجل المستخلصات (مرتبط)
رقم المستخلص | الفترة إلى | تاريخ الاعتماد | حالة المستخلص | أعمال الفترة | الأعمال المنفذة التراكمية | التغييرية التراكمية | رصيد المواد بالموقع | إجمالي القيمة التراكمية | نسبة الإنجاز الفعلية | نسبة الإنجاز المخططة | الانحراف | استرداد الدفعة المقدمة | صافي الضمان المحتجز | الاستقطاعات الفنية | الغرامات والخصومات | ضريبة القيمة المضافة | ضريبة الاستقطاع | صافي المستحق التراكمي | المستحق للمستخلص الحالي | المحصل | المتبقي | مدة التحصيل (يوم) | حالة التحصيل | التنبيهات النظامية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الإجمالي
الإنجاز حسب أقسام الأعمال
القسم |  |  | القيمة التعاقدية | القيمة المنفذة | نسبة الإنجاز

## مشروع 15
🏠 الإجمالي العام | ◄ المشروع السابق | المشروع التالي ► |  | 📂 فتح ملف المستخلصات: Project_15/IPC_Project_15.xlsx | [7 empty] | يُحدَّث آلياً من ملف المستخلصات (تمكين المحتوى ← تحديث الروابط)
بيانات مرتبطة من ملف المستخلصات
المشروع |  |  |  |  | رقم العقد |  |  |  |  | صاحب العمل | [5 empty] | الاستشاري | [7 empty] | قيمة العقد الأصلية
المقاول |  |  |  |  | تاريخ البدء |  |  |  |  | الانتهاء التعاقدي | [5 empty] | العملة | [7 empty] | صافي التغييرية المعتمدة
قيمة العقد المعدلة
قيمة العقد الأصلية |  |  |  | صافي الأوامر التغييرية |  |  |  | قيمة العقد المعدلة |  |  |  | إجمالي قيمة الأعمال التراكمية |  |  |  | الأعمال المتبقية |  |  |  | آخر مستخلص فعال |  |  |  | نسبة الدفعة المقدمة
قيمة الدفعة المقدمة
نسبة ضمان الأعمال
نسبة الإنجاز الفعلية |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة |  |  |  | الانحراف (فعلي - مخطط) |  |  |  | نسبة المدة المنقضية |  |  |  | مؤشر أداء الجدول (SPI) |  |  |  | حالة المشروع |  |  |  | الحد الأقصى للضمان
ضريبة القيمة المضافة
ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
صافي المستحق التراكمي |  |  |  | إجمالي المحصل |  |  |  | مستحقات غير محصلة |  |  |  | نسبة التحصيل |  |  |  | متوسط مدة التحصيل (يوم) |  |  |  | تاريخ آخر مستخلص |  |  |  | تاريخ البدء
تاريخ الانتهاء التعاقدي
المدة (شهر)
ضمان الأعمال المحتجز |  |  |  | رصيد الدفعة المقدمة غير المسترد |  |  |  | الاستقطاعات الفنية المحتجزة |  |  |  | الغرامات والخصومات |  |  |  | مستحق آخر مستخلص |  |  |  | عدد المستخلصات المعتمدة |  |  |  | نوع العقد
الرقم الضريبي للمقاول
الرقم الضريبي لصاحب العمل
الموازنة التقديرية (BAC) |  |  |  | التكلفة الفعلية التراكمية |  |  |  | الربح الفعلي التراكمي |  |  |  | هامش الربح الفعلي |  |  |  | مؤشر أداء التكلفة (CPI) |  |  |  | الربح المتوقع عند الإنجاز |  |  |  | انتهاء الضمان النهائي
انتهاء ضمان الدفعة المقدمة
حالة غرامات التأخير
سجل المستخلصات (مرتبط)
رقم المستخلص | الفترة إلى | تاريخ الاعتماد | حالة المستخلص | أعمال الفترة | الأعمال المنفذة التراكمية | التغييرية التراكمية | رصيد المواد بالموقع | إجمالي القيمة التراكمية | نسبة الإنجاز الفعلية | نسبة الإنجاز المخططة | الانحراف | استرداد الدفعة المقدمة | صافي الضمان المحتجز | الاستقطاعات الفنية | الغرامات والخصومات | ضريبة القيمة المضافة | ضريبة الاستقطاع | صافي المستحق التراكمي | المستحق للمستخلص الحالي | المحصل | المتبقي | مدة التحصيل (يوم) | حالة التحصيل | التنبيهات النظامية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الإجمالي
الإنجاز حسب أقسام الأعمال
القسم |  |  | القيمة التعاقدية | القيمة المنفذة | نسبة الإنجاز

## مشروع 16
🏠 الإجمالي العام | ◄ المشروع السابق | المشروع التالي ► |  | 📂 فتح ملف المستخلصات: Project_16/IPC_Project_16.xlsx | [7 empty] | يُحدَّث آلياً من ملف المستخلصات (تمكين المحتوى ← تحديث الروابط)
بيانات مرتبطة من ملف المستخلصات
المشروع |  |  |  |  | رقم العقد |  |  |  |  | صاحب العمل | [5 empty] | الاستشاري | [7 empty] | قيمة العقد الأصلية
المقاول |  |  |  |  | تاريخ البدء |  |  |  |  | الانتهاء التعاقدي | [5 empty] | العملة | [7 empty] | صافي التغييرية المعتمدة
قيمة العقد المعدلة
قيمة العقد الأصلية |  |  |  | صافي الأوامر التغييرية |  |  |  | قيمة العقد المعدلة |  |  |  | إجمالي قيمة الأعمال التراكمية |  |  |  | الأعمال المتبقية |  |  |  | آخر مستخلص فعال |  |  |  | نسبة الدفعة المقدمة
قيمة الدفعة المقدمة
نسبة ضمان الأعمال
نسبة الإنجاز الفعلية |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة |  |  |  | الانحراف (فعلي - مخطط) |  |  |  | نسبة المدة المنقضية |  |  |  | مؤشر أداء الجدول (SPI) |  |  |  | حالة المشروع |  |  |  | الحد الأقصى للضمان
ضريبة القيمة المضافة
ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
صافي المستحق التراكمي |  |  |  | إجمالي المحصل |  |  |  | مستحقات غير محصلة |  |  |  | نسبة التحصيل |  |  |  | متوسط مدة التحصيل (يوم) |  |  |  | تاريخ آخر مستخلص |  |  |  | تاريخ البدء
تاريخ الانتهاء التعاقدي
المدة (شهر)
ضمان الأعمال المحتجز |  |  |  | رصيد الدفعة المقدمة غير المسترد |  |  |  | الاستقطاعات الفنية المحتجزة |  |  |  | الغرامات والخصومات |  |  |  | مستحق آخر مستخلص |  |  |  | عدد المستخلصات المعتمدة |  |  |  | نوع العقد
الرقم الضريبي للمقاول
الرقم الضريبي لصاحب العمل
الموازنة التقديرية (BAC) |  |  |  | التكلفة الفعلية التراكمية |  |  |  | الربح الفعلي التراكمي |  |  |  | هامش الربح الفعلي |  |  |  | مؤشر أداء التكلفة (CPI) |  |  |  | الربح المتوقع عند الإنجاز |  |  |  | انتهاء الضمان النهائي
انتهاء ضمان الدفعة المقدمة
حالة غرامات التأخير
سجل المستخلصات (مرتبط)
رقم المستخلص | الفترة إلى | تاريخ الاعتماد | حالة المستخلص | أعمال الفترة | الأعمال المنفذة التراكمية | التغييرية التراكمية | رصيد المواد بالموقع | إجمالي القيمة التراكمية | نسبة الإنجاز الفعلية | نسبة الإنجاز المخططة | الانحراف | استرداد الدفعة المقدمة | صافي الضمان المحتجز | الاستقطاعات الفنية | الغرامات والخصومات | ضريبة القيمة المضافة | ضريبة الاستقطاع | صافي المستحق التراكمي | المستحق للمستخلص الحالي | المحصل | المتبقي | مدة التحصيل (يوم) | حالة التحصيل | التنبيهات النظامية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الإجمالي
الإنجاز حسب أقسام الأعمال
القسم |  |  | القيمة التعاقدية | القيمة المنفذة | نسبة الإنجاز

## مشروع 17
🏠 الإجمالي العام | ◄ المشروع السابق | المشروع التالي ► |  | 📂 فتح ملف المستخلصات: Project_17/IPC_Project_17.xlsx | [7 empty] | يُحدَّث آلياً من ملف المستخلصات (تمكين المحتوى ← تحديث الروابط)
بيانات مرتبطة من ملف المستخلصات
المشروع |  |  |  |  | رقم العقد |  |  |  |  | صاحب العمل | [5 empty] | الاستشاري | [7 empty] | قيمة العقد الأصلية
المقاول |  |  |  |  | تاريخ البدء |  |  |  |  | الانتهاء التعاقدي | [5 empty] | العملة | [7 empty] | صافي التغييرية المعتمدة
قيمة العقد المعدلة
قيمة العقد الأصلية |  |  |  | صافي الأوامر التغييرية |  |  |  | قيمة العقد المعدلة |  |  |  | إجمالي قيمة الأعمال التراكمية |  |  |  | الأعمال المتبقية |  |  |  | آخر مستخلص فعال |  |  |  | نسبة الدفعة المقدمة
قيمة الدفعة المقدمة
نسبة ضمان الأعمال
نسبة الإنجاز الفعلية |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة |  |  |  | الانحراف (فعلي - مخطط) |  |  |  | نسبة المدة المنقضية |  |  |  | مؤشر أداء الجدول (SPI) |  |  |  | حالة المشروع |  |  |  | الحد الأقصى للضمان
ضريبة القيمة المضافة
ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
صافي المستحق التراكمي |  |  |  | إجمالي المحصل |  |  |  | مستحقات غير محصلة |  |  |  | نسبة التحصيل |  |  |  | متوسط مدة التحصيل (يوم) |  |  |  | تاريخ آخر مستخلص |  |  |  | تاريخ البدء
تاريخ الانتهاء التعاقدي
المدة (شهر)
ضمان الأعمال المحتجز |  |  |  | رصيد الدفعة المقدمة غير المسترد |  |  |  | الاستقطاعات الفنية المحتجزة |  |  |  | الغرامات والخصومات |  |  |  | مستحق آخر مستخلص |  |  |  | عدد المستخلصات المعتمدة |  |  |  | نوع العقد
الرقم الضريبي للمقاول
الرقم الضريبي لصاحب العمل
الموازنة التقديرية (BAC) |  |  |  | التكلفة الفعلية التراكمية |  |  |  | الربح الفعلي التراكمي |  |  |  | هامش الربح الفعلي |  |  |  | مؤشر أداء التكلفة (CPI) |  |  |  | الربح المتوقع عند الإنجاز |  |  |  | انتهاء الضمان النهائي
انتهاء ضمان الدفعة المقدمة
حالة غرامات التأخير
سجل المستخلصات (مرتبط)
رقم المستخلص | الفترة إلى | تاريخ الاعتماد | حالة المستخلص | أعمال الفترة | الأعمال المنفذة التراكمية | التغييرية التراكمية | رصيد المواد بالموقع | إجمالي القيمة التراكمية | نسبة الإنجاز الفعلية | نسبة الإنجاز المخططة | الانحراف | استرداد الدفعة المقدمة | صافي الضمان المحتجز | الاستقطاعات الفنية | الغرامات والخصومات | ضريبة القيمة المضافة | ضريبة الاستقطاع | صافي المستحق التراكمي | المستحق للمستخلص الحالي | المحصل | المتبقي | مدة التحصيل (يوم) | حالة التحصيل | التنبيهات النظامية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الإجمالي
الإنجاز حسب أقسام الأعمال
القسم |  |  | القيمة التعاقدية | القيمة المنفذة | نسبة الإنجاز

## مشروع 18
🏠 الإجمالي العام | ◄ المشروع السابق | المشروع التالي ► |  | 📂 فتح ملف المستخلصات: Project_18/IPC_Project_18.xlsx | [7 empty] | يُحدَّث آلياً من ملف المستخلصات (تمكين المحتوى ← تحديث الروابط)
بيانات مرتبطة من ملف المستخلصات
المشروع |  |  |  |  | رقم العقد |  |  |  |  | صاحب العمل | [5 empty] | الاستشاري | [7 empty] | قيمة العقد الأصلية
المقاول |  |  |  |  | تاريخ البدء |  |  |  |  | الانتهاء التعاقدي | [5 empty] | العملة | [7 empty] | صافي التغييرية المعتمدة
قيمة العقد المعدلة
قيمة العقد الأصلية |  |  |  | صافي الأوامر التغييرية |  |  |  | قيمة العقد المعدلة |  |  |  | إجمالي قيمة الأعمال التراكمية |  |  |  | الأعمال المتبقية |  |  |  | آخر مستخلص فعال |  |  |  | نسبة الدفعة المقدمة
قيمة الدفعة المقدمة
نسبة ضمان الأعمال
نسبة الإنجاز الفعلية |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة |  |  |  | الانحراف (فعلي - مخطط) |  |  |  | نسبة المدة المنقضية |  |  |  | مؤشر أداء الجدول (SPI) |  |  |  | حالة المشروع |  |  |  | الحد الأقصى للضمان
ضريبة القيمة المضافة
ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
صافي المستحق التراكمي |  |  |  | إجمالي المحصل |  |  |  | مستحقات غير محصلة |  |  |  | نسبة التحصيل |  |  |  | متوسط مدة التحصيل (يوم) |  |  |  | تاريخ آخر مستخلص |  |  |  | تاريخ البدء
تاريخ الانتهاء التعاقدي
المدة (شهر)
ضمان الأعمال المحتجز |  |  |  | رصيد الدفعة المقدمة غير المسترد |  |  |  | الاستقطاعات الفنية المحتجزة |  |  |  | الغرامات والخصومات |  |  |  | مستحق آخر مستخلص |  |  |  | عدد المستخلصات المعتمدة |  |  |  | نوع العقد
الرقم الضريبي للمقاول
الرقم الضريبي لصاحب العمل
الموازنة التقديرية (BAC) |  |  |  | التكلفة الفعلية التراكمية |  |  |  | الربح الفعلي التراكمي |  |  |  | هامش الربح الفعلي |  |  |  | مؤشر أداء التكلفة (CPI) |  |  |  | الربح المتوقع عند الإنجاز |  |  |  | انتهاء الضمان النهائي
انتهاء ضمان الدفعة المقدمة
حالة غرامات التأخير
سجل المستخلصات (مرتبط)
رقم المستخلص | الفترة إلى | تاريخ الاعتماد | حالة المستخلص | أعمال الفترة | الأعمال المنفذة التراكمية | التغييرية التراكمية | رصيد المواد بالموقع | إجمالي القيمة التراكمية | نسبة الإنجاز الفعلية | نسبة الإنجاز المخططة | الانحراف | استرداد الدفعة المقدمة | صافي الضمان المحتجز | الاستقطاعات الفنية | الغرامات والخصومات | ضريبة القيمة المضافة | ضريبة الاستقطاع | صافي المستحق التراكمي | المستحق للمستخلص الحالي | المحصل | المتبقي | مدة التحصيل (يوم) | حالة التحصيل | التنبيهات النظامية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الإجمالي
الإنجاز حسب أقسام الأعمال
القسم |  |  | القيمة التعاقدية | القيمة المنفذة | نسبة الإنجاز

## مشروع 19
🏠 الإجمالي العام | ◄ المشروع السابق | المشروع التالي ► |  | 📂 فتح ملف المستخلصات: Project_19/IPC_Project_19.xlsx | [7 empty] | يُحدَّث آلياً من ملف المستخلصات (تمكين المحتوى ← تحديث الروابط)
بيانات مرتبطة من ملف المستخلصات
المشروع |  |  |  |  | رقم العقد |  |  |  |  | صاحب العمل | [5 empty] | الاستشاري | [7 empty] | قيمة العقد الأصلية
المقاول |  |  |  |  | تاريخ البدء |  |  |  |  | الانتهاء التعاقدي | [5 empty] | العملة | [7 empty] | صافي التغييرية المعتمدة
قيمة العقد المعدلة
قيمة العقد الأصلية |  |  |  | صافي الأوامر التغييرية |  |  |  | قيمة العقد المعدلة |  |  |  | إجمالي قيمة الأعمال التراكمية |  |  |  | الأعمال المتبقية |  |  |  | آخر مستخلص فعال |  |  |  | نسبة الدفعة المقدمة
قيمة الدفعة المقدمة
نسبة ضمان الأعمال
نسبة الإنجاز الفعلية |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة |  |  |  | الانحراف (فعلي - مخطط) |  |  |  | نسبة المدة المنقضية |  |  |  | مؤشر أداء الجدول (SPI) |  |  |  | حالة المشروع |  |  |  | الحد الأقصى للضمان
ضريبة القيمة المضافة
ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
صافي المستحق التراكمي |  |  |  | إجمالي المحصل |  |  |  | مستحقات غير محصلة |  |  |  | نسبة التحصيل |  |  |  | متوسط مدة التحصيل (يوم) |  |  |  | تاريخ آخر مستخلص |  |  |  | تاريخ البدء
تاريخ الانتهاء التعاقدي
المدة (شهر)
ضمان الأعمال المحتجز |  |  |  | رصيد الدفعة المقدمة غير المسترد |  |  |  | الاستقطاعات الفنية المحتجزة |  |  |  | الغرامات والخصومات |  |  |  | مستحق آخر مستخلص |  |  |  | عدد المستخلصات المعتمدة |  |  |  | نوع العقد
الرقم الضريبي للمقاول
الرقم الضريبي لصاحب العمل
الموازنة التقديرية (BAC) |  |  |  | التكلفة الفعلية التراكمية |  |  |  | الربح الفعلي التراكمي |  |  |  | هامش الربح الفعلي |  |  |  | مؤشر أداء التكلفة (CPI) |  |  |  | الربح المتوقع عند الإنجاز |  |  |  | انتهاء الضمان النهائي
انتهاء ضمان الدفعة المقدمة
حالة غرامات التأخير
سجل المستخلصات (مرتبط)
رقم المستخلص | الفترة إلى | تاريخ الاعتماد | حالة المستخلص | أعمال الفترة | الأعمال المنفذة التراكمية | التغييرية التراكمية | رصيد المواد بالموقع | إجمالي القيمة التراكمية | نسبة الإنجاز الفعلية | نسبة الإنجاز المخططة | الانحراف | استرداد الدفعة المقدمة | صافي الضمان المحتجز | الاستقطاعات الفنية | الغرامات والخصومات | ضريبة القيمة المضافة | ضريبة الاستقطاع | صافي المستحق التراكمي | المستحق للمستخلص الحالي | المحصل | المتبقي | مدة التحصيل (يوم) | حالة التحصيل | التنبيهات النظامية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الإجمالي
الإنجاز حسب أقسام الأعمال
القسم |  |  | القيمة التعاقدية | القيمة المنفذة | نسبة الإنجاز

## مشروع 20
🏠 الإجمالي العام | ◄ المشروع السابق | المشروع التالي ► |  | 📂 فتح ملف المستخلصات: Project_20/IPC_Project_20.xlsx | [7 empty] | يُحدَّث آلياً من ملف المستخلصات (تمكين المحتوى ← تحديث الروابط)
بيانات مرتبطة من ملف المستخلصات
المشروع |  |  |  |  | رقم العقد |  |  |  |  | صاحب العمل | [5 empty] | الاستشاري | [7 empty] | قيمة العقد الأصلية
المقاول |  |  |  |  | تاريخ البدء |  |  |  |  | الانتهاء التعاقدي | [5 empty] | العملة | [7 empty] | صافي التغييرية المعتمدة
قيمة العقد المعدلة
قيمة العقد الأصلية |  |  |  | صافي الأوامر التغييرية |  |  |  | قيمة العقد المعدلة |  |  |  | إجمالي قيمة الأعمال التراكمية |  |  |  | الأعمال المتبقية |  |  |  | آخر مستخلص فعال |  |  |  | نسبة الدفعة المقدمة
قيمة الدفعة المقدمة
نسبة ضمان الأعمال
نسبة الإنجاز الفعلية |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة |  |  |  | الانحراف (فعلي - مخطط) |  |  |  | نسبة المدة المنقضية |  |  |  | مؤشر أداء الجدول (SPI) |  |  |  | حالة المشروع |  |  |  | الحد الأقصى للضمان
ضريبة القيمة المضافة
ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
صافي المستحق التراكمي |  |  |  | إجمالي المحصل |  |  |  | مستحقات غير محصلة |  |  |  | نسبة التحصيل |  |  |  | متوسط مدة التحصيل (يوم) |  |  |  | تاريخ آخر مستخلص |  |  |  | تاريخ البدء
تاريخ الانتهاء التعاقدي
المدة (شهر)
ضمان الأعمال المحتجز |  |  |  | رصيد الدفعة المقدمة غير المسترد |  |  |  | الاستقطاعات الفنية المحتجزة |  |  |  | الغرامات والخصومات |  |  |  | مستحق آخر مستخلص |  |  |  | عدد المستخلصات المعتمدة |  |  |  | نوع العقد
الرقم الضريبي للمقاول
الرقم الضريبي لصاحب العمل
الموازنة التقديرية (BAC) |  |  |  | التكلفة الفعلية التراكمية |  |  |  | الربح الفعلي التراكمي |  |  |  | هامش الربح الفعلي |  |  |  | مؤشر أداء التكلفة (CPI) |  |  |  | الربح المتوقع عند الإنجاز |  |  |  | انتهاء الضمان النهائي
انتهاء ضمان الدفعة المقدمة
حالة غرامات التأخير
سجل المستخلصات (مرتبط)
رقم المستخلص | الفترة إلى | تاريخ الاعتماد | حالة المستخلص | أعمال الفترة | الأعمال المنفذة التراكمية | التغييرية التراكمية | رصيد المواد بالموقع | إجمالي القيمة التراكمية | نسبة الإنجاز الفعلية | نسبة الإنجاز المخططة | الانحراف | استرداد الدفعة المقدمة | صافي الضمان المحتجز | الاستقطاعات الفنية | الغرامات والخصومات | ضريبة القيمة المضافة | ضريبة الاستقطاع | صافي المستحق التراكمي | المستحق للمستخلص الحالي | المحصل | المتبقي | مدة التحصيل (يوم) | حالة التحصيل | التنبيهات النظامية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الإجمالي
الإنجاز حسب أقسام الأعمال
القسم |  |  | القيمة التعاقدية | القيمة المنفذة | نسبة الإنجاز

## مشروع 21
🏠 الإجمالي العام | ◄ المشروع السابق | المشروع التالي ► |  | 📂 فتح ملف المستخلصات: Project_21/IPC_Project_21.xlsx | [7 empty] | يُحدَّث آلياً من ملف المستخلصات (تمكين المحتوى ← تحديث الروابط)
بيانات مرتبطة من ملف المستخلصات
المشروع |  |  |  |  | رقم العقد |  |  |  |  | صاحب العمل | [5 empty] | الاستشاري | [7 empty] | قيمة العقد الأصلية
المقاول |  |  |  |  | تاريخ البدء |  |  |  |  | الانتهاء التعاقدي | [5 empty] | العملة | [7 empty] | صافي التغييرية المعتمدة
قيمة العقد المعدلة
قيمة العقد الأصلية |  |  |  | صافي الأوامر التغييرية |  |  |  | قيمة العقد المعدلة |  |  |  | إجمالي قيمة الأعمال التراكمية |  |  |  | الأعمال المتبقية |  |  |  | آخر مستخلص فعال |  |  |  | نسبة الدفعة المقدمة
قيمة الدفعة المقدمة
نسبة ضمان الأعمال
نسبة الإنجاز الفعلية |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة |  |  |  | الانحراف (فعلي - مخطط) |  |  |  | نسبة المدة المنقضية |  |  |  | مؤشر أداء الجدول (SPI) |  |  |  | حالة المشروع |  |  |  | الحد الأقصى للضمان
ضريبة القيمة المضافة
ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
صافي المستحق التراكمي |  |  |  | إجمالي المحصل |  |  |  | مستحقات غير محصلة |  |  |  | نسبة التحصيل |  |  |  | متوسط مدة التحصيل (يوم) |  |  |  | تاريخ آخر مستخلص |  |  |  | تاريخ البدء
تاريخ الانتهاء التعاقدي
المدة (شهر)
ضمان الأعمال المحتجز |  |  |  | رصيد الدفعة المقدمة غير المسترد |  |  |  | الاستقطاعات الفنية المحتجزة |  |  |  | الغرامات والخصومات |  |  |  | مستحق آخر مستخلص |  |  |  | عدد المستخلصات المعتمدة |  |  |  | نوع العقد
الرقم الضريبي للمقاول
الرقم الضريبي لصاحب العمل
الموازنة التقديرية (BAC) |  |  |  | التكلفة الفعلية التراكمية |  |  |  | الربح الفعلي التراكمي |  |  |  | هامش الربح الفعلي |  |  |  | مؤشر أداء التكلفة (CPI) |  |  |  | الربح المتوقع عند الإنجاز |  |  |  | انتهاء الضمان النهائي
انتهاء ضمان الدفعة المقدمة
حالة غرامات التأخير
سجل المستخلصات (مرتبط)
رقم المستخلص | الفترة إلى | تاريخ الاعتماد | حالة المستخلص | أعمال الفترة | الأعمال المنفذة التراكمية | التغييرية التراكمية | رصيد المواد بالموقع | إجمالي القيمة التراكمية | نسبة الإنجاز الفعلية | نسبة الإنجاز المخططة | الانحراف | استرداد الدفعة المقدمة | صافي الضمان المحتجز | الاستقطاعات الفنية | الغرامات والخصومات | ضريبة القيمة المضافة | ضريبة الاستقطاع | صافي المستحق التراكمي | المستحق للمستخلص الحالي | المحصل | المتبقي | مدة التحصيل (يوم) | حالة التحصيل | التنبيهات النظامية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الإجمالي
الإنجاز حسب أقسام الأعمال
القسم |  |  | القيمة التعاقدية | القيمة المنفذة | نسبة الإنجاز

## مشروع 22
🏠 الإجمالي العام | ◄ المشروع السابق | المشروع التالي ► |  | 📂 فتح ملف المستخلصات: Project_22/IPC_Project_22.xlsx | [7 empty] | يُحدَّث آلياً من ملف المستخلصات (تمكين المحتوى ← تحديث الروابط)
بيانات مرتبطة من ملف المستخلصات
المشروع |  |  |  |  | رقم العقد |  |  |  |  | صاحب العمل | [5 empty] | الاستشاري | [7 empty] | قيمة العقد الأصلية
المقاول |  |  |  |  | تاريخ البدء |  |  |  |  | الانتهاء التعاقدي | [5 empty] | العملة | [7 empty] | صافي التغييرية المعتمدة
قيمة العقد المعدلة
قيمة العقد الأصلية |  |  |  | صافي الأوامر التغييرية |  |  |  | قيمة العقد المعدلة |  |  |  | إجمالي قيمة الأعمال التراكمية |  |  |  | الأعمال المتبقية |  |  |  | آخر مستخلص فعال |  |  |  | نسبة الدفعة المقدمة
قيمة الدفعة المقدمة
نسبة ضمان الأعمال
نسبة الإنجاز الفعلية |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة |  |  |  | الانحراف (فعلي - مخطط) |  |  |  | نسبة المدة المنقضية |  |  |  | مؤشر أداء الجدول (SPI) |  |  |  | حالة المشروع |  |  |  | الحد الأقصى للضمان
ضريبة القيمة المضافة
ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
صافي المستحق التراكمي |  |  |  | إجمالي المحصل |  |  |  | مستحقات غير محصلة |  |  |  | نسبة التحصيل |  |  |  | متوسط مدة التحصيل (يوم) |  |  |  | تاريخ آخر مستخلص |  |  |  | تاريخ البدء
تاريخ الانتهاء التعاقدي
المدة (شهر)
ضمان الأعمال المحتجز |  |  |  | رصيد الدفعة المقدمة غير المسترد |  |  |  | الاستقطاعات الفنية المحتجزة |  |  |  | الغرامات والخصومات |  |  |  | مستحق آخر مستخلص |  |  |  | عدد المستخلصات المعتمدة |  |  |  | نوع العقد
الرقم الضريبي للمقاول
الرقم الضريبي لصاحب العمل
الموازنة التقديرية (BAC) |  |  |  | التكلفة الفعلية التراكمية |  |  |  | الربح الفعلي التراكمي |  |  |  | هامش الربح الفعلي |  |  |  | مؤشر أداء التكلفة (CPI) |  |  |  | الربح المتوقع عند الإنجاز |  |  |  | انتهاء الضمان النهائي
انتهاء ضمان الدفعة المقدمة
حالة غرامات التأخير
سجل المستخلصات (مرتبط)
رقم المستخلص | الفترة إلى | تاريخ الاعتماد | حالة المستخلص | أعمال الفترة | الأعمال المنفذة التراكمية | التغييرية التراكمية | رصيد المواد بالموقع | إجمالي القيمة التراكمية | نسبة الإنجاز الفعلية | نسبة الإنجاز المخططة | الانحراف | استرداد الدفعة المقدمة | صافي الضمان المحتجز | الاستقطاعات الفنية | الغرامات والخصومات | ضريبة القيمة المضافة | ضريبة الاستقطاع | صافي المستحق التراكمي | المستحق للمستخلص الحالي | المحصل | المتبقي | مدة التحصيل (يوم) | حالة التحصيل | التنبيهات النظامية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الإجمالي
الإنجاز حسب أقسام الأعمال
القسم |  |  | القيمة التعاقدية | القيمة المنفذة | نسبة الإنجاز

## مشروع 23
🏠 الإجمالي العام | ◄ المشروع السابق | المشروع التالي ► |  | 📂 فتح ملف المستخلصات: Project_23/IPC_Project_23.xlsx | [7 empty] | يُحدَّث آلياً من ملف المستخلصات (تمكين المحتوى ← تحديث الروابط)
بيانات مرتبطة من ملف المستخلصات
المشروع |  |  |  |  | رقم العقد |  |  |  |  | صاحب العمل | [5 empty] | الاستشاري | [7 empty] | قيمة العقد الأصلية
المقاول |  |  |  |  | تاريخ البدء |  |  |  |  | الانتهاء التعاقدي | [5 empty] | العملة | [7 empty] | صافي التغييرية المعتمدة
قيمة العقد المعدلة
قيمة العقد الأصلية |  |  |  | صافي الأوامر التغييرية |  |  |  | قيمة العقد المعدلة |  |  |  | إجمالي قيمة الأعمال التراكمية |  |  |  | الأعمال المتبقية |  |  |  | آخر مستخلص فعال |  |  |  | نسبة الدفعة المقدمة
قيمة الدفعة المقدمة
نسبة ضمان الأعمال
نسبة الإنجاز الفعلية |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة |  |  |  | الانحراف (فعلي - مخطط) |  |  |  | نسبة المدة المنقضية |  |  |  | مؤشر أداء الجدول (SPI) |  |  |  | حالة المشروع |  |  |  | الحد الأقصى للضمان
ضريبة القيمة المضافة
ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
صافي المستحق التراكمي |  |  |  | إجمالي المحصل |  |  |  | مستحقات غير محصلة |  |  |  | نسبة التحصيل |  |  |  | متوسط مدة التحصيل (يوم) |  |  |  | تاريخ آخر مستخلص |  |  |  | تاريخ البدء
تاريخ الانتهاء التعاقدي
المدة (شهر)
ضمان الأعمال المحتجز |  |  |  | رصيد الدفعة المقدمة غير المسترد |  |  |  | الاستقطاعات الفنية المحتجزة |  |  |  | الغرامات والخصومات |  |  |  | مستحق آخر مستخلص |  |  |  | عدد المستخلصات المعتمدة |  |  |  | نوع العقد
الرقم الضريبي للمقاول
الرقم الضريبي لصاحب العمل
الموازنة التقديرية (BAC) |  |  |  | التكلفة الفعلية التراكمية |  |  |  | الربح الفعلي التراكمي |  |  |  | هامش الربح الفعلي |  |  |  | مؤشر أداء التكلفة (CPI) |  |  |  | الربح المتوقع عند الإنجاز |  |  |  | انتهاء الضمان النهائي
انتهاء ضمان الدفعة المقدمة
حالة غرامات التأخير
سجل المستخلصات (مرتبط)
رقم المستخلص | الفترة إلى | تاريخ الاعتماد | حالة المستخلص | أعمال الفترة | الأعمال المنفذة التراكمية | التغييرية التراكمية | رصيد المواد بالموقع | إجمالي القيمة التراكمية | نسبة الإنجاز الفعلية | نسبة الإنجاز المخططة | الانحراف | استرداد الدفعة المقدمة | صافي الضمان المحتجز | الاستقطاعات الفنية | الغرامات والخصومات | ضريبة القيمة المضافة | ضريبة الاستقطاع | صافي المستحق التراكمي | المستحق للمستخلص الحالي | المحصل | المتبقي | مدة التحصيل (يوم) | حالة التحصيل | التنبيهات النظامية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الإجمالي
الإنجاز حسب أقسام الأعمال
القسم |  |  | القيمة التعاقدية | القيمة المنفذة | نسبة الإنجاز

## مشروع 24
🏠 الإجمالي العام | ◄ المشروع السابق | المشروع التالي ► |  | 📂 فتح ملف المستخلصات: Project_24/IPC_Project_24.xlsx | [7 empty] | يُحدَّث آلياً من ملف المستخلصات (تمكين المحتوى ← تحديث الروابط)
بيانات مرتبطة من ملف المستخلصات
المشروع |  |  |  |  | رقم العقد |  |  |  |  | صاحب العمل | [5 empty] | الاستشاري | [7 empty] | قيمة العقد الأصلية
المقاول |  |  |  |  | تاريخ البدء |  |  |  |  | الانتهاء التعاقدي | [5 empty] | العملة | [7 empty] | صافي التغييرية المعتمدة
قيمة العقد المعدلة
قيمة العقد الأصلية |  |  |  | صافي الأوامر التغييرية |  |  |  | قيمة العقد المعدلة |  |  |  | إجمالي قيمة الأعمال التراكمية |  |  |  | الأعمال المتبقية |  |  |  | آخر مستخلص فعال |  |  |  | نسبة الدفعة المقدمة
قيمة الدفعة المقدمة
نسبة ضمان الأعمال
نسبة الإنجاز الفعلية |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة |  |  |  | الانحراف (فعلي - مخطط) |  |  |  | نسبة المدة المنقضية |  |  |  | مؤشر أداء الجدول (SPI) |  |  |  | حالة المشروع |  |  |  | الحد الأقصى للضمان
ضريبة القيمة المضافة
ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
صافي المستحق التراكمي |  |  |  | إجمالي المحصل |  |  |  | مستحقات غير محصلة |  |  |  | نسبة التحصيل |  |  |  | متوسط مدة التحصيل (يوم) |  |  |  | تاريخ آخر مستخلص |  |  |  | تاريخ البدء
تاريخ الانتهاء التعاقدي
المدة (شهر)
ضمان الأعمال المحتجز |  |  |  | رصيد الدفعة المقدمة غير المسترد |  |  |  | الاستقطاعات الفنية المحتجزة |  |  |  | الغرامات والخصومات |  |  |  | مستحق آخر مستخلص |  |  |  | عدد المستخلصات المعتمدة |  |  |  | نوع العقد
الرقم الضريبي للمقاول
الرقم الضريبي لصاحب العمل
الموازنة التقديرية (BAC) |  |  |  | التكلفة الفعلية التراكمية |  |  |  | الربح الفعلي التراكمي |  |  |  | هامش الربح الفعلي |  |  |  | مؤشر أداء التكلفة (CPI) |  |  |  | الربح المتوقع عند الإنجاز |  |  |  | انتهاء الضمان النهائي
انتهاء ضمان الدفعة المقدمة
حالة غرامات التأخير
سجل المستخلصات (مرتبط)
رقم المستخلص | الفترة إلى | تاريخ الاعتماد | حالة المستخلص | أعمال الفترة | الأعمال المنفذة التراكمية | التغييرية التراكمية | رصيد المواد بالموقع | إجمالي القيمة التراكمية | نسبة الإنجاز الفعلية | نسبة الإنجاز المخططة | الانحراف | استرداد الدفعة المقدمة | صافي الضمان المحتجز | الاستقطاعات الفنية | الغرامات والخصومات | ضريبة القيمة المضافة | ضريبة الاستقطاع | صافي المستحق التراكمي | المستحق للمستخلص الحالي | المحصل | المتبقي | مدة التحصيل (يوم) | حالة التحصيل | التنبيهات النظامية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الإجمالي
الإنجاز حسب أقسام الأعمال
القسم |  |  | القيمة التعاقدية | القيمة المنفذة | نسبة الإنجاز

## مشروع 25
🏠 الإجمالي العام | ◄ المشروع السابق | المشروع التالي ► |  | 📂 فتح ملف المستخلصات: Project_25/IPC_Project_25.xlsx | [7 empty] | يُحدَّث آلياً من ملف المستخلصات (تمكين المحتوى ← تحديث الروابط)
بيانات مرتبطة من ملف المستخلصات
المشروع |  |  |  |  | رقم العقد |  |  |  |  | صاحب العمل | [5 empty] | الاستشاري | [7 empty] | قيمة العقد الأصلية
المقاول |  |  |  |  | تاريخ البدء |  |  |  |  | الانتهاء التعاقدي | [5 empty] | العملة | [7 empty] | صافي التغييرية المعتمدة
قيمة العقد المعدلة
قيمة العقد الأصلية |  |  |  | صافي الأوامر التغييرية |  |  |  | قيمة العقد المعدلة |  |  |  | إجمالي قيمة الأعمال التراكمية |  |  |  | الأعمال المتبقية |  |  |  | آخر مستخلص فعال |  |  |  | نسبة الدفعة المقدمة
قيمة الدفعة المقدمة
نسبة ضمان الأعمال
نسبة الإنجاز الفعلية |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة |  |  |  | الانحراف (فعلي - مخطط) |  |  |  | نسبة المدة المنقضية |  |  |  | مؤشر أداء الجدول (SPI) |  |  |  | حالة المشروع |  |  |  | الحد الأقصى للضمان
ضريبة القيمة المضافة
ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
صافي المستحق التراكمي |  |  |  | إجمالي المحصل |  |  |  | مستحقات غير محصلة |  |  |  | نسبة التحصيل |  |  |  | متوسط مدة التحصيل (يوم) |  |  |  | تاريخ آخر مستخلص |  |  |  | تاريخ البدء
تاريخ الانتهاء التعاقدي
المدة (شهر)
ضمان الأعمال المحتجز |  |  |  | رصيد الدفعة المقدمة غير المسترد |  |  |  | الاستقطاعات الفنية المحتجزة |  |  |  | الغرامات والخصومات |  |  |  | مستحق آخر مستخلص |  |  |  | عدد المستخلصات المعتمدة |  |  |  | نوع العقد
الرقم الضريبي للمقاول
الرقم الضريبي لصاحب العمل
الموازنة التقديرية (BAC) |  |  |  | التكلفة الفعلية التراكمية |  |  |  | الربح الفعلي التراكمي |  |  |  | هامش الربح الفعلي |  |  |  | مؤشر أداء التكلفة (CPI) |  |  |  | الربح المتوقع عند الإنجاز |  |  |  | انتهاء الضمان النهائي
انتهاء ضمان الدفعة المقدمة
حالة غرامات التأخير
سجل المستخلصات (مرتبط)
رقم المستخلص | الفترة إلى | تاريخ الاعتماد | حالة المستخلص | أعمال الفترة | الأعمال المنفذة التراكمية | التغييرية التراكمية | رصيد المواد بالموقع | إجمالي القيمة التراكمية | نسبة الإنجاز الفعلية | نسبة الإنجاز المخططة | الانحراف | استرداد الدفعة المقدمة | صافي الضمان المحتجز | الاستقطاعات الفنية | الغرامات والخصومات | ضريبة القيمة المضافة | ضريبة الاستقطاع | صافي المستحق التراكمي | المستحق للمستخلص الحالي | المحصل | المتبقي | مدة التحصيل (يوم) | حالة التحصيل | التنبيهات النظامية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الإجمالي
الإنجاز حسب أقسام الأعمال
القسم |  |  | القيمة التعاقدية | القيمة المنفذة | نسبة الإنجاز

## مشروع 26
🏠 الإجمالي العام | ◄ المشروع السابق | المشروع التالي ► |  | 📂 فتح ملف المستخلصات: Project_26/IPC_Project_26.xlsx | [7 empty] | يُحدَّث آلياً من ملف المستخلصات (تمكين المحتوى ← تحديث الروابط)
بيانات مرتبطة من ملف المستخلصات
المشروع |  |  |  |  | رقم العقد |  |  |  |  | صاحب العمل | [5 empty] | الاستشاري | [7 empty] | قيمة العقد الأصلية
المقاول |  |  |  |  | تاريخ البدء |  |  |  |  | الانتهاء التعاقدي | [5 empty] | العملة | [7 empty] | صافي التغييرية المعتمدة
قيمة العقد المعدلة
قيمة العقد الأصلية |  |  |  | صافي الأوامر التغييرية |  |  |  | قيمة العقد المعدلة |  |  |  | إجمالي قيمة الأعمال التراكمية |  |  |  | الأعمال المتبقية |  |  |  | آخر مستخلص فعال |  |  |  | نسبة الدفعة المقدمة
قيمة الدفعة المقدمة
نسبة ضمان الأعمال
نسبة الإنجاز الفعلية |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة |  |  |  | الانحراف (فعلي - مخطط) |  |  |  | نسبة المدة المنقضية |  |  |  | مؤشر أداء الجدول (SPI) |  |  |  | حالة المشروع |  |  |  | الحد الأقصى للضمان
ضريبة القيمة المضافة
ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
صافي المستحق التراكمي |  |  |  | إجمالي المحصل |  |  |  | مستحقات غير محصلة |  |  |  | نسبة التحصيل |  |  |  | متوسط مدة التحصيل (يوم) |  |  |  | تاريخ آخر مستخلص |  |  |  | تاريخ البدء
تاريخ الانتهاء التعاقدي
المدة (شهر)
ضمان الأعمال المحتجز |  |  |  | رصيد الدفعة المقدمة غير المسترد |  |  |  | الاستقطاعات الفنية المحتجزة |  |  |  | الغرامات والخصومات |  |  |  | مستحق آخر مستخلص |  |  |  | عدد المستخلصات المعتمدة |  |  |  | نوع العقد
الرقم الضريبي للمقاول
الرقم الضريبي لصاحب العمل
الموازنة التقديرية (BAC) |  |  |  | التكلفة الفعلية التراكمية |  |  |  | الربح الفعلي التراكمي |  |  |  | هامش الربح الفعلي |  |  |  | مؤشر أداء التكلفة (CPI) |  |  |  | الربح المتوقع عند الإنجاز |  |  |  | انتهاء الضمان النهائي
انتهاء ضمان الدفعة المقدمة
حالة غرامات التأخير
سجل المستخلصات (مرتبط)
رقم المستخلص | الفترة إلى | تاريخ الاعتماد | حالة المستخلص | أعمال الفترة | الأعمال المنفذة التراكمية | التغييرية التراكمية | رصيد المواد بالموقع | إجمالي القيمة التراكمية | نسبة الإنجاز الفعلية | نسبة الإنجاز المخططة | الانحراف | استرداد الدفعة المقدمة | صافي الضمان المحتجز | الاستقطاعات الفنية | الغرامات والخصومات | ضريبة القيمة المضافة | ضريبة الاستقطاع | صافي المستحق التراكمي | المستحق للمستخلص الحالي | المحصل | المتبقي | مدة التحصيل (يوم) | حالة التحصيل | التنبيهات النظامية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الإجمالي
الإنجاز حسب أقسام الأعمال
القسم |  |  | القيمة التعاقدية | القيمة المنفذة | نسبة الإنجاز

## مشروع 27
🏠 الإجمالي العام | ◄ المشروع السابق | المشروع التالي ► |  | 📂 فتح ملف المستخلصات: Project_27/IPC_Project_27.xlsx | [7 empty] | يُحدَّث آلياً من ملف المستخلصات (تمكين المحتوى ← تحديث الروابط)
بيانات مرتبطة من ملف المستخلصات
المشروع |  |  |  |  | رقم العقد |  |  |  |  | صاحب العمل | [5 empty] | الاستشاري | [7 empty] | قيمة العقد الأصلية
المقاول |  |  |  |  | تاريخ البدء |  |  |  |  | الانتهاء التعاقدي | [5 empty] | العملة | [7 empty] | صافي التغييرية المعتمدة
قيمة العقد المعدلة
قيمة العقد الأصلية |  |  |  | صافي الأوامر التغييرية |  |  |  | قيمة العقد المعدلة |  |  |  | إجمالي قيمة الأعمال التراكمية |  |  |  | الأعمال المتبقية |  |  |  | آخر مستخلص فعال |  |  |  | نسبة الدفعة المقدمة
قيمة الدفعة المقدمة
نسبة ضمان الأعمال
نسبة الإنجاز الفعلية |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة |  |  |  | الانحراف (فعلي - مخطط) |  |  |  | نسبة المدة المنقضية |  |  |  | مؤشر أداء الجدول (SPI) |  |  |  | حالة المشروع |  |  |  | الحد الأقصى للضمان
ضريبة القيمة المضافة
ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
صافي المستحق التراكمي |  |  |  | إجمالي المحصل |  |  |  | مستحقات غير محصلة |  |  |  | نسبة التحصيل |  |  |  | متوسط مدة التحصيل (يوم) |  |  |  | تاريخ آخر مستخلص |  |  |  | تاريخ البدء
تاريخ الانتهاء التعاقدي
المدة (شهر)
ضمان الأعمال المحتجز |  |  |  | رصيد الدفعة المقدمة غير المسترد |  |  |  | الاستقطاعات الفنية المحتجزة |  |  |  | الغرامات والخصومات |  |  |  | مستحق آخر مستخلص |  |  |  | عدد المستخلصات المعتمدة |  |  |  | نوع العقد
الرقم الضريبي للمقاول
الرقم الضريبي لصاحب العمل
الموازنة التقديرية (BAC) |  |  |  | التكلفة الفعلية التراكمية |  |  |  | الربح الفعلي التراكمي |  |  |  | هامش الربح الفعلي |  |  |  | مؤشر أداء التكلفة (CPI) |  |  |  | الربح المتوقع عند الإنجاز |  |  |  | انتهاء الضمان النهائي
انتهاء ضمان الدفعة المقدمة
حالة غرامات التأخير
سجل المستخلصات (مرتبط)
رقم المستخلص | الفترة إلى | تاريخ الاعتماد | حالة المستخلص | أعمال الفترة | الأعمال المنفذة التراكمية | التغييرية التراكمية | رصيد المواد بالموقع | إجمالي القيمة التراكمية | نسبة الإنجاز الفعلية | نسبة الإنجاز المخططة | الانحراف | استرداد الدفعة المقدمة | صافي الضمان المحتجز | الاستقطاعات الفنية | الغرامات والخصومات | ضريبة القيمة المضافة | ضريبة الاستقطاع | صافي المستحق التراكمي | المستحق للمستخلص الحالي | المحصل | المتبقي | مدة التحصيل (يوم) | حالة التحصيل | التنبيهات النظامية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الإجمالي
الإنجاز حسب أقسام الأعمال
القسم |  |  | القيمة التعاقدية | القيمة المنفذة | نسبة الإنجاز

## مشروع 28
🏠 الإجمالي العام | ◄ المشروع السابق | المشروع التالي ► |  | 📂 فتح ملف المستخلصات: Project_28/IPC_Project_28.xlsx | [7 empty] | يُحدَّث آلياً من ملف المستخلصات (تمكين المحتوى ← تحديث الروابط)
بيانات مرتبطة من ملف المستخلصات
المشروع |  |  |  |  | رقم العقد |  |  |  |  | صاحب العمل | [5 empty] | الاستشاري | [7 empty] | قيمة العقد الأصلية
المقاول |  |  |  |  | تاريخ البدء |  |  |  |  | الانتهاء التعاقدي | [5 empty] | العملة | [7 empty] | صافي التغييرية المعتمدة
قيمة العقد المعدلة
قيمة العقد الأصلية |  |  |  | صافي الأوامر التغييرية |  |  |  | قيمة العقد المعدلة |  |  |  | إجمالي قيمة الأعمال التراكمية |  |  |  | الأعمال المتبقية |  |  |  | آخر مستخلص فعال |  |  |  | نسبة الدفعة المقدمة
قيمة الدفعة المقدمة
نسبة ضمان الأعمال
نسبة الإنجاز الفعلية |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة |  |  |  | الانحراف (فعلي - مخطط) |  |  |  | نسبة المدة المنقضية |  |  |  | مؤشر أداء الجدول (SPI) |  |  |  | حالة المشروع |  |  |  | الحد الأقصى للضمان
ضريبة القيمة المضافة
ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
صافي المستحق التراكمي |  |  |  | إجمالي المحصل |  |  |  | مستحقات غير محصلة |  |  |  | نسبة التحصيل |  |  |  | متوسط مدة التحصيل (يوم) |  |  |  | تاريخ آخر مستخلص |  |  |  | تاريخ البدء
تاريخ الانتهاء التعاقدي
المدة (شهر)
ضمان الأعمال المحتجز |  |  |  | رصيد الدفعة المقدمة غير المسترد |  |  |  | الاستقطاعات الفنية المحتجزة |  |  |  | الغرامات والخصومات |  |  |  | مستحق آخر مستخلص |  |  |  | عدد المستخلصات المعتمدة |  |  |  | نوع العقد
الرقم الضريبي للمقاول
الرقم الضريبي لصاحب العمل
الموازنة التقديرية (BAC) |  |  |  | التكلفة الفعلية التراكمية |  |  |  | الربح الفعلي التراكمي |  |  |  | هامش الربح الفعلي |  |  |  | مؤشر أداء التكلفة (CPI) |  |  |  | الربح المتوقع عند الإنجاز |  |  |  | انتهاء الضمان النهائي
انتهاء ضمان الدفعة المقدمة
حالة غرامات التأخير
سجل المستخلصات (مرتبط)
رقم المستخلص | الفترة إلى | تاريخ الاعتماد | حالة المستخلص | أعمال الفترة | الأعمال المنفذة التراكمية | التغييرية التراكمية | رصيد المواد بالموقع | إجمالي القيمة التراكمية | نسبة الإنجاز الفعلية | نسبة الإنجاز المخططة | الانحراف | استرداد الدفعة المقدمة | صافي الضمان المحتجز | الاستقطاعات الفنية | الغرامات والخصومات | ضريبة القيمة المضافة | ضريبة الاستقطاع | صافي المستحق التراكمي | المستحق للمستخلص الحالي | المحصل | المتبقي | مدة التحصيل (يوم) | حالة التحصيل | التنبيهات النظامية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الإجمالي
الإنجاز حسب أقسام الأعمال
القسم |  |  | القيمة التعاقدية | القيمة المنفذة | نسبة الإنجاز

## مشروع 29
🏠 الإجمالي العام | ◄ المشروع السابق | المشروع التالي ► |  | 📂 فتح ملف المستخلصات: Project_29/IPC_Project_29.xlsx | [7 empty] | يُحدَّث آلياً من ملف المستخلصات (تمكين المحتوى ← تحديث الروابط)
بيانات مرتبطة من ملف المستخلصات
المشروع |  |  |  |  | رقم العقد |  |  |  |  | صاحب العمل | [5 empty] | الاستشاري | [7 empty] | قيمة العقد الأصلية
المقاول |  |  |  |  | تاريخ البدء |  |  |  |  | الانتهاء التعاقدي | [5 empty] | العملة | [7 empty] | صافي التغييرية المعتمدة
قيمة العقد المعدلة
قيمة العقد الأصلية |  |  |  | صافي الأوامر التغييرية |  |  |  | قيمة العقد المعدلة |  |  |  | إجمالي قيمة الأعمال التراكمية |  |  |  | الأعمال المتبقية |  |  |  | آخر مستخلص فعال |  |  |  | نسبة الدفعة المقدمة
قيمة الدفعة المقدمة
نسبة ضمان الأعمال
نسبة الإنجاز الفعلية |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة |  |  |  | الانحراف (فعلي - مخطط) |  |  |  | نسبة المدة المنقضية |  |  |  | مؤشر أداء الجدول (SPI) |  |  |  | حالة المشروع |  |  |  | الحد الأقصى للضمان
ضريبة القيمة المضافة
ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
صافي المستحق التراكمي |  |  |  | إجمالي المحصل |  |  |  | مستحقات غير محصلة |  |  |  | نسبة التحصيل |  |  |  | متوسط مدة التحصيل (يوم) |  |  |  | تاريخ آخر مستخلص |  |  |  | تاريخ البدء
تاريخ الانتهاء التعاقدي
المدة (شهر)
ضمان الأعمال المحتجز |  |  |  | رصيد الدفعة المقدمة غير المسترد |  |  |  | الاستقطاعات الفنية المحتجزة |  |  |  | الغرامات والخصومات |  |  |  | مستحق آخر مستخلص |  |  |  | عدد المستخلصات المعتمدة |  |  |  | نوع العقد
الرقم الضريبي للمقاول
الرقم الضريبي لصاحب العمل
الموازنة التقديرية (BAC) |  |  |  | التكلفة الفعلية التراكمية |  |  |  | الربح الفعلي التراكمي |  |  |  | هامش الربح الفعلي |  |  |  | مؤشر أداء التكلفة (CPI) |  |  |  | الربح المتوقع عند الإنجاز |  |  |  | انتهاء الضمان النهائي
انتهاء ضمان الدفعة المقدمة
حالة غرامات التأخير
سجل المستخلصات (مرتبط)
رقم المستخلص | الفترة إلى | تاريخ الاعتماد | حالة المستخلص | أعمال الفترة | الأعمال المنفذة التراكمية | التغييرية التراكمية | رصيد المواد بالموقع | إجمالي القيمة التراكمية | نسبة الإنجاز الفعلية | نسبة الإنجاز المخططة | الانحراف | استرداد الدفعة المقدمة | صافي الضمان المحتجز | الاستقطاعات الفنية | الغرامات والخصومات | ضريبة القيمة المضافة | ضريبة الاستقطاع | صافي المستحق التراكمي | المستحق للمستخلص الحالي | المحصل | المتبقي | مدة التحصيل (يوم) | حالة التحصيل | التنبيهات النظامية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الإجمالي
الإنجاز حسب أقسام الأعمال
القسم |  |  | القيمة التعاقدية | القيمة المنفذة | نسبة الإنجاز

## مشروع 30
🏠 الإجمالي العام | ◄ المشروع السابق | المشروع التالي ► |  | 📂 فتح ملف المستخلصات: Project_30/IPC_Project_30.xlsx | [7 empty] | يُحدَّث آلياً من ملف المستخلصات (تمكين المحتوى ← تحديث الروابط)
بيانات مرتبطة من ملف المستخلصات
المشروع |  |  |  |  | رقم العقد |  |  |  |  | صاحب العمل | [5 empty] | الاستشاري | [7 empty] | قيمة العقد الأصلية
المقاول |  |  |  |  | تاريخ البدء |  |  |  |  | الانتهاء التعاقدي | [5 empty] | العملة | [7 empty] | صافي التغييرية المعتمدة
قيمة العقد المعدلة
قيمة العقد الأصلية |  |  |  | صافي الأوامر التغييرية |  |  |  | قيمة العقد المعدلة |  |  |  | إجمالي قيمة الأعمال التراكمية |  |  |  | الأعمال المتبقية |  |  |  | آخر مستخلص فعال |  |  |  | نسبة الدفعة المقدمة
قيمة الدفعة المقدمة
نسبة ضمان الأعمال
نسبة الإنجاز الفعلية |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة |  |  |  | الانحراف (فعلي - مخطط) |  |  |  | نسبة المدة المنقضية |  |  |  | مؤشر أداء الجدول (SPI) |  |  |  | حالة المشروع |  |  |  | الحد الأقصى للضمان
ضريبة القيمة المضافة
ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
صافي المستحق التراكمي |  |  |  | إجمالي المحصل |  |  |  | مستحقات غير محصلة |  |  |  | نسبة التحصيل |  |  |  | متوسط مدة التحصيل (يوم) |  |  |  | تاريخ آخر مستخلص |  |  |  | تاريخ البدء
تاريخ الانتهاء التعاقدي
المدة (شهر)
ضمان الأعمال المحتجز |  |  |  | رصيد الدفعة المقدمة غير المسترد |  |  |  | الاستقطاعات الفنية المحتجزة |  |  |  | الغرامات والخصومات |  |  |  | مستحق آخر مستخلص |  |  |  | عدد المستخلصات المعتمدة |  |  |  | نوع العقد
الرقم الضريبي للمقاول
الرقم الضريبي لصاحب العمل
الموازنة التقديرية (BAC) |  |  |  | التكلفة الفعلية التراكمية |  |  |  | الربح الفعلي التراكمي |  |  |  | هامش الربح الفعلي |  |  |  | مؤشر أداء التكلفة (CPI) |  |  |  | الربح المتوقع عند الإنجاز |  |  |  | انتهاء الضمان النهائي
انتهاء ضمان الدفعة المقدمة
حالة غرامات التأخير
سجل المستخلصات (مرتبط)
رقم المستخلص | الفترة إلى | تاريخ الاعتماد | حالة المستخلص | أعمال الفترة | الأعمال المنفذة التراكمية | التغييرية التراكمية | رصيد المواد بالموقع | إجمالي القيمة التراكمية | نسبة الإنجاز الفعلية | نسبة الإنجاز المخططة | الانحراف | استرداد الدفعة المقدمة | صافي الضمان المحتجز | الاستقطاعات الفنية | الغرامات والخصومات | ضريبة القيمة المضافة | ضريبة الاستقطاع | صافي المستحق التراكمي | المستحق للمستخلص الحالي | المحصل | المتبقي | مدة التحصيل (يوم) | حالة التحصيل | التنبيهات النظامية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الإجمالي
الإنجاز حسب أقسام الأعمال
القسم |  |  | القيمة التعاقدية | القيمة المنفذة | نسبة الإنجاز

## مشروع 31
🏠 الإجمالي العام | ◄ المشروع السابق | المشروع التالي ► |  | 📂 فتح ملف المستخلصات: Project_31/IPC_Project_31.xlsx | [7 empty] | يُحدَّث آلياً من ملف المستخلصات (تمكين المحتوى ← تحديث الروابط)
بيانات مرتبطة من ملف المستخلصات
المشروع |  |  |  |  | رقم العقد |  |  |  |  | صاحب العمل | [5 empty] | الاستشاري | [7 empty] | قيمة العقد الأصلية
المقاول |  |  |  |  | تاريخ البدء |  |  |  |  | الانتهاء التعاقدي | [5 empty] | العملة | [7 empty] | صافي التغييرية المعتمدة
قيمة العقد المعدلة
قيمة العقد الأصلية |  |  |  | صافي الأوامر التغييرية |  |  |  | قيمة العقد المعدلة |  |  |  | إجمالي قيمة الأعمال التراكمية |  |  |  | الأعمال المتبقية |  |  |  | آخر مستخلص فعال |  |  |  | نسبة الدفعة المقدمة
قيمة الدفعة المقدمة
نسبة ضمان الأعمال
نسبة الإنجاز الفعلية |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة |  |  |  | الانحراف (فعلي - مخطط) |  |  |  | نسبة المدة المنقضية |  |  |  | مؤشر أداء الجدول (SPI) |  |  |  | حالة المشروع |  |  |  | الحد الأقصى للضمان
ضريبة القيمة المضافة
ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
صافي المستحق التراكمي |  |  |  | إجمالي المحصل |  |  |  | مستحقات غير محصلة |  |  |  | نسبة التحصيل |  |  |  | متوسط مدة التحصيل (يوم) |  |  |  | تاريخ آخر مستخلص |  |  |  | تاريخ البدء
تاريخ الانتهاء التعاقدي
المدة (شهر)
ضمان الأعمال المحتجز |  |  |  | رصيد الدفعة المقدمة غير المسترد |  |  |  | الاستقطاعات الفنية المحتجزة |  |  |  | الغرامات والخصومات |  |  |  | مستحق آخر مستخلص |  |  |  | عدد المستخلصات المعتمدة |  |  |  | نوع العقد
الرقم الضريبي للمقاول
الرقم الضريبي لصاحب العمل
الموازنة التقديرية (BAC) |  |  |  | التكلفة الفعلية التراكمية |  |  |  | الربح الفعلي التراكمي |  |  |  | هامش الربح الفعلي |  |  |  | مؤشر أداء التكلفة (CPI) |  |  |  | الربح المتوقع عند الإنجاز |  |  |  | انتهاء الضمان النهائي
انتهاء ضمان الدفعة المقدمة
حالة غرامات التأخير
سجل المستخلصات (مرتبط)
رقم المستخلص | الفترة إلى | تاريخ الاعتماد | حالة المستخلص | أعمال الفترة | الأعمال المنفذة التراكمية | التغييرية التراكمية | رصيد المواد بالموقع | إجمالي القيمة التراكمية | نسبة الإنجاز الفعلية | نسبة الإنجاز المخططة | الانحراف | استرداد الدفعة المقدمة | صافي الضمان المحتجز | الاستقطاعات الفنية | الغرامات والخصومات | ضريبة القيمة المضافة | ضريبة الاستقطاع | صافي المستحق التراكمي | المستحق للمستخلص الحالي | المحصل | المتبقي | مدة التحصيل (يوم) | حالة التحصيل | التنبيهات النظامية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الإجمالي
الإنجاز حسب أقسام الأعمال
القسم |  |  | القيمة التعاقدية | القيمة المنفذة | نسبة الإنجاز

## مشروع 32
🏠 الإجمالي العام | ◄ المشروع السابق | المشروع التالي ► |  | 📂 فتح ملف المستخلصات: Project_32/IPC_Project_32.xlsx | [7 empty] | يُحدَّث آلياً من ملف المستخلصات (تمكين المحتوى ← تحديث الروابط)
بيانات مرتبطة من ملف المستخلصات
المشروع |  |  |  |  | رقم العقد |  |  |  |  | صاحب العمل | [5 empty] | الاستشاري | [7 empty] | قيمة العقد الأصلية
المقاول |  |  |  |  | تاريخ البدء |  |  |  |  | الانتهاء التعاقدي | [5 empty] | العملة | [7 empty] | صافي التغييرية المعتمدة
قيمة العقد المعدلة
قيمة العقد الأصلية |  |  |  | صافي الأوامر التغييرية |  |  |  | قيمة العقد المعدلة |  |  |  | إجمالي قيمة الأعمال التراكمية |  |  |  | الأعمال المتبقية |  |  |  | آخر مستخلص فعال |  |  |  | نسبة الدفعة المقدمة
قيمة الدفعة المقدمة
نسبة ضمان الأعمال
نسبة الإنجاز الفعلية |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة |  |  |  | الانحراف (فعلي - مخطط) |  |  |  | نسبة المدة المنقضية |  |  |  | مؤشر أداء الجدول (SPI) |  |  |  | حالة المشروع |  |  |  | الحد الأقصى للضمان
ضريبة القيمة المضافة
ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
صافي المستحق التراكمي |  |  |  | إجمالي المحصل |  |  |  | مستحقات غير محصلة |  |  |  | نسبة التحصيل |  |  |  | متوسط مدة التحصيل (يوم) |  |  |  | تاريخ آخر مستخلص |  |  |  | تاريخ البدء
تاريخ الانتهاء التعاقدي
المدة (شهر)
ضمان الأعمال المحتجز |  |  |  | رصيد الدفعة المقدمة غير المسترد |  |  |  | الاستقطاعات الفنية المحتجزة |  |  |  | الغرامات والخصومات |  |  |  | مستحق آخر مستخلص |  |  |  | عدد المستخلصات المعتمدة |  |  |  | نوع العقد
الرقم الضريبي للمقاول
الرقم الضريبي لصاحب العمل
الموازنة التقديرية (BAC) |  |  |  | التكلفة الفعلية التراكمية |  |  |  | الربح الفعلي التراكمي |  |  |  | هامش الربح الفعلي |  |  |  | مؤشر أداء التكلفة (CPI) |  |  |  | الربح المتوقع عند الإنجاز |  |  |  | انتهاء الضمان النهائي
انتهاء ضمان الدفعة المقدمة
حالة غرامات التأخير
سجل المستخلصات (مرتبط)
رقم المستخلص | الفترة إلى | تاريخ الاعتماد | حالة المستخلص | أعمال الفترة | الأعمال المنفذة التراكمية | التغييرية التراكمية | رصيد المواد بالموقع | إجمالي القيمة التراكمية | نسبة الإنجاز الفعلية | نسبة الإنجاز المخططة | الانحراف | استرداد الدفعة المقدمة | صافي الضمان المحتجز | الاستقطاعات الفنية | الغرامات والخصومات | ضريبة القيمة المضافة | ضريبة الاستقطاع | صافي المستحق التراكمي | المستحق للمستخلص الحالي | المحصل | المتبقي | مدة التحصيل (يوم) | حالة التحصيل | التنبيهات النظامية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الإجمالي
الإنجاز حسب أقسام الأعمال
القسم |  |  | القيمة التعاقدية | القيمة المنفذة | نسبة الإنجاز

## مشروع 33
🏠 الإجمالي العام | ◄ المشروع السابق | المشروع التالي ► |  | 📂 فتح ملف المستخلصات: Project_33/IPC_Project_33.xlsx | [7 empty] | يُحدَّث آلياً من ملف المستخلصات (تمكين المحتوى ← تحديث الروابط)
بيانات مرتبطة من ملف المستخلصات
المشروع |  |  |  |  | رقم العقد |  |  |  |  | صاحب العمل | [5 empty] | الاستشاري | [7 empty] | قيمة العقد الأصلية
المقاول |  |  |  |  | تاريخ البدء |  |  |  |  | الانتهاء التعاقدي | [5 empty] | العملة | [7 empty] | صافي التغييرية المعتمدة
قيمة العقد المعدلة
قيمة العقد الأصلية |  |  |  | صافي الأوامر التغييرية |  |  |  | قيمة العقد المعدلة |  |  |  | إجمالي قيمة الأعمال التراكمية |  |  |  | الأعمال المتبقية |  |  |  | آخر مستخلص فعال |  |  |  | نسبة الدفعة المقدمة
قيمة الدفعة المقدمة
نسبة ضمان الأعمال
نسبة الإنجاز الفعلية |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة |  |  |  | الانحراف (فعلي - مخطط) |  |  |  | نسبة المدة المنقضية |  |  |  | مؤشر أداء الجدول (SPI) |  |  |  | حالة المشروع |  |  |  | الحد الأقصى للضمان
ضريبة القيمة المضافة
ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
صافي المستحق التراكمي |  |  |  | إجمالي المحصل |  |  |  | مستحقات غير محصلة |  |  |  | نسبة التحصيل |  |  |  | متوسط مدة التحصيل (يوم) |  |  |  | تاريخ آخر مستخلص |  |  |  | تاريخ البدء
تاريخ الانتهاء التعاقدي
المدة (شهر)
ضمان الأعمال المحتجز |  |  |  | رصيد الدفعة المقدمة غير المسترد |  |  |  | الاستقطاعات الفنية المحتجزة |  |  |  | الغرامات والخصومات |  |  |  | مستحق آخر مستخلص |  |  |  | عدد المستخلصات المعتمدة |  |  |  | نوع العقد
الرقم الضريبي للمقاول
الرقم الضريبي لصاحب العمل
الموازنة التقديرية (BAC) |  |  |  | التكلفة الفعلية التراكمية |  |  |  | الربح الفعلي التراكمي |  |  |  | هامش الربح الفعلي |  |  |  | مؤشر أداء التكلفة (CPI) |  |  |  | الربح المتوقع عند الإنجاز |  |  |  | انتهاء الضمان النهائي
انتهاء ضمان الدفعة المقدمة
حالة غرامات التأخير
سجل المستخلصات (مرتبط)
رقم المستخلص | الفترة إلى | تاريخ الاعتماد | حالة المستخلص | أعمال الفترة | الأعمال المنفذة التراكمية | التغييرية التراكمية | رصيد المواد بالموقع | إجمالي القيمة التراكمية | نسبة الإنجاز الفعلية | نسبة الإنجاز المخططة | الانحراف | استرداد الدفعة المقدمة | صافي الضمان المحتجز | الاستقطاعات الفنية | الغرامات والخصومات | ضريبة القيمة المضافة | ضريبة الاستقطاع | صافي المستحق التراكمي | المستحق للمستخلص الحالي | المحصل | المتبقي | مدة التحصيل (يوم) | حالة التحصيل | التنبيهات النظامية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الإجمالي
الإنجاز حسب أقسام الأعمال
القسم |  |  | القيمة التعاقدية | القيمة المنفذة | نسبة الإنجاز

## مشروع 34
🏠 الإجمالي العام | ◄ المشروع السابق | المشروع التالي ► |  | 📂 فتح ملف المستخلصات: Project_34/IPC_Project_34.xlsx | [7 empty] | يُحدَّث آلياً من ملف المستخلصات (تمكين المحتوى ← تحديث الروابط)
بيانات مرتبطة من ملف المستخلصات
المشروع |  |  |  |  | رقم العقد |  |  |  |  | صاحب العمل | [5 empty] | الاستشاري | [7 empty] | قيمة العقد الأصلية
المقاول |  |  |  |  | تاريخ البدء |  |  |  |  | الانتهاء التعاقدي | [5 empty] | العملة | [7 empty] | صافي التغييرية المعتمدة
قيمة العقد المعدلة
قيمة العقد الأصلية |  |  |  | صافي الأوامر التغييرية |  |  |  | قيمة العقد المعدلة |  |  |  | إجمالي قيمة الأعمال التراكمية |  |  |  | الأعمال المتبقية |  |  |  | آخر مستخلص فعال |  |  |  | نسبة الدفعة المقدمة
قيمة الدفعة المقدمة
نسبة ضمان الأعمال
نسبة الإنجاز الفعلية |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة |  |  |  | الانحراف (فعلي - مخطط) |  |  |  | نسبة المدة المنقضية |  |  |  | مؤشر أداء الجدول (SPI) |  |  |  | حالة المشروع |  |  |  | الحد الأقصى للضمان
ضريبة القيمة المضافة
ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
صافي المستحق التراكمي |  |  |  | إجمالي المحصل |  |  |  | مستحقات غير محصلة |  |  |  | نسبة التحصيل |  |  |  | متوسط مدة التحصيل (يوم) |  |  |  | تاريخ آخر مستخلص |  |  |  | تاريخ البدء
تاريخ الانتهاء التعاقدي
المدة (شهر)
ضمان الأعمال المحتجز |  |  |  | رصيد الدفعة المقدمة غير المسترد |  |  |  | الاستقطاعات الفنية المحتجزة |  |  |  | الغرامات والخصومات |  |  |  | مستحق آخر مستخلص |  |  |  | عدد المستخلصات المعتمدة |  |  |  | نوع العقد
الرقم الضريبي للمقاول
الرقم الضريبي لصاحب العمل
الموازنة التقديرية (BAC) |  |  |  | التكلفة الفعلية التراكمية |  |  |  | الربح الفعلي التراكمي |  |  |  | هامش الربح الفعلي |  |  |  | مؤشر أداء التكلفة (CPI) |  |  |  | الربح المتوقع عند الإنجاز |  |  |  | انتهاء الضمان النهائي
انتهاء ضمان الدفعة المقدمة
حالة غرامات التأخير
سجل المستخلصات (مرتبط)
رقم المستخلص | الفترة إلى | تاريخ الاعتماد | حالة المستخلص | أعمال الفترة | الأعمال المنفذة التراكمية | التغييرية التراكمية | رصيد المواد بالموقع | إجمالي القيمة التراكمية | نسبة الإنجاز الفعلية | نسبة الإنجاز المخططة | الانحراف | استرداد الدفعة المقدمة | صافي الضمان المحتجز | الاستقطاعات الفنية | الغرامات والخصومات | ضريبة القيمة المضافة | ضريبة الاستقطاع | صافي المستحق التراكمي | المستحق للمستخلص الحالي | المحصل | المتبقي | مدة التحصيل (يوم) | حالة التحصيل | التنبيهات النظامية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الإجمالي
الإنجاز حسب أقسام الأعمال
القسم |  |  | القيمة التعاقدية | القيمة المنفذة | نسبة الإنجاز

## مشروع 35
🏠 الإجمالي العام | ◄ المشروع السابق | المشروع التالي ► |  | 📂 فتح ملف المستخلصات: Project_35/IPC_Project_35.xlsx | [7 empty] | يُحدَّث آلياً من ملف المستخلصات (تمكين المحتوى ← تحديث الروابط)
بيانات مرتبطة من ملف المستخلصات
المشروع |  |  |  |  | رقم العقد |  |  |  |  | صاحب العمل | [5 empty] | الاستشاري | [7 empty] | قيمة العقد الأصلية
المقاول |  |  |  |  | تاريخ البدء |  |  |  |  | الانتهاء التعاقدي | [5 empty] | العملة | [7 empty] | صافي التغييرية المعتمدة
قيمة العقد المعدلة
قيمة العقد الأصلية |  |  |  | صافي الأوامر التغييرية |  |  |  | قيمة العقد المعدلة |  |  |  | إجمالي قيمة الأعمال التراكمية |  |  |  | الأعمال المتبقية |  |  |  | آخر مستخلص فعال |  |  |  | نسبة الدفعة المقدمة
قيمة الدفعة المقدمة
نسبة ضمان الأعمال
نسبة الإنجاز الفعلية |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة |  |  |  | الانحراف (فعلي - مخطط) |  |  |  | نسبة المدة المنقضية |  |  |  | مؤشر أداء الجدول (SPI) |  |  |  | حالة المشروع |  |  |  | الحد الأقصى للضمان
ضريبة القيمة المضافة
ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
صافي المستحق التراكمي |  |  |  | إجمالي المحصل |  |  |  | مستحقات غير محصلة |  |  |  | نسبة التحصيل |  |  |  | متوسط مدة التحصيل (يوم) |  |  |  | تاريخ آخر مستخلص |  |  |  | تاريخ البدء
تاريخ الانتهاء التعاقدي
المدة (شهر)
ضمان الأعمال المحتجز |  |  |  | رصيد الدفعة المقدمة غير المسترد |  |  |  | الاستقطاعات الفنية المحتجزة |  |  |  | الغرامات والخصومات |  |  |  | مستحق آخر مستخلص |  |  |  | عدد المستخلصات المعتمدة |  |  |  | نوع العقد
الرقم الضريبي للمقاول
الرقم الضريبي لصاحب العمل
الموازنة التقديرية (BAC) |  |  |  | التكلفة الفعلية التراكمية |  |  |  | الربح الفعلي التراكمي |  |  |  | هامش الربح الفعلي |  |  |  | مؤشر أداء التكلفة (CPI) |  |  |  | الربح المتوقع عند الإنجاز |  |  |  | انتهاء الضمان النهائي
انتهاء ضمان الدفعة المقدمة
حالة غرامات التأخير
سجل المستخلصات (مرتبط)
رقم المستخلص | الفترة إلى | تاريخ الاعتماد | حالة المستخلص | أعمال الفترة | الأعمال المنفذة التراكمية | التغييرية التراكمية | رصيد المواد بالموقع | إجمالي القيمة التراكمية | نسبة الإنجاز الفعلية | نسبة الإنجاز المخططة | الانحراف | استرداد الدفعة المقدمة | صافي الضمان المحتجز | الاستقطاعات الفنية | الغرامات والخصومات | ضريبة القيمة المضافة | ضريبة الاستقطاع | صافي المستحق التراكمي | المستحق للمستخلص الحالي | المحصل | المتبقي | مدة التحصيل (يوم) | حالة التحصيل | التنبيهات النظامية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الإجمالي
الإنجاز حسب أقسام الأعمال
القسم |  |  | القيمة التعاقدية | القيمة المنفذة | نسبة الإنجاز

## مشروع 36
🏠 الإجمالي العام | ◄ المشروع السابق | المشروع التالي ► |  | 📂 فتح ملف المستخلصات: Project_36/IPC_Project_36.xlsx | [7 empty] | يُحدَّث آلياً من ملف المستخلصات (تمكين المحتوى ← تحديث الروابط)
بيانات مرتبطة من ملف المستخلصات
المشروع |  |  |  |  | رقم العقد |  |  |  |  | صاحب العمل | [5 empty] | الاستشاري | [7 empty] | قيمة العقد الأصلية
المقاول |  |  |  |  | تاريخ البدء |  |  |  |  | الانتهاء التعاقدي | [5 empty] | العملة | [7 empty] | صافي التغييرية المعتمدة
قيمة العقد المعدلة
قيمة العقد الأصلية |  |  |  | صافي الأوامر التغييرية |  |  |  | قيمة العقد المعدلة |  |  |  | إجمالي قيمة الأعمال التراكمية |  |  |  | الأعمال المتبقية |  |  |  | آخر مستخلص فعال |  |  |  | نسبة الدفعة المقدمة
قيمة الدفعة المقدمة
نسبة ضمان الأعمال
نسبة الإنجاز الفعلية |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة |  |  |  | الانحراف (فعلي - مخطط) |  |  |  | نسبة المدة المنقضية |  |  |  | مؤشر أداء الجدول (SPI) |  |  |  | حالة المشروع |  |  |  | الحد الأقصى للضمان
ضريبة القيمة المضافة
ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
صافي المستحق التراكمي |  |  |  | إجمالي المحصل |  |  |  | مستحقات غير محصلة |  |  |  | نسبة التحصيل |  |  |  | متوسط مدة التحصيل (يوم) |  |  |  | تاريخ آخر مستخلص |  |  |  | تاريخ البدء
تاريخ الانتهاء التعاقدي
المدة (شهر)
ضمان الأعمال المحتجز |  |  |  | رصيد الدفعة المقدمة غير المسترد |  |  |  | الاستقطاعات الفنية المحتجزة |  |  |  | الغرامات والخصومات |  |  |  | مستحق آخر مستخلص |  |  |  | عدد المستخلصات المعتمدة |  |  |  | نوع العقد
الرقم الضريبي للمقاول
الرقم الضريبي لصاحب العمل
الموازنة التقديرية (BAC) |  |  |  | التكلفة الفعلية التراكمية |  |  |  | الربح الفعلي التراكمي |  |  |  | هامش الربح الفعلي |  |  |  | مؤشر أداء التكلفة (CPI) |  |  |  | الربح المتوقع عند الإنجاز |  |  |  | انتهاء الضمان النهائي
انتهاء ضمان الدفعة المقدمة
حالة غرامات التأخير
سجل المستخلصات (مرتبط)
رقم المستخلص | الفترة إلى | تاريخ الاعتماد | حالة المستخلص | أعمال الفترة | الأعمال المنفذة التراكمية | التغييرية التراكمية | رصيد المواد بالموقع | إجمالي القيمة التراكمية | نسبة الإنجاز الفعلية | نسبة الإنجاز المخططة | الانحراف | استرداد الدفعة المقدمة | صافي الضمان المحتجز | الاستقطاعات الفنية | الغرامات والخصومات | ضريبة القيمة المضافة | ضريبة الاستقطاع | صافي المستحق التراكمي | المستحق للمستخلص الحالي | المحصل | المتبقي | مدة التحصيل (يوم) | حالة التحصيل | التنبيهات النظامية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الإجمالي
الإنجاز حسب أقسام الأعمال
القسم |  |  | القيمة التعاقدية | القيمة المنفذة | نسبة الإنجاز

## مشروع 37
🏠 الإجمالي العام | ◄ المشروع السابق | المشروع التالي ► |  | 📂 فتح ملف المستخلصات: Project_37/IPC_Project_37.xlsx | [7 empty] | يُحدَّث آلياً من ملف المستخلصات (تمكين المحتوى ← تحديث الروابط)
بيانات مرتبطة من ملف المستخلصات
المشروع |  |  |  |  | رقم العقد |  |  |  |  | صاحب العمل | [5 empty] | الاستشاري | [7 empty] | قيمة العقد الأصلية
المقاول |  |  |  |  | تاريخ البدء |  |  |  |  | الانتهاء التعاقدي | [5 empty] | العملة | [7 empty] | صافي التغييرية المعتمدة
قيمة العقد المعدلة
قيمة العقد الأصلية |  |  |  | صافي الأوامر التغييرية |  |  |  | قيمة العقد المعدلة |  |  |  | إجمالي قيمة الأعمال التراكمية |  |  |  | الأعمال المتبقية |  |  |  | آخر مستخلص فعال |  |  |  | نسبة الدفعة المقدمة
قيمة الدفعة المقدمة
نسبة ضمان الأعمال
نسبة الإنجاز الفعلية |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة |  |  |  | الانحراف (فعلي - مخطط) |  |  |  | نسبة المدة المنقضية |  |  |  | مؤشر أداء الجدول (SPI) |  |  |  | حالة المشروع |  |  |  | الحد الأقصى للضمان
ضريبة القيمة المضافة
ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
صافي المستحق التراكمي |  |  |  | إجمالي المحصل |  |  |  | مستحقات غير محصلة |  |  |  | نسبة التحصيل |  |  |  | متوسط مدة التحصيل (يوم) |  |  |  | تاريخ آخر مستخلص |  |  |  | تاريخ البدء
تاريخ الانتهاء التعاقدي
المدة (شهر)
ضمان الأعمال المحتجز |  |  |  | رصيد الدفعة المقدمة غير المسترد |  |  |  | الاستقطاعات الفنية المحتجزة |  |  |  | الغرامات والخصومات |  |  |  | مستحق آخر مستخلص |  |  |  | عدد المستخلصات المعتمدة |  |  |  | نوع العقد
الرقم الضريبي للمقاول
الرقم الضريبي لصاحب العمل
الموازنة التقديرية (BAC) |  |  |  | التكلفة الفعلية التراكمية |  |  |  | الربح الفعلي التراكمي |  |  |  | هامش الربح الفعلي |  |  |  | مؤشر أداء التكلفة (CPI) |  |  |  | الربح المتوقع عند الإنجاز |  |  |  | انتهاء الضمان النهائي
انتهاء ضمان الدفعة المقدمة
حالة غرامات التأخير
سجل المستخلصات (مرتبط)
رقم المستخلص | الفترة إلى | تاريخ الاعتماد | حالة المستخلص | أعمال الفترة | الأعمال المنفذة التراكمية | التغييرية التراكمية | رصيد المواد بالموقع | إجمالي القيمة التراكمية | نسبة الإنجاز الفعلية | نسبة الإنجاز المخططة | الانحراف | استرداد الدفعة المقدمة | صافي الضمان المحتجز | الاستقطاعات الفنية | الغرامات والخصومات | ضريبة القيمة المضافة | ضريبة الاستقطاع | صافي المستحق التراكمي | المستحق للمستخلص الحالي | المحصل | المتبقي | مدة التحصيل (يوم) | حالة التحصيل | التنبيهات النظامية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الإجمالي
الإنجاز حسب أقسام الأعمال
القسم |  |  | القيمة التعاقدية | القيمة المنفذة | نسبة الإنجاز

## مشروع 38
🏠 الإجمالي العام | ◄ المشروع السابق | المشروع التالي ► |  | 📂 فتح ملف المستخلصات: Project_38/IPC_Project_38.xlsx | [7 empty] | يُحدَّث آلياً من ملف المستخلصات (تمكين المحتوى ← تحديث الروابط)
بيانات مرتبطة من ملف المستخلصات
المشروع |  |  |  |  | رقم العقد |  |  |  |  | صاحب العمل | [5 empty] | الاستشاري | [7 empty] | قيمة العقد الأصلية
المقاول |  |  |  |  | تاريخ البدء |  |  |  |  | الانتهاء التعاقدي | [5 empty] | العملة | [7 empty] | صافي التغييرية المعتمدة
قيمة العقد المعدلة
قيمة العقد الأصلية |  |  |  | صافي الأوامر التغييرية |  |  |  | قيمة العقد المعدلة |  |  |  | إجمالي قيمة الأعمال التراكمية |  |  |  | الأعمال المتبقية |  |  |  | آخر مستخلص فعال |  |  |  | نسبة الدفعة المقدمة
قيمة الدفعة المقدمة
نسبة ضمان الأعمال
نسبة الإنجاز الفعلية |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة |  |  |  | الانحراف (فعلي - مخطط) |  |  |  | نسبة المدة المنقضية |  |  |  | مؤشر أداء الجدول (SPI) |  |  |  | حالة المشروع |  |  |  | الحد الأقصى للضمان
ضريبة القيمة المضافة
ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
صافي المستحق التراكمي |  |  |  | إجمالي المحصل |  |  |  | مستحقات غير محصلة |  |  |  | نسبة التحصيل |  |  |  | متوسط مدة التحصيل (يوم) |  |  |  | تاريخ آخر مستخلص |  |  |  | تاريخ البدء
تاريخ الانتهاء التعاقدي
المدة (شهر)
ضمان الأعمال المحتجز |  |  |  | رصيد الدفعة المقدمة غير المسترد |  |  |  | الاستقطاعات الفنية المحتجزة |  |  |  | الغرامات والخصومات |  |  |  | مستحق آخر مستخلص |  |  |  | عدد المستخلصات المعتمدة |  |  |  | نوع العقد
الرقم الضريبي للمقاول
الرقم الضريبي لصاحب العمل
الموازنة التقديرية (BAC) |  |  |  | التكلفة الفعلية التراكمية |  |  |  | الربح الفعلي التراكمي |  |  |  | هامش الربح الفعلي |  |  |  | مؤشر أداء التكلفة (CPI) |  |  |  | الربح المتوقع عند الإنجاز |  |  |  | انتهاء الضمان النهائي
انتهاء ضمان الدفعة المقدمة
حالة غرامات التأخير
سجل المستخلصات (مرتبط)
رقم المستخلص | الفترة إلى | تاريخ الاعتماد | حالة المستخلص | أعمال الفترة | الأعمال المنفذة التراكمية | التغييرية التراكمية | رصيد المواد بالموقع | إجمالي القيمة التراكمية | نسبة الإنجاز الفعلية | نسبة الإنجاز المخططة | الانحراف | استرداد الدفعة المقدمة | صافي الضمان المحتجز | الاستقطاعات الفنية | الغرامات والخصومات | ضريبة القيمة المضافة | ضريبة الاستقطاع | صافي المستحق التراكمي | المستحق للمستخلص الحالي | المحصل | المتبقي | مدة التحصيل (يوم) | حالة التحصيل | التنبيهات النظامية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الإجمالي
الإنجاز حسب أقسام الأعمال
القسم |  |  | القيمة التعاقدية | القيمة المنفذة | نسبة الإنجاز

## مشروع 39
🏠 الإجمالي العام | ◄ المشروع السابق | المشروع التالي ► |  | 📂 فتح ملف المستخلصات: Project_39/IPC_Project_39.xlsx | [7 empty] | يُحدَّث آلياً من ملف المستخلصات (تمكين المحتوى ← تحديث الروابط)
بيانات مرتبطة من ملف المستخلصات
المشروع |  |  |  |  | رقم العقد |  |  |  |  | صاحب العمل | [5 empty] | الاستشاري | [7 empty] | قيمة العقد الأصلية
المقاول |  |  |  |  | تاريخ البدء |  |  |  |  | الانتهاء التعاقدي | [5 empty] | العملة | [7 empty] | صافي التغييرية المعتمدة
قيمة العقد المعدلة
قيمة العقد الأصلية |  |  |  | صافي الأوامر التغييرية |  |  |  | قيمة العقد المعدلة |  |  |  | إجمالي قيمة الأعمال التراكمية |  |  |  | الأعمال المتبقية |  |  |  | آخر مستخلص فعال |  |  |  | نسبة الدفعة المقدمة
قيمة الدفعة المقدمة
نسبة ضمان الأعمال
نسبة الإنجاز الفعلية |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة |  |  |  | الانحراف (فعلي - مخطط) |  |  |  | نسبة المدة المنقضية |  |  |  | مؤشر أداء الجدول (SPI) |  |  |  | حالة المشروع |  |  |  | الحد الأقصى للضمان
ضريبة القيمة المضافة
ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
صافي المستحق التراكمي |  |  |  | إجمالي المحصل |  |  |  | مستحقات غير محصلة |  |  |  | نسبة التحصيل |  |  |  | متوسط مدة التحصيل (يوم) |  |  |  | تاريخ آخر مستخلص |  |  |  | تاريخ البدء
تاريخ الانتهاء التعاقدي
المدة (شهر)
ضمان الأعمال المحتجز |  |  |  | رصيد الدفعة المقدمة غير المسترد |  |  |  | الاستقطاعات الفنية المحتجزة |  |  |  | الغرامات والخصومات |  |  |  | مستحق آخر مستخلص |  |  |  | عدد المستخلصات المعتمدة |  |  |  | نوع العقد
الرقم الضريبي للمقاول
الرقم الضريبي لصاحب العمل
الموازنة التقديرية (BAC) |  |  |  | التكلفة الفعلية التراكمية |  |  |  | الربح الفعلي التراكمي |  |  |  | هامش الربح الفعلي |  |  |  | مؤشر أداء التكلفة (CPI) |  |  |  | الربح المتوقع عند الإنجاز |  |  |  | انتهاء الضمان النهائي
انتهاء ضمان الدفعة المقدمة
حالة غرامات التأخير
سجل المستخلصات (مرتبط)
رقم المستخلص | الفترة إلى | تاريخ الاعتماد | حالة المستخلص | أعمال الفترة | الأعمال المنفذة التراكمية | التغييرية التراكمية | رصيد المواد بالموقع | إجمالي القيمة التراكمية | نسبة الإنجاز الفعلية | نسبة الإنجاز المخططة | الانحراف | استرداد الدفعة المقدمة | صافي الضمان المحتجز | الاستقطاعات الفنية | الغرامات والخصومات | ضريبة القيمة المضافة | ضريبة الاستقطاع | صافي المستحق التراكمي | المستحق للمستخلص الحالي | المحصل | المتبقي | مدة التحصيل (يوم) | حالة التحصيل | التنبيهات النظامية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الإجمالي
الإنجاز حسب أقسام الأعمال
القسم |  |  | القيمة التعاقدية | القيمة المنفذة | نسبة الإنجاز

## مشروع 40
🏠 الإجمالي العام | ◄ المشروع السابق | المشروع التالي ► |  | 📂 فتح ملف المستخلصات: Project_40/IPC_Project_40.xlsx | [7 empty] | يُحدَّث آلياً من ملف المستخلصات (تمكين المحتوى ← تحديث الروابط)
بيانات مرتبطة من ملف المستخلصات
المشروع |  |  |  |  | رقم العقد |  |  |  |  | صاحب العمل | [5 empty] | الاستشاري | [7 empty] | قيمة العقد الأصلية
المقاول |  |  |  |  | تاريخ البدء |  |  |  |  | الانتهاء التعاقدي | [5 empty] | العملة | [7 empty] | صافي التغييرية المعتمدة
قيمة العقد المعدلة
قيمة العقد الأصلية |  |  |  | صافي الأوامر التغييرية |  |  |  | قيمة العقد المعدلة |  |  |  | إجمالي قيمة الأعمال التراكمية |  |  |  | الأعمال المتبقية |  |  |  | آخر مستخلص فعال |  |  |  | نسبة الدفعة المقدمة
قيمة الدفعة المقدمة
نسبة ضمان الأعمال
نسبة الإنجاز الفعلية |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة |  |  |  | الانحراف (فعلي - مخطط) |  |  |  | نسبة المدة المنقضية |  |  |  | مؤشر أداء الجدول (SPI) |  |  |  | حالة المشروع |  |  |  | الحد الأقصى للضمان
ضريبة القيمة المضافة
ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
صافي المستحق التراكمي |  |  |  | إجمالي المحصل |  |  |  | مستحقات غير محصلة |  |  |  | نسبة التحصيل |  |  |  | متوسط مدة التحصيل (يوم) |  |  |  | تاريخ آخر مستخلص |  |  |  | تاريخ البدء
تاريخ الانتهاء التعاقدي
المدة (شهر)
ضمان الأعمال المحتجز |  |  |  | رصيد الدفعة المقدمة غير المسترد |  |  |  | الاستقطاعات الفنية المحتجزة |  |  |  | الغرامات والخصومات |  |  |  | مستحق آخر مستخلص |  |  |  | عدد المستخلصات المعتمدة |  |  |  | نوع العقد
الرقم الضريبي للمقاول
الرقم الضريبي لصاحب العمل
الموازنة التقديرية (BAC) |  |  |  | التكلفة الفعلية التراكمية |  |  |  | الربح الفعلي التراكمي |  |  |  | هامش الربح الفعلي |  |  |  | مؤشر أداء التكلفة (CPI) |  |  |  | الربح المتوقع عند الإنجاز |  |  |  | انتهاء الضمان النهائي
انتهاء ضمان الدفعة المقدمة
حالة غرامات التأخير
سجل المستخلصات (مرتبط)
رقم المستخلص | الفترة إلى | تاريخ الاعتماد | حالة المستخلص | أعمال الفترة | الأعمال المنفذة التراكمية | التغييرية التراكمية | رصيد المواد بالموقع | إجمالي القيمة التراكمية | نسبة الإنجاز الفعلية | نسبة الإنجاز المخططة | الانحراف | استرداد الدفعة المقدمة | صافي الضمان المحتجز | الاستقطاعات الفنية | الغرامات والخصومات | ضريبة القيمة المضافة | ضريبة الاستقطاع | صافي المستحق التراكمي | المستحق للمستخلص الحالي | المحصل | المتبقي | مدة التحصيل (يوم) | حالة التحصيل | التنبيهات النظامية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الإجمالي
الإنجاز حسب أقسام الأعمال
القسم |  |  | القيمة التعاقدية | القيمة المنفذة | نسبة الإنجاز

## مشروع 41
🏠 الإجمالي العام | ◄ المشروع السابق | المشروع التالي ► |  | 📂 فتح ملف المستخلصات: Project_41/IPC_Project_41.xlsx | [7 empty] | يُحدَّث آلياً من ملف المستخلصات (تمكين المحتوى ← تحديث الروابط)
بيانات مرتبطة من ملف المستخلصات
المشروع |  |  |  |  | رقم العقد |  |  |  |  | صاحب العمل | [5 empty] | الاستشاري | [7 empty] | قيمة العقد الأصلية
المقاول |  |  |  |  | تاريخ البدء |  |  |  |  | الانتهاء التعاقدي | [5 empty] | العملة | [7 empty] | صافي التغييرية المعتمدة
قيمة العقد المعدلة
قيمة العقد الأصلية |  |  |  | صافي الأوامر التغييرية |  |  |  | قيمة العقد المعدلة |  |  |  | إجمالي قيمة الأعمال التراكمية |  |  |  | الأعمال المتبقية |  |  |  | آخر مستخلص فعال |  |  |  | نسبة الدفعة المقدمة
قيمة الدفعة المقدمة
نسبة ضمان الأعمال
نسبة الإنجاز الفعلية |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة |  |  |  | الانحراف (فعلي - مخطط) |  |  |  | نسبة المدة المنقضية |  |  |  | مؤشر أداء الجدول (SPI) |  |  |  | حالة المشروع |  |  |  | الحد الأقصى للضمان
ضريبة القيمة المضافة
ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
صافي المستحق التراكمي |  |  |  | إجمالي المحصل |  |  |  | مستحقات غير محصلة |  |  |  | نسبة التحصيل |  |  |  | متوسط مدة التحصيل (يوم) |  |  |  | تاريخ آخر مستخلص |  |  |  | تاريخ البدء
تاريخ الانتهاء التعاقدي
المدة (شهر)
ضمان الأعمال المحتجز |  |  |  | رصيد الدفعة المقدمة غير المسترد |  |  |  | الاستقطاعات الفنية المحتجزة |  |  |  | الغرامات والخصومات |  |  |  | مستحق آخر مستخلص |  |  |  | عدد المستخلصات المعتمدة |  |  |  | نوع العقد
الرقم الضريبي للمقاول
الرقم الضريبي لصاحب العمل
الموازنة التقديرية (BAC) |  |  |  | التكلفة الفعلية التراكمية |  |  |  | الربح الفعلي التراكمي |  |  |  | هامش الربح الفعلي |  |  |  | مؤشر أداء التكلفة (CPI) |  |  |  | الربح المتوقع عند الإنجاز |  |  |  | انتهاء الضمان النهائي
انتهاء ضمان الدفعة المقدمة
حالة غرامات التأخير
سجل المستخلصات (مرتبط)
رقم المستخلص | الفترة إلى | تاريخ الاعتماد | حالة المستخلص | أعمال الفترة | الأعمال المنفذة التراكمية | التغييرية التراكمية | رصيد المواد بالموقع | إجمالي القيمة التراكمية | نسبة الإنجاز الفعلية | نسبة الإنجاز المخططة | الانحراف | استرداد الدفعة المقدمة | صافي الضمان المحتجز | الاستقطاعات الفنية | الغرامات والخصومات | ضريبة القيمة المضافة | ضريبة الاستقطاع | صافي المستحق التراكمي | المستحق للمستخلص الحالي | المحصل | المتبقي | مدة التحصيل (يوم) | حالة التحصيل | التنبيهات النظامية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الإجمالي
الإنجاز حسب أقسام الأعمال
القسم |  |  | القيمة التعاقدية | القيمة المنفذة | نسبة الإنجاز

## مشروع 42
🏠 الإجمالي العام | ◄ المشروع السابق | المشروع التالي ► |  | 📂 فتح ملف المستخلصات: Project_42/IPC_Project_42.xlsx | [7 empty] | يُحدَّث آلياً من ملف المستخلصات (تمكين المحتوى ← تحديث الروابط)
بيانات مرتبطة من ملف المستخلصات
المشروع |  |  |  |  | رقم العقد |  |  |  |  | صاحب العمل | [5 empty] | الاستشاري | [7 empty] | قيمة العقد الأصلية
المقاول |  |  |  |  | تاريخ البدء |  |  |  |  | الانتهاء التعاقدي | [5 empty] | العملة | [7 empty] | صافي التغييرية المعتمدة
قيمة العقد المعدلة
قيمة العقد الأصلية |  |  |  | صافي الأوامر التغييرية |  |  |  | قيمة العقد المعدلة |  |  |  | إجمالي قيمة الأعمال التراكمية |  |  |  | الأعمال المتبقية |  |  |  | آخر مستخلص فعال |  |  |  | نسبة الدفعة المقدمة
قيمة الدفعة المقدمة
نسبة ضمان الأعمال
نسبة الإنجاز الفعلية |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة |  |  |  | الانحراف (فعلي - مخطط) |  |  |  | نسبة المدة المنقضية |  |  |  | مؤشر أداء الجدول (SPI) |  |  |  | حالة المشروع |  |  |  | الحد الأقصى للضمان
ضريبة القيمة المضافة
ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
صافي المستحق التراكمي |  |  |  | إجمالي المحصل |  |  |  | مستحقات غير محصلة |  |  |  | نسبة التحصيل |  |  |  | متوسط مدة التحصيل (يوم) |  |  |  | تاريخ آخر مستخلص |  |  |  | تاريخ البدء
تاريخ الانتهاء التعاقدي
المدة (شهر)
ضمان الأعمال المحتجز |  |  |  | رصيد الدفعة المقدمة غير المسترد |  |  |  | الاستقطاعات الفنية المحتجزة |  |  |  | الغرامات والخصومات |  |  |  | مستحق آخر مستخلص |  |  |  | عدد المستخلصات المعتمدة |  |  |  | نوع العقد
الرقم الضريبي للمقاول
الرقم الضريبي لصاحب العمل
الموازنة التقديرية (BAC) |  |  |  | التكلفة الفعلية التراكمية |  |  |  | الربح الفعلي التراكمي |  |  |  | هامش الربح الفعلي |  |  |  | مؤشر أداء التكلفة (CPI) |  |  |  | الربح المتوقع عند الإنجاز |  |  |  | انتهاء الضمان النهائي
انتهاء ضمان الدفعة المقدمة
حالة غرامات التأخير
سجل المستخلصات (مرتبط)
رقم المستخلص | الفترة إلى | تاريخ الاعتماد | حالة المستخلص | أعمال الفترة | الأعمال المنفذة التراكمية | التغييرية التراكمية | رصيد المواد بالموقع | إجمالي القيمة التراكمية | نسبة الإنجاز الفعلية | نسبة الإنجاز المخططة | الانحراف | استرداد الدفعة المقدمة | صافي الضمان المحتجز | الاستقطاعات الفنية | الغرامات والخصومات | ضريبة القيمة المضافة | ضريبة الاستقطاع | صافي المستحق التراكمي | المستحق للمستخلص الحالي | المحصل | المتبقي | مدة التحصيل (يوم) | حالة التحصيل | التنبيهات النظامية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الإجمالي
الإنجاز حسب أقسام الأعمال
القسم |  |  | القيمة التعاقدية | القيمة المنفذة | نسبة الإنجاز

## مشروع 43
🏠 الإجمالي العام | ◄ المشروع السابق | المشروع التالي ► |  | 📂 فتح ملف المستخلصات: Project_43/IPC_Project_43.xlsx | [7 empty] | يُحدَّث آلياً من ملف المستخلصات (تمكين المحتوى ← تحديث الروابط)
بيانات مرتبطة من ملف المستخلصات
المشروع |  |  |  |  | رقم العقد |  |  |  |  | صاحب العمل | [5 empty] | الاستشاري | [7 empty] | قيمة العقد الأصلية
المقاول |  |  |  |  | تاريخ البدء |  |  |  |  | الانتهاء التعاقدي | [5 empty] | العملة | [7 empty] | صافي التغييرية المعتمدة
قيمة العقد المعدلة
قيمة العقد الأصلية |  |  |  | صافي الأوامر التغييرية |  |  |  | قيمة العقد المعدلة |  |  |  | إجمالي قيمة الأعمال التراكمية |  |  |  | الأعمال المتبقية |  |  |  | آخر مستخلص فعال |  |  |  | نسبة الدفعة المقدمة
قيمة الدفعة المقدمة
نسبة ضمان الأعمال
نسبة الإنجاز الفعلية |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة |  |  |  | الانحراف (فعلي - مخطط) |  |  |  | نسبة المدة المنقضية |  |  |  | مؤشر أداء الجدول (SPI) |  |  |  | حالة المشروع |  |  |  | الحد الأقصى للضمان
ضريبة القيمة المضافة
ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
صافي المستحق التراكمي |  |  |  | إجمالي المحصل |  |  |  | مستحقات غير محصلة |  |  |  | نسبة التحصيل |  |  |  | متوسط مدة التحصيل (يوم) |  |  |  | تاريخ آخر مستخلص |  |  |  | تاريخ البدء
تاريخ الانتهاء التعاقدي
المدة (شهر)
ضمان الأعمال المحتجز |  |  |  | رصيد الدفعة المقدمة غير المسترد |  |  |  | الاستقطاعات الفنية المحتجزة |  |  |  | الغرامات والخصومات |  |  |  | مستحق آخر مستخلص |  |  |  | عدد المستخلصات المعتمدة |  |  |  | نوع العقد
الرقم الضريبي للمقاول
الرقم الضريبي لصاحب العمل
الموازنة التقديرية (BAC) |  |  |  | التكلفة الفعلية التراكمية |  |  |  | الربح الفعلي التراكمي |  |  |  | هامش الربح الفعلي |  |  |  | مؤشر أداء التكلفة (CPI) |  |  |  | الربح المتوقع عند الإنجاز |  |  |  | انتهاء الضمان النهائي
انتهاء ضمان الدفعة المقدمة
حالة غرامات التأخير
سجل المستخلصات (مرتبط)
رقم المستخلص | الفترة إلى | تاريخ الاعتماد | حالة المستخلص | أعمال الفترة | الأعمال المنفذة التراكمية | التغييرية التراكمية | رصيد المواد بالموقع | إجمالي القيمة التراكمية | نسبة الإنجاز الفعلية | نسبة الإنجاز المخططة | الانحراف | استرداد الدفعة المقدمة | صافي الضمان المحتجز | الاستقطاعات الفنية | الغرامات والخصومات | ضريبة القيمة المضافة | ضريبة الاستقطاع | صافي المستحق التراكمي | المستحق للمستخلص الحالي | المحصل | المتبقي | مدة التحصيل (يوم) | حالة التحصيل | التنبيهات النظامية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الإجمالي
الإنجاز حسب أقسام الأعمال
القسم |  |  | القيمة التعاقدية | القيمة المنفذة | نسبة الإنجاز

## مشروع 44
🏠 الإجمالي العام | ◄ المشروع السابق | المشروع التالي ► |  | 📂 فتح ملف المستخلصات: Project_44/IPC_Project_44.xlsx | [7 empty] | يُحدَّث آلياً من ملف المستخلصات (تمكين المحتوى ← تحديث الروابط)
بيانات مرتبطة من ملف المستخلصات
المشروع |  |  |  |  | رقم العقد |  |  |  |  | صاحب العمل | [5 empty] | الاستشاري | [7 empty] | قيمة العقد الأصلية
المقاول |  |  |  |  | تاريخ البدء |  |  |  |  | الانتهاء التعاقدي | [5 empty] | العملة | [7 empty] | صافي التغييرية المعتمدة
قيمة العقد المعدلة
قيمة العقد الأصلية |  |  |  | صافي الأوامر التغييرية |  |  |  | قيمة العقد المعدلة |  |  |  | إجمالي قيمة الأعمال التراكمية |  |  |  | الأعمال المتبقية |  |  |  | آخر مستخلص فعال |  |  |  | نسبة الدفعة المقدمة
قيمة الدفعة المقدمة
نسبة ضمان الأعمال
نسبة الإنجاز الفعلية |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة |  |  |  | الانحراف (فعلي - مخطط) |  |  |  | نسبة المدة المنقضية |  |  |  | مؤشر أداء الجدول (SPI) |  |  |  | حالة المشروع |  |  |  | الحد الأقصى للضمان
ضريبة القيمة المضافة
ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
صافي المستحق التراكمي |  |  |  | إجمالي المحصل |  |  |  | مستحقات غير محصلة |  |  |  | نسبة التحصيل |  |  |  | متوسط مدة التحصيل (يوم) |  |  |  | تاريخ آخر مستخلص |  |  |  | تاريخ البدء
تاريخ الانتهاء التعاقدي
المدة (شهر)
ضمان الأعمال المحتجز |  |  |  | رصيد الدفعة المقدمة غير المسترد |  |  |  | الاستقطاعات الفنية المحتجزة |  |  |  | الغرامات والخصومات |  |  |  | مستحق آخر مستخلص |  |  |  | عدد المستخلصات المعتمدة |  |  |  | نوع العقد
الرقم الضريبي للمقاول
الرقم الضريبي لصاحب العمل
الموازنة التقديرية (BAC) |  |  |  | التكلفة الفعلية التراكمية |  |  |  | الربح الفعلي التراكمي |  |  |  | هامش الربح الفعلي |  |  |  | مؤشر أداء التكلفة (CPI) |  |  |  | الربح المتوقع عند الإنجاز |  |  |  | انتهاء الضمان النهائي
انتهاء ضمان الدفعة المقدمة
حالة غرامات التأخير
سجل المستخلصات (مرتبط)
رقم المستخلص | الفترة إلى | تاريخ الاعتماد | حالة المستخلص | أعمال الفترة | الأعمال المنفذة التراكمية | التغييرية التراكمية | رصيد المواد بالموقع | إجمالي القيمة التراكمية | نسبة الإنجاز الفعلية | نسبة الإنجاز المخططة | الانحراف | استرداد الدفعة المقدمة | صافي الضمان المحتجز | الاستقطاعات الفنية | الغرامات والخصومات | ضريبة القيمة المضافة | ضريبة الاستقطاع | صافي المستحق التراكمي | المستحق للمستخلص الحالي | المحصل | المتبقي | مدة التحصيل (يوم) | حالة التحصيل | التنبيهات النظامية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الإجمالي
الإنجاز حسب أقسام الأعمال
القسم |  |  | القيمة التعاقدية | القيمة المنفذة | نسبة الإنجاز

## مشروع 45
🏠 الإجمالي العام | ◄ المشروع السابق | المشروع التالي ► |  | 📂 فتح ملف المستخلصات: Project_45/IPC_Project_45.xlsx | [7 empty] | يُحدَّث آلياً من ملف المستخلصات (تمكين المحتوى ← تحديث الروابط)
بيانات مرتبطة من ملف المستخلصات
المشروع |  |  |  |  | رقم العقد |  |  |  |  | صاحب العمل | [5 empty] | الاستشاري | [7 empty] | قيمة العقد الأصلية
المقاول |  |  |  |  | تاريخ البدء |  |  |  |  | الانتهاء التعاقدي | [5 empty] | العملة | [7 empty] | صافي التغييرية المعتمدة
قيمة العقد المعدلة
قيمة العقد الأصلية |  |  |  | صافي الأوامر التغييرية |  |  |  | قيمة العقد المعدلة |  |  |  | إجمالي قيمة الأعمال التراكمية |  |  |  | الأعمال المتبقية |  |  |  | آخر مستخلص فعال |  |  |  | نسبة الدفعة المقدمة
قيمة الدفعة المقدمة
نسبة ضمان الأعمال
نسبة الإنجاز الفعلية |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة |  |  |  | الانحراف (فعلي - مخطط) |  |  |  | نسبة المدة المنقضية |  |  |  | مؤشر أداء الجدول (SPI) |  |  |  | حالة المشروع |  |  |  | الحد الأقصى للضمان
ضريبة القيمة المضافة
ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
صافي المستحق التراكمي |  |  |  | إجمالي المحصل |  |  |  | مستحقات غير محصلة |  |  |  | نسبة التحصيل |  |  |  | متوسط مدة التحصيل (يوم) |  |  |  | تاريخ آخر مستخلص |  |  |  | تاريخ البدء
تاريخ الانتهاء التعاقدي
المدة (شهر)
ضمان الأعمال المحتجز |  |  |  | رصيد الدفعة المقدمة غير المسترد |  |  |  | الاستقطاعات الفنية المحتجزة |  |  |  | الغرامات والخصومات |  |  |  | مستحق آخر مستخلص |  |  |  | عدد المستخلصات المعتمدة |  |  |  | نوع العقد
الرقم الضريبي للمقاول
الرقم الضريبي لصاحب العمل
الموازنة التقديرية (BAC) |  |  |  | التكلفة الفعلية التراكمية |  |  |  | الربح الفعلي التراكمي |  |  |  | هامش الربح الفعلي |  |  |  | مؤشر أداء التكلفة (CPI) |  |  |  | الربح المتوقع عند الإنجاز |  |  |  | انتهاء الضمان النهائي
انتهاء ضمان الدفعة المقدمة
حالة غرامات التأخير
سجل المستخلصات (مرتبط)
رقم المستخلص | الفترة إلى | تاريخ الاعتماد | حالة المستخلص | أعمال الفترة | الأعمال المنفذة التراكمية | التغييرية التراكمية | رصيد المواد بالموقع | إجمالي القيمة التراكمية | نسبة الإنجاز الفعلية | نسبة الإنجاز المخططة | الانحراف | استرداد الدفعة المقدمة | صافي الضمان المحتجز | الاستقطاعات الفنية | الغرامات والخصومات | ضريبة القيمة المضافة | ضريبة الاستقطاع | صافي المستحق التراكمي | المستحق للمستخلص الحالي | المحصل | المتبقي | مدة التحصيل (يوم) | حالة التحصيل | التنبيهات النظامية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الإجمالي
الإنجاز حسب أقسام الأعمال
القسم |  |  | القيمة التعاقدية | القيمة المنفذة | نسبة الإنجاز

## مشروع 46
🏠 الإجمالي العام | ◄ المشروع السابق | المشروع التالي ► |  | 📂 فتح ملف المستخلصات: Project_46/IPC_Project_46.xlsx | [7 empty] | يُحدَّث آلياً من ملف المستخلصات (تمكين المحتوى ← تحديث الروابط)
بيانات مرتبطة من ملف المستخلصات
المشروع |  |  |  |  | رقم العقد |  |  |  |  | صاحب العمل | [5 empty] | الاستشاري | [7 empty] | قيمة العقد الأصلية
المقاول |  |  |  |  | تاريخ البدء |  |  |  |  | الانتهاء التعاقدي | [5 empty] | العملة | [7 empty] | صافي التغييرية المعتمدة
قيمة العقد المعدلة
قيمة العقد الأصلية |  |  |  | صافي الأوامر التغييرية |  |  |  | قيمة العقد المعدلة |  |  |  | إجمالي قيمة الأعمال التراكمية |  |  |  | الأعمال المتبقية |  |  |  | آخر مستخلص فعال |  |  |  | نسبة الدفعة المقدمة
قيمة الدفعة المقدمة
نسبة ضمان الأعمال
نسبة الإنجاز الفعلية |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة |  |  |  | الانحراف (فعلي - مخطط) |  |  |  | نسبة المدة المنقضية |  |  |  | مؤشر أداء الجدول (SPI) |  |  |  | حالة المشروع |  |  |  | الحد الأقصى للضمان
ضريبة القيمة المضافة
ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
صافي المستحق التراكمي |  |  |  | إجمالي المحصل |  |  |  | مستحقات غير محصلة |  |  |  | نسبة التحصيل |  |  |  | متوسط مدة التحصيل (يوم) |  |  |  | تاريخ آخر مستخلص |  |  |  | تاريخ البدء
تاريخ الانتهاء التعاقدي
المدة (شهر)
ضمان الأعمال المحتجز |  |  |  | رصيد الدفعة المقدمة غير المسترد |  |  |  | الاستقطاعات الفنية المحتجزة |  |  |  | الغرامات والخصومات |  |  |  | مستحق آخر مستخلص |  |  |  | عدد المستخلصات المعتمدة |  |  |  | نوع العقد
الرقم الضريبي للمقاول
الرقم الضريبي لصاحب العمل
الموازنة التقديرية (BAC) |  |  |  | التكلفة الفعلية التراكمية |  |  |  | الربح الفعلي التراكمي |  |  |  | هامش الربح الفعلي |  |  |  | مؤشر أداء التكلفة (CPI) |  |  |  | الربح المتوقع عند الإنجاز |  |  |  | انتهاء الضمان النهائي
انتهاء ضمان الدفعة المقدمة
حالة غرامات التأخير
سجل المستخلصات (مرتبط)
رقم المستخلص | الفترة إلى | تاريخ الاعتماد | حالة المستخلص | أعمال الفترة | الأعمال المنفذة التراكمية | التغييرية التراكمية | رصيد المواد بالموقع | إجمالي القيمة التراكمية | نسبة الإنجاز الفعلية | نسبة الإنجاز المخططة | الانحراف | استرداد الدفعة المقدمة | صافي الضمان المحتجز | الاستقطاعات الفنية | الغرامات والخصومات | ضريبة القيمة المضافة | ضريبة الاستقطاع | صافي المستحق التراكمي | المستحق للمستخلص الحالي | المحصل | المتبقي | مدة التحصيل (يوم) | حالة التحصيل | التنبيهات النظامية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الإجمالي
الإنجاز حسب أقسام الأعمال
القسم |  |  | القيمة التعاقدية | القيمة المنفذة | نسبة الإنجاز

## مشروع 47
🏠 الإجمالي العام | ◄ المشروع السابق | المشروع التالي ► |  | 📂 فتح ملف المستخلصات: Project_47/IPC_Project_47.xlsx | [7 empty] | يُحدَّث آلياً من ملف المستخلصات (تمكين المحتوى ← تحديث الروابط)
بيانات مرتبطة من ملف المستخلصات
المشروع |  |  |  |  | رقم العقد |  |  |  |  | صاحب العمل | [5 empty] | الاستشاري | [7 empty] | قيمة العقد الأصلية
المقاول |  |  |  |  | تاريخ البدء |  |  |  |  | الانتهاء التعاقدي | [5 empty] | العملة | [7 empty] | صافي التغييرية المعتمدة
قيمة العقد المعدلة
قيمة العقد الأصلية |  |  |  | صافي الأوامر التغييرية |  |  |  | قيمة العقد المعدلة |  |  |  | إجمالي قيمة الأعمال التراكمية |  |  |  | الأعمال المتبقية |  |  |  | آخر مستخلص فعال |  |  |  | نسبة الدفعة المقدمة
قيمة الدفعة المقدمة
نسبة ضمان الأعمال
نسبة الإنجاز الفعلية |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة |  |  |  | الانحراف (فعلي - مخطط) |  |  |  | نسبة المدة المنقضية |  |  |  | مؤشر أداء الجدول (SPI) |  |  |  | حالة المشروع |  |  |  | الحد الأقصى للضمان
ضريبة القيمة المضافة
ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
صافي المستحق التراكمي |  |  |  | إجمالي المحصل |  |  |  | مستحقات غير محصلة |  |  |  | نسبة التحصيل |  |  |  | متوسط مدة التحصيل (يوم) |  |  |  | تاريخ آخر مستخلص |  |  |  | تاريخ البدء
تاريخ الانتهاء التعاقدي
المدة (شهر)
ضمان الأعمال المحتجز |  |  |  | رصيد الدفعة المقدمة غير المسترد |  |  |  | الاستقطاعات الفنية المحتجزة |  |  |  | الغرامات والخصومات |  |  |  | مستحق آخر مستخلص |  |  |  | عدد المستخلصات المعتمدة |  |  |  | نوع العقد
الرقم الضريبي للمقاول
الرقم الضريبي لصاحب العمل
الموازنة التقديرية (BAC) |  |  |  | التكلفة الفعلية التراكمية |  |  |  | الربح الفعلي التراكمي |  |  |  | هامش الربح الفعلي |  |  |  | مؤشر أداء التكلفة (CPI) |  |  |  | الربح المتوقع عند الإنجاز |  |  |  | انتهاء الضمان النهائي
انتهاء ضمان الدفعة المقدمة
حالة غرامات التأخير
سجل المستخلصات (مرتبط)
رقم المستخلص | الفترة إلى | تاريخ الاعتماد | حالة المستخلص | أعمال الفترة | الأعمال المنفذة التراكمية | التغييرية التراكمية | رصيد المواد بالموقع | إجمالي القيمة التراكمية | نسبة الإنجاز الفعلية | نسبة الإنجاز المخططة | الانحراف | استرداد الدفعة المقدمة | صافي الضمان المحتجز | الاستقطاعات الفنية | الغرامات والخصومات | ضريبة القيمة المضافة | ضريبة الاستقطاع | صافي المستحق التراكمي | المستحق للمستخلص الحالي | المحصل | المتبقي | مدة التحصيل (يوم) | حالة التحصيل | التنبيهات النظامية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الإجمالي
الإنجاز حسب أقسام الأعمال
القسم |  |  | القيمة التعاقدية | القيمة المنفذة | نسبة الإنجاز

## مشروع 48
🏠 الإجمالي العام | ◄ المشروع السابق | المشروع التالي ► |  | 📂 فتح ملف المستخلصات: Project_48/IPC_Project_48.xlsx | [7 empty] | يُحدَّث آلياً من ملف المستخلصات (تمكين المحتوى ← تحديث الروابط)
بيانات مرتبطة من ملف المستخلصات
المشروع |  |  |  |  | رقم العقد |  |  |  |  | صاحب العمل | [5 empty] | الاستشاري | [7 empty] | قيمة العقد الأصلية
المقاول |  |  |  |  | تاريخ البدء |  |  |  |  | الانتهاء التعاقدي | [5 empty] | العملة | [7 empty] | صافي التغييرية المعتمدة
قيمة العقد المعدلة
قيمة العقد الأصلية |  |  |  | صافي الأوامر التغييرية |  |  |  | قيمة العقد المعدلة |  |  |  | إجمالي قيمة الأعمال التراكمية |  |  |  | الأعمال المتبقية |  |  |  | آخر مستخلص فعال |  |  |  | نسبة الدفعة المقدمة
قيمة الدفعة المقدمة
نسبة ضمان الأعمال
نسبة الإنجاز الفعلية |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة |  |  |  | الانحراف (فعلي - مخطط) |  |  |  | نسبة المدة المنقضية |  |  |  | مؤشر أداء الجدول (SPI) |  |  |  | حالة المشروع |  |  |  | الحد الأقصى للضمان
ضريبة القيمة المضافة
ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
صافي المستحق التراكمي |  |  |  | إجمالي المحصل |  |  |  | مستحقات غير محصلة |  |  |  | نسبة التحصيل |  |  |  | متوسط مدة التحصيل (يوم) |  |  |  | تاريخ آخر مستخلص |  |  |  | تاريخ البدء
تاريخ الانتهاء التعاقدي
المدة (شهر)
ضمان الأعمال المحتجز |  |  |  | رصيد الدفعة المقدمة غير المسترد |  |  |  | الاستقطاعات الفنية المحتجزة |  |  |  | الغرامات والخصومات |  |  |  | مستحق آخر مستخلص |  |  |  | عدد المستخلصات المعتمدة |  |  |  | نوع العقد
الرقم الضريبي للمقاول
الرقم الضريبي لصاحب العمل
الموازنة التقديرية (BAC) |  |  |  | التكلفة الفعلية التراكمية |  |  |  | الربح الفعلي التراكمي |  |  |  | هامش الربح الفعلي |  |  |  | مؤشر أداء التكلفة (CPI) |  |  |  | الربح المتوقع عند الإنجاز |  |  |  | انتهاء الضمان النهائي
انتهاء ضمان الدفعة المقدمة
حالة غرامات التأخير
سجل المستخلصات (مرتبط)
رقم المستخلص | الفترة إلى | تاريخ الاعتماد | حالة المستخلص | أعمال الفترة | الأعمال المنفذة التراكمية | التغييرية التراكمية | رصيد المواد بالموقع | إجمالي القيمة التراكمية | نسبة الإنجاز الفعلية | نسبة الإنجاز المخططة | الانحراف | استرداد الدفعة المقدمة | صافي الضمان المحتجز | الاستقطاعات الفنية | الغرامات والخصومات | ضريبة القيمة المضافة | ضريبة الاستقطاع | صافي المستحق التراكمي | المستحق للمستخلص الحالي | المحصل | المتبقي | مدة التحصيل (يوم) | حالة التحصيل | التنبيهات النظامية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الإجمالي
الإنجاز حسب أقسام الأعمال
القسم |  |  | القيمة التعاقدية | القيمة المنفذة | نسبة الإنجاز

## مشروع 49
🏠 الإجمالي العام | ◄ المشروع السابق | المشروع التالي ► |  | 📂 فتح ملف المستخلصات: Project_49/IPC_Project_49.xlsx | [7 empty] | يُحدَّث آلياً من ملف المستخلصات (تمكين المحتوى ← تحديث الروابط)
بيانات مرتبطة من ملف المستخلصات
المشروع |  |  |  |  | رقم العقد |  |  |  |  | صاحب العمل | [5 empty] | الاستشاري | [7 empty] | قيمة العقد الأصلية
المقاول |  |  |  |  | تاريخ البدء |  |  |  |  | الانتهاء التعاقدي | [5 empty] | العملة | [7 empty] | صافي التغييرية المعتمدة
قيمة العقد المعدلة
قيمة العقد الأصلية |  |  |  | صافي الأوامر التغييرية |  |  |  | قيمة العقد المعدلة |  |  |  | إجمالي قيمة الأعمال التراكمية |  |  |  | الأعمال المتبقية |  |  |  | آخر مستخلص فعال |  |  |  | نسبة الدفعة المقدمة
قيمة الدفعة المقدمة
نسبة ضمان الأعمال
نسبة الإنجاز الفعلية |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة |  |  |  | الانحراف (فعلي - مخطط) |  |  |  | نسبة المدة المنقضية |  |  |  | مؤشر أداء الجدول (SPI) |  |  |  | حالة المشروع |  |  |  | الحد الأقصى للضمان
ضريبة القيمة المضافة
ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
صافي المستحق التراكمي |  |  |  | إجمالي المحصل |  |  |  | مستحقات غير محصلة |  |  |  | نسبة التحصيل |  |  |  | متوسط مدة التحصيل (يوم) |  |  |  | تاريخ آخر مستخلص |  |  |  | تاريخ البدء
تاريخ الانتهاء التعاقدي
المدة (شهر)
ضمان الأعمال المحتجز |  |  |  | رصيد الدفعة المقدمة غير المسترد |  |  |  | الاستقطاعات الفنية المحتجزة |  |  |  | الغرامات والخصومات |  |  |  | مستحق آخر مستخلص |  |  |  | عدد المستخلصات المعتمدة |  |  |  | نوع العقد
الرقم الضريبي للمقاول
الرقم الضريبي لصاحب العمل
الموازنة التقديرية (BAC) |  |  |  | التكلفة الفعلية التراكمية |  |  |  | الربح الفعلي التراكمي |  |  |  | هامش الربح الفعلي |  |  |  | مؤشر أداء التكلفة (CPI) |  |  |  | الربح المتوقع عند الإنجاز |  |  |  | انتهاء الضمان النهائي
انتهاء ضمان الدفعة المقدمة
حالة غرامات التأخير
سجل المستخلصات (مرتبط)
رقم المستخلص | الفترة إلى | تاريخ الاعتماد | حالة المستخلص | أعمال الفترة | الأعمال المنفذة التراكمية | التغييرية التراكمية | رصيد المواد بالموقع | إجمالي القيمة التراكمية | نسبة الإنجاز الفعلية | نسبة الإنجاز المخططة | الانحراف | استرداد الدفعة المقدمة | صافي الضمان المحتجز | الاستقطاعات الفنية | الغرامات والخصومات | ضريبة القيمة المضافة | ضريبة الاستقطاع | صافي المستحق التراكمي | المستحق للمستخلص الحالي | المحصل | المتبقي | مدة التحصيل (يوم) | حالة التحصيل | التنبيهات النظامية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الإجمالي
الإنجاز حسب أقسام الأعمال
القسم |  |  | القيمة التعاقدية | القيمة المنفذة | نسبة الإنجاز

## مشروع 50
🏠 الإجمالي العام | ◄ المشروع السابق |  |  | 📂 فتح ملف المستخلصات: Project_50/IPC_Project_50.xlsx | [7 empty] | يُحدَّث آلياً من ملف المستخلصات (تمكين المحتوى ← تحديث الروابط)
بيانات مرتبطة من ملف المستخلصات
المشروع |  |  |  |  | رقم العقد |  |  |  |  | صاحب العمل | [5 empty] | الاستشاري | [7 empty] | قيمة العقد الأصلية
المقاول |  |  |  |  | تاريخ البدء |  |  |  |  | الانتهاء التعاقدي | [5 empty] | العملة | [7 empty] | صافي التغييرية المعتمدة
قيمة العقد المعدلة
قيمة العقد الأصلية |  |  |  | صافي الأوامر التغييرية |  |  |  | قيمة العقد المعدلة |  |  |  | إجمالي قيمة الأعمال التراكمية |  |  |  | الأعمال المتبقية |  |  |  | آخر مستخلص فعال |  |  |  | نسبة الدفعة المقدمة
قيمة الدفعة المقدمة
نسبة ضمان الأعمال
نسبة الإنجاز الفعلية |  |  |  | نسبة الإنجاز المخططة |  |  |  | الانحراف (فعلي - مخطط) |  |  |  | نسبة المدة المنقضية |  |  |  | مؤشر أداء الجدول (SPI) |  |  |  | حالة المشروع |  |  |  | الحد الأقصى للضمان
ضريبة القيمة المضافة
ضريبة الاستقطاع (غير المقيم)
صافي المستحق التراكمي |  |  |  | إجمالي المحصل |  |  |  | مستحقات غير محصلة |  |  |  | نسبة التحصيل |  |  |  | متوسط مدة التحصيل (يوم) |  |  |  | تاريخ آخر مستخلص |  |  |  | تاريخ البدء
تاريخ الانتهاء التعاقدي
المدة (شهر)
ضمان الأعمال المحتجز |  |  |  | رصيد الدفعة المقدمة غير المسترد |  |  |  | الاستقطاعات الفنية المحتجزة |  |  |  | الغرامات والخصومات |  |  |  | مستحق آخر مستخلص |  |  |  | عدد المستخلصات المعتمدة |  |  |  | نوع العقد
الرقم الضريبي للمقاول
الرقم الضريبي لصاحب العمل
الموازنة التقديرية (BAC) |  |  |  | التكلفة الفعلية التراكمية |  |  |  | الربح الفعلي التراكمي |  |  |  | هامش الربح الفعلي |  |  |  | مؤشر أداء التكلفة (CPI) |  |  |  | الربح المتوقع عند الإنجاز |  |  |  | انتهاء الضمان النهائي
انتهاء ضمان الدفعة المقدمة
حالة غرامات التأخير
سجل المستخلصات (مرتبط)
رقم المستخلص | الفترة إلى | تاريخ الاعتماد | حالة المستخلص | أعمال الفترة | الأعمال المنفذة التراكمية | التغييرية التراكمية | رصيد المواد بالموقع | إجمالي القيمة التراكمية | نسبة الإنجاز الفعلية | نسبة الإنجاز المخططة | الانحراف | استرداد الدفعة المقدمة | صافي الضمان المحتجز | الاستقطاعات الفنية | الغرامات والخصومات | ضريبة القيمة المضافة | ضريبة الاستقطاع | صافي المستحق التراكمي | المستحق للمستخلص الحالي | المحصل | المتبقي | مدة التحصيل (يوم) | حالة التحصيل | التنبيهات النظامية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الإجمالي
الإنجاز حسب أقسام الأعمال
القسم |  |  | القيمة التعاقدية | القيمة المنفذة | نسبة الإنجاز

## الإجمالي العام
🏢 الإجمالي العام — ملخص المستخلصات لكل المشاريع (Portfolio Billing Summary)
🏠 الإجمالي العام | 📊 أول مشروع
إجمالي قيمة العقود المعدلة |  |  | إجمالي قيمة الأعمال المنفذة |  |  | متوسط الإنجاز المرجح |  |  | متوسط المخطط المرجح |  |  | عدد المشاريع المفعّلة |  |  | مشاريع متأخرة |  |  | الأعمال المتبقية
صافي المستحق التراكمي |  |  | إجمالي المحصل |  |  | إجمالي غير المحصل |  |  | نسبة التحصيل |  |  | ضمان الأعمال المحتجز |  |  | أرصدة الدفعات المقدمة |  |  | الاستقطاعات الفنية + الغرامات
إجمالي الموازنات التقديرية |  |  | إجمالي التكاليف الفعلية |  |  | الربح الفعلي الإجمالي |  |  | هامش الربح الإجمالي |  |  | مؤشر أداء التكلفة المرجح |  |  | مشاريع تتجاوز الموازنة |  |  | الربح المتوقع عند الإنجاز
ملخص المشاريع (اضغط على اسم المشروع للانتقال إلى تقريره)
م | المشروع | رقم العقد | صاحب العمل | قيمة العقد الأصلية | صافي التغييرية | قيمة العقد المعدلة | إجمالي قيمة الأعمال | الإنجاز الفعلي | الإنجاز المخطط | الانحراف | SPI | آخر مستخلص | صافي المستحق التراكمي | المحصل | غير المحصل | نسبة التحصيل | الضمان المحتجز | رصيد الدفعة المقدمة | الاستقطاعات الفنية | الغرامات | حالة المشروع | التنبيهات النظامية | الموازنة التقديرية | التكلفة الفعلية | الربح الفعلي | هامش الربح | CPI | الربح المتوقع عند الإنجاز
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
الإجمالي